## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL Y ÁREA NATURAL RECREATIVA VOLCÁN SUCHITAN
1. Linea de acción:Garantizar el resguardo de los recursos naturales dentro del área protegida y la seguridad de visitantes.
2. Programa: Protección y Control
3. Sub programa: Control y Vigilancia
4. Resultado esperado: Señalización y delimitación física de las diferentes zonas de manejo junto con un Plan de control y vigilancia participativo.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | CONAP | OTROS | TOTAL
1.1 | Señalización que indique la delimitación de las diferentes zonas de manejo del Parque. | PRANRVS | Realizar monitoreos mensuales para evaluar el estado de estructuras de señalización de las diferentes zonas del Parque. | [12 empty] | Guardarecursos | Informe y fotogrfías. | 1 | 159350 | 0 | 159350 | bar: Meses E to Meses D
|  | PRANRVS | Realizar actividades de mantenimiento de la señaliación y delimitación del Parque. | [12 empty] | Guardarecursos | Informe y fotogrfías. | bar: Meses E to Meses D
1.2 | Plan de Control y vigilancia. | PRANRVS | Patrullajes dentro del área protegida | [12 empty] | Guardarecursos | Informes. | bar: Meses E to Meses D
|  | PRANRVS | Operativos de control y vigilancia, en conjunto con DIPRONA. | [12 empty] | Asesores de Asuntos de Manejo de Bosques y Vida Silvestre y Guardarecursos | Informes. | bar: Meses F; Meses M; Meses S; Meses D
|  | PRANRVS | Emisión de credenciales de rozas agrícolas en el SIGAP (incluye inspeción y monitoreo) | [12 empty] | Asesores de Asuntos de Manejo de Bosques y Vida Silvestre y Guardarecursos | Dictamen Técnico y Legal, Resolución y Credencial. | bar: Meses E to Meses D
|  | PRANRVS | Emisión de Credenciales de Consumo Forestal Familiar (incluye inspección y monitoreo) | [12 empty] | Asesores de Asuntos de Manejo de Bosques y Vida Silvestre y Guardarecursos | Dictamen Técnico y Legal, Resolución y Credencial. | bar: Meses E to Meses D
|  | PRANRVS | Análisis técnico y jurídico a proyectos, obras, industrias y actividades dentro del SIGAP, que cuentan con instrumentos de evaluación ambiental (C, B2) y formalización de Contrato Administrativo. | [12 empty] | Equipo Técnico de la Dirección Regional Sur Oriente | Dictamen Técnico y Legal, Resolución y Contrato Administrativo. | bar: Meses E to Meses D
|  | PRANRVS | Presentación y procuración de denuncias por hechos ilícitos, faltas e infracciones administrativas contra diversidad biológica y SIGAP | [12 empty] | Asesor de Asuntos Jurídicos. | Documento de denuncia. | bar: Meses E to Meses D
1. Linea de acción:Minimizar la magnitud, frecuencia e impactos negativos de eventos de diversa naturaleza, que puedan afectar el
desarrollo óptimo de las actividades de manejo del área.
2. Programa: Protección y Control
3. Sub programa: Prevención y Atención de Emergencias
4. Resultado esperado: Contar con un plan de prevención y atención de emergencias y con un plan de contingencia para la prevención y control de incendios forestales.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CODIGO | CONAP | OTROS | TOTAL
1.3 | Plan de contingencia para la prevención y control de incendios forestales | PRANRVS | Elaboración y/o Análisis de Planes de Prevención y Control de Incendios Forestales | [12 empty] | Asesores de Asuntos de Manejo de Bosques y Vida Silvestre | Documento de plan. | 1 | 2550 | 0 | 2550 | bar: Meses N
|  | PRANRVS | Prevención de incendios forestales | [12 empty] | Asesores de Asuntos de Manejo de Bosques y Vida Silvestre | Listado de participantes y fotografías. | bar: Meses E to Meses A; Meses N to Meses D
|  | PRANRVS | Control y liquidación de incendios forestales (Combate) | [12 empty] | Asesores de Asuntos de Manejo de Bosques y Vida Silvestre | Informe. | bar: Meses E to Meses A; Meses N to Meses D

## Manejo de recursos
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL Y ÁREA NATURAL RECREATIVA VOLCÁN SUCHITAN
1. Linea de acción: Restaurar y mantener los ecosistemas de bosque nuboso y bosque seco, en áreas de alta fragilidad ecológica que propicien
la integridad de los procesos ecológicos y el paisaje del área
2. Programa: Manejo de Recursos
3. Sub programa: Manejo de Ecosistemas
4. Resultado esperado: Contar con un plan de conservación, un plan de restauración y un plan de intervención
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
2.1 | Plan de conservación de 150 ha, implementado en la zona primitiva y zona de recuperación. | PRANRVS | Inspección técnica para evaluación de proyectos forestales vinculados a los programas de incentivos PROBOSQUE o PINPEP en Área Protegida | [12 empty] | Asesores de Asuntos de Manejo de Bosques y Vida Silvestre | Informe Técnico | 1 | 1890 | 0 | 1890 | bar: Meses E to Meses D
|  | PRANRVS | Dictamen Técnico para aprobación a proyectos de incentivos forestales dentro de Área Protegida | [12 empty] | Asesores de Asuntos de Manejo de Bosques y Vida Silvestre | Dictamen Técnico | bar: Meses E to Meses D
|  | PRANRVS | Resolución de proyectos de incentivos forestales dentro de Área Protegida. | [12 empty] | Asesores de Asuntos de Manejo de Bosques y Vida Silvestre | Resolución. | bar: Meses E to Meses D

## Uso Publico
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL VOLCÁN SUCHITAN
1. Linea de acción: Contemplar las actividades recreativas y otras que involucran la valoración de la sociedad de los beneficios y aportes del parque
Contemplar actividades directas (visitación) e indirectas (educación ambiental y divulgación) Dejando espacio para que sirva como incentivo
para que en el futuro se contemple la implementación y desarrollo de un Normativo de Tarifa de Ingreso
2. Programa:Uso Público
3. Sub programa:Interpretación y Educación Ambiental
4. Resultado esperado:Programa de Interpretación Ambiental, Programa de Educación Ambiental y Programa de educación no Formal
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
3.1 | Plan de Capacitaciones que contemple actividades recreativas y otras que involucran la valoración de la sociedad de los beneficios y aportes del parque . | PRANRVS | Capacitar a guardarecursos, personal de otras otras organizacionesy comunidades aledañas. | [12 empty] | Todo el equipo de la Dirección Regional Sur Oriente, CONAP. | Informes y listados de participantes. | 1 | 1790 |  | 1790 | bar: Meses F to Meses D
3.2 | Programa de educación ambiental no formal, dirigido a autoridades y personas adultas del área de influencia del parque, desarrollado y ejecutado. | PRANRVS | Sensibilización para la conservación de la Diversidad Biológica por medio presencial (charlas, foros, conferencias, simposium, etc) | [12 empty] | Todo el equipo de la Dirección Regional Sur Oriente, CONAP. | Informes y listados de participantes. | bar: Meses E to Meses D

## Administración
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL Y ÁREA NATURAL RECREATIVA VOLCÁN SUCHITAN
1. Linea de acciónPretende a través de la planificación, organización, dirección y control, la administración eficiente del área protegida,
administrativos y medios de financiamiento destinados a la implementación física de las acciones de manejo
2. Programa:Administración
3. Sub programa:Planificación y Evaluación de la Gestión
4. Resultado esperado: POA, Evaluación Anual, Manual de Procedimientos Administrativos y Técnico
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
4.1 | Elaborar el Plan Operativo Anual y los planes específicos de acuerdo a las directrices del Plan Maestro y los lineamientos aprobados por el CONAP. | PRANRVS | Elaborar el POA 2021 del Parque. | [12 empty] | Asesor del SIGAP | Documento de POA elaborado y aprobado. | 1 | 1780 | 0 | 1780 | bar: Meses A to Meses M
|  | PRANRVS | Elaborar informes anuales sobre el avance de las actividades del POA 2020. | [12 empty] | Asesor del SIGAP | Documento de informes. | bar: Meses J; Meses D
4.2 | Evaluación anual de la efectividad de manejo del área protegida, de acuerdo a la metodología empleada para el SIGAP, establecida dentro de la programación operativa | PRANRVS | Realizar un taller de evaluación Efectividad de Manejo del SIGAP del año 2020. | [12 empty] | Asesor del SIGAP DRSO | Documento de evaluación. | bar: Meses F

## Presupuesto
PRESUPUESTO 2,020
Parque Regional y Área Natural Recreativa Volcán Suchitán
Detalle Presupuestario por Grupo de Gasto
Grupo | Programa/Rubros | CONAP | OTRAS | TOTAL
|  | Total Q. | Total Q. | Total Q.
| Total | 167360 | 13000 | 180360 | Renglon | CONAP | OTROS | TOTAL
| Programa Protección y Control | 161900 | 0 | 174900 | 0 | 159350 | 0 | 159350
| Sub-Programa de Control y Vigilancia | 159350 | 0 | 161900 | 1 | 0 |  | 0
| Servicios Personales (0) | 159350 | 0 | 159350 | 2 | 19810 | 0 | 19810
011 | Personal de Guardarecursos | 156800 | 0 | 156800 | TOTAL | 179160 | 0 | 179160
| Sub-Programa Prevención y Atención de Emergencias | 2550 | 0 | 2550
| Materiales y Suministros (2) | 2550 | 0 | 2550
241 | Papel Bond T/Carta (Resma) | 300 | 0 | 300
241 | Papel Bond T/Oficio(Resma) | 300 | 0 | 300
243 | Folder T/Carta (Docena) | 100 | 0 | 100
243 | Folder T/Oficio (Docena) | 100 | 0 | 100
243 | Sobres manila grandes | 150 | 0 | 150
262 | Combustible | 1000 | 0 | 1000
267 | Tinta para impresora | 300 | 0 | 300
291 | Utiles de oficina | 300 | 0 | 300
| Programa: Manejo de Recursos | 1890 | 2000 | 3890
| Sub Programa: Manejo de ecosistemas | 1890 | 2000 | 3890
1 | Servicios No Personales (1) | 0 | 2000 | 2000
122 | Reproducción de material. | 0 | 1000 | 1000
196 | Servicios de capacitación | 0 | 1000 | 1000
| Materiales y Suministros (2) | 1890 | 0 | 1890 |  |  |  | ¦
241 | Papel Bond T/Carta (Resma) | 100 | 0 | 100
241 | Papel Bond T/Oficio(Resma) | 100 | 0 | 100
243 | Folder T/Carta (Docena) | 45 | 0 | 45
243 | Folder T/Oficio (Docena) | 45 | 0 | 45
262 | Combustible | 1000 | 0 | 1000
267 | Tinta para impresora | 300 | 0 | 300
291 | Útiles de oficina | 300 | 0 | 300
| Programa: Uso Público | 1790 | 11000 | 12790
| Sub Programa: Interpretación y educación ambiental | 1790 | 11000 | 12790
1 | Servicios No Personales (1) | 0 | 11000 | 11000
122 | Reproducción de material. | 0 | 1000 | 1000
196 | Servicios de capacitación | 0 | 10000 | 10000
| Materiales y Suministros (2) | 1790 | 0 | 1790
241 | Papel Bond T/Carta (Resma) | 50 | 0 | 50
241 | Papel Bond T/Oficio(Resma) | 50 | 0 | 50
243 | Folder T/Carta (Docena) | 45 | 0 | 45
243 | Folder T/Oficio (Docena) | 45 | 0 | 45
262 | Combustible | 1000 | 0 | 1000
267 | Tinta para impresora | 300 | 0 | 300
291 | Útiles de oficina | 300 | 0 | 300
| Materiales y Suministros (2) | 11800 | 0 | 11800
241 | Papel Bond T/Carta (Resma) | 500 | 0 | 500
241 | Papel Bond T/Oficio(Resma) | 500 | 0 | 500
243 | Folder T/Carta (Docena) | 150 | 0 | 150
243 | Folder T/Oficio (Docena) | 150 | 0 | 150
262 | Combustible | 5000 | 0 | 5000
267 | Tinta para impresora | 2500 | 0 | 2500
291 | Útiles de oficina | 3000 | 0 | 3000
| Programa: Administración | 1780 | 0 | 1780
| Sub Programa: Planificación y Evaluación de la Gestión | 1780 | 0 | 1780
| Materiales y Suministros (2) | 1780 | 0 | 1780
241 | Papel Bond T/Carta (Resma) | 45 | 0 | 45
241 | Papel Bond T/Oficio(Resma) | 45 | 0 | 45
243 | Folder T/Carta (Docena) | 45 | 0 | 45
243 | Folder T/Oficio (Docena) | 45 | 0 | 45
262 | Combustible | 1000 | 0 | 1000
267 | Tinta para impresora | 300 | 0 | 300
291 | Útiles de oficina | 300 | 0 | 300

## Presupuesto Ideal año 2020
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2020
PARQUE REGIONAL Y ÁREA NATURAL RECREATIVA VOLCÁN SUCHITÁN
PRESUPUESTO Plan Operativo Anual 2020
PROGRAMA | CONAP | OTRAS | TOTAL | GRUPO | CONAP | OTRAS | TOTAL
| total (Q) | total (Q) | total (Q) |  | total (Q) | total (Q) | total (Q)
Programa Protección y Control | 161900 | 0 | 161900 | 0 | 159350 | 0 | 159350
Programa: Manejo de Recursos | 1890 | 0 | 1890 | 1 | 0 | 0 | 0
Programa: Uso Público | 1790 | 0 | 1790 | 2 | 19810 | 0 | 19810
Programa: Administración | 1780 | 0 | 1780
TOTAL | 167360 | 0 | 167360 | TOTAL | 179160 | 0 | 179160