## Opereciones
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Zona de Veda Definitiva Volcán Moyuta
6. Linea de acción: Pretender a través de la planificación, organización, dirección y control, la administración eficiente del área protegida, administrativos y medios de financiamiento destinados a la implementación física de las acciones de manejo
1.1 Programa: Operaciones
1.1.1 Sub programa: Administración
No. | Resultado Esperado 2020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
1.1 | Plan Operativo Anual de acuerdo a las directrices y los lineamientos aprobados por el CONAP. | ZVD Volcán Moyuta | 1.1.1 Elaborar el el Plan Operativo 2021 del Área Protegida. | [12 empty] | Asesor Técnico SIGAP | Documento de POA | 1 | 161310 | 0 | 161310 | bar: Meses J
|  | ZVD Volcán Moyuta | 1.1.2 Evaluar el porcentaje de cumplimiento cuatrimestral y anual del Plan Operativo 2020. | [12 empty] | Asesor Técnico SIGAP | Informe Evaluación | 1 | bar: Meses J; Meses D
1.1.2 Sub programa: Control y atención de emergencias.
No. | Resultado Esperado 2020 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | CONAP | Otros | TOTAL
1.2 | Ecosistemas del Volcán Moyuta son protegidos por medio de operativos de control y vigilancia. | ZVD Volcán Moyuta | 1.2.1 Operativos de control y vigilancia. | [12 empty] | Equipo Técnico de la Dirección Regional Sur Oriente | Informes. | 1 | 2150 | 0 | bar: Meses F; Meses M; Meses S; Meses D
|  | ZVD Volcán Moyuta | 1.2.2 Emisión de credenciales de rozas agrícolas en el SIGAP (incluye inspeción y monitoreo) | [12 empty] | Asesores de Asuntos de Manejo de Bosques y Vida Silvestre, Asesor de Asuntos Jurídicos, Director Regional. | Dictamen Técnico y Legal, Resolución y Credencial. | 1 | bar: Meses E to Meses D
|  | ZVD Volcán Moyuta | 1.2.3 Emisión de Credenciales de Consumo Forestal Familiar (incluye inspección y monitoreo) | [12 empty] | Asesores de Asuntos de Manejo de Bosques y Vida Silvestre, Asesor de Asuntos Jurídicos, Director Regional. | Dictamen Técnico y Legal, Resolución y Credencial. | 1 | bar: Meses E to Meses D
|  | ZVD Volcán Moyuta | 1.2.4 Análisis técnico y jurídico a proyectos, obras, industrias y actividades dentro del SIGAP, que cuentan con instrumentos de evaluación ambiental (C, B2) y formalización de Contrato Administrativo. | [12 empty] | Asesor Técnico SIGAP, Asesor de Asuntos Jurídicos, Director Regional | Dictamen Técnico y Legal, Resolución y Contrato Administrativo. | 1 | bar: Meses E to Meses D
|  | ZVD Volcán Moyuta | 1.2.5 Presentación y procuración de denuncias por hechos ilícitos, faltas e infracciones administrativas contra diversidad biológica y SIGAP | [12 empty] | Asesor de Asuntos Jurídicos. | Documento de denuncia. | 1 | bar: Meses E to Meses D
1.3 | Plan de prevención y control de incendios forestales. | ZVD Volcán Moyuta | 1.3.1 Elaboración y/o Análisis de Planes de Prevención y Control de Incendios Forestales | [12 empty] | Asesores de Asuntos de Manejo de Bosques y Vida Silvestre | Documento de plan. | 1 | bar: Meses N to Meses D
|  | ZVD Volcán Moyuta | 1.3.2 Prevención de incendios forestales | [12 empty] | Asesores de Asuntos de Manejo de Bosques y Vida Silvestre | Listado de participantes y fotografías. | 1 | bar: Meses E to Meses M; Meses N to Meses D
|  | ZVD Volcán Moyuta | 1.33 Control y liquidación de incendios forestales (Combate) | [12 empty] | Asesores de Asuntos de Manejo de Bosques y Vida Silvestre | Informe. | 1 | bar: Meses E to Meses M; Meses N to Meses D

## Conservación y uso sostenible
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Zona de Veda Definitiva Volcán Moyuta
2. Línea de acción: Recuperar y mantener los ecosistemas de bosque del área protegida y la integridad de los procesos ecológicos y el paisaje del área
2.1Programa: Conservación y uso sostenible de la diversidad biológica
2.1.1 Sub programa: Manejo y recuperación de ecosistemas forestales.
No. | Resultado Esperado 2020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
2.1 | Ecosistemas forestales del Volcán Moyuta son protegidos. | ZVD Volcán Moyuta | 2.1.1 Inspección técnica para evaluación de proyectos forestales vinculados a los programas de incentivos PROBOSQUE o PINPEP en Área Protegida | [12 empty] | Asesores de Asuntos de Manejo de Bosques y Vida Silvestre | Informe Técnico | 1 | 1900 | 0 | 1900 | bar: Meses E to Meses D
|  | ZVD Volcán Moyuta | 2.1.2 Dictamen Técnico para aprobación a proyectos de incentivos forestales dentro de Área Protegida | [12 empty] | Asesores de Asuntos de Manejo de Bosques y Vida Silvestre | Dictamen Técnico | 1 | bar: Meses E to Meses D
|  | ZVD Volcán Moyuta | 2.1.3 Resolución de proyectos de incentivos forestales dentro de Área Protegida. | [12 empty] | Asesores de Asuntos de Manejo de Bosques y Vida Silvestre | Resolución. | 1 | bar: Meses E to Meses D
2.1.2 Sub programa: Educación Ambiental
No. | Resultado Esperado 2020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
2.2 | Pobladores de las zonas adyacentes del área protegida son capacitados y sensibilizados en temas de áreas protegidas y diversidad biológica. | ZVD Volcán Moyuta | 2.2.1 Sensibilización para la conservación de la Diversidad Biológica por medio presencial (charlas, foros, conferencias, simposium, etc) | [12 empty] | Todo el Equipo de la Dirección Regional Sur Oriente y Guardarecurso. | Listado de participantes, fotografías. | 1 | 3400 | 0 | 3400 | bar: Meses F to Meses O
|  | ZVD Volcán Moyuta | 2.2.2 Educación ambiental y capacitación impartida por CONAP sobre Diversidad Biológica, Áreas Protegidas y otros temas. | [12 empty] | Todo el Equipo de la Dirección Regional Sur Oriente y Guardarecurso. | Listado de participantes, fotografías. | 1 | bar: Meses F to Meses O

## Presupuesto
PRESUPUESTO 2020
ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN MOYUTA
Detalle Presupuestario por Grupo de Gasto
Grupo | Programa/Rubros | CONAP | OTRAS | TOTAL
|  | Total Q. | Total Q. | Total Q.
| Total | 168760 | 0 | 168760 | Renglon | CONAP | OTROS | TOTAL
| Programa Opereaciones | 163460 |  | 163460 | 0 | 161310 | 0 | 161310
| Sub-Programa de Administración. | 161310 | 0 | 163460 | 1 | 2000 |  | 2000
| Servicios Personales (0) | 161310 | 0 | 161310 | 2 | 5450 | 0 | 5450
021 | Director Regional (30% salario) | 50400 | 0 | 50400 | TOTAL | 168760 | 0 | 168760
011 | Asistente Administrativo (10% salario) | 11760 | 0 | 11760
029 | Asesor SIGAP (30% salario) | 28800 | 0 | 28800
029 | Asesor de Asuntos de Manejo de Bosques y Vida Silvestre (30% salario) | 25200 | 0 | 25200
029 | Asesor de Asuntos Jurídicos (30% salario) | 43000 | 0 | 43000
| Sub-Programa control y atención de emergencias | 2150 | 0 | 2150
1 | Servicios No Personales. (1) | 300 | 0 | 300
122 | Reproducción de material. | 300 | 0 | 300
| Materiales y Suministros (2) | 1850 | 0 | 1850
241 | Papel Bond T/Carta (Resma) | 50 | 0 | 50
241 | Papel Bond T/Oficio(Resma) | 50 | 0 | 50
243 | Folder T/Carta (Docena) | 50 | 0 | 50
243 | Folder T/Oficio (Docena) | 50 | 0 | 50
243 | Sobres manila grandes | 50 | 0 | 50
262 | Combustible | 1000 | 0 | 1000
267 | Tinta para impresora | 300 | 0 | 300
291 | Utiles de oficina | 300 | 0 | 300
| Programa Conservación y uso sostenible | 5300
| Sub Programa: Manejo y recuperación de ecosistemas forestales. | 1900 | 0 | 1900
1 | Servicios No Personales (1) | 0 | 0 | 0
122 | Reproducción de material. | 1000 | 0 | 1000
| Materiales y Suministros (2) | 1900 | 0 | 1900 |  |  |  | ¦
241 | Papel Bond T/Carta (Resma) | 100 | 0 | 100
241 | Papel Bond T/Oficio(Resma) | 100 | 0 | 100
243 | Folder T/Carta (Docena) | 50 | 0 | 50
243 | Folder T/Oficio (Docena) | 50 | 0 | 50
262 | Combustible | 1000 | 0 | 1000
267 | Tinta para impresora | 300 | 0 | 300
291 | Útiles de oficina | 300 | 0 | 300
| Sub-Programa Educación Ambiental | 3400 | 0 | 3400
| Servicios No Personales (1) | 1700 | 0 | 1700
| Materiales y Suministros (2) | 1700 | 0 | 1700
241 | Papel Bond T/Carta (Resma) | 100 | 0 | 100
241 | Papel Bond T/Oficio(Resma) | 100 | 0 | 100
243 | Folder T/Carta (Docena) | 100 | 0 | 100
243 | Folder T/Oficio (Docena) | 100 | 0 | 100
262 | Combustible | 1000 | 0 | 1000
267 | Tinta para impresora | 300 | 0 | 300
CODIGO DE FUENTE DE FONDOS
|  | CONAP | 1
|  | OTROS | 2

## Presupuesto Ideal
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2020
Zona de Veda Definitiva Volcán Moyuta
PRESUPUESTO Plan Operativo Anual 2020
PROGRAMA | CONAP | OTRAS | TOTAL | GRUPO | CONAP | OTRAS | TOTAL
| total (Q) | total (Q) | total (Q) |  | total (Q) | total (Q) | total (Q)
Programa Opereaciones | 163460 | 0 | 163460 | 0 | 161310 | 0 | 161310
Programa Conservación y uso sostenible | 5300 | 0 | 5300 | 1 | 2000 | 0 | 2000
|  |  |  | 2 | 5450 | 0 | 5450
TOTAL | 168760 | 0 | 168760 | TOTAL | 168760 | 0 | 168760