## Protección y Control
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONAP -
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL REY TEPEPUL, SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ
1 | Línea de acción | Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2 | Programa | Protección y Control.
3 | Sub programa | Control y Vigilancia.
N°. | Resultado esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto | Total
1 | Prevencion de ilicitos ambientales en el área de conservación | PRM Mirador del Rey Tepepul | Patrullajes en el PRM | [12 empty] | Guardarecursos municipales, guardarecursos del CONAP, | Fotografías e informe de labores | 1,2 | 3415.77 | 40989.28 | bar: Meses E to Meses D
2 | Control de incendios forestales | PRM Mirador del Rey Tepepul | Elaboración de brechas cortafuego | [12 empty] | Guardarecursos municipales, guardarecursos del CONAP, leñadores | Fotografías e informe de labores | 1,2 | 33102.752 | 165513.76 | bar: Meses E to Meses A; Meses D
|  |  | Inspecciones y monitoreo | [12 empty] | Guardarecursos municipales, CONAP, Coordinador UMARN | Fotografías e informe de labores | 1,2 | 4320.28 | 34562.24 | bar: Meses A to Meses N
|  |  | Combate de incendios forestales | [12 empty] | Guardarecursos municipales, CONAP, leñadores | Fotografías e informe de labores | 1,2 | 6088.89 | 41942.24 | bar: Meses E to Meses A; Meses J to Meses A; Meses D
|  |  | Traslado de personal | [12 empty] | Guardarecursos municipales, CONAP, leñadores | Fotografías e informe de labores | 1,2 | 5013.6 | 25068 | bar: Meses E to Meses A; Meses D
|  |  | Capacitación a personal guardarecursos en tema de control de incendios | [12 empty] | Guardarecursos municipales, CONAP, AVM | Fotografías e informe de labores | 1,2,3 | 1160.04 | 1160.04 | bar: Meses J
|  |  | Jornadas informativas de manejo adecuado del fuego a agricultores | [12 empty] | Guardarecursos municipales, CONAP | Fotografías e informe de labores | 1,2 | 417.15 | 2920.08 | bar: Meses E to Meses A; Meses J to Meses A; Meses D
|  |  | Compra de Vehículo Hilux 4x4 para monitoreo y seguimiento de actividades de la UMARN | [12 empty] | Guardarecursos municipales, CONAP | fotografías e informe de labores | 1,2 | 20000 | 240000 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Compra de Motocicleta Honda | [12 empty] | Guardarecursos municipales, CONAP | fotografías e informe de labores | 1,2 | 2500 | 30000 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Estudio de proyecto de Inversión en el Sector Turístico para la Construcción de un Eco Zipline y Eco Zipcoaster en el Mirador Rey Tepepul | [12 empty] | Guardarecursos municipales, CONAP | fotografías e informe de labores | 1,2 | 25000 | 300000 | bar: Meses E to Meses D
TOTAL DEL PROGRAMA | [19 empty] | 882155.64

## Manejo de Recursos
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONAP -
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL REY TEPEPUL, SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ
1 | Línea de acción | Conservación de Recursos Naturales
2 | Programa | Manejo de Recursos
3 | Sub programa | Manejo de ecosistemas y especies de flora y fauna
N°. | Resultado esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto | Total
1 | Protección y mantenimiento de nacimientos de agua. | PRM Mirador Rey Tepepul, Santiago Atitlán, Sololá. | Jornadas de limpieza y mantenimiento de lugares turísticos | [12 empty] | UMARN, Guardarecursos municipales y CONAP | Fotografías e informe de labores | 1,2 | 936.68 | 5620.08 | Realizar un formato para informe, se realiza en tiempos de verano 1 por quincena e invierno 1 por semana | bar: Meses M; Meses J to Meses A; Meses N to Meses D
2 |  | PRM Mirador Rey Tepepul, Santiago Atitlán, Sololá. | Colocación de rótulos en áreas con nacimientos | [12 empty] | UMARN, Guardarecursos municipales y Monitor de Ambiente | Fotografías e informe de labores | 1 | 44373.76 | 44373.76 | Definir cuál será la meta de reforestación, con especies nativas equivalente a 3ha | bar: Meses A
|  | PRM Mirador Rey Tepepul, Santiago Atitlán, Sololá. | Mantenimiento y producción del vivero municipal | [12 empty] | UMARN, viverista municipal | Fotografías e informe de labores | 1 | 10706.07 | 117766.82 | Información del área de las brechas 1ha | bar: Meses E to Meses M; Meses M to Meses D
|  | PRM Mirador Rey Tepepul, Santiago Atitlán, Sololá. | Jornada de reforestación | [12 empty] | UMARN, Guardarecursosos municipales y CONAP | Fotografías e informe de labores | 1,2 | 768.012 | 3840.06 | bar: Meses M to Meses S
| Recuperaración de cobertura forestal en el área protegida | PRM Mirador Rey Tepepul, Santiago Atitlán, Sololá. | Mantenimiento a reforestaciones | [12 empty] | UMARN, Guardarecursosos municipal y CONAP | Fotografías e informe de labores | 1,2 | 5123.66 | 40989.28 | bar: Meses E to Meses M; Meses M to Meses J; Meses N to Meses D
TOTAL DEL SUBPROGRAMA | [19 empty] | 212590

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONAP -
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL REY TEPEPUL, SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ
1 | Línea de acción | Manejo acorde a buen uso de los recursos naturales (suelo, aire, agua, paisaje)
2 | Programa | Uso Público
3 | Sub programa | Recreación y Turismo
4 | Resultado esperado | Adecuación y mantenimiento de ifraestructura para el desarrollo del ecoturismo dentro del área
N°. | Resultado esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto | Total
1 | Senderos del PRM en buen estado. | PRM Santiago Atitlán, Sololá | Mantenimiento y limpieza del sendero a la Mansión del Quetzal | [12 empty] | UMARN y Guardarecursoso municipales y CONAP | Fotografías e Informe | 1,2 | 1120.08 | 13440.96 | Revisión del plan de manejo para que coinsidan fechas | bar: Meses E to Meses D
2 | Lograr mayor demanda de turistas que visitan el municipio | PRM Santiago Atitlán, Sololá | Promoción del área en página de FB y página web | [12 empty] | Comisión municipal y la UMARN | Fotografías e Informe | 1,2,3 | 1170.01 | 14040.16 | bar: Meses E to Meses D
4 | Prestar comodidad y servicios básicos a los turistas locales y extranjeros | PRM Santiago Atitlán, Sololá | Habilitación de áreas de servicios sanitarios de uso público en área del mirador rey tepepul | [12 empty] | Guardián de parque | fotografías e Informe | 1 | 3039.08 | 36469 | bar: Meses E to Meses D
TOTAL DEL SUBPROGRAMA | [19 empty] | 63950.12

## Asistencia y Parti- Comunitaria
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONAP -
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL REY TEPEPUL, SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ
2 | Programa | Asistencia, Orientación y Participación Comunitaria
3 | Sub programa | Capacitación y Extensionismo
4 | Resultado esperado | Desarrollo de capacidades e instrumentos de gestión del Área Protegida
N°. | Resultado esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Donante | Monto | Total
1 | Capacitar al administrador y guardarecurso en el manejo del PRM | Salón Municipal de Conferencias | Administradores del PRM capacitados en gestión de áreas protegidas | [12 empty] | CONAP y UMARN | Fotografías, informe. | 1,2,3, 7 | 842.006 | 4460.03 | OMAS | bar: Meses F to Meses M; Meses M; Meses J; Meses S
TOTAL DEL PROGRAMA | [19 empty] | 4460.03

## Administración
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONAP -
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL REY TEPEPUL, SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ
2. Programa: |  | Administración
3. Sub programa: |  | Planificación y Evaluación de la Gestión
No. | Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
1 | Coordinación, elaboración y presentación de instrumentos de gestión de las áreas protegidas | Municipio de Santiago Atitlán | Reuniones de trabajo para coordinación de actividades dentro del parque. | [12 empty] | UMARN Y CONAP | Listado de participantes y fotografías | 1 | 486.7 | 5840.4 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Presentación POA 2021 | [12 empty] | UMARN | Fotografías e informes | 1 | 2333.34 | 2333.34 | bar: Meses F
|  |  | Presentación POA 2022 | [12 empty] | UMARN | Fotografías e informes | 1 | 1213.34 | 1213.34 | bar: Meses M
|  |  | Entrega de informe de avances | [12 empty] | UMARN | Fotografías e informes | 1,3 | 1260.03 | 1260.03 | bar: Meses J
|  |  | Evaluación de efectividad de manejo | [12 empty] | CONAP - AVM | Resultado | 1,3 | 886.71 | 886.71 | bar: Meses J
TOTAL DEL PROGRAMA | [19 empty] | 11533.82

## Presupuesto
PRESUPUESTO POA 2022 PARQUE REGIONAL MUNICIPAL EL MIRADOR REY TEPEPUL
RUBROS | RENGLON | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANTIDAD | CODIGO | COMUNIDAD | CONAP | MUNICIPALIDAD | OTRAS INSTITUCIONES (Q) | GRAN TOTAL
[6 empty] | 6400 | 54286.34 | 524118.78 | 4833.23 | 613543.35
PROGRAMA PROTECCION Y CONTROL
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | 6400 | 32944.44 | 273491.2 | 0 | 312835.64
Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
Resultado 1. Prevencion de ilicitos ambientales en el área protegida | [5 empty] | 0 | 8928 | 32061.28 | 0 | 40989.28
Actividad 1.1. Patrullajes |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 8928 | 32061.28 | 0 | 40989.28
Guardarecursos CONAP | 11 | Jornal | 93.34 | 96 | 2 | 0 | 8928 | 0 | 0 | 8928
Guardarecursos municipales | 36 | Jornal | 93.34 | 192 | 1 | 0 | 0 | 17921.28 | 0 | 17921.28
Transporte |  | galones | 25 | 72 | 1 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800
Machetes |  | unidad | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400
Botas | 268 | par | 80 | 4 | 1 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320
Lazo | 268 | metro | 15 | 20 | 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300
Linternas | 297 | unidad | 80 | 4 | 1 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320
Binoculares | 329 | unidad | 1800 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 3600
Cámara | 326 | unidad | 3000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000
Chalecos |  | unidad | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400
Capas | 298 | unidad | 200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000
Resultado 2. Control de incendios forestales | [5 empty] | 6400 | 24016.44 | 241429.92 | 0 | 271846.36
Actividad 2.1. Mantenimiento y limpieza de rondas corta fuego en el área protegida. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 165513.76 | 0 | 165513.76
Guardarecursos CONAP | 11 | Jornal | 93.34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2986.88 | 0 | 2986.88
Guardarecursos municipales | 36 | Jornal | 93.34 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2986.88 | 0 | 2986.88
Leñadores |  | Jornal | 100 | 1440 | 1 | 0 | 0 | 144000 | 0 | 144000
Transporte |  | flete | 100 | 32 | 1 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 3200
Machetes |  | unidad | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400
Botas |  | par | 80 | 4 | 1 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320
Lazo |  | metro | 15 | 20 | 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300
Linternas |  | unidad | 80 | 4 | 1 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320
Binoculares |  | unidad | 1800 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 3600
Cámara |  | unidad | 3000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000
Chalecos |  | unidad | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400
Capas |  | unidad | 200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000
Actividad 2.2. Inspecciones y monitoreo a brechas |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 8928 | 25634.24 | 0 | 34562.24
Guardarecursos CONAP | 11 | Jornal | 93.34 | 64 | 2 | 0 | 8928 | 0 | 0 | 8928
Guardarecursos municipales | 36 | Jornal | 93.34 | 128 | 1 | 0 | 0 | 11947.52 | 0 | 11947.52
Coordinador UMARN | 22 | Jornal | 93.34 | 8 | 1 | 0 | 0 | 746.72 | 0 | 746.72
Transporte |  | galones | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600
Machetes |  | unidad | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400
Botas | 268 | par | 80 | 4 | 1 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320
Lazo |  | metro | 15 | 20 | 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300
Linternas |  | unidad | 80 | 4 | 1 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320
Binoculares |  | unidad | 1800 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 3600
Cámara |  | unidad | 3000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000
Chalecos |  | unidad | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400
Capas |  | unidad | 200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000
Actividad 2.3. Combate de incendios forestales |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 8928 | 33694.24 | 0 | 42622.24
Guardarecursos CONAP | 11 | Jornal | 93.34 | 64 | 2 | 0 | 8928 | 0 | 0 | 8928
Guardarecursos municipales | 36 | Jornal | 93.34 | 128 | 1 | 0 | 0 | 11947.52 | 0 | 11947.52
Leñadores y otros |  | Jornal | 100 | 64 | 1 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 6400
Brigada de CONRED |  | Jornal |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coordinador UMARN | 22 | Jornal | 93.34 | 8 | 1 | 0 | 0 | 746.72 | 0 | 746.72
Cascos | 268 | unidad | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400
Transporte |  | galones | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600
Machetes |  | unidad | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400
Botas | 268 | par | 80 | 4 | 1 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320
Lazo | 268 | metro | 15 | 20 | 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300
Linternas | 297 | unidad | 80 | 4 | 1 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320
Binoculares | 329 | unidad | 1800 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 3600
Cámara | 326 | unidad | 3000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000
Chalecos |  | unidad | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400
Capas | 298 | unidad | 200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000
Azadones |  | unidad | 70 | 4 | 1 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280
Palas |  | unidad | 75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300
Rastrillos |  | unidad | 70 | 4 | 1 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280
Piochas |  | unidad | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400
Actividad 2.4. Traslado de personal |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 6400 | 5973.76 | 12694.24 | 0 | 25068
Guardarecursos municipales | 36 | Jornal | 93.34 | 128 | 1 | 0 | 0 | 11947.52 | 0 | 11947.52
Coordinador UMARN | 22 | Jornal | 93.34 | 8 | 1 | 0 | 0 | 746.72 | 0 | 746.72
Guardarecursos CONAP | 11 | Jornal | 93.34 | 64 | 2 | 0 | 5973.76 | 0 | 0 | 5973.76
Leñadores y otros |  | Jornal | 100 | 64 | 1 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 6400
Cuadrilla CONRED |  | Jornal |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 2.5. Capacitación a los Guardarecursos |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 186.68 | 973.36 | 0 | 1160.04
Guardarecursos municipal | 36 | Jornal | 93.34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 186.68 | 0 | 186.68
Coordinador UMARN | 22 | Jornal | 93.34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 186.68 | 0 | 186.68
Guardarecursos CONAP | 11 | Jornal | 93.34 | 2 | 2 | 0 | 186.68 | 0 | 0 | 186.68
Leñadores y otros |  | Jornal | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Refacción |  | Unidad | 10 | 60 | 1 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600
Actividad 2.6. Jornadas informativas sobre quemas agrícolas |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 2920.08 | 0 | 2920.08
Coordinador UMARN | 22 | Jornal | 93.34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 560.04 | 0 | 560.04
Coordinador Municipal de Comunicación | 22 | Jornal | 93.34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 560.04 | 0 | 560.04
Radial |  | Por anuncio | 300 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800
Actividad 2.7. Vehículos para monitoreo y seguimiento de actividades de la UMARN |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 270000 | 0 | 270000
Toyota Hilux 4x4 | 1 | Compra | 240000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 240000
Motocicleta Honda | 1 | Compra | 30000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000
Actividad 2.7. Proyecto de Inversión en el Sector Turístico para la Construcción de un Eco Zipline y Eco Zipcoaster en el Mirador Rey Tepepul |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000
Estudio del proyecto canopy |  | Compra | 300000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000
PROGRAMA ,MANEJO DE RECURSOS NATURALES
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | 0 | 10141.42 | 178543.58 | 0 | 212590
Resultado 1. Protección y mantenimiento de nacimientos de agua. | [5 empty] | 0 | 10141.42 | 178543.58 | 0 | 212590
Actividad 1.1. Jornadas de limpieza en lugares turísticos |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 2620.08 | 0 | 5620.08
Guardarecursos municipales | 36 | Jornal | 93.34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 560.04 | 0 | 560.04
Personal de la Municipalidad | 22 | Jornal | 93.34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 560.04 | 0 | 560.04
Comités Pro-Playas | 0 | Jornal | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Guantes |  | Caja | 50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300
Refacción | 6 | Actividad | 10 | 60 | 1 | 0 | 0 | 600 | 0 | 3600
Costales |  | Unidad | 300 | 2 | 1 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600
Actividad 1.2 Colocación de rótulos en áreas con nacimientos de agua |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 44373.76 | 0 | 44373.76
Monitor de Ambiente | 36 | Jornal | 93.34 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1493.44 | 0 | 1493.44
Coordiandor UMARN | 22 | Jornal | 93.34 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1493.44 | 0 | 1493.44
Supervisor de Tren de Aseo | 36 | Jornal | 93.34 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1493.44 | 0 | 1493.44
Albañil Municipal y otros | 22 | Jornal | 93.34 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1493.44 | 0 | 1493.44
Rótulos | 0 | Unidad | 800 | 48 | 1 | 0 | 0 | 38400 | 0 | 38400
Actividad 1.3 Mantenimiento y producción del Vivero Forestal |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 1120.08 | 95741.74 | 0 | 117766.82
Viverista Municipal | 36 | Jornal | 93.34 | 365 | 1 | 0 | 0 | 34069.1 | 0 | 34069.1
Personal temporal |  | Jornal | 75 | 62 | 1 | 0 | 0 | 4650 | 0 | 4650
Coordinador UMARN | 22 | Jornal | 93.34 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2240.16 | 0 | 2240.16
Guardarecursos Municipales | 36 | Jornal | 93.34 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2240.16 | 0 | 2240.16
Monitor de Ambiente | 36 | Jornal | 93.34 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2240.16 | 0 | 2240.16
Supervisor de Tren de Aseo | 36 | Jornal | 93.34 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2240.16 | 0 | 2240.16
Guardarecursos CONAP | 11 | Jornal | 93.34 | 12 | 2 | 0 | 1120.08 | 0 | 0 | 1120.08
Manguerras |  | Unidad | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400
Bolsas para almácigos |  | Unidad | 100000 | 0.037 x100000 | 1 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 3700
Abono folear |  | Frasco | 150 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500
Maya zaran polisombra |  | Metro | 524 | 45 | 1 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 23580
Bomba de mochila |  | Unidad | 600 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200
Toneles |  | Unidad | 250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000
Traída de arrena blanca |  | Metro | 125 | 4 | 1 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500
Costales |  | Unidad | 2 | 2000 | 1 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000
Palas |  | unidad | 75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150
Azadones |  | unidad | 70 | 2 | 1 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140
Machetes |  | unidad | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200
Zaran |  | Yarda | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72
Guantes |  | Par | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50
Caja para siembra |  | Unidad | 50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300
Pita |  | Rollo | 125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125
Alambre de amarre |  | Arroba | 150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150
Bambú (Jko') |  | Unidades | 100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000
Semillas |  | libras | 1037.5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 24900 | 0 | 24900
Tierra negra |  | Flete | 150 | 40 | 1 | 0 | 0 | 125 | 0 | 6000
Actividad 1.4 Jornadas de Reforestación |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 93.34 | 3746.72 | 0 | 3840.06
Viverista Municipal | 36 | Jornal | 93.34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 280.02 | 0 | 280.02
Guardarecursos municipal | 36 | Jornal | 93.34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 373.36 | 0 | 373.36
Coordinador UMARN | 22 | Jornal | 93.34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93.34 | 0 | 93.34
Plantas forestales | 0 | Plantas | 3000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000
Guardarecursos CONAP | 11 | Jornal | 93.34 | 1 | 2 | 0 | 93.34 | 0 | 0 | 93.34
Universidad de San Carlos USAC |  | Jornal | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 2.3 Mantenimiento a reforestaciones |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 8928 | 32061.28 | 0 | 40989.28
Guardarecursos CONAP | 11 | Jornal | 93.34 | 96 | 2 | 0 | 8928 | 0 | 0 | 8928
Guardarecursos municipales | 36 | Jornal | 93.34 | 192 | 1 | 0 | 0 | 17921.28 | 0 | 17921.28
Transporte |  | galones | 25 | 72 | 1 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800
Machetes |  | unidad | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400
Botas |  | par | 80 | 4 | 1 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320
Lazo |  | metro | 15 | 20 | 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300
Linternas |  | unidad | 80 | 4 | 1 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320
Binoculares |  | unidad | 1800 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 3600
Cámara |  | unidad | 3000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000
Chalecos |  | unidad | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400
Capas |  | unidad | 200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000
PROGRAMA, USO PUBLICO
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | 0 | 4480.32 | 59469.8 | 0 | 63950.12
TOTAL POR SUB-PROGRAMA | [5 empty] | 0 | 4480.32 | 59469.8 | 0 | 63950.12
SUB-PROGRAMA: Recreación y Turismo | [5 empty] | 0 | 4480.32 | 8960.64 | 0 | 13440.96
Resultado 1. Senderos del PRM en buen estado | [5 empty] | 0 | 4480.32 | 8960.64 | 0 | 13440.96
Atividad 1.1. Mantenimiento y limpieza del sendero a la Mansión del Quetzal |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 4480.32 | 8960.64 | 0 | 13440.96
Guardarecursos Municipales | 36 | Jornal | 93.34 | 48 | 1 | 0 | 0 | 4480.32 | 0 | 4480.32
Guardián del Parque | 36 | Jornal | 93.34 | 48 | 1 | 0 | 0 | 4480.32 | 0 | 4480.32
Guardarecursos CONAP | 11 | Jornal | 93.34 | 48 | 2 | 0 | 4480.32 | 0 | 0 | 4480.32
SUB-PROGRAMA: Divulgación y Relaciones Públicas | [5 empty] | 0 | 0 | 50509.16 | 0 | 50509.16
Resultado 1. Población local conozcan las principales actividades del Parque Regional Municipal Rey Tepepul, Santiago Atitlán, Sololá | [5 empty] | 0 | 0 | 50509.16 | 0 | 50509.16
Atividad 1.1. Promoción del áreas de turismo a través de página web, fcb y otras. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 14040.16 | 0 | 14040.16
Coordinador municipal de comunicación | 22 | Jornal | 93.34 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1120.08 | 0 | 1120.08
Coordinador UMARN | 22 | Jornal | 93.34 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1120.08 | 0 | 1120.08
Técnico en sistemas |  | Jornal | 1000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000
Página web |  | Materiales | 7000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000
Pago de internet |  | Muni | 150 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800
Atividad 1.2 Habilitación de áreas de servicios sanitarios de uso público en área del Mirador Rey Tepepul |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 36469 | 0 | 36469
Guardián del Parque | 36 | Jornal | 93.34 | 12 | 1 | 0 | 0 | 34069 | 0 | 34069
Traslado de agua |  | viaje | 200 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 2400
PROGRAMA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | 0 | 466.66 | 1493.44 | 2499.93 | 4460.03
Línea de acción: Asistencia orientación y participación comunitaria
Resultado 1. Capacitar al coordinador y guardarecursos en el manejo del PRM | [5 empty] | 0 | 466.66 | 1493.44 | 2499.93 | 4460.03
Actividad 1.1. admimnistradores del PRM capacitados en gestión de áreas protegidas |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 466.66 | 1493.44 | 2499.93 | 4460.03
Coordinador UMARN | 22 | Jornal | 93.34 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1493.44 | 0 | 1493.44
Técnico CONAP | 29 | Jornal | 233.33 | 2 | 2 | 0 | 466.66 | 0 | 0 | 466.66
Técnico Vivamos Mejor | 29 | Jornal | 233.33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 466.66 | 466.66
Técnico PDH | 22 | Jornal | 166.66 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 166.66 | 166.66
Técnico CONRED | 22 | Jornal | 166.66 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 333.32 | 333.32
Técnico ANAM | 22 | Jornal | 166.66 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 166.66 | 166.66
Técnico AMSCLAE | 11 | Jornal | 166.66 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 166.66 | 166.66
Técnico Asociación Amigos del Lago Atitlán | 22 | Jornal | 166.66 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 166.66 | 166.66
Técnico OMAS | 22 | Jornal | 166.66 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 166.66 | 166.66
Técnico ACOPEDIS | 22 | Jornal | 166.66 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 166.66 | 166.66
Técnico Academia de Lenguas Mayas de Guatemala | 22 | Jornal | 166.66 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 166.66 | 166.66
Técnico UVG | 29 | Jornal | 200 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
Técnico MARN | 11 | Jornal | 133.33 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 133.33 | 133.33
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | 0 | 6253.5 | 11120.76 | 2333.3 | 19707.56
Línea de acción: Planificación y evaluación de la gestión | [5 empty] | 0 | 6253.5 | 11120.76 | 2333.3 | 19707.56
Resultado 1. Coordinación de actividades dentro del parque | [5 empty] | 0 | 2240.16 | 9440.64 | 0 | 11680.8
Actividad 1.1. Reuniones del Concejo y oficina de ambiente UMARN |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 1120.08 | 4720.32 | 0 | 5840.4
Concejal Municipal de Ambiente |  | Jornal | 166.66 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1999.92 | 0 | 1999.92
Coordinador UMARN | 22 | Jornal | 93.34 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1120.08 | 0 | 1120.08
Guardarecursos municipales | 36 | Jornal | 33.34 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1600.32 | 0 | 1600.32
Guardarecursos CONAP | 11 | Jornal | 93.34 | 12 | 2 | 0 | 1120.08 | 0 | 0 | 1120.08
Resultado 2. Elaboración de instrumentos de planificación | [5 empty] | 0 | 2053.32 | 746.72 | 1866.64 | 4666.68
Actividad 2.1. Presentación POA 2022 |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 1026.66 | 373.36 | 933.32 | 2333.34
Coordinador UMARN | 22 | Jornal | 93.34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 373.36 | 0 | 373.36
Técnico Vivamos Mejor | 29 | Jornal | 233.33 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 933.32 | 933.32
Técnico CONAP | 29 | Jornal | 233.33 | 4 | 2 | 0 | 933.32 | 0 | 0 | 933.32
Guardarecursos CONAP | 11 | Jornal | 93.34 | 1 | 2 | 0 | 93.34 | 0 | 0 | 93.34
Actividad 2.2. Presentación POA 2022 |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 560 | 186.68 | 466.66 | 1213.34
Coordinador UMARN | 22 | Jornal | 93.34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 186.68 | 0 | 186.68
Técnico Vivamos Mejor | 29 | Jornal | 233.33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 466.66 | 466.66
Técnico CONAP | 29 | Jornal | 233.33 | 2 | 2 | 0 | 466.66 | 0 | 0 | 466.66
Guardarecursos CONAP | 11 | Jornal | 93.34 | 1 | 2 | 0 | 93.34 | 0 | 0 | 93.34
Actividad 2.3. Entrega de informe de avances |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 980.01 | 280.02 | 0 | 1260.03
Coordinador UMARN | 22 | Jornal | 93.34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 280.02 | 0 | 280.02
Técnico CONAP | 29 | Jornal | 233.33 | 3 | 2 | 0 | 699.99 | 0 | 0 | 699.99
Guardarecursos CONAP | 11 | Jornal | 93.34 | 3 | 2 | 0 | 280.02 | 0 | 0 | 280.02
Actividad 2.4. Evaluación de efectividad de manejo |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 420.01 | 466.7 | 0 | 886.71
Coordinador UMARN | 22 | Jornal | 93.34 | 1 |  | 0 | 0 | 93.34 | 0 | 93.34
Guardarecursos Municipal | 36 | Jornal | 93.34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 373.36 | 0 | 373.36
Técnico CONAP | 29 | Jornal | 233.33 | 1 | 2 | 0 | 233.33 | 0 | 0 | 233.33
Guardarecursos CONAP | 11 | Jornal | 93.34 | 2 | 2 | 0 | 186.68 | 0 | 0 | 186.68
Note on E9: UMARN: 4 veces por mes / 12 meses / 2 guardas
Note on E10: UMARN: 4 guardas / 4 veces al mes / 12 meses
Note on A87: UMARN: el costo del proyecto dependerá del resultado del estudio.
Note on E141: UMARN: 4 veces por mes / 12 meses / 2 guardas
Note on E142: UMARN: 4 guardas / 4 veces al mes / 12 meses
Note on E158: Mishel Ochoa: 4 guardarecursos por 12 eventos
Note on E159: Mishel Ochoa: 4 guardarecursos por 12 eventos