FICHA TÉCNICA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

PARQUE NACIONAL SIERRA DEL LACANDÓN –PNSL-

| Nombre del Área Protegida: | Parque Nacional Sierra del Lacandón (PNSL). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoría de Manejo: | Zona Núcleo de la Reserva de Biosfera Maya |  |  |
| Base Legal: | Decreto Legislativo 5-90 |  |  |
| Administrador: | Co-administración Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN) y Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). |  |  |
| Localización de la Sede Administrativa: | Oficinas Centrales en Centro de Gobierno, Santa Elena, Flores, Petén. |  |  |
| Área total: | 202,865 Hectáreas | Perímetro | 290 kilómetros |
| Organizaciones colaboradoras: | Locales: CONAP, ACTIONAID, PROPETEN, AFOSA, ACOFOP, PASTORAL SOCIAL, SECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS, COPREDEH, MUNICIPALIDADES JURISDICCIONALES, FORO DE JUSTICIA AMBIENTAL, BEOS-EJERCITO DE GUATEMALA, DIPRONA-PNC. Internacionales: FUNDACION ORO VERDE, MINISTERIO DE AMBIENTE ALEMANIA, UNION EUROPEA, RAINFOREST ALLIANCE, USAID, HEIFER INTERNATIONAL, CHEMONICS. |  |  |
| Participantes en la elaboración POA: | Personal técnico-administrativo del PNSL. Jorge Soza, Obed Hoil, Myra Cruz y Roxana Quiñonez |  |  |
| Objetivos primarios de conservación del Área | - Mantener o mejorar el estado actual de los elementos de conservación en áreas donde aún se encuentran suficientemente representados. - Coordinar y realizar investigaciones y medición periódica de parámetros críticos para documentar la situación ecológica del Parque y orientar las acciones de conservación de la Co-administración. - Construir aliados y fomentar la organización comunitaria para mejorar el nivel de vida de las mismas y reducir el impacto en los recursos naturales del PNSL. - Establecer alianzas y sinergias con instituciones que influyen directa o indirectamente en la conservación de los recursos del PNSL. - Favorecer la creación o participar en instancias de coordinación interinstitucional ya existentes que puedan apoyar en la aplicación de estrategias de conservación. - Catalizar el trabajo del personal profesional, técnico y de campo para el cumplimiento de los resultados por medio de la organización y servicios adecuados a la Co-administración. |  |  |

2. Componente Descriptivo

2.1 Introducción

El Parque Nacional Sierra del Lacandón, forma parte de la Zona Núcleo de la Reserva de Biosfera Maya, área protegida que fue declarada según Decreto Legislativo 5-90. El Parque con una superficie de 202,865 hectáreas, se ubica al Oeste de dicha Reserva (Zona de mayor presión a los recursos naturales de la RBM), en el departamento de Petén, en la jurisdicción del municipio de La Libertad y Las Cruces, respectivamente.

El Parque reviste alta importancia de conservación por su riqueza natural y cultural, ya que en él se encuentran representados once diferentes ecosistemas naturales y por lo menos diez (10) sitios arqueológicos mayas reconocidos. El área cumple objetivos de conservación al igual que otras áreas protegidas, como bancos de germoplasma, corredores para lograr la conectividad con áreas silvestres de la región y resguardar mantos acuíferos. El bosque del Parque presenta aún un buen estado de conservación, encontrándose influenciado directamente o indirectamente, por la población de 30 comunidades asentadas en su interior y asentamientos establecidos una la zona fronteriza desguarnecida con México, en su mayoría sin adecuar la permanencia en el área protegida. Las principales amenazas del Parque son las usurpaciones, la ganadería extensiva, los incendios forestales, la cacería y tala ilegal, entre otros.

El Plan Operativo Anual 2021 del PNSL, incluye la implementación de actividades de los seis programas que consta el Plan Maestro vigente, como lo son: manejo de recursos, patrimonio cultural, investigación y monitoreo, relaciones comunitarias, relaciones institucionales y administración, con un monto total de presupuesto de Nueve Millones Ciento Ochenta Mil Ciento Cincuenta y Siete punto Cuarenta y Cinco Quetzales, de los cuales un estimado del 28% se originaría de Fondos del CONAP (en especie) y un 72% de fondos gestionados por la Fundación Defensores de la Naturaleza. Este documento se realizó con base en los lineamientos establecidos por el CONAP para la elaboración de los Planes Operativos Anuales y será el marco orientador para la implementación de actividades en el año 2021.

2.2 Metodología utilizada:

EL proceso metodológico empleado para la elaboración del Plan Operativo Anual 2022, del Parque Nacional Sierra de Lacandón, fue el siguiente:

- Reunión del equipo técnico-administrativo del PNSL,

- De forma participativa con el equipo del PNSL se realizó un análisis del contexto de Guatemala, Petén y el PNSL, así como análisis del entorno tales como: (frentes de deforestación, mapeo de actores y conflictividad agraria, monitoreo biológico, entre otros), los recursos financieros, la infraestructura, los datos históricos, Plan Maestro, políticas y estrategias específicas del PNSL y la RBM.

- En plenaria, se identificaron las actividades institucionales  y/o programas específicos emprendidos, según Plan Maestro vigente, para posteriormente, clasificarlas de manera jerárquica según importancia y pertinencia,

- En Plenaria, se procedió a interrelacionar las actividades, es decir, señalar aquéllas actividades que se desarrollan simultáneamente para dar cumplimiento a un Programa,

- Se dividió al equipo técnico-administrativo del PNSL por Programa, quien asignó a cada una de las actividades institucionales la unidad de medida, tiempo y recursos necesarios,

- Al final el coordinador asignado de cada programa, presentó en plenaria para su validación las actividades institucionales programadas.

2.3 Limitaciones principales para el manejo de la unidad:

A continuación, se presenta un análisis FODA realizado por el equipo técnico-administrativo del Parque Nacional Sierra de Lacandón, Coadministración Fundación Defensores de la Naturaleza-CONAP.

| Fortalezas | Debilidades |
| --- | --- |
| Equipo con experiencia y conocimiento | Baja asignación de presupuesto al CONAP |
| Aceptación de las comunidades | Escaso personal técnico y guarda recursos |
| Capacidad instalada de la coadministración | Conflictividad socio ambiental imperante |
| Trabajo en equipo CONAP-FDN | Escaso control de la zona noreste del PNSL |
| Involucramiento y participación de la población local | Dependencia de donaciones internacionales |
| Capacidad de gestión | Escasa inversión del Estado al PNSL |
| Riqueza natural y cultural del area | Compra-venta de tierras |
| Acceso a la zona | Comunidades sin acuerdos de cooperación |
| Alianzas interinstitucionales | Bajos precios en el mercado de créditos de carbono |
| Proyecto REDD+ Lacandón, Bosques para la Vida | Pasos fronterizos sin control |
| Acuerdos de cooperación suscritos | Escaso involucramiento del gobierno local |
| Oportunidades | Amenazas |
| Gestión de proyectos | Grupos organizados que fomentan la conflictividad |
| Alianzas interinstitucionales | Influencia política negativa |
| Actualización de acuerdos de cooperación | Presencia del crimen organizado |
| Usuarios involucrados en proyectos de reforestación | Falta de aplicación de la ley |
| Inversión en turismo | Incursión por fronteras |
| Inversión en salud y educación | Tráfico de ganadería |
| Convenios internacionales en materia de conservación |  |
| Venta de certificados de carbono |  |

2.4 Evaluación del POA anterior:

El porcentaje de ejecución del POA 2020 es de aproximadamente 80%. Se han tenido algunos inconvenientes por tema de pandemia siendo estos:  falta de contratación de personal (Coordinador de Control y Protección, Coordinador de Monitoreo Programático y al Coordinador de Relaciones Comunitarias), concertación y finalización de reuniones con diferentes organismos y equipo que se tienen programas entre otros.  Adjunto al presente, el informe de evaluación, correspondiente al periodo de enero a marzo de 2020.

| CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 |  |  |  |
| PARQUE NACIONAL SIERRA DEL LACANDÓN, RESERVA DE BIOSFERA MAYA |  |  |  |
| 1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad |  |  |  |
| 2. Programa 1: Manejo de Recursos |  |  |  |
| 3. Sub programa: Manejo de Recursos Naturales |  |  |  |
| 4. Resultado esperado: 1. 1 Diseñar y ejecutar actividades que normen, controlen y regulen la extracción de recursos en el área protegida para que las especies o sistemas que dependen de estos elementos, no sean mermados por la actividad humana. |  |  |  |
| No. | Resultado Esperado | Actividades | Avance Porcentaje |
|  |  |  | 2020 |
| 1.1 | El Plan de Prevención y control de Incendios, incluyendo un sistema comunitario de permisos de roza y quema, esta actualizado y ejecutándose. | 1.1.1 Actualización del Plan de Prevención y control de Incendios Forestales del PNSL, en coordinación con los miembros de la CIF Municipales. | 100% |
|  |  | 1.1.2 Se han fortalecido e impulsado los Sistemas de Alerta Temprana de Incendios Forestales en 03 comunidades del PNSL que han iniciado a implementar y/o que están en proceso de mejora. | 100% |
|  |  | 1.1.3 Se han implementado 2 campamentos temporales en zonas de alto riesgo de incendios forestales en la ZI. | 70% |
|  |  | 1.1.4 Se han implementado Talleres de sensibilización y organización comunitarias para la Prevencion y Control de incendios forestales en 12 comunidades del PNSL, en el marco de la CIF-M de Las Cruces y La Libertad. | 80% |
|  |  | 1.1.5 Se ha brindado mantenimiento y limpieza de 20 kilómetros de brechas corta fuegos en el PNSL, que incluyen polígonos comunitarios y brecha cortafuego al interior de la zona intangible del PNSL. | 100% |
|  |  | 1.1.6 Se ha denunciado y Procurado ante el Ministerio Público los actos ilicitos relacionados con el delito de incendios forestales | 100% |
| 1.2 | El sistema de permisos comunitarios de manejo y aprovechamiento de flora y fauna, a través de contar con personal capacitado y un sistema de monitoreo sistemático, está fortalecido y ejecutándose. | 1.2.1 Capacitación al personal técnico sobre normatividad para el aprovechamiento de flora y fauna | 30% |
|  |  | 1.2.2 Emisión de informes de opinión técnica sobre solicitudes de aprovechamiento y/o manejo de flora y fauna, así como de proyectos de inversión social. | 40% |
| 1.3 | El sistema de autorización para caza y pesca de subsistencia establecido por la normativa vigente de CONAP es aplicado en las Zonas de Uso Especial y de Recuperación. | 1.3.1 Emisión de informes técnicos sobre solicitudes licencias de caza y pesca | 0% |
|  |  | 1.3.2 Monitoreo de licencias de caza y pesca en PNSL en coordinación con el CONAP, | 0% |
|  |  | 1.4.2 Monitoreo de la dinámica de regeneración natural en coordinación con CEMEC en polígono de Centro Campesino. | 40% |
|  |  | 1.4.4 Ejecución y Monitoreo de las actividades del Proyecto REDD+ en el PNSL, bajo el estándar CCB y VCS, | 100% |
| 1.5 | La presencia física permanente en áreas estratégicas del parque está fortalecida | 1.5.1Coordinación con el CONAP, BEOS y DIPRONA para mantener la presencia del personal interinstitucional en los COI (Arroyo Lacandón y Arroyo Yaxchilán) y PC (Porvenir, Guayacán, Pocitos) del PNSL. | 100% |
|  |  | 1.5.2 Gestión ante el MIDN y MGOB para la operación de un Apostadero Naval en el Río Usumacinta (Estación Aforo) y al menos 1 campamento temporal, para el control de amenazas a la biodiversidad, así como el tráfico ilegal de flora y fauna. | 100% |
| 1.6 | 1.6 Se han realizado acciones para velar por el cumplimiento de la legislación nacional y convenios internacionales vigentes para la protección del patrimonio natural y cultural | 1.6.1 Presentar denuncias ante el Ministerio Público de todos los actos ilícitos detectados dentro del área protegida y su área de influencia. | 100% |
|  |  | 1.6.2 Seguimiento a las órdenes de desalojo para las invasiones La Revancha y San Francisco. | 50% |
|  |  | 1.6.3 Seguimiento a talleres dirigido a personal técnico, Ejército, Diprona y guardarecursos sobre legislación ambiental y procedimiento para el manejo y resguardo de los bienes decomisados (cadena de custodia). | 60% |
| 1.7 | 1.7 Existe y se ejecuta un sistema de patrullajes periódicos en las áreas más vulnerables a las amenazas identificadas al patrimonio natural y cultural del parque y en áreas sujetas a procesos de regeneración natural. | 1.7.1 Actualización e Implementación de la Estrategia de Control y Vigilancia para el PNSL | 100% |
|  |  | 1.7.2 Se realizan por lo menos 36 patrullajes de largo alcance dentro de la ZI en el PNSL de forma interinstitucional. | 100% |
|  |  | 1.7.3. Nueve (09) sobrevuelos en el PNSL para la detección de actividades ilícitas y monitoreo, en coordinación con el CEMEC, | 100% |
|  |  | 1.7.4 Se realizarán por lo menos 264 patrullajes de corto alcance en la ZI del PNSL institucionales | 60% |
|  |  | 1.7.5 Establecimiento de 24 puestos móviles en las rutas que salen del PNSL para el control de la extracción ilegal de recursos naturales y culturales. | 50% |
| 1.8 | 1.8.1 Se han establecido puestos de control conjuntamente entre Ejército, PNC/DIPRONA, CONAP e instituciones mexicanas para control binacional, durante épocas críticas de extracción de flora y fauna. | 1.8.1.1 Se han establecido puestos de control conjuntamente entre Ejército, PNC/DIPRONA, CONAP e instituciones mexicanas para control binacional, durante épocas críticas de extracción de flora y fauna. | 0% |
| 1.9 | 1.9 Se evaluará las actividades de control y vigilancias con las fuerzas de seguridad. | 1.9.1. Doce (12) Reuniones de coordinación para evaluar y planificar las actividades de control y vigilancia en el PNSL (Brigada de Selva, DIPRONA, CONAP) | 40% |
| 1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad |  |  |  |
| 2. Programa 2: Patrimonio Cultural |  |  |  |
| 3. Sub programa: Patrimonio Cultural |  |  |  |
| 4. Resultado esperado: 2.1 Identificar, manejar y proteger el patrimonio cultural tangible e intangible que se encuentra relacionado física o históricamente con el PNSL. |  |  |  |
| No. | Resultado Esperado | Actividades | Avance Porcentaje |
|  |  |  | 2020 |
| 2.1 | 2.1. Organización del Comité arqueológico del PNSL para la conservación de los vestigios prehispánicos del área, | 2.1.1 Apoyo y seguimiento a la implementación de la temporada de investigación y conservación arqueológica en el marco del Proyecto Paisaje Piedras Negras | 0% |
| 2.2 | 2.2 El Plan de Ecoturismo del parque es elaborado e implementado , ampliando su alcance bajo el concepto de Uso Público. | 2.2.1 Elaboración del Plan de Gestión y Manejo de visitantes del PNSL | 0% |
| 2.3 | 2.3 La visita turística al parque es regulada a través de la coordinación con las comunidades y tour operadores. | 2.3.1 Implementación de un plan de negocios para la actividad turística en el PNSL, que incluya capacitación y desarrollo de infraestructura de bajo impacto. | 80% |
|  |  | 2.3.2 Registro de visitantes al sitio Arqueologico Piedras Negras | 100% |
| 1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad |  |  |  |
| 2. Programa 3: Investigación y Monitoreo |  |  |  |
| 3. Sub programa: Investigación y Monitoreo |  |  |  |
| 4. Resultado esperado: 3.1 Coordinar y realizar investigaciones y medición periódica de parámetros críticos para documentar la situación ecológica del parque y orientar las acciones de conservación de la Co-administración. |  |  |  |
| No. | Resultado Esperado | Actividades | Avance Porcentaje 2020 |
| 3.1 | 3.1.2 Una línea de investigación y monitoreo socioeconómico de las comunidades del Parque se ha iniciado y se ejecuta periódicamente. | 3.1.1 Actualizar la información socioeconómica básica de las comunidades del PNSL. | 100% |
| 3.4 | 3.4 El Plan de monitoreo natural y cultural se ejecuta y revisa periódicamente | 3.4.1 Implementar el Plan de Monitoreo Biológico, Social, de Emisiones de Carbono en el Parque Nacional Sierra de Lacandón (REDD+) | 100% |
| 3.5 | 3.5 La medición del impacto de alternativas productivas sostenibles en el PNSL, se monitorea para prescribir mejoras en el proceso. | 3.5.1 Monitoreo socio ambiental del impacto de la implementación de proyectos productivos como la apicultura, SAF biodiversos, MFS, entre otros, en el PNSL. | 100% |
| 3.6 | 3.6 La efectividad de la Coadminsitración del PNSL es evaluada de forma oportuna y eficiente. | 3.6.1 Monitoreo de la ejecución efectiva del Plan Maestro a partir del POA 2019. | 80% |
| 1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad |  |  |  |
| 2. Programa 4: Relaciones Comunitarias |  |  |  |
| 3. Sub programa: 4.1 Organización Comunitaria |  |  |  |
| 4. Resultado esperado: Construir aliados y fomentar la organización comunitaria para mejorar el nivel de vida de las mismas y reducir el impacto en los recursos naturales del PNSL. |  |  |  |
| No. | Resultado Esperado | Actividades | Avance Porcentaje 2020 |
| 4.1 | 4.1.1 La gestión comunitaria de servicios básicos como salud y educación con base en la organización local y el ordenamiento territorial es apoyada por la Administracion del PNSL. | 4.1.1.1 Apoyar en la gestión de servicios de salud y educación permanentes en las comunidades del PNSL. | 100% |
| 4.1 | 4.1.2. Los liderazgos comunitarios son fortalecidos por la administración del parque como Representantes de las comunidades y gestores del desarrollo sostenible y la protección del patrimonio natural y cultural | 4.1.2.1 6 Talleres de capacitación a 10 Comunidades sobre Ley de Consejos de Desarrollo, Saneamiento ambiental, Legislación Ambiental y patrimonio cultural, Código Municipal, Resolución de conflictos, PAH, entre otros, en el marco de las instancias de diálogo. | 100% |
|  |  | 4.1.2.2 Identificación y Formación de 20 multiplicadores juveniles en temas de salud sexual y reproductiva. | 100% |
|  |  | 4.1.2.3 Identificación y formación de 12 promotores distribuidores de métodos de planificación familiar. | 100% |
|  |  | 4.1.2.4 Acompañamiento a los 10 COCODES de las comunidades del PNSL en la gestión de proyectos de desarrollo sostenible. | 100% |
|  |  | 4.1.2.5 Fortalecimiento de grupos de jóvenes conformados en PNSL | 100% |
| 4.1 | 4.1.3 Se le brinda atención y seguimiento a los temas de conflictividad socio ambiental en el PNSL, en coordinación con el Comité Asesor del PNSL. | 4.1.3.1 Seguimiento, evaluación y/o actualización de los Acuerdos suscritos en el PNSL | 100% |
|  |  | 4.1.3.2 Seguimiento al proceso de negociación de Acuerdos de Cooperación por suscribir con las comunidades del PNSL. | 50% |
|  |  | 4.1.3.3 Seguimiento al funcionamiento de instancias de diálogo para Prevención y Resolución de conflictos. | 100% |
|  |  | 4.1.3.4 Establecimiento de la JD del PNSL. | 75% |
| 1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad |  |  |  |
| 2. Programa: 4. Relaciones Comunitarias |  |  |  |
| 3. Sub programa: 4.2 Proyectos Productivos |  |  |  |
| 4. Resultado esperado: Apoyar el uso de alternativas de producción compatibles con la normativa del PNSL y su área de influencia que coadyuven a la reducción de la pobreza en el área. |  |  |  |
| No. | Resultado Esperado | Actividades | Avance Porcentaje 2020 |
| 4.2 | Apoyar el uso de alternativas de producción compatibles con la normativa del PNSL y su área de influencia que coadyuven a la reducción de la pobreza en el área. | 4.2.1.4 Establecimiento en 2 viveros institucionales para la producción de al menos 20,000 plantas que serán utilizadas para establecer y repoblar SAF en polígonos comunitarios del PNSL. | 100% |
|  |  | 4.2.1.6 Establecimiento de 120 hectáreas de SAF de (Pimienta, Achiote, Cacao) en 05 Cooperativas y 05 comunidades PNSL. | 100% |
|  |  | 4.2.1.8 Monitoreo de la sobrevivencia de plantas establecidas y replantadas en 10 comunidades. | 100% |
|  |  | 4.2.1.9 Mantenimiento de los sistemas establecidos. (Podas, fertilización, desmalezado, replanteo) en 10 comunidades, 205 hectáreas | 100% |
|  |  | 4.2.1.10 Identificación de nuevos usuarios para establecer SAF, Reforestación. | 100% |
|  |  | 4.2.1.13 Manejo de 30 hectáreas de Bosque Secundario en La Lucha. | 100% |
|  |  | 4.2.1.14 Asistencia Técnica en Manejo Forestal Sostenible, Maderable y No Maderable (3000 hectáreas). | 70% |
|  |  | 4.2.1.15 Elaboración de Planes de Manejo para 200 hectáreas de SAF Biodiverso. | 50% |
|  |  | 4.2.1.16 Elaboración de Planes de Manejo para 100 hectáreas de Bosque Natural. | 0% |
|  |  | 4.2.1.17 Seguimiento a la ejecución de proyectos PINPEP y Probosque (100 has. Arroyo Yaxchilán, 100 ZUE, 50 UMI). | 100% |
|  |  | 4.2.1.19 Al menos 10 Intercambios de experiencias en Cacao, Pimienta, Incentivos Forestales, ganadería sostenible, etc. | 40% |
|  |  | 4.2.1.20 10 charlas en Injertos, manejo de SAF, elaboración de abonos orgánicos, dirigido a comunitarios identificados. | 100% |
|  |  | 4.2.1.27 Establecimiento de al menos 3 iniciativas productivas con los grupos de jóvenes. | 100% |
|  |  | 4.2.1.28 Financiamiento de al menos 3 iniciativas productivas (miel, cacao, madera) | 100% |
| No. | Resultado Esperado | Actividades | Avance Porcentaje 2020 |
| 4.3 | 4.3.1 Se han emprendido acciones de formación cívica, legal, ambiental y cultural en las comunidades del parque y su entorno, enmarcadas en la Estrategia Regional de Educación Ambiental. | 4.3.1.1 Al menos 60 Eventos de Educación Ambiental dirigido a las escuelas y grupos organizados en el PNSL (trenes de aseo, huertos escolares, conservación biodiversidad, legislación ambiental y celebración de días festivos). | 100% |
|  |  | 4.3.1..2 Al menos 4 Eventos de capacitación en 10 comunidades priorizadas del PNSL para informar y sensibilizar a promotores de planificación familiar, comadronas y jóvenes multiplicadores sobre Salud Sexual y Reproductiva y métodos de planificación familiar. | 100% |
|  |  | 4.3.1.3 Al menos 2 Eventos de capacitación a 61 maestros de 10 comunidades priorizadas del PNSL para impartir metodología participativa, conocimiento de currilulum nacional base, herramientas de aprendizaje y técnicas de evaluación en el aula. Coordinada con DIDEDUC | 100% |
|  |  | 4.3.1.4 2 Eventos de capacitación a 20 jóvenes multiplicadores de 10 comunidades priorizadas del PNSL sobre temas de educación ambiental las cuales serán replicadas con jóvenes no escolarizados del PNSL | 100% |
|  |  | 4.3.1.5 Al menos 10 Eventos de lectura a 180 niños de 10 comunidades priorizadas del PNSL con la finalidad de fomentar la lectoescritura y formas estudiantes con interpretación y análisis critico para un mejor desarrollo a nivel escolar. | 50% |
|  |  | 4.3.1.6 Al menos 400 Charlas de sensibilización y formación dirigida a jóvenes no escolarizados en temas de salud sexual y reproductiva | 100% |
|  |  | 4.3.1.7 Distribución de al menos 2000 métodos anticonceptivos (Depoprovera, Ciclofem, pastillas y condones) a través de 12 promotores. | 100% |
|  |  | 4.3.1.8 Contratación de 2 maestros para atención de 45 estudiantes de nivel básico en comunidad Pozo Azul | 100% |
| 1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad |  |  |  |
| 2. Programa 5: Relaciones Institucionales |  |  |  |
| 3. Sub programa: 5.1 Recaudación |  |  |  |
| 4. Resultado esperado: Establecer alianzas y sinergias con instituciones que influyen directa o indirectamente en la conservación de los recursos del PNSL. |  |  |  |
| No. | Resultado Esperado | Actividades | Avance Porcentaje 2020 |
| 5.1. | 5.1 Las alianzas para la recaudación de fondos con base en temas estratégicos, como servicios ambientales, especies carismáticas, desarrollo sostenible, se han fortalecido y se han desarrollado nuevas. | 5.1.1 Gestión de financiamiento para fortalecer los programas del PNSL, en conjunto con otras organizaciones e instituciones como Oro Verde, Pastoral Social, ACOFOP, USAC-CECON, MAGA, MARN, Municipalidad de La Libertad y Municipalidad de Las Cruces. | 100% |
|  |  | 5.1.2 Gestión de financiamiento para la elaboración del Plan de Gestión y Manejo de visitantes del PNSL | 40% |
|  |  | 5.1.3 Suscripción de al menos dos (2) convenios interinstitucionales se concretan o se les brinda el seguimiento debido. | 0% |
| No. | Resultado Esperado | Actividades | Avance Porcentaje 2020 |
| 5.2 | 5.2.1 La coordinación interinstitucional entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades, enfocada en la solidaridad comunitaria y la protección del patrimonio natural y cultural se ha fortalecido. | 5.2.1.1 Participar en las instancias de coordinación, diálogo e incidencia en temas socio ambientales, seguridad, justicia, político, educación, salud y productividad, para la buena administración y protección del PNSL | 100% |
|  |  | 5.2.1.2 Instaurar y poner en funcionamiento el Consejo Asesor del Parque Nacional Sierra de Lacandón integrado por actores locales representativos, como la máxima instancia de coordinación interinstitucional entre la Coadministración y organizaciones de la sociedad civil y el Estado. | 75% |
|  |  | 5.2.1.3 El funcionamiento de al menos dos (2) mesas técnicas o comités de trabajo interinstitucional, sirven de marco para la coordinación interinstitucional para tratar temas álgidos como gobernabilidad, conflictividad y desarrollo comunitario, en el PNSL. | 100% |
| 1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad |  |  |  |
| 2. Programa 6: Administración |  |  |  |
| 3. Sub programa: 6.1 Recursos Humanos |  |  |  |
| 4. Resultado esperado: Asegurar la disponibilidad y bienestar del personal necesario para el cumplimiento de los resultados propuestos en el Plan Maestro. |  |  |  |
| No. | Resultado Esperado | Actividades | Avance Porcentaje 2020 |
| 6.1. | 6.1 El personal necesario para la ejecución de las actividades de los programas de manejo del parque es contratado y se evalúa su desempeño | 6.1.1 Gestión y contratación del recurso humano necesario para el desarrollo de los diversos programas del PNSL. | 100% |
|  |  | 6.1.2 Evaluación del desempeño del personal técnico-administrativo idóneo, necesario para la buena coadministración del PNSL.. | 40% |
| 6.2 | 6.2 El personal gerencial, técnico y administrativo tiene la formación y capacitación requerida para la implementación de las actividades de manejo del parque. | 6.2.1 Se facilita al menos tres (3) eventos de capacitación de procedimientos administrativos y políticas institucionales al personal del PNSL. | 33% |
|  |  | 6.2.2 Se facilita al menos tres (3) eventos de capacitación del personal técnico en diversas temáticas en el manejo de áreas protegidas, | 100% |
| 6.3 | El personal del parque se encuentra bajo un régimen laboral o de servicios profesionales que estimula su buen desempeño. | 6.3.1 Se aplican las políticas contractuales de FDN | 100% |
| 6.1 | 6.1.1 La infraestructura básica para mantener presencia física en las áreas estratégicas y críticas de conservación está construida y recibe mantenimiento continuo. | 6.1.1.2 Mantenimiento de la infraestructura y equipamiento básico para la operativización de al menos cinco (5) COI o puestos de control fijos o temporales en el PNSL, | 100% |
|  |  | 6.1.1.3 Mantenimiento a todo el equipo del PNSL, para su buen funcionamiento, | 100% |
| 6.2 | 6.2.1 Un sistema administrativo que apoye el desarrollo de las actividades de los demás programas de manejo del parque está establecido y funcionando | 6.2.1.1 Administrar los recursos financieros asignados al PNSL | 100% |
|  | 6.2.2 Las normas, rutinas y procedimientos para la ejecución de las actividades del manejo del parque está claramente definidos | 6.2.2.1 Implementación de herramientas administrativas adecuadas para el buen manejo de los recursos para el PNSL | 100% |