## Prot.yControl
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC-
CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -CECON-
INFORME DE FINAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
BIOTOPO PROTEGIDO CERRO CAHUI
COMPONENTE DE PROTECCIÓN Y CONTROL
1. Linea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Protección y conservación
3. Sub programa: Protección y control
No. | Resultado Esperado | Actividades | Acciones | Responsable | Verificadores | Porcentaje de Avances | Descripción
3.1. | Se han elaborado, validado e implementado acciones de protección y control acorde a Plan Maestro. | Supervisión y demarcación de límites del biotopo. |  | Encargado de Biotopos, Guarda Recursos, Coordinador de Area protegidas | Informe de Actividades con fotografias
|  | Rehabilitación, supervisión, limpieza y rotulación de 10 Km. de límites como parte del plan de prevención y control de incendios forestales del biotopo | Gestión de personal con SIPECIF y CONAP | Coordinador Administrativo y Encargado de Personal | Informe de actividades con fotografias + Reportes en Libro de Actividades Diarias. | 100% | Se hizo la rehabilitación, supervición y rotulación de 10 km y este fue certificado del INAB, debido a que parte de esto esta establecido en los proyectos de PROBOSQUE.
|  | 144 patrullajes (3 / semana) en lugares estrategicos para prevenir ilicitos en el Biotopo | Recorridos por límites, senderos públicos y no públicos (internos) y lugares estratégicos (guanales y áreas amenazadas por motosierristas y cazadores) | Encargados del Biotopo, Guarda Recursos, Encargado de Personal y Coordinador Técnico | Reportes en Libro de Actividades Diarias. | 100% | Se hicieron 210 patrullajes de rutina en lugares estrategicos, un 20 % de estos están dentro del sistema Smarth.
|  | Coordinación y ejecución de 5 patrullajes conjuntos con DICETUR, CONAP, DIPRONA Y EG | Coordinación de 5 patrullajes conjuntos | Coordinador Admon. y Encargado de Personal | Informe de Actividades + Fotografias + Reportes en Libro Diario. | 50% | SE hicieron 2 patrullajes interinstitucionales dentro del Biotopo. Debido a la Pandemina no se pudo coordinar con otros actores.
3.2. | Se han implementado acciones de prevención y control de incendios forestales del biotopo y su área de influencia, según PM. | Participación del CIF-Municipal y conformación del Sector Cahuí | Participación en reuniones del CIF Municipal de Flores | SIPECIF-CONAP con Municipalidad de Flores y San José, CECON, AMPI, Coodinador AP | Reportes en Informes Mensuales con fotografias | 100% | Se conformo la CIF-municipal de Flores, ademas el Cahui es el centro de Convergencia para emergencia del sector.
|  | Coordinación con SIPECIF, CONRED y Municipalidad de Flores para el equipamiento, alimentación, logística y control de fuegos. | Gestión de personal con SIPECIF y CONAP para la rehabilitación de rondas limítrofes del biotopo y del basurero de El Remante | Coordinador de Área Protegida, Enc. Biotopos, GRS, SIPECIF, CONRED. | Reportes en Informes Mensuales con fotografias | 100% | LA SIPECIF desaparecio, y se coordino con la CONRED para la dotacion de raciones frias para el Biotopo, ademas del presupuesto de CECON se compraron alimentos para la temporada de incendios 2019
|  | 24 patrullajes de monitoreo (2 por semana) en zonas vulnerables y de mayor riesgo de ocurrencia de incendios forestales. | Logística y ejecución de los patrulajes de monitoreo | Coordinador de Area Protegidas, Guarda Recursos, Comunitarios, y SIPECIF | Reportes en Informes Mensuales con fotografias + Reportes en Libro de Actividades Diarias. | 100% | 61 patrullajes realizados en zonas vulnerables del Biotopo
| Sub-Total |  |  |  |  | 91.67%
* Códigos: 1 = Presupuesto CECON/USAC; 2 = Contrapartidas (otras fuentes de ff)

## Rel.Inst.yRRHH
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC-
CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -CECON-
INFORME DE FINAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
BIOTOPO PROTEGIDO CERRO CAHUI
COMPONENTE DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
1. Linea de acción: Conservacion del area protegida y su biodiversidad
2. Programa: Relaciones Institucionales y Recurso Humano
3. Sub programa: Incidencia institucional, administracion y recurso humano
No. | Resultado Esperado | Actividades | Verificadores | Porcentaje de Avances | Descripción
3.1. | Se ha fomentado la participar en instancias de coordinacion interisntitucional ya existentes que apoyen en la aplicación de estrategias de conservación dentro del Biotopo. | Coordinación para el fortalecimiento en EL COMITÉ De la RBM y de la Cuenca del lago Petén Itzá (AMPI), enfocandose en la solidaridad comunitaria y la protección del patrimonio natural y cultural del biotopo. | Meorias de reuniones | 30% | No se tuvo mucha participación debido a la Pandemia, pero si participaron en vario espacios de coordinación via Virtual.
3.2. | Se ha consolidado el trabajo del personal profesional, técnico y de campo con el cumplimiento de los resultados del Plan Maestro y servicios adecuados a la administración. | Distribución, facilitación y fiscalización de los recursos financieros, humanos y activos al personal del Biotopo | Presupuesto ejecutado a un 95% | 100% | Teletrabajo y se hizo una buena ejecución de los insumos que se deberian de haber comprado, equipos y combustible.
3.3. | Se ha asegurado la disponibilidad y bienestar del personal para el cumplimiento de metas en el marco del Plan Maestro del Biotopo. | Presencia física del personal necesario y básico para la ejecucion de las actividades de los programas de manejo del biotopo. | Copia de Planillas y Vaucher | 100%
|  | Reestructuración de la administración con el objetivo de que los Guarda- Recursos inicien un proceso de profesionalización y con ello poder optar a una mejor clasificación laboral o bien sus ascensos. | Copia de documento de reestructura | 30%
|  | Gestión con entidades gubernamentales y no gubernamentales la capacitación del personal Guarda-Recursos en temas de política ambiental, normas y procedimientos administrativos, Ley de Area Protegidas, SIGAP y otros de interes para el buen manejo del Biotopo. | Listado de participantes y fotografias | 20%
|  | Gestión con OCRET (Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado) para la legalización de franja sobre la orilla del lago Petén Itzá del Biotopo. | Oficios, Informes, Plano firmado y Copia del Arrendamiento | 30% | Se hizo acercamiento, se fragmentar las solicitudes de arrendamiento de predios en la reserva de territoriales.
| Sub-Total |  |  | 51.67%

## Man.RRNN
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC-
CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -CECON-
INFORME FINAL DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
BIOTOPO PROTEGIDO CERRO CAHUI
COMPONENTE DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES
1. Linea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de recursos
3. Sub programa: Manejo de Recursos
No. | Resultado Esperado | Actividades | Acciones | Verificadores | Porcentaje de Avances | Descripción
2.1. | Se ha implementado el plan de mantenimiento de instalaciones administrativas y recreativas del biotopo. | Gestión de perminos especiales de aprovechamiento de guano, madera rolliza y otros para el mantenimiento de instalaciones administrativas del biotopo. | Ubicación de guanales y árboles secos para su aprovechamiento. | 2 pemisos especiales de aprovechamiento autorizados por CONAP. | 50% | Se gestiono 1 permiso especial ante la Oficina Forestal de CONAP para la reparación de rancho, senderos, letreros y otros
|  | Mantenimiento y reparación de infraestructura existente en el biotopo. | Aserrío, arrastre, y reparación de infraestructura. | Fotografías de mantenimiento de instalaciones | 100% | Se remoso el techo de los baños y caseta de cobros
2.2. | Se han implementado planes de incentivos forestales para la protección del bosque y coadyugar a la autosostenibilidad financiera para la administración del biotopo. | Seguimiento a la ejecución del 9 proyectos de incentivos forestales PINFOR en ejido Clovisland dentro del biotopo. | Ejecución de 9 Proyectos PINFOR (ingresos por Q. 276072.00) | 9 proyectos PINFOR ejecutados con la generación de Q. 276072.00.00. Fotografías de evaluaciones de campo. 10 rótulos PINFOR y 8 PINPEP. | 100% | Fueron aprobados los 9 proyectos PINFOR ahora PROBOSQUE, y se realizaron pagos por un monto de Q. 276 072.00, se tienen en existencia 50 rotulos para el mantenimiento de los actuales.
|  | Gestión en OCRET de 3 arrendamientos de tierras a la orillas del lago Petén Itzá en el biotopo | Busqueda de fondos para el pago de inspección e ingreso de los 3 arrendamientos a la OCRET. | 3 arrendamientos ingresados y autorizados por OCRET. | 30% | NO se ingresaron
|  |  | Busqueda de fondos para el pago de escrituras del otorgamiento de 3 arrendamientos a la USAC por la OCRET. | Escritura de 3 arrendamientos de tierras a nombre de la USAC en el biotopo. (aprox. 50 ha.) | 30% | Debido a la pandemina no se pudo concretar los expedientes.
| Sub-Total |  |  |  | 62%

## Infra.,Equip yMan.Cont.
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC-
CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -CECON-
INFORME DE FINAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
BIOTOPO PROTEGIDO CERRO CAHUI
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO
1. Linea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Programa de infraestructura, equipamiento y manejo contable.
3. Sub programa: Mantenimiento de infraestructura, equipos y contabilidad.
No | Resultado Esperado | Actividades | Verificadores | Porcentaje de Avances | Descripción
4.1. | Se ha dado mantenimiento a los recursos físicos, así como se ha apoyado al personal asignado, para el cumplimiento de los resultados del Plan Maestro del Biotopo | Mantenimiento de la infraestructura administrativa básica en condiciones que permitan la presencia física en el biotopo. | Fotografías de las áreas en buen estado | 75% | Se ha dado mantenimiento a un 75% de la infraesctructura utilizada para la administración, uso publico y otros del Biotopo. Se dio mantenimiento y remosamiento a una casa y se le cambio todo.
|  | Mantenimiento de la infraestructura existente para la prestación de mejores servicios a visitantes por parte de Guarda Recursos (senderos, áreas de descanso, playas, garitas y otros) | Fotografías de las áreas en buen estado | 100% | Se le dio mantenimiento y remosamiento de toda la infraestructura de Uso Publico del Biotopo.
|  | Rehabilitación de la casa del Guarda Recursos. | Vivienda con sus servicios básicos | 100% | Terminada en un 100% la infraestructura.
4.2. | Se han organizado, fiscalizado y facilitado los recuros financieros asignados para el cumplimiento de los objetivos del Plan Maestro del Biotopo. | Desarrollo de un sistema de comuninación con la administración central, siguiendo las normas, rutinas, y procedimientos para la ejecución financiera asignada al Biotopo. | Presupuesto ordinario | 100% | 100% de ejecución financiera a travez del SIIF de la USAC.
|  | Búsqueda de financiamientos y mecanismos para el buen manejo del Biotopo vía el aseguramiento de su autosostenibilidad. | Cartera de proyectos y presentados a donantes potenciales | 100% | Se le dio seguimiento a los programas de incentivos de PROBOSQUE del INAB, para el pago de incentivos al Biotopo como una fuente mas para implementar programas.
|  | Desarrollo de un sistema efectivo de cobro, así como de la fiscalización de los fondos percibidos. | Imforme de sistematización de información al público sobre la importancia de los ingresos y la búsqueda de la sostenibilidad. | 50% | No se tuvo muchos cobros debido ala pandemia, se suspedieron las visitas.
| GRAN TOTAL |  |  | 87.5%
.

## Invest.yMonitor
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC-
CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -CECON-
INFORME DE FINAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
BIOTOPO PROTEGIDO CERRO CAHUI
COMPONENTE DE INVESTIGACION Y MONITOREO
1. Línea de acción: . Investigación y Monitoreo
2. Programa: Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: Investigación y Monitoreo
No. | Resultado Esperado | Actividades | Verificadores | Porcentaje de Avances | Descripción
5.1. | Se han coordinado y realizado investigaciones y mediciones periódicas de parámetros críticos para documentar la situación ecológica y biológica que aporten a orientar las acciones de conservación del biotopo. | Generar la línea base de investigación y monitoreo (priorización de áreas y temas). | Plan de investigación actualizado. | 70% | Algunas investigaciones fueron canceladas debido a que no se podia tener presenciabilidad por la Pandemica COVID-19
|  | Gestionar proyectos de investigación. | 3 protocolos o proyectos presentados a las entidades. | 100% | Se ha gestionado 5 proyectos de investigación para el Jaguar, Tapir, Hongos, Fenologia, otros. Si se gestionaron los proyectos pero nos eles dio seguimiento y aprobación por la PANDEMIA.
|  | Ejecución y seguimiento de las investigaciones, estudios y prácticas dentro del biotopo. | Informe de Actividades con fotografias | 100% | Se ha gestionado 1 proyecto de botanica. Contratando o empleando a Epesista de la USAC. Esta en stand by debido a la pandemida
|  | Generar y sistematizar una base de datos de las investigaciones en el biotopo. | Documentos en biblioteca y subidos a la web de la CDC y Mesa de Monitoreo. | 100% | El CDC, sistematizo toda la información sobre el SUAP de la USAC/CECON.
|  | Divulgar y promocionar las investigaciones generada, a través de educación ambiental, mesa de monitoreo u otros. | Informes de actividades, presentaciones, publicaciones y otros medios. | 100% | Se ha presentaciones de resultados de los proyectos de Investigaciones a los comunitarios y colaboradores, mesa de monitoreo, y Ponencias magistrales en eventos.
5.2. | Se ha identificado e iniciado el manejo y protección de vestigios arqueológicos de patrimonio cultural tangible e intangible del biotopo. | Verificar la inscripción del sitio arqueológico Cerro Cahuí en IDAEH y gestionar ante el "Atlas Arqueológico de Guatemala" posible inventario de nuevas estructuras en peligro inmediato y su factibilidad de rescate, manejo y protección. | Solicitudes de gestión y coordinación ante "Atlas Arqueológico de Guatemala". | 100% | Se realizo la gestion ante el IDAEH, por no contar con personal, no se hizo un nuevo reconocimiento e inventario de nuevas estructuras.
| Sub-Total |  |  | 95%

## Uso Público
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC-
CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -CECON-
INFORME DE FINAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
BIOTOPO PROTEGIDO CERRO CAHUI
COMPONENTE DE USO PUBLICO
1. Línea de acción: Desarrollo de Ecoturismo
2. Programa: Turismo Sustentable
3. Sub programa: Uso Publico
No. | Resultado Esperado | Actividades | Acciones | Verificadores | Porcentaje de Avances | Descripción
6.1. | Se han coordinado y realizado accciones para la gestión de la formulación, aprobación e implementación del Plan de Uso Público del Biotopo. | Coordinación con el Depto. Ecoturismo de CONAP-Petén e INGUAT, Comité de Autogestión Turistica (CAT) El Remate, con el objetivo de mejorar el servicio turístico. | Presentación de la Evaluación del atractivo por el CONAP y Plan Estratégico de Acciones Conjuntas para visualizar al Cahuí como el ícono del ecoturismos de El Remate. | Memorias de reuniones, Listados de participantes y fotografías | 20% | No se tuvo mucha coordinaciones debido a la Pandemia COVID-19
|  | Gestión para la formulación del Plan de Uso Público del Biotopo. | Busqueda de fondos para la formulación de dicho Plan… aunque se aplica en proceso… | 1 Plan de Uso Publico finalizado, revisado y entregado al CONAP. | 20% | Se han planificado con cooperantes la realización de dicho Plan de Gestión Turistica del Cahui (Biodiversidad de USAID). No se hizo ninguna reunion debido a la pandemia.
|  | Implementación en proceso del Plan de Uso Público del biotopo. | Mejoramiento y mantenimiento de áreas del uso público.. | Reportes en Libro de Actividades Diarias. Fotografías. | 70% | A travez de herramienta generada por el CECON para acciones de manejo basado en un turismo sostenible ambientalmente.
|  | Mejoramiento y mantenimiento de áreas del uso público. | Mejoramiento de Recepción. | 1 recepción, 1 centro de visitantes y sendero principal rehabilitados, 25 nuevos rótulos de señales instalados y por lo menos 1 mirador construido. | 100% | Se dado mantenimiento, mejoramiento a la caseta de cobros, asi tambien mantenimiento de senderos, asi tambien la gestion para la rotulacion y procesos mejorados de información para los senderos.
Mejoramiento del Centro de visitantes
Construcción de lavamanos
Habilitación de nuevos rótulos de señalización en el sendero
Limpieza de sendero principal
Piedrín en senderos
Rehabilitación de drenajes pluviales.
Rehabilitación de gradas.
Rehabilitación de barandas.
Rehabilitación de áreas de descanso…
Rehabilitación de bebederos para fauna silvestre
Construcción de bebederos en sendero largo
Mejoramiento de miradores.
Construcción de mirador en sendero corto.
Construcción de mirador en árbol con plataforma, para avistamiento de fauna.
|  |  | Colocación de panel informativo en recepción. |  | 30%
| Se han coordinado y realizado accciones para la gestión de la formulación, aprobación e implementación del Plan de Uso Público del Biotopo. | Eliminación y extracción de residuos sólidos y vegetales generados por presencia de visitantes. | Basureros ecológicos (vidreo, plástico y orgánico) | Reportes en Libro de Actividades Diarias. 1 Tren de Aseo con Escuelas de El Remate y Jobompiche. | 100% | En un 100% se han extraido los residuos solidos y depositados en el vertedero comunitario del Remate.
Retorno de su basura (visitantes)
Eliminación de residuos vegetales (troncos, bejuqueras, guanales...) en sendero.
|  | Promoción del atractivo, tomando como base la "Estrategia de Sensibilización Ambiental y Ecoturismo del BPCerro Cahuí". | Diferentes formas de autofinanciamiento para la impresión y divulgación de materiales de promoción del biotopo | 25 trifoliares, 25 poster's y 25 folletos de fenología distribuidos a Tour Operadores | 100% | Se hicieron todos los materiales promocionales del atractivo del Cahui, asi tambien este ha mejorado con el apoyo de Estudiantes de EPS de la USAC en cuanto a información detalladas en mantas vinilicas.
|  | Se inicio con nuevos servicios al publico, entre los que podemos mencionar la playas publicas, camping. Y planificacion a travez de un EPS de arquitectura de la infraestructura necesaria para la atencion del turistas y personal del CECON. (PLANOS, PRESUPUESTOS). |  |  | 50% | Se tiene todos los procesos de desarrollo turistico en Planos elaborados por Estudiante de EPS de arquitectura de la USAC.
| Sub-Total |  |  |  | 61.25%

## Rel.com.
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC-
CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -CECON-
INFORME FINAL DE EJECUCUIÓN DEL POA 2020
BIOTOPO PROTEGIDO CERRO CAHUI
COMPONENTE DE RELACIONES COMUNITARIAS
1. Línea de acción: . Desarrollo comunitario
2. Programa: Sensibilización ambiental
3. Sub programa: capacitación y extensión comunitaria
| Resultado Esperado | Actividades | Acciones | Verificadores | Financiamiento | Porcentaje de Avances | Descripción
Código
7.1. | Se ha formulado e implementado una estrategia de sensibilización y divulgación ambiental para comunidades de influencia con el biotopo, tomando como base "Estrategia de sensibilización ambiental y ecoturimo del BPCC". | 4 talleres de educación ambiental con escuelas primaras, básicos y COCODE's y grupos de interés para la formación cívica, ambiental y cultural, enmarcados en la Estrategia Regional de Educación Ambiental del CONAP. |  | Informes EPS's, listados de asistencia y fotografías | 1,2 | 30% | Debido a la pandemia muchas actividades presenciales fueorn canceladas.
7.2. | Se han establecido alianzas estrategicas con instituciones que influyen directa e indirectamete en la conservacion de los recursos del biotopo. | 1 Convenio de cooperacion y búsqueda de financiamiento. |  | 1 Convenio firmado | 1,2 | 30% | Debido a la pandemia muchas actividades presenciales fueorn canceladas.
|  | Estrategia de Recaudación de Fondo del CECON, basado en el Plan Maestro del Biotopo. |  | 1 Estrategia y Cartera de proyectos | 1,2 | 30% | Debido a la pandemia muchas actividades presenciales fueorn canceladas.
7.3. | Se ha fomentado la organización comunitaria para mejorar el nivel de vida de las comunidades con influencia en el biotopo. | Coordinación con COCODE's para su fortalecemiento en la gestión del desarrollo sostenible y la protección del patrimonio natural y cultural en sus comunidades y biotopo. | Por lo menos un Tesista del CUDEP, apoyando al Biotopo y EPS en El Remante | Notas de gestión. |  | 30% | Debido a la pandemia muchas actividades presenciales fueorn canceladas.
7.4. | Se ha apoyado al uso de alternativas de producción compatibles con las normas de manejo del biotopo en las comunidades de influencias del biotopo. | Gestión de proyectos de incentivos forestales PINFOR y PINPEP con INAB, en los alrededores del biotopo, como iniciativa del proceso de empatia con las comunidades de influencias al biotopo. |  | Listado de proyectos PINFOR/PINPEP gestionados ante INAB y fotografias | 1,2 3,4 | 20% | Debido a la pandemia muchas actividades presenciales fueorn canceladas.
| Sub-Total |  |  |  |  | 28%