## Protec.ycontrol
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA / CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -USAC/CECON-
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
INFORME FINAL / PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
BIOTOPO PROTEGIDO NAACHTUN-DOS LAGUNAS
COMPONENTE DE PROTECCION Y CONTROL
1. Linea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Protección y conservación
3. Sub programa: Proteción y control
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Formas de verificación | Financiamiento |  |  | Porcentaje de cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
1.1. | Se ha implementado acciones de Protección y Control con base del Plan Maestro del Parque Nacional Mirador - Río Azul y Biotopo Naactún - Dos Lagunas. | Esquinero sur-este (El Manantial), Los Lagartos, Los Monifatos, El Suspiro, La Gloria, El Sibal, Champas Quemadas, Naachtún, La Zorra, Línea Fronteriza, camino a El Cedro dentro del Biotopo Nachtún-Dos Lagunas | 48 patrullajes de corto alcance a lugares estratégicos para prevenir ilícitos en el Biotopo. | [12 empty] | Encargados de Biotopo, Guarda Recursos, Coordinador de Área Protegidas | Informe de actividades con fotografias + Reportes en Libro de Actividades Diarias. | 1,2 3,4 | 5760 | 5760 | 100% | Se realizó 2 patrullajes / semana = 96 / año. | 96 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Al menos participación en 2 patrullajes de largo alcance con el "Grupo Elite" integrados por CONAP, IDAEH y CECON para búqueda de información detallada de incidencia de ilícitos en equinero sur-este (OMYC) y límite norte (línea fronteriza con México) del biotopo. | [12 empty] | Coordinadores y Guarda Recursos de Instituciones + Encargados de Biotopos + GRR Asignado a Grupo Elite | Informes de Actividades con fotografias | 1,2 3,4 | 8880 | 8880 | 100% | Plan de Protección y Vigilancia del Parque Mirador - Río Azul - Biotopo Dos Lagunas y Reserva de Biósfera Calakmul | 210 | 420 | 12 | 420 | /12 gal. diesel por recorrido de 420 Km. desde Flores hasta la Línea fronteriza de Nachtún | bar: Meses M; Meses S
|  |  | Al menos participación en 2 patrullaje conjuntos de largo alcance integrado por CONAP, CECON, IDAEH, DIPRONA y EG (Ejercito de Guatemala) + RBC (Reserva de Biósfera Calakmul) y Ejercito Mexicano, para el monitoreo de amenazas en ambas fronteras, marco del Convenio Transfronterizo Selva Maya. | [12 empty] | Coordinadores de Instituciones y Oficiales, Elementos de la PNC y EG, Guarda Recursos + Encargados de Biotopo + GRR Asignado a Grupo Elite + Encargado de RBCalkmul | Informe de Actividades con fotografias + Denuncias | 1,2 3,4 | 22440 | 22440 | 100% | Se realizó más de 2 patrullajes conjuntos, inclusive con los Ejercitos de Guatemala y de México. | bar: Meses M; Meses S
1.2. | Se han implementado acciones de prevención y control de incendios forestales del biotopo y su área de influencia. | Nachtun- Dos Lagunas, zona de influencia y línea fronteriza con México | Monitoreo de incendios por medio de patrullajes en la época de verano. | [12 empty] | Encargados de Biotopo, Guarda Recursos, Coordinador de Área Protegidas | Informe de actividades con fotografias + Reportes en Libro de Actividades Diarias. | 1,2 | 1440 | 1440 | 100% | Se combatió incendio binacional causado por cazadores Mexicanos que han amenazado e intimidado a Guarda Parques de CECON y CONAP. | bar: Meses F to Meses M
|  |  | Coordinación e implementación de patrullajes de monitoreo en zonas vulnerables y de mayor riesgo (campamentos xateros y áres agrícolas de Ejidos Mexicanos en el esquinero NE del Biotopo) dentro del marco del Convenio Transfronterizo Selva Maya. | [12 empty] | Coordinadores y Guarda Recursos de CONAP, CECON e IDAEH + RBCalakmul | Informes y fotografías | 1,2 | 1440 | 1440 | 100% | Se realizó más de 2 patrullajes conjuntos, inclusive con los Ejercitos de Guatemala y de México. | 145 | 100% | En c/ingreso y egreso de personal se monitorean campamentos xateros de la OMYC, con el fin de evitar impactos en zona de amortiguamiento de 5 Km. al sur del Parque. | 5075 | /8.3 gal. diesel por recorrido de 145 Km. desde Flores hasta limite sur del biotopo Nachtún (zona de influencia) | bar: Meses F to Meses M
| Sub-Total | [18 empty] | 39960 | 100%

## Man.RRNN
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA / CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -USAC/CECON-
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
INFORME FINAL / PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
BIOTOPO PROTEGIDO NAACHTUN-DOS LAGUNAS
COMPONENTE DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES
1. Linea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Manejo de recursos naturales
3. Sub programa: Manejo de recuros
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Formas de verificación | Financiamiento |  |  | Porcentaje de cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
2.1. | Se le ha dado mantenimiento a instalaciones administrativas con materiales del bosque. | Puesto de Control Dos Lagunas | Gestión de perminos especiales en CONAP para el aprovechamiento de guano, madera rolliza y aserrada. | [12 empty] | Coordinador de Áreas Protegidas y Encargados de biotopo. | Gestión de Proyecto "Construcción de Estación Biológica y Ecoturística Dos Lagunas", por parte de FUNDAECO. | 1,2 | 250 | 1000 | 100% | Licencia Ambiental por MARN y Contrato por CONAP. Avance del 50% | bar: Meses F to Meses M
|  | Campamento Naachtun | [14 empty] | El Proyecto Arqueológico Petén Norte-Naachtún (PAPN-N), cuenta con sus permisos por el MICUDE/DEMOPRE. | 1,2 | 250 | 1000 | 70% | Debido a la pandemia no hubo Proyecto, aunque sí presencia c/15 días. 1 GuardaParque contratado x PACUNAM | bar: Meses E to Meses A
| Sub-Total | [18 empty] | 2000 | 85%

## Relnt_RRHH
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA / CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -USAC/CECON-
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
INFORME FINAL / PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
BIOTOPO PROTEGIDO NAACHTUN-DOS LAGUNAS
COMPONENTE DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y RECURSOS HUMANOS
1. Linea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Relaciones institucionales y recurso humano
3. Sub programa: Incidencia institucional, administracion y recurso humano
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Formas de verificación | Financiamiento |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
3.1. | Se ha fomentado la participación en instancias de coordinación interinstitucional ya existentes que pueda apoyar en la aplicación de estrategias de conservación dentro del Biotopo. | CONAP y CECON, Petén. | Coordinación para el fortalecimiento en la Mesa Multisectorial y de la RBM, enfocándose en la solidaridad comunitaria y la protección del patrimonio natural y cultural del biotopo. | [12 empty] | Coordinador de Área protegida | Memorias y actas de reuniones | 1,2 | 400 | 400 |  | 100% | Se ha participado en todos los espaciones como Comisión de Incendios Forestales CIF-2020, Comité de la RBM, GOC Selva Maya, Proyecto DEFRA-UK, entre otros | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O
3.2. | Se ha consolidado el trabajo del personal profesional, técnico y de campo con el cumplimiento de los resultados del Plan Maestro y servicios adecuados a la administración. | CONAP y CECON, Petén. | Distribución, facilitación y fiscalización de los recursos financieros, humanos y activos al personal del Biotopo. | [12 empty] | Coordinador Nacional de area protegida y Coordinador de Area protegida | Presupuesto ejecutado +80% | 1,2 | 50 | 600 |  | 70% | Se han venido dando beneficios como aumentos salariales del 8%, firma del pacto colectivo. | bar: Meses M to Meses O
3.3 | Se ha asegurado la disponibilidad y bienestar del personal para el cumplimiento de metas en el marco del Plan Maestro del Biotopo. | Biotopo Protegido Nachtún - Dos Lagunas | Presencia física del personal necesario y básico para la ejecución de las actividades de los programas de manejo del biotopo. | [12 empty] | Coordinador de area protegida, Encargado de Personal y 10 GRS | Copia de Planillas y Vaucher | 1,2 | 34500 | 517500 | 100% | 70% | Se cuenta con 10 Guarda Recursos con su salario mensual puntual y prestaciones de ley + bonos de la USAC = 16 salarios al año. | 10 GRR + 1 Coordinador 50% | bar: Meses E to Meses D
|  | CECON Petén y Biotopo Protegido Nachtún - Dos Lagunas. | Línea de ideas para la reestructuración administrativa del CECON-Petén, así como el inicio de un proceso de profesionalización de los Guarda- Recursos con el fin de optar a una mejor clasificación laboral en la USAC. | [12 empty] | Coordinador de area y Encargado de de Personal | Copia de documento de reestructura | 1,2 | 200 | 2400 |  | 75% | Es dificil la re-clasificación dentro de la USAC para unificar la plaza de Guarda-Recursos (>nivel académico y práctico y salarial), por lo que hay que desarrollar dicho proyecto. Se eliminaron las plazas de peones (planilla) pasando a 022 como Miscelaneos. | bar: Meses M to Meses J
|  | CECON Guatemala y Petén. | Gestión con entidades gubernamentales y no gubernamentales la capacitación del personal Guarda-Recursos en temas de política ambiental, normas y procedimientos administrativos, Ley de Área Protegidas, SIGAP y otros de interés para el buen manejo del Biotopo. | [12 empty] | Coordinador de area, Encargado de Personal y GRS | Listado de participantes y fotografias | 1,2 | 400 | 400 |  | 100% | Talleres de capacitacion de los Proyectos de Investigación; SMART y Protocolo de Captura o Detención. | bar: Meses M; Meses M; Meses J; Meses S; Meses N
| Sub-Total | [18 empty] | 521300 |  | 83%
Note on T14: Usuario: Encomiendas
Note on U15: Usuario: 15 Salarios (bono 14 + bono fin año + bono usac)

## Infra,equip,man.cont
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA / CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -USAC/CECON-
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
INFORME FINAL / PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
BIOTOPO PROTEGIDO NAACHTUN-DOS LAGUNAS
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANEJO DE CONTABLE
1. Linea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Programa de infraestructura, equipamiento y manejo contable
3. Sub programa: Mantenimiento de infraestructura, equipo y manejo contable
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Formas de verificación | Financiamiento |  |  | Porcentaje de cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
4.1. | Se ha dado mantenimiento a los recursos físicos, así como se ha apoyado al personal asignado, que permitan la presencia física y el cumplimiento del Plan Maestro del Biotopo | Biotopo Protegido Nachtún - Dos Lagunas | Mantenimiento y ampliación de instalaciones administrativas y de investigadores en el biotopo: ampliación de albergue de GRR + cocina de investigadores y visitantes. | [12 empty] | Encargados de biotopo, Guarda Recursos. + Encagado de Personal y Coordinador AP | Reporte de actividades diarias + Fotografías | 1,2 3,4 | 200 | 2400 | 75% | Se construyó cocina completa (pendiente deking vista a laguneta, piso y ss lavaplatos+resumidero), reparación de puente y ampliación de vivienda de cooperante (ducha, plataforma bomba de agua y escusado), pendiente centro de visitantes, vivienda del Director, cocina de visitantes, plataformas para turistas, ampliación de fosas y resumidero, y sistema de captación y distribución de agua. | bar: Meses F to Meses A; Meses J; Meses A; Meses O
|  |  | Limpieza de 65 Km. de caminos (35 Km. de Dos Lagunas a Naachtun, 10 Km. para El Lechugal, 5 Km. a El Manatial y 15 de Cruce Cedro - Monifatos a Línea Fronteriza) para monitoreo y prevención de ilícitos en esquinero Sur-Este y límite norte con Reserva de Biósfera Calakmul, México. | [12 empty] | Encargados de Biotopo, Guarda Recursos, Coordinador de Área Protegidas + Proyecto Arqueológico Naachtun | Informe de actividades con fotografias + Reportes en Libro de Actividades Diarias. | 1,2 | 4330 | 4330 | 80% | Pendiente camino Monifatos - Línea fronteriza | 23.08% | bar: Meses F to Meses A
|  |  | Durante la estadía del Proyecto Arqueológico Naachtun programan el mantenimiento del campamento. | [12 empty] | Proyecto Arqueológico Naachtun y Coordinador de Áreas Protegidas. | Fotografías | 1,2 3,4 | 50 | 600 | 100% | c/15 días se limpia el campamento, haciendo presencia física. 1 GuardaParque contratado por PACUNAM | bar: Meses A to Meses M
4.2. | Se han organizado, fiscalizado y facilitado los recursos financieros asignados para el cumplimiento de los objetivos del Plan Maestro del Biotopo. |  | Desarrollo de un sistema de comuninación con la administración central, siguiendo las normas, rutinas, y procedimientos para la ejecución financiera asignada al Biotopo. | [12 empty] | Coordinador de Area protegida | Presupuesto ordinario | 1,2 3,4 | 50 | 600 | 75% | Ha mejorado, aunque está pendiente procedimientos de la Unidad de Áreas Protegidas | bar: Meses E to Meses D
| Sub-Total | [18 empty] | 7930 | 82.5%
Note on D14: Usuario: pasar a infraestructura
Note on T16: Usuario: Encomiendas

## Invest.yMonit.
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA / CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -USAC/CECON-
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
INFORME FINAL / PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
BIOTOPO PROTEGIDO NAACHTUN-DOS LAGUNAS
COMPONENTE DE INVESTIGACION Y MONITOREO
1. Línea de acción: Investigación y monitoreo
2. Programa: Investigación y monitoreo
3. Sub programa: Investigación y monitoreo
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Formas de verificación | Financiamiento |  |  | Porcentaje de cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
5.1. | Se han coordinado y realizado investigaciones y mediciones periódicas de parámetros críticos documentando la situación ecológica y biológica orientar las acciones de conservación del biotopo. | USAC/CECON - Guatemala (CONCYT, DIGI) + Entidades Internacional (UICN) | Gestión de proyectos de investigación. | [12 empty] | Coordinador de Investigadores, Investigadores, Escuela de Biología/USAC, Coordinador de Área Protegida. | Listado de proyectos en desarrollo y posibles de ejecutar | 1,2 | 1000 | 1000 | 100% | U.Zoología-CECON: 1.- Ampliación Proyecto para la Conservación del Tapir en Guatemala (F.Segree-UICN/FDN), 2.- Monitoreo de vertebrados en aguadas (DIGI-USAC). Herbario USG: Infografías y Fichas Técnicas de los Biotopos. 3.- Ambos incluyen Ciencia Ciudadana. 4.- WCS: Cámaras-Trampas PNMRA+BPNDL. | bar: Meses M; Meses M; Meses J; Meses S
|  |  | Ejecución y seguimiento de las investigaciones, estudios y prácticas dentro del biotopo. | [13 empty] | Informe de Actividades con fotografias | 1,2 | 1000 | 1000 | 100% | U.Zoología-CECON: 1.- Ampliación Proyecto para la Conservación del Tapir en Guatemala (F.Segree-UICN/FDN), 2.- Monitoreo de vertebrados en aguadas (DIGI-USAC). Herbario USG: Infografías y Fichas Técnicas de los Biotopos. 3.- Ambos incluyen Ciencia Ciudadana. 4.- WCS: Cámaras-Trampas PNMRA+BPNDL. | bar: Meses M; Meses M; Meses J; Meses S
|  |  | Seguimiento al Proyecto Tapir auspiciado por UICN y ejecutado por CECON/FDN. | [12 empty] | Coordinador Unidad de Mamíferos CDC + Coordinador de Área Protegida | Informe de Actividades con fotografias |  | 50000 | 50000 | 75% | NA x COVID-19. Ampliaron Convenio y Financiamiento para el 2021 | bar: Meses M; Meses M; Meses J; Meses S
|  |  | Seguimiento al Proyecto Jaguares en el Corazón de la Selva Maya, financiado por FUNDAECO/RAINFOREST TRUST y GLOBAL CONSERVATION, entre el PNMRA, Biotopo y Calakmul. | [12 empty] | Coordinador Unidad de Mamíferos CDC + Investigador Auxiliar y UNAM + Coordinador Biotopo + FUNDAECO Cap.Petén | Informe de Actividades con fotografias |  | 50000 | 50000 | 100% | Ejecutado/Informe Final | bar: Meses M; Meses M; Meses J; Meses S
|  | CECON-Guate, CUDEP y RBCalakmul | Generar y sistematizar una base de datos de las investigaciones en el biotopo. | [12 empty] | CDC y Herbario / CECON | Documentos en biblioteca y subidos a la web de la CDC y Mesa de Monitoreo. | 1,2 | 1000 | 1000 | 50% | Aún no se cuenta con dicha base… NO DEPENDE DE ESTA DIRECCION. Posible apoyo del PBG/USAID | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Intercambiar investigaciones con el Parque Nacional Mirador - Río Azul y la Reserva de Biósfera Calakmul en el marco del Convenio Transfronterizo Selva Maya KfW/GIZ-UICN | [12 empty] | Coordinadores Unidad de Mamíferos CDC + Herbario del CECON + Coordinador de Área Protegida + Investigadores de RBCalakmul y ECOSUR | Investigaciones intercambiadas |  | 5000 | 5000 | 100% | Proyecto Jaguares en el Corazón de la Selva Maya. Cruce de datos en la Mesa de Monitoreo de la Selva Maya. Intercambio de Experiencias en Calakmul…. "EL EQUILIBRIO DEL JAGUAR" Libro de Actividades + Guía para Capacitadores + 2 Talleres virtuales para niños y capacitadores | 2021: Op.Wallacea + Intercambio Mesa Monitoreo Selva Maya + WCS cruce de capturas cámaras-trampas
|  |  | Divulgar y promocionar las investigaciones generadas, a través de educación ambiental, mesa de monitoreo u otros mecanismos de "Ciencia Ciudadana". | [12 empty] | Coordinadores de Áreas Protegidas y Encargados de Investigación. | Informes de actividades, presentaciones, publicaciones y otros medios. | 1,2 | 1000 | 1000 | 100% | Mesa de monitoreo de la Selva Maya + Trifoliares de los Biotopos + 12 Infografías de los Biotopos + Manuales y Fichas Técnicas de los Biotopos + Material de apoyo a la docencia "El EQUILIBRIO DEL JAGUAR" y "Día del Jaguar para Niños". 2 artículos y 1 nota científica en revista LATIN index USAC. | bar: Meses M; Meses J; Meses S
5.2. | Se ha coordinado y desarrollado el manejo y protección de vestigios arqueológicos de patrimonio cultural tangible e intangible del biotopo. | Proyecto Arqueológico Naachtun. | Seguimiento, apoyo y supervisión al Proyecto Petén Norte-Naachtún (PAPN-N). | [12 empty] | Coordinador de Áreas Protegidas, IDAEH, Encagados de Biotopo y GRR. | Notificación de permiso del IDAEH + Reporte de actividades diarias + Informe de Temporada 2019. | 1,2 | 1000 | 1000 | 70% | NA x COVID-19. 1 GuardaParque contratado x PACUNAM + acercamientos para futuro Convenio con CECON y continuar apoyo en Proyectos Arqueológicos + Ciencia Ciudadana + Fortalecimiento Biotopos (Infraestructura, equipamiento, operación) | 2021 Gestión con PACUNAM | bar: Meses M to Meses M
| Sub-Total | [18 empty] | 110000 | 86.88%
Note on T18: Usuario: Movilizaciones a Calakmul

## Uso Público
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA / CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -USAC/CECON-
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
INFORME FINAL / PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
BIOTOPO PROTEGIDO NAACHTUN-DOS LAGUNAS
COMPONENTE DE USO PUBLICO
1. Línea de acción: . |  | Uso Público
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Uso Público
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Formas de verificación | Financiamiento |  |  | Porcentaje de cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
6.1. | Se han coordinado y realizado accciones para la ejecución y desarrollo del Plan de Uso Público del Parque Nacional Mirador - Río Azul y Biotopo Dos Lagunas | Área admon., ruta Dos Lagunas - Nachtún, senderos, cuerpos de agua, campamento Proyecto Arqueológico Naachtún, y campamentos de turistas. | Implementación del plan de uso público del biotopo y del PNMRA: controles de ingresos de personas y vehículos. | [12 empty] | Encargados de Biotopo, Guarda Recursos y Coordinadores de AP. | Libro de Registro + Reporte de actividades diarias. | 1,2 3,4 | 0 | 0 | 75% | Poca visitación y con al COVID-19 se cerró el Biotopo. Para el 2021 se gestiona "Proyecto de Glo-camping" y se coordina con la Dirección del Parque para generar la bases de la actualización del Plan de Uso Público. | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Coordinación con los Directores del Proyecto Arqueológico Naachtun para el cumplimiento de la normativa del biotopo. | [12 empty] | Coordinadores de AP + Director Proyecto Arqueológico | Listados de trabajadores e investigadores de c/proyecto + Informes Temporada 2019 |  | 100 | 1200 | 50% | Por COVID-19 no hubo Proyecto. Apoyaron prestando 1 depósito de agua de 2,000 lts. | bar: Meses F to Meses M
|  |  | Eliminación y extracción de residuos sólidos generados por presencia física del CECON, proyectos arqueológicos y turístas. | [12 empty] | Encargados de Biotopo, Guarda Recursos y Coordinador de AP + Encargado Logística Proyecto Arqueológico Nachtún (Coop.Francesa), Operadores de Turismo y Turistas. | Reporte de actividades diarias. | 1,2 3,4 | 370 | 4440 | 100% | Se extraen basuras en c/cambio de personal. Se le exige al proyecto arqueológico y otros de investigación que extraigan sus basuras… no hay turismo… | 185 | 370 | 10.5714 | 370 | /10.6 gal. diesel por recorrido de 370 Km. desde Flores hasta sitio ark. Nachtún | bar: Meses E to Meses D
| Sub-Total | [18 empty] | 5640 | 75%

## Rel.Com.
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA / CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -USAC/CECON-
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
INFORME FINAL / PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
BIOTOPO PROTEGIDO NAACHTUN-DOS LAGUNAS
COMPONENTE DE RELACIONES COMUNITARIAS
1. Línea de acción: . |  | Relación y extensión comunitaria
2. Programa: |  | Relación y extensión comunitaria
3. Sub programa: |  | Relación y extensión comunitaria
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Formas de verificación | Financiamiento |  |  | Porcentaje de cumplimiento | Descripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
7.1. | Dentro del marco trinacional del Programa Selva Maya KfW/GIZ-UICN, se ha implementado una estrategia de sensibilización y divulgación ambiental para comunidades de influencia con el biotopo y PNMRA. | Uaxactún, Carmelita, 5 Ejidos Mexicanos y 5 Comunidades Beliceñas | Por lo menos 1 taller de sensibilización ambiental por país en escuelas primaras, básicos o diversificados, para la formación ambiental y cultural, enmarcados en la Estrategia trinacional #todossomosselvamaya | [12 empty] | Director del PNMRA, Sub-Director de la RBCalakmul Mx, Coordinador Biotopo, Director Reserva Río Bravo Bz, Guarda Recurso Asignado, Epesistas Gt+Mx y Coordinadores Programa Selva Maya KfW/GIZ-UICN Gt+Mx+Bz | Informes, listados de asistencia y fotografías | 1,2 | 500 | 2000 | 75% | Dentro del POA-2020 del Proyecto Selva Maya e iniciativa trinacional focal Mirador-Calakmul-Río Bravo | bar: Meses M; Meses M; Meses J; Meses S
7.2. | Se han establecido alianzas estrategicas con instituciones que influyen directa e indirectamete en la conservacion de los recursos del biotopo y PNMRA. | Nacional e internacional | Elaboración de Programa Quinquenal 2019-2023 con aportes trinacionales y del Programa Selva Maya KfW/GIZ-UICN | [13 empty] | Agenda Bi o Tri - Nacional, Programa Quinquenal 2019-2023 del Grupo Operativo de Coordinación (GOC), FOTOGRAFÍAS |  | 500 | 2000 | 75% | A pesar del COVID-19, se tuvieron reuniones virtuales y presenciales trinacionales | bar: Meses E to Meses F
7.3. |  |  | Planificación para el desarrollo de Taller Trinacional "Encuentro de Guardianes de la Selva Maya" | [13 empty] | POA-2018 del Grupo Operativo de Coordinación (GOC), Agenda y Memoria del Taller, FOTOGRAFÍAS | 1,2 |  |  | 100% | Firmo convenio del Bloque Zotz-BioItza-Tikal(WCS-PROPETEN, ABIOITZA, PANAT y CECON) | bar: Meses E to Meses F; Meses N
| Sub-Total | [18 empty] | 4000 | 75%
[17 empty] | GRAN TOTAL |  | 690830 |  | 83.91%
Note on T13: Usuario: Combustible
Note on T14: Usuario: Combustible
Note on T15: Usuario: Combustible