## Protec.ycontrol
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA / CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -USAC/CECON-
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
BIOTOPO PROTEGIDO NAACHTUN-DOS LAGUNAS
COMPONENTE DE PROTECCION Y CONTROL
1. Linea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Protección y conservación
3. Sub programa: Proteción y control
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Indicador | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
1.1. | Se ha implementado acciones de Protección y Control con base del Plan Maestro del Parque Nacional Mirador - Río Azul y Biotopo Naactún - Dos Lagunas. | Esquinero sur-este (El Manantial), Los Lagartos, Los Monifatos, El Suspiro, La Gloria, El Sibal, Champas Quemadas, Naachtún, La Zorra, Línea Fronteriza, camino a El Cedro dentro del Biotopo Nachtún-Dos Lagunas | 48 patrullajes de corto alcance a lugares estratégicos para prevenir ilícitos en el Biotopo. | [12 empty] | Encargados de Biotopo, Guarda Recursos, Coordinador de Área Protegidas | Informe de actividades con fotografias + Reportes en Libro de Actividades Diarias. | 1,2 3,4 | 5760 | 5760 | 100% | Se realizan como mínimo 2 patrullajes / semana = 96 / año. | 96 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Al menos participación en 2 patrullajes de largo alcance con el "Grupo Elite" integrados por CONAP, IDAEH y CECON para búqueda de información de incidencia de ilícitos en equinero sur-este (OMYC) y límite norte (línea fronteriza México) del Biotopo. | [12 empty] | Coordinadores y Guarda Recursos de Instituciones + Encargados de Biotopos + GRR Asignado a Grupo Elite | Informes de Actividades con fotografias | 1,2 3,4 | 8880 | 8880 | 100% | Plan de Protección y Vigilancia del Parque Mirador - Río Azul - Biotopo Dos Lagunas y Reserva de Biósfera Kalamul | 210 | 420 | 12 | 420 | /12 gal. diesel por recorrido de 420 Km. desde Flores hasta la Línea fronteriza de Nachtún | bar: Meses M; Meses S
|  |  | Al menos participación en 2 patrullaje conjuntos de largo alcance integrado por CECON, CONAP, IDAEH, DIPRONA y EG (Ejercito de Guatemala) + RBC (Reserva de Biósfera Calakmul) y Ejercito Mexicano, para el monitoreo de amenazas en ambas fronteras, marco del Convenio Transfronterizo Selva Maya; con el apoyo de FUNDAECO + WCS/DEFRA-UK. | [12 empty] | Coordinadores de Instituciones y Oficiales, Elementos de la PNC y EG, Guarda Recursos + Encargados de Biotopo + GRR Asignado a Grupo Elite + Encargado de RBCalkmul | Informe de Actividades con fotografias + Denuncias | 1,2 3,4 | 22440 | 22440 | 100% | Más de 2 patrullajes conjuntos, inclusive con los Ejercitos Guatemalteco y Mexicano. | bar: Meses M; Meses S
1.2. | Se han implementado acciones de prevención y control de incendios forestales del biotopo y su área de influencia. | Nachtun- Dos Lagunas, zona de influencia y línea fronteriza con México | Monitoreo de incendios por medio de patrullajes en la época de verano. | [12 empty] | Encargados de Biotopo, Guarda Recursos, Coordinador de Área Protegidas | Informe de actividades con fotografias + Reportes en Libro de Actividades Diarias. | 1,2 | 1440 | 1440 | 100% | Especialmente en límite norte, conjuntamente con personal de PC El Cedro e Ixcanrío. | bar: Meses F to Meses M
|  |  | Coordinación e implementación de patrullajes de monitoreo en zonas vulnerables y de mayor riesgo (campamentos xateros y áres agrícolas de Ejidos Mexicanos en el esquinero NE del Biotopo) dentro del marco del Convenio Transfronterizo Selva Maya. | [12 empty] | Coordinadores y Guarda Recursos de CONAP, CECON e IDAEH + RBCalakmul | Informes y fotografías | 1,2 | 1440 | 1440 |  |  | 145 | 100% | En c/ingreso y egreso de personal se monitorean campamentos xateros de la OMYC, con el fin de evitar impactos en zona de amortiguamiento de 5 Km. al sur del Parque. | 5075 | /8.3 gal. diesel por recorrido de 145 Km. desde Flores hasta limite sur del biotopo Nachtún (zona de influencia) | bar: Meses F to Meses M
| Sub-Total | [18 empty] | 39960 | 97%
6
5.82

## Man.RRNN
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA / CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -USAC/CECON-
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
BIOTOPO PROTEGIDO NACHTUN-DOS LAGUNAS
COMPONENTE DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES
1. Linea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Manejo de recursos naturales
3. Sub programa: Manejo de recuros
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Indicador | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
2.1. | Se le ha dado mantenimiento a instalaciones administrativas con materiales del bosque. | Puesto de Control Dos Lagunas | Gestión de perminos especiales en CONAP para el aprovechamiento de guano, madera rolliza y aserrada. | [12 empty] | Coordinador de Áreas Protegidas y Encargados de biotopo. | Gestión de Proyecto "Construcción de Estación Biológica y Ecoturística Dos Lagunas", por parte de FUNDAECO. | 1,2 | 250 | 1000 | 0% | Se tuvo que haber solicitado permiso, aunque solamente se rehabilitó con guano y madera rolliza para techos en el muelle del PC Dos Lagunas. Será necesario para el 2016 ya que el Proyecto Arqueológico Naachtun, utiliza madera y corta algunos árboles de estructuras mayas sin permiso alguno, por lo que serán sansionados por CECON. | bar: Meses F to Meses M
|  | Campamento Naachtun | [14 empty] | El Proyecto Arqueológico Petén Norte-Naachtún (PAPN-N), cuenta con sus permisos por el MICUDE/DEMOPRE. | 1,2 | 250 | 1000 | bar: Meses E to Meses A
| Sub-Total | [18 empty] | 2000

## Relnt_RRHH
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA / CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -USAC/CECON-
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
BIOTOPO PROTEGIDO NACHTUN-DOS LAGUNAS
COMPONENTE DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y RECURSOS HUMANOS
1. Linea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Relaciones institucionales y recurso humano
3. Sub programa: Incidencia institucional, administracion y recurso humano
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  |  | Avances | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CO | Monto | TOTAL
3.1. | Se ha fomentado la participación en instancias de coordinación interinstitucional ya existentes que pueda apoyar en la aplicación de estrategias de conservación dentro del Biotopo. | CONAP y CECON, Petén. | Coordinación para el fortalecimiento en la Mesa Multisectorial y de la RBM, enfocándose en la solidaridad comunitaria y la protección del patrimonio natural y cultural del biotopo. | [12 empty] | Coordinador de Área protegida | Memorias y actas de reuniones | 1,2 | 400 | 400 |  | 100% | Se ha participado en todos los espaciones como el Comité de la RBM, Comité Laguna del Tigre, Bloque Tikal-Zotz y BioItza. | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O
3.2. | Se ha consolidado el trabajo del personal profesional, técnico y de campo con el cumplimiento de los resultados del Plan Maestro y servicios adecuados a la administración. | CONAP y CECON, Petén. | Distribución, facilitación y fiscalización de los recursos financieros, humanos y activos al personal del Biotopo. | [12 empty] | Coordinador Nacional de area protegida y Coordinador de Area protegida | Presupuesto ejecutado +80% | 1,2 | 50 | 600 |  | 100% | Se han venido dando beneficios como aumentos salariales del 8%, firma del pacto colectivo. Ejecución del presupuesto en un 75%. | bar: Meses M to Meses O
3.3 | Se ha asegurado la disponibilidad y bienestar del personal para el cumplimiento de metas en el marco del Plan Maestro del Biotopo. | Biotopo Protegido Nachtún - Dos Lagunas | Presencia física del personal necesario y básico para la ejecución de las actividades de los programas de manejo del biotopo. | [12 empty] | Coordinador de area protegida, Encargado de Personal y 10 GRS | Copia de Planillas y Vaucher | 1,2 | 34500 | 517500 | 100% | Se cuenta con 10 Guarda Recursos con su salario mensual puntual y prestaciones de ley + bonos de la USAC = 16 salarios al año. |  | 10 GRR + 1 Coordinador 50% | bar: Meses E to Meses D
|  | CECON Petén y Biotopo Protegido Nachtún - Dos Lagunas. | Línea de ideas para la reestructuración administrativa del CECON-Petén, así como el inicio de un proceso de profesionalización de los Guarda- Recursos con el fin de optar a una mejor clasificación laboral en la USAC. | [12 empty] | Coordinador de area y Encargado de de Personal | Copia de documento de reestructura | 1,2 | 200 | 2400 |  | 50% | Es dificil la re-clasificación dentro de la USAC para unificar la plaza de Guarda-Recursos (>nivel académico y práctico y salarial), por lo que hay que desarrollar dicho proyecto... Por el momento tienen la oportunidad de estudiar nivel básico y diversificado. Al 2015 ascendieron 5 peones a Guarda-Recursos = 26% de los peones. | bar: Meses M to Meses J
|  | CECON Guatemala y Petén. | Gestión con entidades gubernamentales y no gubernamentales la capacitación del personal Guarda-Recursos en temas de política ambiental, normas y procedimientos administrativos, Ley de Área Protegidas, SIGAP y otros de interés para el buen manejo del Biotopo. | [12 empty] | Coordinador de area, Encargado de Personal y GRS | Listado de participantes y fotografias | 1,2 | 400 | 400 |  | 50% | Se realizan talleres de capacitacion de los proyectos de investigacion, educacion ambiental que aporta al ascenso de sus plazas. 6 Guarda Recursos cuentan con permiso para estudios de básico (2), diversificado (2) y universitario (2). 20 Guarda Recursos participaron en dos fases de Capacitación sobre "Educadores Ambientales" por el MARN/FLASCO. Además, 20 GRR participan en fases de capacitación con el Depto. de Planificación del CECON, INTECAP e INGUAT, para mejorar la atención al turista: 1.- Atención al público (8 hr.), 2.- Senderismo ((16 hr.), 3.- Identificación de aves, y 4.- Guía Comunitario (40 hr.). | bar: Meses M; Meses M; Meses J; Meses S; Meses N
| Sub-Total | [18 empty] | 521300 |  | 80%
4%
5%
Note on T14: Usuario: Encomiendas
Note on U15: Usuario: 15 Salarios (bono 14 + bono fin año + bono usac)

## Infra,equip,man.cont
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA / CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -USAC/CECON-
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
BIOTOPO PROTEGIDO NACHTUN-DOS LAGUNAS
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANEJO DE CONTABLE
1. Linea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Programa de infraestructura, equipamiento y manejo contable
3. Sub programa: Mantenimiento de infraestructura, equipo y manejo contable
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Avances | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CO | Monto | TOTAL
4.1. | Se ha dado mantenimiento a los recursos físicos, así como se ha apoyado al personal asignado, que permitan la presencia física y el cumplimiento del Plan Maestro del Biotopo | Biotopo Protegido Nachtún - Dos Lagunas | Mantenimiento y ampliación de instalaciones administrativas y de investigadores en el biotopo: ampliación de albergue de GRR + cocina de investigadores y visitantes. | [12 empty] | Encargados de biotopo, Guarda Recursos. + Encagado de Personal y Coordinador AP | Reporte de actividades diarias + Fotografías | 1,2 3,4 | 200 | 2400 | 50% | Se repararon techo del puente, caminamientos del campamento y mejoró la cocina para visitantes. Se limpiaron fosas y resumideros. Faltaron materiales para ampliar la administración… | bar: Meses F to Meses A; Meses J; Meses A; Meses O
|  |  | Limpieza de 65 Km. de caminos (35 Km. de Dos Lagunas a Naachtun, 10 Km. para El Lechugal, 5 Km. a El Manatial y 15 de Cruce Cedro - Monifatos a Línea Fornteriza) para monitoreo y prevención de ilícitos en esquinero Sur-Este y límite norte con Reserva de Biósfera Calakmul, México. | [12 empty] | Encargados de Biotopo, Guarda Recursos, Coordinador de Área Protegidas + Proyecto Arqueológico Naachtun | Informe de actividades con fotografias + Reportes en Libro de Actividades Diarias. | 1,2 | 4330 | 4330 | bar: Meses F to Meses A
|  |  | Durante la estadía del Proyecto Arqueológico Naachtun programan el mantenimiento del campamento. | [12 empty] | Proyecto Arqueológico Naachtun y Coordinador de Áreas Protegidas. | Fotografías | 1,2 3,4 | 50 | 600 | 0% | El PAN no solicitó ningún permiso de aprovechamiento especial, por lo que fue reportado al Director del CECON (Of.20-2015) y se indicó a su Director que será sansionado y no se le dará paso a su personal. | bar: Meses A to Meses M
4.2. | Se han organizado, fiscalizado y facilitado los recursos financieros asignados para el cumplimiento de los objetivos del Plan Maestro del Biotopo. |  | Desarrollo de un sistema de comuninación con la administración central, siguiendo las normas, rutinas, y procedimientos para la ejecución financiera asignada al Biotopo. | [12 empty] | Coordinador de Area protegida | Presupuesto ordinario | 1,2 3,4 | 50 | 600 | 50% | Ha mejorado, aunque falta tener en línea los procedimientos para la ejecución efectiva de los presupuestos. | bar: Meses E to Meses D
| Sub-Total | [18 empty] | 7930 | 0%
Note on D14: Usuario: pasar a infraestructura
Note on T16: Usuario: Encomiendas

## Invest.yMonit.
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA / CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -USAC/CECON-
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
BIOTOPO PROTEGIDO NACHTUN-DOS LAGUNAS
COMPONENTE DE INVESTIGACION Y MONITOREO
1. Línea de acción: Investigación y monitoreo
2. Programa: Investigación y monitoreo
3. Sub programa: Investigación y monitoreo
No. | Resultado Esperado | Ubicación geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Avances | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
5.1. | Se han coordinado y realizado investigaciones y mediciones periódicas de parámetros críticos documentando la situación ecológica y biológica orientar las acciones de conservación del biotopo. | USAC/CECON - Guatemala (CONCYT, DIGI) + Entidades Internacional (UICN) | Gestión de proyectos de investigación. | [12 empty] | Coordinador de Investigadores, Investigadores, Escuela de Biología/USAC, Coordinador de Área Protegida. | Listado de proyectos en desarrollo y posibles de ejecutar | 1,2 | 1000 | 1000 | 25% | Solo para fenología | bar: Meses M; Meses M; Meses J; Meses S
|  |  | Ejecución y seguimiento de las investigaciones, estudios y prácticas dentro del biotopo. | [13 empty] | Informe de Actividades con fotografias | 1,2 | 1000 | 1000 | 100% | Se realizan los siguientes proyectos: 1.- Regeneración Natural (finalizado). 2.- Identificación de fungis. 3.- Distribución de Pimenta dioica. 4.- Distribución de Quercus spp. | bar: Meses M; Meses M; Meses J; Meses S
|  |  | Seguimiento al Proyecto Tapir auspiciado por UICN y ejecutado por CECON/FDN. | [12 empty] | M.García e Investigador Auxiliar + Coordinador | Informe de Actividades con fotografias |  | 50000 | 50000 | bar: Meses M; Meses M; Meses J; Meses S
|  |  | Seguimiento al Proyecto de Cámaras-Trampas, de WCS. | [12 empty] | R.García e Investigador Auxiliar + Coordinador | Informe de Actividades con fotografias |  | 5000 | 5000 | bar: Meses M; Meses M; Meses J; Meses S
|  |  | Inicio de Proyecto Jaguar, de WWF-WCS en el PNMRA-Biotopo (Gt), Calakmul+Balankú (Mx) y Río Bravo (Bz). | [12 empty] | J.Soto, R.García e Investigador Auxiliar + Coordinador | Informe de Actividades con fotografias |  | 5000 | 5000 | bar: Meses M; Meses M; Meses J; Meses S
|  | CECON-Guate, CUDEP y RBCalakmul | Generar y sistematizar una base de datos de las investigaciones en el biotopo / Fortalecer la del CEMEC-CONAP | [12 empty] | CDC y Herbario / CECON | Documentos en biblioteca y subidos a la web de la CDC y Mesa de Monitoreo. | 1,2 | 1000 | 1000 | 0% | Aún no se cuenta con dicha base… | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Intercambiar investigaciones con el Parque Nacional Mirador - Río Azul y la Reserva de Biósfera Calakmul en el marco del Convenio Transfronterizo Selva Maya KfW/GIZ-UICN | [12 empty] | Coordinadores Unidad de Mamíferos CDC + Herbario del CECON + Coordinador de Área Protegida + Investigadores de RBCalakmul y ECOSUR | Investigaciones intercambiadas |  | 5000 | 5000
|  |  | Divulgar y promocionar las investigaciones generadaS, a través de educación ambiental, mesa de monitoreo u otros mecanismos de "Ciencia Ciudadana". | [12 empty] | Coordinadores de Áreas Protegidas y Encargados de Investigación. | Informes de actividades, presentaciones, publicaciones y otros medios. | 1,2 | 1000 | 1000 | 25% | Solamente en la mesa de monitoreo de la RBM y Folletin de Fenología. | bar: Meses M; Meses J; Meses S
5.2. | Se ha coordinado y desarrollado el manejo y protección de vestigios arqueológicos de patrimonio cultural tangible e intangible del biotopo. | Proyecto Arqueológico Naachtun. | Seguimiento, apoyo y supervisión al Proyecto Petén Norte-Naachtún (PAPN-N) temporada 2021. | [12 empty] | Coordinador de Áreas Protegidas, IDAEH, Encagados de Biotopo y GRR. | Notificación de permiso del IDAEH + Reporte de actividades diarias + Informe de Temporada 2020. | 1,2 | 1000 | 1000 | 50% | Convenio de Investigación Arqueológica No. DGPCYN-012-2015. El IDAEH-Petén realiza inspecciones de supervisión a dicho Proyecto Arqueológico. En los últimos 2 años no ha coordinado ni presentado sus informes, a raíz de denuncia por extracción de estela de El Juilín, el Director, Dr. Philippe Nondédeo, se reunión con CECON y CONAP (Director del Parque), explicando dicha situación, a lo cual se le requirió permiso para los próximos años, de lo contrario no se le dará paso a su personal. | bar: Meses M to Meses M
| Sub-Total | [18 empty] | 70000 | 33.33%
600%
200%
Note on T19: Usuario: Movilizaciones a Calakmul

## Uso Público
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA / CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -USAC/CECON-
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
BIOTOPO PROTEGIDO NACHTUN-DOS LAGUNAS
COMPONENTE DE USO PUBLICO
1. Línea de acción: . |  | Uso Público
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Uso Público
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Avances | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
6.1. | Se han coordinado y realizado accciones para la ejecución y desarrollo del Plan de Uso Público del Parque Nacional Mirador - Río Azul y Biotopo Dos Lagunas | Área admon., ruta Dos Lagunas - Nachtún, senderos, cuerpos de agua, campamento Proyecto Arqueológico Naachtún, y campamentos de turistas. | Implementación del plan de uso público del biotopo y del PNMRA: controles de ingresos de personas y vehículos. | [12 empty] | Encargados de Biotopo, Guarda Recursos y Coordinadores de AP. | Libro de Registro + Reporte de actividades diarias. | 1,2 3,4 | 0 | 0 | 0% | No existe | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Coordinación con los Directores del Proyecto Arqueológico Naachtun para el cumplimiento de la normativa del biotopo. | [12 empty] | Coordinadores de AP + Director Proyecto Arqueológico | Listados de trabajadores e investigadores de c/proyecto | 1,2 | 100 | 1200 | bar: Meses F to Meses M
|  |  | Gestión de proyecto ecoturístico bajo el concepto "Glamping" | [12 empty] | Coordinador + Operador Turismo | Libro de Registro + Reporte de actividades diarias. | 1,2 | 100 | 1200 | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O; Meses D
|  |  | Eliminación y extracción de residuos sólidos generados por presencia física del CECON, proyectos arqueológicos y turístas. | [12 empty] | Encargados de Biotopo, Guarda Recursos y Coordinador de AP + Encargado Logística Proyecto Arqueológico Nachtún (Coop.Francesa), Operadores de Turismo y Turistas. | Reporte de actividades diarias. | 1,2 3,4 | 370 | 4440 | 100% | Se extraen basuras en c/cambio de personal. Se le exige al proyecto arqueológico y otros de investigación que extraigan sus basuras… no hay turismo… (Gracias a Dios) | 185 | 370 | 10.5714 | 370 | /10.6 gal. diesel por recorrido de 370 Km. desde Flores hasta sitio ark. Nachtún | bar: Meses E to Meses D
| Sub-Total | [18 empty] | 6840 | 50%
1
2

## Rel.Com.
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA / CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -USAC/CECON-
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
BIOTOPO PROTEGIDO NACHTUN-DOS LAGUNAS
COMPONENTE DE RELACIONES COMUNITARIAS
1. Línea de acción: . |  | Relación y extensión comunitaria
2. Programa: |  | Relación y extensión comunitaria
3. Sub programa: |  | Relación y extensión comunitaria
| Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsables | Verificadores | Financiamiento |  |  | Indicadores | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
7.1. | Dentro del marco trinacional del Programa Selva Maya KfW/GIZ-UICN, se ha implementado una estrategia de sensibilización y divulgación ambiental para comunidades de influencia con el biotopo y PNMRA. | Uaxactún, Carmelita, 5 Ejidos Mexicanos y 5 Comunidades Beliceñas | Por lo menos 1 taller de sensibilización ambiental por país en escuelas primaras, básicos o diversificados, para la formación ambiental y cultural, enmarcados en la Estrategia trinacional #todossomosselvamaya | [12 empty] | Director del PNMRA, Sub-Director de la RBCalakmul Mx, Coordinador Biotopo, Director Reserva Río Bravo Bz, Guarda Recurso Asignado, Epesistas Gt+Mx y Coordinadores Programa Selva Maya KfW/GIZ-UICN Gt+Mx+Bz | Informes, listados de asistencia y fotografías | 1,2 | 500 | 2000 | 60% | EPESISTA de trabajo social, turismo, forestal y arquitectura fueron contratados a través del EPSUM | bar: Meses M; Meses M; Meses J; Meses S
7.2. | Se han establecido alianzas estrategicas con instituciones que influyen directa e indirectamete en la conservacion de los recursos del biotopo y PNMRA. | Nacional e internacional | Seguimiento al POA-2021 entre PNMRA-Biotopo+Calakmul-Balankú | [13 empty] | POA-2021 PNMRA-Biotopo+Calakmul-Balankú | 1,2 | 500 | 2000 | bar: Meses M to Meses A
| Sub-Total | [18 empty] | 4000
[17 empty] | GRAN TOTAL |  | 652030
Note on T13: Usuario: Combustible
Note on T14: Usuario: Combustible