## 1.Incendios
MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, PETÉN
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL VENUS VERDOSO
1. Objetivo estratégico: Se ha alcanzado un alto nivel de prevención y control de incendios forestales
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  |  | Indicador | Observaciones |  | 116.6667 | 4 | 4 peones | 3500
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL |  |  |  |  | Q./rondas | Total | Km./día | días
1.1 | Se han coordinado acciones de manejo de los PRM con posibles coadministradores e instituciones interesadas | Parque Regional Municipal Venus Verdoso | Participación en CIF-Municipal de La Libertad | [12 empty] | Oficina Municipal de Catastro, Forestal y Sección de Tierras (Técnico Forestal + Guarda Parques) + Oficina de Control de Riesgos | Acta Conformación + Informe de Temporada 2021 | 1 | 0 | 0 |  | 0% | Conformación de CIF-Municipal La Libertad lo conforma la Oficina de Control de Riesgos (Geovany Martínez) |  |  |  | Se participará en reuniones organizadas por la ORM (1xmesx6 meses) | bar: Meses E to Meses J
|  |  | Coordinación con CIF-CONRED y PERENCO para apoyo en logística (raciones frías, agua purificada, combustibles, cisterna de agua, bomberos…) para el control de focos de fuegos. | [13 empty] | Váucher's de Aportes (préstamos) | 1 | 0 | 0 |  |  | Equipo mínimo: motosierra + motosopladora (o fumigadora) |  |  |  | insumos en calidad de préstamo (evitar procedmto de donación, ok) | bar: Meses E to Meses J
1.2 | Se ha elaborado e implementado "Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales" |  | Elaboración de "Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales" | [12 empty] | Encargada OFM + Asesor Forestal & Manager APs | Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales | 1 | 1333.3333 | 1333.3333 |  |  |  | 4000 | 16000 | 4 | meses Técnico Regente (Ojo, estimar aporte en este punto, nivelarlo para otros Componentes, ok) | bar: Meses E to Meses F
|  |  | Implementación de Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (SATIF) y de seguimiento a puntos de calor del CEMEC-CONAP | [12 empty] | Oficina Municipal de Catastro, Forestal y Sección de Tierras (Técnico Forestal + Guarda Parques) | Banderolas y Mapeo de puntos de calor | 1 | 38.8889 | 622.2222 |  |  |  |  | 116.6667 | 1866.6667 | 1 peon/semana | 16 | /año (4 meses temporada) |  | Se contrata personal a destajo (temporal) 4 a 6 peones Q.75 |  | 38.8889 | 622.2222 | bar: Meses F to Meses M
|  |  | 8 patrullajes de monitoreo para la prevención de incendios forestales en zonas vulnerables y de mayor riesgo | [13 empty] | Informe de Temporada 2021 de Incendios Forestales con fotografías y mapas | 1 | 155.5556 | 1244.4444 |  |  |  |  | 466.6667 | 3733.3333 | Se realizaran al menos 2 patrols / mes / 4 meses temporadas verano | [5 empty] | 155.5556 | 1244.4444 | bar: Meses F to Meses M
|  |  | Control esporádico de focos de incendios forestales en zonas vulnerables y de mayor riesgo. | [13 empty] | Informe de Temporada 2021 de Incendios Forestales con fotografías y mapas | 1 | 466.6667 | 6533.3333 |  | 100% | Ver duración de temporada de incendios en los últimos 5 años. Dotación de equipo mínimo contra fuegos (2 Sopladoras, 2 Motosierras, 4 Mochilas aspersión agua a presión, Polasky's, Makclaren's) |  | 1400 | 19600 | 12 bomberos x 14 días (media del tiempo duración de incendios = 2 semanas fuertes) | [5 empty] | 466.6667 | 6533.3333 | bar: Meses F to Meses J
1.3 | Se ha establecido comunicación activa con los vecinos del área para indicarles la regulación de uso y manejo del parque | Parque Regional Municipal Venus Verdoso | Participación en reuniones del SIGAP-CONAP y otras locales relacionadas a la sensibilización ambiental del PRM | [12 empty] | Encargada OFM + Asesor Forestal & Manager APs | Memorias, Actas de reuniones o Listados de participación | 1,2 | 250 | 1000 | 100% | Se ha participado en todos los espaciones como el comité de la RBM, Comité laguna del Tigre, Bloque Tikal-Zotz y BioItza. |  | 4 | reuniones (gastos x refax) | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O; Meses D
1.4 | Se ha establecido una campaña de divulgación sobre la importancia de los PRM y la conservación integra de sus bosques y su fauna |  | Identificación, muestra de interés y priorización de Intitutos Públicos (primaria, básico y diversificado) de la cabecera de La Libertad | [12 empty] | Encargada OFM + Asesor Forestal & Manager Aps + Enc. Comunicación Social Municipal + Directores de Institutos | Listado de participantes y fotografías de reuniones | 1 | 1333.3333 | 1333.3333 |  |  |  | 1 | meses AF&MAPs; van | 1 | meses | bar: Meses M
|  |  | Definición de módulos relacionados al cuidado del ambiente, cambio climático e importancia (bienes y servicios) del PRM | [14 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Relación con INEF Telesecundaria ( Irlanda Calderón Urizar, Concejal I, Rep. Comisión de Educación ) | bar: Meses J
|  |  | Gestión de capacitadores: ONG's y OG's, EPS's/CUDEP o Universidades Privadas | [13 empty] | Lista de capacitadores potenciales | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Comunicación Social (Daniel Sierra) | bar: Meses J
|  |  | Implementación de módulos de ciencia ciudadana: cuidado del ambiente, cambio climático e importancia (bienes y servicios) del PRM | [13 empty] | Listados de participantes de Institutos identificados | 1 | 1000 | 6000 |  |  |  | 6 | 1 EPS Educ.Ambiental | bar: Meses M to Meses O
|  |  | Giras ecológicas para la atención a estudiantes de Institutos priorizados (tren de aseo cívico) | [13 empty] | Listados de participantes de Institutos identificados | 1 | 500 | 500 |  |  |  | Refaxiones para escolares | bar: Meses S
1.5 | Se han señalizado las áreas perimetrales de los PRM |  | Diseño y ubicación de señalética | [12 empty] | Encargada OFM + Asesor Forestal & Manager APs | Diseño y fotografías de su instalación | 1,2 | 550 | 550 |  |  | 50 | 11 | 550 | rótulos | bar: Meses F
|  |  | Rotulación de linderos y pancartas informativas en ingreso al PRM | [12 empty] | Técnico Forestal + Guarda Parques | bar: Meses F to Meses M; Meses O to Meses N
1.6 | Se ha elaborado e implementado "Plan de Protección y Vigilancia de los PRM" | Parque Regional Municipal Venus Verdoso | Elaboración de "Plan de Protección y Vigilancia de los PRMs" | [12 empty] | Encargada OFM + Asesor Forestal & Manager APs | Plan de Protección y Vigilancia de los PRMs | 1 | 444.4444 | 444.4444 | bar: Meses E to Meses F
|  |  | Rehabilitación, supervisión y limpieza de 1,353 m. de límites del PRM Venus Verdoso | [12 empty] | Oficina Municipal de Catastro, Forestal y Sección de Tierras (Técnico Forestal + Guarda Parques) | Informes de actividades con fotografías | 1 | 466.6667 | 1400 |  | 100% | Conjuntamente con personal de SIPECIF-CONAP, BioItzá y PANAT, se limpiaron dichos límites (8 Km/CECON). |  | 466.6667 | 2800 | 0.4 | 6 | 1 GRR fijo de la SARN + 4 personas equipo topografía | bar: Meses F to Meses M
|  |  | 16 patrullajes de corto alcance en zonas de amenazas y lugares estratégicos para prevenir ilícitos en el PRM. | [13 empty] | Informe de actividades con fotografias (SMART's) | 1 | 51.8519 | 2488.8889 |  | 100% | Se realizaron al menos 4 patrullajes / semana = 8 / plan quincenal = 16 / mes = 192 / año. |  | 466.6667 | 22400 | Se realizaran al menos 1 patrullaje / semana = 4 / mes = 48 / año. |  | 4 | /mes | 48 | /año | 51.8519 | 2488.8889 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 2 patrullajes de largo alcance y acompañados por PNC-DIPRONA, Estación La Libertad. | [13 empty] | Informe de actividades con fotografias (SMART's) | 1,2 | 51.8519 | 311.1111 |  | 100% | Participa DIPRONA y Muni; raciones proporcinaodos por PERENCO |  | 466.6667 | 2800 | Se realizaran al menos 1 patrullaje / bimestre = 6 / año. |  | 6 | /año |  |  | 51.8519 | 311.1111 | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O; Meses D
| Sub-Total | [18 empty] | 23761.1111 |  | 95.56% |  |  |  | 1980.0926 | /mes | 28000 | (solo GRP, sin los bomberos ok)
[22 empty] | 9 | Total
[22 empty] | 6 | Si
[22 empty] | 2 | No
[22 empty] | 0.6 | Parcial
8.6
Note on D26: Juanjo Romero Z: 1 x semana
Note on D27: Juanjo Romero Z: 1 / bimestres
Note on U15: Usuario: 12 bomberos x 14 días (2 semanas que nos han durado los fuegos)

## 2.Leñaymad.
MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, PETÉN
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL VENUS VERDOSO
2. Objetivo estratégico: Se ha disminuido en un 80% la extracción de leña y madera
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Indicador | Observaciones | 116.6667 | 4 | 4 peones | 3500
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL |  |  | Q./rondas | Total | Km./día | días |  |  |  |  | x Parque
2.1 | Se implementa el "Plan de Protección y Vigilancia de los PRM" | Parque Regional Municipal Venus Verdoso | 16 patrullajes de corto alcance en zonas de amenazas y lugares estratégicos para prevenir ilícitos en el PRM. | [12 empty] | Oficina Municipal de Catastro, Forestal y Sección de Tierras (Técnico Forestal + Guarda Parques) | Informe de actividades con fotografias (SMART's) | 1 | 51.8519 | 2488.8889 | 100% | Se realizaron al menos 4 patrullajes / semana = 8 / plan quincenal = 16 / mes = 192 / año. | 466.6667 | 22400 | Se realizaran al menos 1 patrullaje / semana = 4 / mes = 48 / año. |  | 4 | /mes | 48 | /año | 155.5556 | 7466.6667 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 2 patrullajes de largo alcance y acompañados por PNC-DIPRONA, Estación La Libertad. | [13 empty] | Informe de actividades con fotografias (SMART's) | 1,2 | 51.8519 | 311.1111 | 100% | Participa DIPRONA y Muni; raciones proporcinaodos por PERENCO | 466.6667 | 2800 | Se realizaran al menos 1 patrullaje / bimestre = 6 / año. |  | 6 | /año |  |  | 155.5556 | 933.3333 | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O; Meses D
| Sub-Total | [18 empty] | 2800 | 95.56% |  |  | 233.3333 | /mes | 25200 | (solo GRP, sin los bomberos ok)
[21 empty] | 9 | Total
[21 empty] | 6 | Si
[21 empty] | 2 | No
[21 empty] | 0.6 | Parcial
8.6
Note on D10: Juanjo Romero Z: 1 x semana
Note on D11: Juanjo Romero Z: 1 / bimestres

## 3.Caza
MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, PETÉN
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL VENUS VERDOSO
3. Objetivo estratégico: Se ha disminuido en un 80% la incidencia de cazadores
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Indicador | Observaciones | 116.6667 | 4 | 4 peones | 3500
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL |  |  | Q./rondas | Total | Km./día | días |  |  |  |  | x Parque
3.1 | Se implementa el "Plan de Protección y Vigilancia de los PRM" | Parque Regional Municipal Venus Verdoso | 16 patrullajes de corto alcance en zonas de amenazas y lugares estratégicos para prevenir ilícitos en el PRM. | [12 empty] | Oficina Municipal de Catastro, Forestal y Sección de Tierras (Técnico Forestal + Guarda Parques) | Informe de actividades con fotografias (SMART's) | 1 | 51.8519 | 2488.8889 | 100% | Se realizaron al menos 4 patrullajes / semana = 8 / plan quincenal = 16 / mes = 192 / año. | 466.6667 | 22400 | Se realizaran al menos 1 patrullaje / semana = 4 / mes = 48 / año. |  | 4 | /mes | 48 | /año | 155.5556 | 7466.6667 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 2 patrullajes de largo alcance y acompañados por PNC-DIPRONA, Estación La Libertad. | [13 empty] | Informe de actividades con fotografias (SMART's) | 1,2 | 51.8519 | 311.1111 | 100% | Participa DIPRONA y Muni; raciones proporcinaodos por PERENCO | 466.6667 | 2800 | Se realizaran al menos 1 patrullaje / bimestre = 6 / año. |  | 6 | /año |  |  | 155.5556 | 933.3333 | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O; Meses D
| Sub-Total | [18 empty] | 2800 | 95.56% |  |  | 233.3333 | /mes | 25200 | (solo GRP, sin los bomberos ok)
[21 empty] | 9 | Total
[21 empty] | 6 | Si
[21 empty] | 2 | No
[21 empty] | 0.6 | Parcial
8.6
Note on D10: Juanjo Romero Z: 1 x semana
Note on D11: Juanjo Romero Z: 1 / bimestres

## 4.CambioUso
MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, PETÉN
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL VENUS VERDOSO
4. Objetivo estratégico: Se ha evitado el cambio de uso del suelo dentro de los PRM, manteniendo la integridad del hábitat
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Indicador | Observaciones | APORTES AL POA:
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL |  |  | mes | año | meses
4.1. | Se ha elaborado e implementado "Plan de Uso Público" | Parque Regional Municipal Venus Verdoso | Evaluación ecoturística del PRM | [12 empty] | Encargada OFM + Asesor Forestal & Manager APs | Informe de evaluación e interpretación de los PRMs | 1,2 | 1333.3333 | 1333.3333 | bar: Meses E to Meses F
4.2. | No programado: se ha dado seguimiento a compromisos para el fortalecimiento de la autogestión y asegurar la disponibilidad de personal y de la tenecia de la tierra para evitar el cambio de uso de los PRMs |  | Inicio de la rehabilitación de instalaciones mínimas de control y vigilancia con materiales del mismo bosque | [12 empty] | Guarda Parques | Diseño y Fotografías | 1 | 155.5556 | 3733.3333 |  |  | 466.6667 | 11200 | 24 | días (4 peones x 2 d./semana x 3 meses) | bar: Meses O to Meses D
|  |  | Fortalecimiento a la gestión de manejo con el cumplimiento de Informes de Evaluaciones POA-2021 + Formulación POA-2022 | [12 empty] | Encargada OFM + Asesor Forestal & Manager APs | Informe Periódico de Progreso POA-2021 + Informe Final POA-2021 | 1,2 | 1333.3333 | 1333.3333 | [7 empty] | 5 personas | Salario/mes | bar: Meses E; Meses J to Meses J; Meses D
|  |  | Presencia física de personal mínimo para la ejecución de las actividades de los programas de manejo de los PRM (1 Encargada OFM + 1 Asesor + 1 Técnico + 1 Guarda Parque + 4 Peones) | [12 empty] | Encargada OFM + Asesor Forestal & Manager Aps + Técnico + Guarda Parques | Copia de Planillas y Váuchers | 1,2 | 5833.3333 | 70000 | 100% | Se cuenta con 10 Guarda Recursos con su salario mensual puntual y prestaciones de ley + bonos de la USAC = 16 salarios al año. |  | 1 GRR fijo de la SARN (Aux.Tec.) + 4 personas equipo topografía - aportes en Comp.Prot+Man.RNN |  |  | 210000 | 17500 | 3500 | Salario con bono 14 y aguinaldo | 5833.3333 | x 5 pers./año x 3 Parques | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Gestión con OG's y ONG la capacitación del personal Guarda Parques en temas sobre Manual del Guarda Recursos, Bombero Forestal, Uso del GPS, SMART, Relaciones Humanas y otros de interés para el buen manejo del PRM | [12 empty] | Encargada OFM + Asesor Forestal & Manager Aps + Técnico + Guarda Parques | Listado de participantes y fotografias | 1,2 | 1000 | 1000 | bar: Meses M to Meses M; Meses J to Meses N
|  |  | Gestión en RIC, CONAP y RGP para el registro en la propiedad, pendiente, del PRM Venus Verdoso | [12 empty] | Encargada OFM + Asesor Catastral + Cuadrilla Topografía + Asesor Jurídico | Plano, Aval RIC, Dictamen CONAP, Escritura y RGP | 1,2 | 6000 | 6000 | bar: Meses E to Meses N
| Sub-Total | [18 empty] | 83400 | 93.75% |  |  | 6950 | /mes
[21 empty] | 4 | Total
[21 empty] | 3 | Si
[21 empty] | 0 | No
[21 empty] | 0.75 | Parcial
3.75

## 5.Grafiti_daño
MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, PETÉN
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL VENUS VERDOSO
5. Objetivo estratégico: Se han erradicado las actividades de grafiti y daño estructural de la cueva del duende
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Indicador | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CO | Monto | TOTAL
5.1 | Concientización a la población sobre la importancia natural y cultural de la Cueva del Duende | Parque Regional Municipal Venus Verdoso, Oficinas Forestal y de Planificación Municipal (OFM + OMP), INGUAT y CODEDEP | Identificación, muestra de interés y priorización de Intitutos Públicos (primaria, básico y diversificado) de la cabecera de La Libertad | [12 empty] | Encargada OFM + Asesor Forestal & Manager Aps + Técnico Forestal + Guarda Parques + Director Instituto + Estudiantes | Informe de evaluación e interpretación de los PRMs | 1,2 | 1333.3333 | 1333.3333 | bar: Meses E to Meses F
|  |  | Limpieza de grafitis, trenes de aseo para la eliminación y extracción de residuos sólidos generados por malos vecinos y presencia física en la cueva del Duende (febrero durante la limpieza de límites, septiembre como acción cívica en coordinación con escuela) | [13 empty] | Fotografías de la limpieza de grafitis y trenes de aseo. | 1,2 3,4 | 500 | 500 | 100% | Con el apoyo de CONAP (COC-San Miguel), Asociación de Turismo Comunitario del Cruce Dos Aguadas, BALAM, PAEZ y CECON se realizó tren de aseo en campamentos centrales del CECON e IDAEH, EXTRAYENDO 6 PICOPADAS DE BASURA (6 TM) CON LO QUE SE ELIMINARON 10 FOSOS DE BASURAS… | Refaxiones para escolares | bar: Meses F; Meses S
| Sub-Total | [18 empty] | 1833.3333 | 45% |  | 152.7778 | /mes
[21 empty] | 5 | Total
[21 empty] | 1 | No
[21 empty] | 1.25 | Parcial
2.25

## 6.UsoPúblico
MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, PETÉN
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL VENUS VERDOSO
6. Objetivo estratégico: Se cuenta con un Plan de Uso Público para los PRMs
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Indicador | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CO | Monto | TOTAL
6.1 | Se ha elaborado e implementado "Plan de Uso Público" | Parque Regional Municipal Venus Verdoso, Oficinas Forestal y de Planificación Municipal (OFM + OMP), INGUAT y CODEDEP | Evaluación ecoturística del PRM | [12 empty] | Encargada OFM + Asesor Forestal & Manager APs | Informe de evaluación e interpretación de los PRMs | 1,2 | 1333.3333 | 1333.3333 | bar: Meses E to Meses F
6.2 | No programado: se han coordinado y realizado accciones para la evaluación e implementación del acceso al público a los PRMs |  | Formulación de perfil de proyecto preliminar: 1.- Kiosko para centro de visitantes, sendero interpretativo y mirador del árbol en PRM Venus Verdoso | [12 empty] | Encargada OFM + Asesor Forestal & Manager APs | 2 Perfiles de Proyectos Ecoturísiticos | 1,2 | 4000 | 4000 |  |  |  | 2 | meses AF&MAPs; van | #REF! | meses | Idem gestión ff | bar: Meses E to Meses A
|  |  | Gestión de por lo menos 1 perfil de proyecto | [12 empty] | Encargada OFM + Asesor Forestal & Manager APs | Contancias de gestión | 1,2 | 0 | 0 |  |  | 150 | 3 | 450 | pancartas | bar: Meses M to Meses D
|  |  | Trenes de aseo para la eliminación y extracción de residuos sólidos generados por malos vecinos y presencia física (febrero durante la limpieza de límites, septiembre como acción cívica en coordinación con escuela) | [12 empty] | Encargada OFM + Asesor Forestal & Manager Aps + Técnico Forestal + Guarda Parques + Director Instituto + Estudiantes | Fotografías de los trenes de aseo. | 1,2 3,4 | 500 | 500 | 100% | Con el apoyo de CONAP (COC-San Miguel), Asociación de Turismo Comunitario del Cruce Dos Aguadas, BALAM, PAEZ y CECON se realizó tren de aseo en campamentos centrales del CECON e IDAEH, EXTRAYENDO 6 PICOPADAS DE BASURA (6 TM) CON LO QUE SE ELIMINARON 10 FOSOS DE BASURAS… |  | Refaxiones para escolares | bar: Meses F; Meses S
| Sub-Total | [18 empty] | 5833.3333 | 85% |  |  | 486.1111 | /mes
[21 empty] | 5 | Total
[17 empty] | GRAN TOTAL |  |  | 120427.7778 | 2 | Si
[21 empty] | 1 | No
[21 empty] | 1.25 | Parcial
4.25

## Inv.yMon.(NA) (hidden)
MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, PETÉN
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL VENUS VERDOSO
COMPONENTE DE INVESTIGACION Y MONITOREO BIOLOGICO | [22 empty] | NO APLICA AÚN
1. Linea de acción: Investigación y monitoreo
2. Programa: Investigación y monitoreo
3. Sub programa: Investigación y monitoreo
No. | Resultado Esperado | Ubicación geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Indicador | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
5.1. | Se han coordinado y realizado investigaciones y mediciones periódicas de parámetros críticos para documentar la situación ecológica y biológica orientar las acciones de conservación del biotopo. | CECON-Guate y Petén. | Generar la línea base de investigación y monitoreo (priorización de áreas y temas). | [12 empty] | Coordinador de Investigadores, Investigadores, Escuela de Biología/USAC, Coordinador de Área Protegida. | Estrategia para la gestión de proyectos. | 1,2 | 1000 | 1000 | 25% | Solo para fenología | bar: Meses E to Meses M
|  | USAC/CECON - Guatemala,y Entidades Internacional | Gestionar proyectos de investigación. | [12 empty] | Director, Coordinador e Investigadores, Coordinador de Area Protegida, Escuela de Biología/USAC. | 3 protocolos o proyectos presentados a las entidades. | 1,2 | 1000 | 1000 | 100% | Se gestionaron 4 proyectos por CDC y Herbario del CECON. Conjuntamente la Coordinación Técnica de Biotopos Petén y el Herbario, se prevé la formulación de proyecto de PPM's en El Zotz, para el 2016. | bar: Meses E to Meses D
|  | Aguadas y caminos del Biotopo | Ejecución y seguimiento de las investigaciones, estudios y prácticas dentro del biotopo. | [12 empty] | Coordinador e Investigadores, Coordinador de Area Protegida, Escuela de Biología/USAC. | Informe de Actividades con fotografias | 1,2 | 50000 | 50000 | 100% | Se realizan los siguientes proyectos: 1.- Regeneración Natural (finalizado). 2.- Identificación de fungis. 3.- Distribución de Pimenta dioica. 4.- Distribución de Quercus spp. | bar: Meses E to Meses D
|  | CECON-Guate y CUDEP. | Generar y sistematizar una base de datos de las investigaciones en el biotopo. | [12 empty] | CDC | Documentos en biblioteca de la CDC y Mesa de Monitoreo. | 1,2 | 1000 | 1000 | 0% | Aún no se cuenta con dicha base… | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Divulgar y promocionar las investigaciones generada, a través de educación ambiental, mesa de monitoreo u otros. | [12 empty] | Coordinador de Área Protegida y Encargados de Investigación. | Documentos de publicaciones y otros medios. | 1,2 | 1000 | 1000 | 25% | Solamente en la mesa de monitoreo de la RBM. | bar: Meses M; Meses J; Meses S
|  | Peñones de los murciélagos y el Yesal | Monitoreo del Halcón pecho naranja (Peregrine Fund) | [12 empty] | Coordinador de Área Protegida, Encargado de Investigación (Mateo Allshouse) y Depto.Vida Silvestre (CONAP-Petén) | Informe anual y publicaciones | 1,2 | 5000 | 5000 | bar: Meses A to Meses M
5.2. | Se ha conservado el patrimonio cultural tangible e intangible del biotopo. | Sitios arqueológicos El Zotz y El Palmar. | Seguimiento y apoyo al Proyecto Arqueológico El Zotz -PAEZ- temporada 2019 (cofinanciado por la Universidad de Austin-Texas y PACUNAM. | [12 empty] | Coordinador y arqueólogos. Coordinador de Áreas Protegidas. Encargado. | Informe de Supervisión con verificadores (CECON). Informes de la Temporada 2018 del PAEZ. | 1,2 3,4 | 500 | 500 | 100% | Registro No. del IDAEH, quienes realizan inspecciones de supervisión al PAEZ durante su ejecución. El PAEZ presenta informes anuales de ejecución, se cuenta con el del 2014, el 2015 hasta finales de año. | bar: Meses A to Meses M
| Sub-Total | [18 empty] | 59500 | 75%
[21 empty] | 6 | Total
[21 empty] | 3 | Si
[21 empty] | 1 | No
[21 empty] | 0.5 | Parcial
4.5