## Prot.yControl
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA / CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -USAC/CECON-
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
BIOTOPO PROTEGIDO EL ZOTZ - SAN MIGUEL LA PALOTADA
COMPONENTE DE PROTECCION Y CONTROL
1. Linea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Protección y conservación
3. Sub programa: Proteción y control
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Indicador | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
1.1. | Se han formulado, validado e implementado acciones de protección y control, con base a las normas que dicta el Plan Maestro. | Biotopo El Zotz, Corozal y Cruce Dos Aguadas. | Rehabilitación, supervisión y limpieza de 12 Km. de límite Sur (Tikal, BioItza' y Zotz). | [12 empty] | Encargado de Personal, Guarda Recursos, Coordinador de Area protegidas | Informe de actividades con fotografias + Reportes en Libro de actividades diarias. | 1 | 16000 | 16000 | 100% | Conjuntamente con personal de SIPECIF-CONAP, BioItzá y PANAT, se limpiaron dichos límites (8 Km/CECON). | bar: Meses F to Meses M
|  |  | Rehabilitación, supervisión y limpieza de 3 Km. de límite Sur (Convenio Agrícola Corozal - Zotz) | [14 empty] | 1,2 | 4000 | 4000 | 100% | Limpieza de límite con personas del Convenio Agrícola con Comunidad Corozal y Finquero Oliva Vargas. | bar: Meses F to Meses M
|  |  | Rehabilitación, supervisión y limpieza de 10 Km. de límite Oeste (6 Km. Cruce dos Aguadas - San Miguel La Palotada + 4 Km. a la finca de Oliva Vargas) Se coordinará apoyo con WCS. | [14 empty] | 1,2 | 13350 | 13350 | 60% | Se prioriza limite S y 50% del W debido a alta incidencia de incendios. Conjuntamente con finquero (Oliva Vargas) se limpian 4 Km. del esquinero SW a Puesto de Control de El Límite W. No se limpió de dicho Puesto a Los Camarones. | bar: Meses M to Meses A
|  |  | Rehabilitación, supervisión y limpieza de 15 Km. entre esquinero noreste y La Pasadita (de Los Camarones a Los Pescaditos). Se coordinará apoyo con WCS. | [14 empty] | 1,2 | 20000 | 20000 | 0% | No porque se prioriza por contar pocos recursos y no tener alta tasa de incendios. | bar: Meses A to Meses M
|  |  | 48 patrullajes de corto alcance en lugares estratégicos para prevenir ilicitos en el Biotopo. | [13 empty] | Reportes en Libro de actividades diarias | 1 | 12500 | 12500 | 100% | Se realizaron al menos 4 patrullajes / semana = 8 / plan quincenal = 16 / mes = 192 / año. | 4 | /mes | 28 | /mes x 7 BP | 336 | /año x 7 BP | 112 | /4trimestre x 7 BP | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 6 patrullajes de largo alcance y combinado interinstitucionalmente CECON + CONAP + EG + PNC/DIPRONA con el apoyo de FUNDAECO / GLOBAL CONSERVATION + WCS / DEFRA-UK + PROPETEN / USAID. | [13 empty] | Informe de actividades con fotografias + Reportes en Libro de actividades diarias | 1,2,3,4 | 4600 | 4600 | 100% | Más de 6 patrullaje interinstitucional con apoyo del COC de San Miguel, donde participa EJERCITO, DIPRONA, CONAP y CECON; alimentos proporcinaodos por PROPETEN y FUNDAECO, CONAP o PAEZ (Proyecto Arqueológico El Zotz). No se capturaron madereros ni cazadores. Se destruyeron cultivos fuera del Convenio Agrícola con Corozal. | 1 | /bimestral | 1 | semestral | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O; Meses D
1.2. | Plan de prevención y control de incendios forestales del área protegida y su área de influencia. |  | 6 patrullajes de monitoreo para la prevención de incendios forestales en zonas vulnerables y de mayor riesgo de incendios forestales (Quixan's, Guanal, Bejucal, La Morena, Área Agrícola Corozal y BioItzá) | [12 empty] | SIPECIF-CONAP con Municipalidad de Flores y San José, CECON, AMPI, Coodinador AP | Listados y actividad reportada en Informes Mensuales con fotografias | 1 | 3500 | 3500 | 0% | NO SE LOGRÓ EL APOYO DE LAS MUNICIPALIDADES NI MUCHO DE PROPETEN… | 2 | /trimestral verano | bar: Meses M to Meses M
|  |  | Control esporádico de focos de incendios dentro del área usurpada "Los Quixanes" y límite Sur "La Morena + BioItzá" + Bejucal (que desde el año 2016 nos han prendido fuego en estas áreas). | [12 empty] | Coordinador de Area protegida, Enc. Biotopos, GRS, SIPECIF, CONRED. | Informe de actividades con fotografias + Reportes en Libro de actividades diarias. | 1 | 16800 | 16800 | 100% | PROPETEN , SIPECIF-CONAP, FUNDAECO y CECON dotaron de alimentos para las cuadrillas de bomberos forestales. PROPETEN con el Proyecto del Bloque Zotz-BioItzá-Tikal, dotaron con equipo mínimo contra fuegos (Mochilas INDIAN, Polasky's, Makclaren's, Apaga-fuegos, Escobetas, Machetes, Motosierras…) | bar: Meses M to Meses J
TAREAS QUE SE HACEN EN EL ZOTZ: Denuncias y declaraciones en procesos de capturas ante el MP, Monitoreamos el proyectos arqueologico-control a la entrada y salida. Acciones contra Cazadores. El mielero se saco este año con 100 colmenas otro invasores el hermano carlos hernandez desalojado.. DEcomisos de almenos 1000 pies de cedro y caoba. Manejo de mensajes con comunitarios de la prohibiciones en el zotz como la siembra de cultivos. Spots radiales pagados por PROPETEN. AFICHES CONTRA INCENDIOS Y CONTROL Y VIGILANCIA CON PROPETEN.
1.3. | Prevención y control de incidentes en Proyecto Arqueológico El Zotz (PAEZ) | Sitios Arqueológicos El Zotz, Palmar… | Control y vigilancia durante temporada del PAEZ | [12 empty] | Coordinador de Area protegida, Enc. Biotopos, GRS, SIPECIF, CONRED. | Informe de actividades con fotografias + Reportes en Libro de actividades diarias. | 1 | 16800 | 16800 |  | OJO: PEDIR COOPERACION AL PAEZ | bar: Meses M to Meses J
| Sub-Total | [18 empty] | 90750 | 95.56%
[21 empty] | 9 | Total
[21 empty] | 6 | Si
[21 empty] | 2 | No
[21 empty] | 0.6 | Parcial
8.6
Note on X18: jjromeroz: Es necesario contar con 1 vehículo, específico para el Biotopo El Zotz.
Note on U20: Usuario: 12 bomberos x 14 días (2 semanas que nos han durado los fuegos)
Note on U22: Usuario: 12 bomberos x 14 días (2 semanas que nos han durado los fuegos)

## ManejoRN
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA / CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -USAC/CECON-
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
BIOTOPO PROTEGIDO EL ZOTZ - SAN MIGUEL LA PALOTADA
COMPONENTE DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES
1. Linea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos Naturales
3. Sub programa: Manejo de Recursos
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Indicador | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
2.1. | Se le ha dado mantenimiento a instalaciones administrativas con materiales del bosque. | Biotopo El Zotz - San Miguel La Palotada | Gestión de perminos especiales para el aprovechamiento de guano y madera aserrada + rolliza en CONAP-Petén, para reahabilitar campamentos del CECON, PAEZ e IDAEH. | [12 empty] | Coordinador de Area protegidas y Encargado de biotopos. | Pemisos especiales de aprovechamientos autorizados por CONAP | 1 | 500 | 500 | 100% | Se tramito ampliación de Permiso de Aprovechamiento Especial No. 04/FL/BT-RBM/2014 de madera (1,220 árboles de dap's menores = 88.86 m3) y Guano (20,000 hojas) con No. DVS/01/2014, con lo que se le dio ampliación de campamento IDAEH-Central. | bar: Meses A to Meses M
|  |  | Mantenimiento de instalaciones administrativas del biotopo. | [12 empty] | Encargado de biotopos y GRR. | Fotografías de mantenimiento de instalaciones | 1,2 | 5000 | 5000 | 75% | El PAEZ cooperó para el mantenimiento a campamento central del CECON y del IDAEH. Se construyó nueva casa para albergue nuevo del IDAEH, 60 camas armables para personal del IDAEH y trabajadores temporales de dicho Proyecto. CECON le dió mantenimiento a escusado de campamento Central y se espera finalizar la batería de baños lavables en campamento de Límite W. Para el 2016 se prevé la construcción de camping temporal "La Putita" en límite S, con lo que se espera reducir amenzas de Jobompiche, San Pedro y El Caoba u otras comunidades de ruta a Tikal. | bar: Meses E; Meses M; Meses M; Meses J; Meses S; Meses N
| Sub-Total | [18 empty] | 5500 | 93.75%
[21 empty] | 4 | Total
[21 empty] | 3 | Si
[21 empty] | 0 | No
[21 empty] | 0.75 | Parcial
3.75

## Rel.inst.yRH
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA / CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -USAC/CECON-
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
BIOTOPO PROTEGIDO EL ZOTZ - SAN MIGUEL LA PALOTADA
COMPONENTE DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y RECURSOS HUMANOS
1. Linea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Programa de infraestructura, equipamiento y manejo contable
3. Sub programa: Mantenimiento de infraestructura, equipos y manejo contable del biotopo
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Indicadores | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
3.1. | Se ha fomentado la participación en instancias de coordinacion interisntitucional ya existentes que pueda apoyar en la aplicación de estrategias de conservación dentro del Biotopo. | CONAP y CECON, Petén. | Participación en la Mesa de la RBM, enfocandose en la solidaridad comunitaria y la protección del patrimonio natural y cultural del biotopo. | [12 empty] | Coordinador de Area Protegida | Memorias o actas de reuniones | 1,2 | 500 | 1500 | 100% | Se ha participado en todos los espaciones como el comité de la RBM, Comité laguna del Tigre, Bloque Tikal-Zotz y BioItza. | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O; Meses D
3.2. | Se ha consolidado el trabajo del personal profesional, técnico y de campo con el cumplimiento de los resultados del Plan Maestro y servicios adecuados a la administración. | CECON Guatemala | Distribución, facilitación y fiscalización de los recursos financieros, humanos y activos al personal del Biotopo | [12 empty] | Coordinador Nacional de Area Protegida y Coordinador de Area Protegida | Presupuesto ejecutado a un 95% | 1,2 | 500 | 500 | 100% | Se han venido dando beneficios como aumentos salariales del 8%, firma del pacto colectivo. Ejecución del presupuesto en un 75%. |  | Zotz | 2Lake | LakeTigre | Ccahuí | Total | bar: Meses M to Meses O
3.3. | Se ha asegurado la disponibilidad y bienestar del personal para el cumplimiento de metas en el marco del Plan Maestro del Biotopo. | Biotopo | Presencia física del personal mínimo para la ejecución de las actividades de los programas de manejo del biotopo. | [12 empty] | Coordinador de Area Protegida, Encargado de de Personal y GRS | Copia de Planillas y Vaucher | 1,2 | 34500 | 517500 | 100% | Se cuenta con 10 Guarda Recursos con su salario mensual puntual y prestaciones de ley + bonos de la USAC = 16 salarios al año. | 10 GRR + 1 Coordinador 50% | 517500 | 517500 | 292500 | 652500 | 1980000 | 3750 | Salario GRR CECON / mes redondeado (3 bonos) E: GRR mejor pagado en Guatemala, inclusive si suben de plaza pueden llegar a ganar Q.4,500 nominal | bar: Meses E to Meses D
|  | CECON Guatemala y Petén. | Reestructuración de la administración con el objetivo de que los Guarda- Recursos inicien un proceso de clasificación laboral y en menor medida de profesionalización del personal por parte del CECON, en cumplimiento del Pacto Colectivo de la USAC. | [12 empty] | Coordinador de area y Encargado de de Personal | Copia de documento de reestructura | 1,2 | 1000 | 1000 | 50% | Es dificil la re-clasificación dentro de la USAC para unificar la plaza de Guarda-Recursos (>nivel académico y práctico y salarial), por lo que hay que desarrollar dicho proyecto... Por el momento tienen la oportunidad de estudiar nivel básico y diversificado. Al 2015 ascendieron 5 peones a Guarda-Recursos = 26% de los peones. | [6 empty] | 11250 | Salario Coord. CECON / mes redondeado (3 bonos) | bar: Meses M to Meses J
|  | CECON Petén y Biotopo | Gestión con OG's y ONG la capacitación del personal Guarda-Recursos en temas de política ambiental, normas y procedimientos administrativos, Ley de Area Protegidas, SIGAP y otros de interés para el buen manejo del Biotopo. | [12 empty] | Coordinador de Area protegida, Encargado de Personal y GRS | Listado de participantes y fotografias | 1,2 | 1000 | 1000 | 50% | Se realizan talleres de capacitacion de los proyectos de investigacion, educacion ambiental que pudieran aportar al ascenso de sus plazas, subiendo un 26% a de peones a fuera de clasificación (5 ascensos). 6 Guarda Recursos cuentan con permiso para estudios de básico (2), diversificado (2) y universitario (2). 20 Guarda Recursos participaron en dos fases de Capacitación sobre "Educadores Ambientales" por el MARN/FLASCO. Además, 20 GRR participan en fases de capacitación con el Depto. de Planificación del CECON, INTECAP e INGUAT, para mejorar la atención al turista: 1.- Atención al público (8 hr.), 2.- Senderismo ((16 hr.), 3.- Identificación de aves, y 4.- Guía Comunitario (40 hr.). | bar: Meses M to Meses M; Meses J to Meses N
3.4. |  |  | Gestión en CONAP para la regularización de la tenencia del Biotopo El Zotz, ante la oficina de Bienes del MINFIN y su inscripción en el RGP. | [12 empty] | Coordinador Técnico Biotopos Petén, CONAP y Director del CECON. | Informe de Análisis Catastral, Plano final, aval INABI, escritura pública y registro en el RGP. |  | 880 | 2640 | 50% | Se cuenta con Informe Final de Consultoría "Delimitación, demarcación y levantamiento catastral del Biotopo El Zotz", así como Informe de Análisis por el CECON-Petén (Oficio No. 28-2015 del 25/Mayo/2015), aprobación del Consejo del CONAP, esperándo la inscripción del Biotopo en Bienes del MINFIN y finalmente en el RGP. | bar: Meses E to Meses D
| Sub-Total | [18 empty] | 524140 | 75%
[21 empty] | 6 | Total
[21 empty] | 0 | Si
[21 empty] | 0 | No
[21 empty] | 450% | Parcial
4.5
Note on U15: Usuario: 15 Salarios (bono 14 + bono fin año + bono usac)
Note on U18: Usuario: 3 viajes a Guate / gestión

## Infra.yequip,Cont
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA / CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -USAC/CECON-
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
BIOTOPO PROTEGIDO EL ZOTZ - SAN MIGUEL LA PALOTADA
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANEJO DE CONTINGENTES
1. Linea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Relaciones Institucionales y Recurso Humano
3. Sub programa: Incidencia institucional, administración y recurso humano
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Indicadores | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
4.1. | Se ha dado mantenimiento a los recursos físicos, así como se ha apoyado al personal asignado, para el cumplimiento de los resultados del Plan Maestro del Biotopo. | Biotopo Protegido El Zotz - San Miguel La Palotada | Mantenimiento de la infraestructura básica y condiciones que permitan la presencia física en las áreas estratégicas y críticas de conservación y protección del biotopo. | [12 empty] | Coordinador de Area protegida, Encargado de biotopo, y Guarda Recursos | Fotografías de las áreas en buen estado | 1,2 3,4 | 250 | 3000 | 75% | El PAEZ cooperó para el mantenimiento a campamento central del CECON y del IDAEH. CECON le dió mantenimiento a escusado de campamento Central y se espera finalizar la batería de baños lavables en campamento de Límite W. | - Reparación del centro de visitantes. - Finalización de baños lavables. - Forrado y ventanas de malla de cocina + chimenea de folletones. - Reparación del Asoc.Turismo Cruce 2 Aguadas, del baño para visitantes. | bar: Meses E; Meses M; Meses M; Meses J; Meses S; Meses N
|  |  | Limpieza de 20 Km. del camino principal Campamento El Límite a Central | [13 empty] | Encargados BP CECON + IDAEH + PAEZ |  | 250 | 3000
4.2. | Se han organizado, fiscalizado y facilitado los recursos financieros asignados para el cumplimiento de los objetivos del Plan Maestro del Biotopo. |  | Desarrollo de un sistema de comuninación con la administración central, siguiendo las normas, rutinas, y procedimientos para la ejecución financiera asignada al Biotopo. | [12 empty] | Coordinador de Area protegida | Presupuesto ordinario |  | 100 | 1200 | 50% | Ha mejorado, aunque falta tener en linea los procedimientos para la ejecución efectiva de los presupuestos. | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Busqueda de financiamientos y mecanismos para el buen manejo del Biotopo vía el aseguramiento de su autosostenibilidad. | [12 empty] | Director y Coordinador de Area protegida | Cartera de proyectos y presentados a donantes potenciales |  | 500 | 2000 | 50% | Indirectamente, los fondos del PINFOR del Biotopo Cerro Cahuí, vienen a apalancar el procesos para otros Biotopos, tal es el caso en apoyo para los rubros de mantenimientos de vehículos, combustible, alimentos, materiales de construcción, uniforme y equipo limpia brechas. | Gestión, viáticos movilizaciones… | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Desarrollo de un sistema efectivo de cobro, así como de la fiscalización de los fondos percibidos. | [12 empty] | Administración y Coordinadores de CECON | Imforme de sistematización de información al público sobre la importancia de los ingresos y la búsqueda de la sostenibilidad. |  | 100 | 1200 | 100% | Se viene aplicando los recibos de la USAC por la CGC y su auditoría vinculada a los RUV, lo que mejora la fiscalización de ingresos al biotopo. | bar: Meses E to Meses D
| Sub-Total | [18 empty] | 10400 | 55%
[21 empty] | 5 | Total
[21 empty] | 0 | No
[21 empty] | 275% | Parcial
2.75
Note on D17: Usuario: no efectivo

## Invest.yMonit.
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA / CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -USAC/CECON-
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
BIOTOPO PROTEGIDO EL ZOTZ - SAN MIGUEL LA PALOTADA
COMPONENTE DE INVESTIGACION Y MONITOREO
1. Linea de acción: Investigación y monitoreo
2. Programa: Investigación y monitoreo
3. Sub programa: Investigación y monitoreo
No. | Resultado Esperado | Ubicación geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Indicador | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
5.1. | Se han coordinado y realizado investigaciones y mediciones periódicas de parámetros críticos para documentar la situación ecológica y biológica orientar las acciones de conservación del biotopo. | CECON-Guate y Petén. | Generar la línea base de investigación y monitoreo (priorización de áreas y temas) / Fortalecer la LB generada por CEMEC-CONAP | [12 empty] | Coordinador de Investigadores, Investigadores, Escuela de Biología/USAC, Coordinador de Área Protegida. | Estrategia para la gestión de proyectos. | 1,2 | 1000 | 1000 | 25% | Solo para fenología | bar: Meses E to Meses M
|  | USAC/CECON - Guatemala,y Entidades Internacional | Gestionar proyectos de investigación. | [12 empty] | Director, Coordinador e Investigadores, Coordinador de Area Protegida, Escuela de Biología/USAC. | 3 protocolos o proyectos presentados a las entidades. | 1,2 | 1000 | 1000 | 100% | Se gestionaron 4 proyectos por CDC y Herbario del CECON. Conjuntamente la Coordinación Técnica de Biotopos Petén y el Herbario, se prevé la formulación de proyecto de PPM's en El Zotz, para el 2016. | bar: Meses E to Meses D
|  | Aguadas y caminos del Biotopo + Comunidades vecinas | Ejecución y seguimiento de estudios y prácticas en el biotopo o comunidades vecinas | [12 empty] | Coordinador e Investigadores, Coordinador de Area Protegida, Escuela de Biología/USAC. | Informe de Actividades con fotografias | 1,2 | 5000 | 5000 | 100% | Se realizan los siguientes proyectos: 1.- Regeneración Natural (finalizado). 2.- Identificación de fungis. 3.- Distribución de Pimenta dioica. 4.- Distribución de Quercus spp. | bar: Meses E to Meses D
|  | Aguadas y caminos del Biotopo | Seguimiento del Proyecto Tapir, por CECON-FDN/UICN | [12 empty] | M.García, Investigador Auxiliar y Coordinador | Informe de Actividades con fotografias | 1,2 | 50000 | 50000 | bar: Meses E to Meses D
|  | Peñones de los murciélagos y el Yesal | Monitoreo del Halcón pecho naranja (The Peregrine Fund) | [12 empty] | Coordinador de Área Protegida, Encargado de Investigación (Mateo Allshouse) y Depto.Vida Silvestre (CONAP-Petén) | Informe anual y publicaciones | 1,2 | 5000 | 5000 | bar: Meses A to Meses M
|  | Aguadas y caminos del Biotopo | Inicio del Proyecto Jaguar, por WWF-WCS | [12 empty] | J.Soto, R.García, Investigador Auxiliar y Coordinador | Informe de Actividades con fotografias | 1,2 | 5000 | 5000 | bar: Meses E to Meses D
|  | CECON-Guate y CUDEP. | Generar y sistematizar una base de datos de las investigaciones en el biotopo. | [12 empty] | CDC | Documentos en biblioteca de la CDC y Mesa de Monitoreo. | 1,2 | 1000 | 1000 | 0% | Aún no se cuenta con dicha base… | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Divulgar y promocionar las investigaciones generadas a través de educación ambiental "Ciencia Ciudadana", mesa de monitoreo u otros. | [12 empty] | Coordinador de Área Protegida y Encargados de Investigación. | Documentos de publicaciones y otros medios. | 1,2 | 1000 | 1000 | 25% | Solamente en la mesa de monitoreo de la RBM. | bar: Meses M; Meses J; Meses S
5.2. | Se ha conservado el patrimonio cultural tangible e intangible del biotopo. | Sitios arqueológicos El Zotz y El Palmar. | Seguimiento y apoyo al Proyecto Arqueológico El Zotz -PAEZ- temporada 2021 (cofinanciado por la Universidad de Austin-Texas y PACUNAM. | [12 empty] | Coordinador y arqueólogos. Coordinador de Áreas Protegidas. Encargado. | Informe de Supervisión con verificadores (CECON). Informes de la Temporada 2020 del PAEZ. | 1,2 3,4 | 5000 | 5000 | 100% | Registro No. del IDAEH, quienes realizan inspecciones de supervisión al PAEZ durante su ejecución. El PAEZ presenta informes anuales de ejecución, se cuenta con el del 2014, el 2015 hasta finales de año. | bar: Meses A to Meses M
| Sub-Total | [18 empty] | 74000 | 75%
[21 empty] | 6 | Total
[21 empty] | 3 | Si
[21 empty] | 1 | No
[21 empty] | 0.5 | Parcial
4.5

## UsoPúb
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA / CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -USAC/CECON-
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
BIOTOPO PROTEGIDO EL ZOTZ - SAN MIGUEL LA PALOTADA
COMPONENTE DE USO PUBLICO
1. Línea de acción: |  | Uso Público
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Uso Público
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Indicador | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CO | Monto | TOTAL
6.1. | Se han coordinado y realizado accciones para la formulación, aprobación e implementacion del plan de uso público del biotopo. | Cruce Dos Aguadas e INGUAT-Flores. | Coordinación con la Asociación Turismo Comunitario del Cruce Dos Aguadas (ATCCDA), Asociación Balam, WCS/USAID, INGUAT y PANAT, con el objetivo de mejorar el servicio del Trek Zotz-Tikal. | [12 empty] | Encargado de Biotopo, Encargado de Relaciones comunitarias y Coordinador de Biotopos | Memoria de reuniones, fotografias | 1,2 | 3000 | 3000 | 100% | Se han tenido más de 5 reuniones para tratar temas relacionados al ecoturismo, a raiz de Informe de Evaluación del Trek, con el fin de aplicar acciones y mejorar servicios. | OJO: CADA VEZ LA ATCCDA PRESTA PEOR SERVICIO… ESTAN DIVIDIDOS… POR LO QUE HAY QUE ANALIZAR SI SE TRABAJA CON GUIAS COMUNITARIOS | bar: Meses E to Meses F; Meses J; Meses D
|  | Oficinas CECON en CUDEP, INGUAT y CONAP. | Gestión con la Encargada de Turismo de la ZUM en CONAP-Petén, para la planificación de la gestión en la formulación conjuta del Plan de Uso Público del Biotopo. | [12 empty] | Encargado de Biotopo, Encargado de Relaciones comunitarias y Coordinador de Biotopos | Memoria de reuniones, fotografias | 1,2 | 3000 | 3000 | 0% | 0 financiamiento y tiempos. PREFERIBLEMENTE ACCIONES VRS PLANES… | Estamos lejos de formular el Plan de Uso Público del Zotz… | bar: Meses E to Meses M
|  | Área admon., campamento proyecto arqueológico El Zotz, y campamentos de turismo en El Zotz y El Yesal. | Eliminación y extracción de residuos sólidos generados por presencia física del CECON, proyectos arqueológicos y por turístas. (revisión de la extracción de basuras) | [12 empty] | Coordinador de Area Protegida, Encargado de biotopo, Guarda Recursos, Enc. Logística Proyectos Arqueológicos, Operadores de Turismo, CAT-Cruce Dos Aguadas y turistas. | Fotografías de los trenes de aseo. | 1,2 3,4 | 4000 | 4000 | 100% | Con el apoyo de CONAP (COC-San Miguel), Asociación de Turismo Comunitario del Cruce Dos Aguadas, BALAM, PAEZ y CECON se realizó tren de aseo en campamentos centrales del CECON e IDAEH, EXTRAYENDO 6 PICOPADAS DE BASURA (6 TM) CON LO QUE SE ELIMINARON 10 FOSOS DE BASURAS… | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Iniciativa de reparar las instalaciones de prestación de ss turísticos (albergues, sanitarios, duchas y aljige) | [12 empty] | Coordinador, Encargado Proyecto Arqueológico, Coordinador Biotopos Guatemala, Tesorer ía CECON Guatemala | Diario y fotografíac
|  |  | Evaluación e interpretación del sendero del sitio arqueológico El Zotz y Peñon de los murciélagos | [12 empty] | Depto. Planificación CECON Guatemala | Informe de evaluación e interpretación del sendero |  | 2000 | 2000
| Sub-Total | [18 empty] | 10000 | 85%
[21 empty] | 5 | Total
[21 empty] | 2 | Si
[21 empty] | 1 | No
[21 empty] | 1.25 | Parcial
4.25

## Rel.Com.
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA / CENTRO DE ESTUDIOS CONSERVACIONISTAS -USAC/CECON-
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
BIOTOPO PROTEGIDO EL ZOTZ - SAN MIGUEL LA PALOTADA
COMPONENTE DE RELACIONES COMUNITARIAS
1. Línea de acción: |  | Desarrollo comunitario
2. Programa: |  | Relaciones comunitarias
3. Sub programa: |  | Relación y capacitación comunitaria
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Indicador | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CO | Monto | TOTAL
7.1. | Se ha gestionado, formulado e implementado una estrategia de fondos financieros para mejorar el manejo y conservación del biotopo. | Extranjero y Territorio Nacional y Area central de Peten, y Biotopo | Estrategia de Recaudacion de Fondo del CECON, basado en el Plan Maestro del Biotopo. | [12 empty] | Director, Equipo Tecnico CECON Central y Coordinador de Area Protegida | Estrategia y Cartera de proyectos | 1,2 | 7000 | 7000 | 25% | Con los socios anteriores se esta buscando financiamiento para proyectos. | bar: Meses A to Meses M
7.2. | Se ha apoyado al uso de alternativas de producción compatibles con la conservación, como aporte al mejoramiento de la calidad de vida en las comunidades de influencia del biotopo. | Parcelamiento del Cruce Dos Aguadas y Corozal | Gestión de proyectos productivos y de incentivos forestales PINFOR o PINPEP de protección, con INAB y ONG para iniciar con un proceso de empatia con las comunidades de influencias al biotopo. | [12 empty] | Coordinador de Area Protegida y Encargado de Personal, ZAM-CONAP, MAGA, INAB, ONG's, COCODE's, Alcaldías de San José y San Andrés. | Informes, cartera de proyectos, proyectos PINFOR/PINPEP ingresados, listados de participación y fotografias | 1,2 3,4 | 18000 | 18000 | 25% | Se está vinculando con la Municipalidad de San Andrés para integrar a proyectos PINPEP en el Cruce Dos Aguadas. Se tienen 9 proyectos focalizados en proceso de formulación. | bar: Meses M to Meses D
7.3. | Se ha apoyado la generación de capacidades para mejorar la calidad del servicio del Trek Zotz-Tikal por parte de los Guías Comunitarios de Turismo. | Trek Zotz-Tikal | Talleres de capacitación con el Proyecto Tapir, INGUAT, BALAM | [12 empty] | Coordinador de Area Protegida, Encargados Biotopo, Proyecto Tapir CECON/FDN. | Listado de participantes, fotografías. |  | 3000 | 3000 | bar: Meses J to Meses S
|  |  | Atención a estudiantes de Institutos de Ecoturismo | [12 empty] | Coordinador de Area Protegida, Encargados Biotopo, Directores de Institutos | Listados de institutos identificados: Rancho de Los Niños + Colegio del Cruce Dos Aguadas |  | 1000 | 1000 | bar: Meses F; Meses A; Meses J
| Sub-Total | [18 empty] | 28000 | 7.143%
[21 empty] | 7 | Total
[17 empty] | GRAN TOTAL |  | 742790 |  | 0 | Si
[21 empty] | 0 | No
[21 empty] | 50% | Parcial
0.5
Note on T13: Usuario: Apoyo de Investigadora para hacer Estrategia en 2 meses
Note on T14: Usuario: 6 Proyectos para incentivos forestales x Q.3,000
Note on T15: Usuario: Q.50 x 20 participantes x 3 talleres