## Protección y Control
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONAP -
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO CHU AJAW
1 | Línea de acción | Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2 | Programa | Protección y Control.
3 | Sub programa | Control y Vigilancia.
N°. | Resultado esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto | Total
1 | Prevencion de ilicitos ambientales en el área de conservación | PRM Cerro Chu Ajaw | Patrullajes en el PRM | [12 empty] | Técnico UGAM, Guardabosques UGAM Guardarecursos CONAP | Fotografías e informe de labores | 1,2,3,4 | 7770 | 7770 | bar: Meses E to Meses D
2 | Control de incendios forestales | PRM Cerro Chu Ajaw | Mantenimeinto de brechas cortafuego | [12 empty] | Municipalidad | Fotografías e informe de labores | 1,2,3 | 33158.32 | 33158.32 | bar: Meses J to Meses J; Meses N to Meses D
|  |  | Inspecciones y monitoreo | [12 empty] | Técnico UGAM, Guardabosques UGAM Guardarecursos CONAP | Fotografías e informe de labores | 1,24 | 5226.68 | 5226.68 | bar: Meses E to Meses D
TOTAL DEL PROGRAMA | [19 empty] | 46155

## Manejo de Recursos
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONAP -
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO CHU AJAW
1 | Línea de acción | Conservación de Recursos Naturales
2 | Programa | Manejo de Recursos
3 | Sub programa | Manejo de ecosistemas y especies de flora y fauna
N°. | Resultado esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto | Total
1 | Protección y mantenimiento de nacimientos de agua. | PRM Chu Ajaw | Jornales de limpieza y mantenimiento de nacimiento de agua. | [12 empty] | Municipalidad Técnico UGAM INAB | Rotulos y nacimientos de agua | 1,2,3 | 14948.32 | 14948.32 | bar: Meses M; Meses A; Meses N
2 | Recuperaración de cobertura forestal en el área protegida | PRM Chu Ajaw | Reforestación de recuperación de áreas de por lo menos 1 ha (1,000 platas) con plantas de la region. | [12 empty] | Municipalidad Técnico UGAM Comunidad CEDRAC | Áreas reforestadas | 1,2,3 | 5728.33 | 5728.33 | bar: Meses J to Meses A
4 | Matenimento a las reforestaciones. | PRM Chu Ajaw | Realizar limpias y monitores a las ares reforestadas. | [12 empty] | Municipalidad Técnico UGAM Comunidad | La limpieza de las áreas reforestadas. | 1,2,4 | 5460 | 5460 | bar: Meses N to Meses D
3 | Monitoreo del estado de conservación del área | PRM Chu Ajaw | Monitoreo biológico de aves | [12 empty] | AVM, Guardarecursos municipales, guardarecursos CONAP. | Informe fotografías | 2,3,5 | 1086.66 | 1086.66 | bar: Meses N to Meses D
TOTAL DEL SUBPROGRAMA | [19 empty] | 27223.31
Note on Q10: USIARIO: CEDRAC con danacion de plantas nativas.

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONAP -
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO CHU AJAW
1 | Línea de acción | Manejo acorde a buen uso de los recursos naturales (suelo, aire, agua, paisaje)
2 | Programa | Uso Público
3 | Sub programa | Recreación y Turismo
4 | Resultado esperado | Adecuación y mantenimiento de ifraestructura para el desarrollo del ecoturismo dentro del área
N°. | Resultado esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto | Total
1 | Senderos del PRM en buen estado. | PRM Cerro Chu Ajaw | Mantenimiento y limpieza del sendero | [12 empty] | Técnico Municipalidad | Senderos limpios fotogracias de la limpieza | 1,2,3 | 5136.68 | 5136.68 | bar: Meses N to Meses D
2 | Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura | PRM Cerro Chu Ajaw | Señalización de senderos, rotulación. | [12 empty] | Técnico Municipalidad, | Coordinación con personal de comunicación munipal, para la habilitación de página web y redes sociales de los parque. | 3 | 1001.66 | 1001.66 | bar: Meses S to Meses N
TOTAL DEL SUBPROGRAMA | [19 empty] | 6138.34

## Asistencia y Parti- Comunitaria
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONAP -
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO CHU AJAW
2 | Programa | Asistencia, Orientación y Participación Comunitaria
3 | Sub programa | Capacitación y Extensionismo
4 | Resultado esperado | Desarrollo de capacidades e instrumentos de gestión del Área Protegida
N°. | Resultado esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto | Total
1 | Concientizar a la población. | Aldea Pasajquim | Talleres y capacitaciones sobre el control de incendios. | [12 empty] | CONAP, Municipalidad a traves de la UGAM | listado de participantes en los talleres y capacitaciones. | 2,3 | 863.32 | 863.32 | bar: Meses O to Meses N
2 |  | Aldea Pasajquim | Talleres infomativos y capacitaciones sobre el manejo adecudo del cerro Ajaw. | [12 empty] | CONAP, Municipalidad a traves de la UGAM | listado de participantes en los talleres y capacitaciones. | 2,3,4 | 1330.02 | 1330.02 | bar: Meses O to Meses N
TOTAL DEL PROGRAMA | [19 empty] | 2193.34

## Administración
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - CONAP -
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO CHU AJAW
2. Programa: |  | Administración
3. Sub programa: |  | Planificación y Evaluación de la Gestión
No. | Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
1 | Coordinaciónde actividades para administración del PRM | PRM Cerro Chu Ajaw | Reuniones de trabajo para coordinación de actividades dentro del parque. | [12 empty] | CONAP UGAM Sindico Primero | Listado de asitencia. Fotografias de reuniones. | 2,3 | 1373.32 | 1373.32 | bar: Meses E to Meses D
2 | Elaboración de instrumentos de planificación y gestión para el área protegida | PRM Cerro Chu Ajaw | Presentación POA 2023 | [12 empty] | CONAP UGAM | POA 202 | 2,3 | Q. 1846.64 | Q. 1846.65 | bar: Meses J
|  |  | Entrega de informe de avances | [12 empty] | CONAP UGAM | informe de actividades. | 2,3 | Q. 1384.98 | Q. 1384.99 | bar: Meses A
|  |  | Evaluación de efectividad de manejo. | [12 empty] | CONAP UGAM | Infomes de actividaes. | 2,3 | Q. 461.66 | Q. 461.67 | bar: Meses N
TOTAL DEL PROGRAMA | [19 empty] | 1373.32

## Presupuesto
PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2022 CERRO PANAN
RUBROS | RENGLON | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANTIDAD | CODIGO | COMUNIDAD | CONAP | MUNICIPALIDAD | OTRAS INSTITUCIONES (Q) | GRAN TOTAL
[6 empty] | 37850 | 11761.89 | 38363 | 5713.36 | 94761.57
PROGRAMA PROTECCION Y CONTROL
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | 15875 | 5953.48 | 18986.52 | 5340 | 46155 | Donante | Código
Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad | [10 empty] | Comunidad | 1
Resultado 1. Prevencion de ilicitos ambientales en el área protegida | [5 empty] | 0 | 3350.1 | 1749.9 | 2670 | 7770 | CONAP | 2
Actividad 1.1. Patrullajes |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 3350.1 | 1749.9 | 2670 | 7770 | Muncipalidad | 3
Guarda recursos CONAP | 11 | Jornal | 93.34 | 15 | 2 | 0 | 1400.1 | 0 | 0 | 1400.1 | CEDRAC | 4
Técnico UGMA | 29 | Jornal | 116.66 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1749.9 | 0 | 1749.9 | Otros | 5
Machetes |  | unidad | 50 | 2 | 5 | 0 | 0 |  | 100 | 100
Botas |  | par | 60 | 2 | 5 | 0 | 0 |  | 120 | 120
Lazo |  | metro | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 |  | 50 | 50
Binoculares |  | unidad | 1800 | 1 | 2 | 0 | 1800 |  |  | 1800
Teléfono Celular |  | unidad | 1000 | 2 | 4 | 0 | 0 |  | 2000 | 2000
Chalecos |  | unidad | 150 | 2 | 2,5 | 0 | 150 |  | 150 | 300
Capas |  | unidad | 125 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 250 | 250
Resultado 2. Control de incendios forestales | [5 empty] | 15875 | 2603.38 | 17236.62 | 2670 | 38385
Actividad 2.1. Mantenimiento de Brechas Corta Fuego |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 15875 | 466.7 | 16816.62 | 0 | 33158.32
Guarda recursos CONAP | 11 | Jornal | 93.34 | 5 | 2 | 0 | 466.7 |  | 0 | 466.7
Guarda recursos municipal | 29 | Jornal | 116.66 | 7 | 3 | 0 | 0 | 816.62 | 0 | 816.62
Comunitarios |  | Jornal | 75 | 200 | 3 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000
Machetes |  | unidad | 50 | 50 | 1 | 2500 | 0 |  | 0 | 2500
Rastrillos |  | Unidad | 75 | 25 | 1 | 1875 |  |  |  | 1875
Azadones |  | unidad | 80 | 25 | 1 | 2000 |  |  |  | 2000
Botas |  | par | 60 | 50 | 1 | 3000 | 0 |  | 0 | 3000
Lazo |  | metro | 5 | 150 | 1 | 750 | 0 |  | 0 | 750
Linternas |  | unidad | 35 | 50 | 1 | 1750 | 0 |  | 0 | 1750
Telefonos Celulres |  | unidad | 1000 | 2 | 2,5 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 2000
Gps |  | unidad | 3000 | 1 | 2 | 3000 |  |  |  | 3000
Actividad 2.2. Inspecciones y monitoreo a brechas |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 2136.68 | 420 | 2670 | 5226.68
Guarda recursos CONAP | 11 | Jornal | 93.34 | 2 | 2 | 0 | 186.68 | 186.68 | 0 | 373.36
Técnico UGMA | 29 | Jornal | 116.66 | 2 | 1 | 0 | 0 | 233.32 | 0 | 233.32
Machetes |  | unidad | 50 | 2 | 5 | 0 | 0 |  | 100 | 100
Botas |  | par | 60 | 2 | 5 | 0 | 0 |  | 120 | 120
Lazo |  | metro | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 |  | 50 | 50
Binoculares |  | unidad | 1800 | 1 | 2 | 0 | 1800 |  |  | 1800
Teléfono Celular |  | unidad | 1000 | 2 | 5 | 0 | 0 |  | 2000 | 2000
Chalecos |  | unidad | 150 | 2 | 2,5 | 0 | 150 |  | 150 | 300
Capas |  | unidad | 125 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 250 | 250
PROGRAMA ,MANEJO DE RECURSOS NATURALES
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | 18675 | 748.37 | 13398.28 | 0 | 33361.65
Línea de acción: Conservación de Recursos Naturales
Resultado 1. Protección y mantenimiento de nacimientos de agua. | [5 empty] | 15375 | 561.7 | 10199.95 | 0 | 26136.65
Actividad 1.1. Jornales de limpieza y mantenimiento de nacimiento de agua |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 9125 | 373.36 | 5449.96 | 0 | 14948.32
Guarda recursos CONAP | 11 | Jornal | 93.34 | 4 | 2 | 0 | 373.36 |  | 0 | 373.36
Guarda recursos municipal | 29 | Jornal | 116.66 | 6 | 3 | 0 | 0 | 699.96 | 0 | 699.96
Comunitarios |  | Jornal | 75 | 50 | 3 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 3750
Machetes |  | unidad | 50 | 10 | 1 | 500 | 0 |  | 0 | 500
Rastrillos |  | Unidad | 75 | 25 | 1 | 1875 |  |  |  | 1875
Azadones |  | unidad | 80 | 25 | 1 | 2000 |  |  |  | 2000
Botas |  | par | 60 | 50 | 1 | 3000 | 0 |  | 0 | 3000
Lazo |  | metro | 5 | 150 | 1 | 750 | 0 |  | 0 | 750
Telefonos Celulres |  | unidad | 1000 | 2 | 2,4 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 2000
Actividad 2.2. Reforestaciones por recuperación en áreas |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 1000 | 95 | 4633.33 | 0 | 5728.33
Técnico UGAM | 29 | Jornal | 133.33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 133.33 | 0 | 133.33
Plantas forestales |  | Plantas | 2 | 2250 | 2,6 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4500
Comunitarios |  | Jornal | 50 | 20 | 1 | 1000 |  |  |  | 1000
Tecnico CONAP | 11 | Jornal | 95 | 1 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95
Actividad 2.3. Mantenimiento a reforestaciones |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 5250 | 93.34 | 116.66 | 0 | 5460
Técnico UGAM | 22 | Jornal | 116.66 | 1 | 3 | 0 | 0 | 116.66 | 0 | 116.66
Tecnico CONAP | 11 | Jornal | 93.34 | 1 | 2 | 0 | 93.34 | 0 | 0 | 93.34
Comunidad. |  | Jornal | 50 | 30 | 1 | 1500 |  |  |  | 1500
Azadon |  | Unidad | 80 | 15 | 1 | 1200 |  |  |  | 1200
Machetes |  | Unidad | 50 | 15 | 1 | 750 |  |  |  | 750
Botas |  | Par | 60 | 30 | 1 | 1800 |  |  |  | 1800
Resultado 2. Evaluación del estado de conservación de los ecosistemas | [5 empty] | 0 | 93.33 | 453.33 | 0 | 1086.66
Actividad 2.4. Monitoreo biológico de aves |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 93.33 | 453.33 | 0 | 1086.66
Guardarecursos municipales |  | Jornal | 93.33 | 1 |  | 0 | 0 | 93.33 | 0 | 93.33
Observador de aves capacitado |  | Jornal | 260 | 1 |  | 0 | 0 | 260 | 0 | 260
Guardarecursos CONAP | 22 | Jornal | 93.33 | 1 |  | 0 | 93.33 | 0 | 0 | 93.33
Transporte |  | Galones | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
Linterna |  | unidad | 45 | 3 |  | 0 | 0 | 135 | 0 | 135
Impermeable |  | unidad | 85 | 3 |  | 0 | 0 | 255 | 0 | 255
Machete |  | Unidad | 50 | 3 |  | 0 | 0 | 150 | 0 | 150
PROGRAMA USO PÚBLICO
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | 3300 | 93.34 | 2745 | 0 | 6138.34
Línea de acción: Asistencia orientación y participación comunitaria
Resultado 1. Senderos del PRM en buen estado | [5 empty] | 3300 | 93.34 | 2745 | 0 | 6138.34
Atividad 1.1. Mantenimiento y limpieza del sendero |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 3300 | 93.34 | 1743.34 | 0 | 5136.68
Técnico UGAM | 26 | Jornal | 93.34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 93.34 | 0 | 93.34
Tecnico CONAP | 11 | Jornal | 93.34 | 1 | 2 | 0 | 93.34 |  | 0 | 93.34
Comunidad |  | Jornal | 50 | 15 | 3 |  |  | 750 |  | 750
Machetes |  | Cantidad | 50 | 15 | 1 | 750 |  |  |  | 750
Rastrillos |  | Cantidad | 75 | 10 | 1 | 750 |  |  |  | 750
Azadones |  | Cantidad | 80 | 10 | 1 | 800 |  |  |  | 800
Lazo |  | Metro | 5 | 20 | 1 | 100 |  |  |  | 100
Botas |  | Par | 60 | 15 | 1 | 900 | 0 | 900 | 0 | 1800
Atividad 1.2. Señalización de senderos, rotulación. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 1001.66 | 0 | 1001.66
Rotulos | 0 | Cantidad | 100 | 6 | 3 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600
Técnico UGAM | 29 | Jornal | 116.66 | 1 | 3 |  |  | 116.66 |  | 116.66
Comunitario |  | Jornal | 75 | 2 | 3 |  |  | 150 |  | 150
Martillo |  | Cantidad | 35 | 2 | 1 |  |  | 70 |  | 70
Lazo |  | Metro | 5 | 10 | 1 |  |  | 50 |  | 50
Clavos |  | Libras | 5 | 3 | 1 |  |  | 15 |  | 15
PROGRAMA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | 0 | 653.38 | 1166.6 | 373.36 | 2193.34
Línea de acción: Asistencia orientación y participación comunitaria
Resultado 1.Concientizar a la población. | [5 empty] | 0 | 653.38 | 1166.6 | 373.36 | 2193.34
Resultado 1. Talleres y capacitaciones sobre el control de incendios. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  |  | 280.02 | 583.3 | 0 | 863.32
Tecnico CONAP | 11 | Jornal | 93.34 | 3 | 2 |  | 280.02 |  |  | 280.02
Técnico UGAM | 29 | Jornal | 116.66 | 5 | 3 |  |  | 583.3 |  | 583.3
Actividad 1.1. Talleres infomativos y capacitaciones sobre el manejo adecudo del cerro Ajaw. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 373.36 | 583.3 | 373.36 | 1330.02
Tecnico CONAP | 11 | Jornal | 93.34 | 4 | 2 | 0 | 373.36 |  | 0 | 373.36
Técnico INAB | 29 | Jornal | 93.34 | 4 | 5 | 0 | 0 |  | 373.36 | 373.36
Técnico UGAM | 29 | Jornal | 116.66 | 5 | 3 |  | 0 | 583.3 | 0 | 583.3
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | 0 | 4313.32 | 2066.6 | 0 | 6913.24
Línea de acción: Planificación y evaluación de la gestión
Resultado 1. Coordinaciónde actividades para administración del PRM | [5 empty] | 0 | 373.36 | 466.64 | 0 | 1373.32
Actividad 1.1. Reuniones del concejo y oficina de ambiente, para coordinación de actividades |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 373.36 | 466.64 | 0 | 1373.32
Técnico UGAM | 19 | Jornal | 116.66 | 4 | 3 | 0 | 0 | 466.64 | 0 | 466.64
Tecnico CONAP | 11 | Jornal | 93.34 | 4 | 2 | 0 | 373.36 | 0 | 0 | 373.36
Síndico Primero | 22 | Jornal | 133.33 | 4 | 2 |  | 0 | 533.32 | 0 | 533.32
Resultado 2. Cumplimiento de compromisos administrativos ante el CONAP | [5 empty] | 0 | 3939.96 | 1599.96 | 0 | 5539.92
Actividad 2.1. Presentación POA 2021 |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 1313.32 | 533.32 | 0 | 1846.64
Técnico UGAM | 22 | Jornal | 133.33 | 4 | 3 | 0 | 0 | 533.32 | 0 | 533.32
Tecnico SIGAP | 29 | Jornal | 233.33 | 4 |  |  | 933.32 |  |  | 933.32
Tecnico CONAP | 11 | Jornal | 95 | 4 | 2 | 0 | 380 | 0 | 0 | 380
Actividad 2.2. Presentación POA 2022 |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 1313.32 | 533.32 | 0 | 1846.64
Técnico UGAM | 22 | Jornal | 133.33 | 4 | 3 | 0 | 0 | 533.32 | 0 | 533.32
Tecnico SIGAP | 29 | Jornal | 233.33 | 4 | 2 |  | 933.32 |  |  | 933.32
Tecnico CONAP | 11 | Jornal | 95 | 4 | 2 | 0 | 380 | 0 | 0 | 380
Actividad 2.3. Entrega de informe de avances |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 984.99 | 399.99 | 0 | 1384.98
Técnico UGAM | 22 | Jornal | 133.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 399.99 | 0 | 399.99
Tecnico SIGAP | 29 | Jornal | 233.33 | 3 | 2 |  | 699.99 |  |  | 699.99
Tecnico CONAP | 11 | Jornal | 95 | 3 | 2 | 0 | 285 | 0 | 0 | 285
Actividad 2.4. Evaluación de efectividad de manejo EVASIGAP |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 328.33 | 133.33 | 0 | 461.66
Técnico UGAM | 22 | Jornal | 133.33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 133.33 | 0 | 133.33
Tecnico SIGAP | 29 | Jornal | 233.33 | 1 | 2 |  | 233.33 |  |  | 233.33
Tecnico CONAP | 11 | Jornal | 95 | 1 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95