## Protec, Conserv y Manejo RRNN
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
RESERVA PROTECTORA DE MANANTIALES CERRO SAN GIL
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Proteccion, Conservacion y Manejo de Recursos Naturales
4. Sub programa: Manejo de Recursos
5. Resultado esperado: Implementar estrategia de control de aprovechamiento de recursos naturales
Objetivo 1: Implementar estrategia de proteccion, conservacion del aprovechamiento y manejo sostenido de los Recursos Naturales de la Reserva
Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
RESERVA PROTECTORA DE MANANTIALES CERRO SAN GIL
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Proteccion, Conservacion y Manejo de Recursos Naturales
4. Sub programa: Manejo de Recursos
5. Resultado esperado: Implementar estrategia de control de aprovechamiento de recursos naturales
Objetivo 1: Implementar estrategia de proteccion, conservacion del aprovechamiento y manejo sostenido de los Recursos Naturales de la Reserva
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avance POA | % de Avance PM | OBSERVACIONES
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Elaborar expedientes de proyectos de reforestacion para el ingreso al Programa PROBOSQUE y PINPEP | Cerro San Gil | Recolectar datos de campo (mediciones de área y especies establecidas), gestionar documentos legales, elaborar planes de manejo y mapas, completar y presentar expedientes | [12 empty] | Coordinador de Manejo Forestal | Expedientes ingresados al Inab |  | 34350 | 34350 | 15 expedientes de proyectos de reforestacion | bar: Meses E to Meses D
2 | Elaborar expedientes de proyectos de manejo de bosque natural con fines de protección para el ingreso al Programa PROBOSQUE y PINPEP | Cerro San Gil | Recolectar datos de campo (mediciones de área y realizar inventarios forestales) gestionar documentos legales, elaborar análisis estadísticos, planes de manejo y mapas, completar y presentar expedientes | [12 empty] | Coordinador de Manejo Forestal | Expedientes ingresados al Inab |  | 68700 | 68700 | 30 expedientes de proyectos de manejo de bosque natural con fines de protección | bar: Meses E to Meses D
3 | Proveer asistencia técnica sobre manejo forestal a los pobladores de la Reserva (que cuenten con proyectos de manejo de bosque natural y de plantaciones ingresados y por ingresar a Inab), aprobacion y seguimiento de certificación a las fases de establecimiento, manejo o mantenimiento. | Cerro San Gil | Dar asistencia técnica a los pobladores y gestión ante Inab en los procesos de aprobación y certificación anual de proyectos de incentivos forestales | [12 empty] | Coordinador de Manejo Forestal | Copias de resoluciones de aprobación de los proyectos |  | 8000 | 8000 | Certificación de 20 proyectos entre Pinpep y Probosque | bar: Meses E to Meses D
4 | Fomentar el acceso al recurso forestal de forma legal y sostenible | Cerro San Gil | Gestionar 50 licencias de consumo familiar local a comunitarios del Área Protegida | [12 empty] | Coordinador del Área Protegida | Copia de recibido de expedientes de solicitud de licencia de consumo familiar |  | 100000 | 100000 | Incentivar la legalidad en el aprovechamiento de los recursos forestales | bar: Meses E to Meses D
5 | Establecimiento y mantenimiento de Sistemas Agroforestales con sistemas (hule, forestal, cardamomo, pimienta negra, Cacao, xate, canela, Huertos). | Cerro San Gil | Realizar el establecimiento y mantenimiento de parcelas con sistemas agroforestales de diversos sistemas de siembra dentro de Cerro San Gil | [12 empty] | Sub-director regional de proyectos y plantaciones |  |  | 4870708.75 | 4870708.75 | bar: Meses E to Meses D
6 | Seguimiento en asistencia tecnica a 1,400.00 hectareas de cultivo de hule | Cerro San Gil | Ejecucion de actividades planificadas segun plan operativo, asistencia tecnica personalizada, visita a plantaciones, dar recomendaciones tecnicas a los agricultores | [12 empty] | Sub-director regional de proyectos y plantaciones | Boletas de asistencia tecnica y informes tecnicos, fotografias |  | 1050000 | 1050000 | [16 empty] | 1036237.5 | bar: Meses E to Meses D
7 | Seguimiento en asistencia tecnica a 720.00 hectareas de cultivo forestal (especies nativas) | Cerro San Gil | Ejecucion de actividades planificadas segun plan operativo, asistencia tecnica personalizada, visita a plantaciones, dar recomendaciones tecnicas a los agricultores | [12 empty] | Sub-director regional de proyectos y plantaciones | Boletas de asistencia tecnica y informes tecnicos, fotografias |  | 540000 | 540000 | [16 empty] | 526237.5 | bar: Meses E to Meses D
8 | Seguimiento en asistencia tecnica a 129.00 hectareas de cultivos SAF (cardamomo, cafe, pimienta negra, cacao) bajo sombras forestal | Cerro San Gil | Ejecucion de actividades planificadas segun plan operativo, asistencia tecnica personalizada, visita a plantaciones, dar recomendaciones tecnicas a los agricultores | [12 empty] | Sub-director regional de proyectos y plantaciones | Boletas de asistencia tecnica y informes tecnicos, fotografias |  | 141900 | 141900 | [16 empty] | 128137.5 | bar: Meses E to Meses D
9 | Seguimiento en asistencia tecnica a 135.00 hectareas de Huertos frutales (citricos, rambutan) | Cerro San Gil | Ejecucion de actividades planificadas segun plan operativo, asistencia tecnica personalizada, visita a plantaciones, dar recomendaciones tecnicas a los agricultores | [12 empty] | Sub-director regional de proyectos y plantaciones | Boletas de asistencia tecnica y informes tecnicos, fotografias |  | 148500 | 148500 | [16 empty] | 134737.5 | bar: Meses E to Meses D
10 | Compra y secado de 1,500 qq cardamomo cereza en comunidades indigenas del frente norte y nororiente del Cerro San Gil | Cerro San Gil | Compra de cardamomo en 13 comunidades del area norte y noreste de cerro san gil, llevar trazabilidad del producto, velar por la cadena de valor del producto procesado | [12 empty] | Sub-director regional de proyectos y plantaciones | Boletas de asistencia tecnica y informes tecnicos, fotografias |  | 750000 | 750000 | [16 empty] | 736237.5 | bar: Meses E to Meses M; Meses A to Meses D
11 | Asistencia tecnica y ingreso de 20 has de cultivo de cardamomo a sistemas agroforestales | Cerro San Gil | Geoposicionamiento de parcelas, medicion de terrenos, ingreso de madrecacao y especies forestales | [12 empty] | Sub-director regional de proyectos y plantaciones | Boletas de asistencia tecnica y informes tecnicos, fotografias |  | 26000 | 26000 | [16 empty] | 12237.5 | bar: Meses A to Meses J
12 | Acompañamiento en comercializacion de chipa de hule a beneficiarios de 75 has de hule | Cerro San Gil | Visitas tecnicas de campo a plantaciones en cosecha, verificacion de manejo post cosecha, almacenamiento, comercializacion y aplicacion de insumos | [12 empty] | Sub-director regional de proyectos y plantaciones | Boletas de asistencia tecnica y informes tecnicos, fotografias |  | 67500 | 67500 | [16 empty] | 53737.5 | bar: Meses E to Meses D
13 | Monitoreo y seguimiento a auditorias carbono de 1,757.59 hectareas de especies forestales, hule, saf, huertos. | Cerro San Gil | Visitas de berificacion a 157 parcelas ya establecidas para el monitoreo del secuestro y captura de carbono por plantaciones agroferestales | [12 empty] | Sub-director regional de proyectos y plantaciones | Boletas de asistencia tecnica y informes tecnicos, fotografias |  | 47100 | 47100 | [16 empty] | 33337.5 | bar: Meses M to Meses A; Meses S to Meses O
14 | Mantenimiento de 61 Ha de SAF Forestal-Cardamomo | Cerro San Gil, Biocentro Jaras | Ejecucion de las actividades agrícolas establecidas en el plan operativo | [12 empty] | Eduardo Esteban | *- Reporteria - Mapas Avances - Actas de Biocentros - Fotografias |  | 560234 | 560234 | Mantenimiento de 41 hectáreas SAF´s | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 541884.5 | bar: Meses E to Meses D
15 | Mantenimiento de 11.72 Ha de Plantacioón de Hule | Cerro San Gil, Biocentro Jaras | Ejecucion de las actividades agrícolas establecidas en el plan operativo | [12 empty] | Eduardo Esteban | *- Reporteria - Mapas Avances - Actas de Biocentros - Fotografias |  | 62040 | 62040 | Mantenimiento de 11 Hectáreas de Hule |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | 48277.5 | bar: Meses E to Meses D
16 | Establecimiento de 12 Ha de Forestal, como reforestación | Cerro San Gil, Biocentro Jaras | Ejecucion de las actividades agrícolas establecidas en el plan operativo | [12 empty] | Eduardo Esteban | *- Reporteria - Mapas Avances - Actas de Biocentros - Fotografias |  | 58029 | 58029 | Mantenimiento de 9 Hectáreas Forestal | [7 empty] | x | x | x | [5 empty] | 44266.5 | bar: Meses J to Meses O
17 | Ingreso de Expediente De Reforestación de 50 ha | Cerro San Gil, Biocentro Jaras | Ejecucion de las actividades agrícolas establecidas en el plan operativo | [12 empty] | Eduardo Esteban | *- Reporteria - Mapas Avances - Actas de Biocentros - Fotografias |  | 161100 | 161100 | [16 empty] | 6880.75 | bar: Meses M
18 | Mantenimiento de 16.76 Ha De Canela | Cerro San Gil,. Biocentro Guaytan | Ejecucion de las actividades agrícolas establecidas en el plan operativo | [12 empty] | Eduardo Esteban | *- Reporteria - Mapas Avances - Actas de Biocentros - Fotografias |  | 112402 | 112402 | Mantenimiento de 13.4 Hectáreas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 98639.5 | bar: Meses E to Meses D
19 | Mantenimiento de 12.26 Ha De Pimienta Negra | Cerro San Gil,. Biocentro Guaytan | Ejecucion de las actividades agrícolas establecidas en el plan operativo | [12 empty] | Eduardo Esteban | *- Reporteria - Mapas Avances - Actas de Biocentros - Fotografias |  | 127623 | 127623 | Mantenimiento de 6 Hectáreas de Pimienta Negra |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | 113860.5 | bar: Meses E to Meses D
20 | Establecimiento de 30 Ha de Forestal , como reforestación | Cerro San Gil,. Biocentro Guaytan | Ejecucion de las actividades agrícolas establecidas en el plan operativo | [12 empty] | Eduardo Esteban | *- Reporteria - Mapas Avances - Actas de Biocentros - Fotografias |  | 221790 | 221790 | [16 empty] | 217202.5 | bar: Meses J to Meses O
21 | Establecimiento de 10 Ha de Forestal, como reforestación | Cerro San Gil, Biocentro Punta de Palma | Ejecucion de las actividades agrícolas establecidas en el plan operativo | [12 empty] | Eduardo Esteban | *- Reporteria - Mapas Avances - Actas de Biocentros - Fotografias |  | 73830 | 73830 | Se establecieron 4 Hectáreas | [7 empty] | x | x | [6 empty] | 60067.5 | bar: Meses J to Meses O
22 | Establecimiento de 10 Ha de Forestal, como reforestación | Cerro San Gil, Biocentro Quebrada del Avila | Ejecucion de las actividades agrícolas establecidas en el plan operativo | [12 empty] | Eduardo Esteban | *- Reporteria - Mapas Avances - Actas de Biocentros - Fotografias |  | 73230 | 73230 | bar: Meses J to Meses O
23 | Establecimiento de 12 Ha de SAF Forestal - Capccicum | Cerro San Gil, Biocentro Santa Marta | Ejecucion de las actividades agrícolas establecidas en el plan operativo | [12 empty] | Eduardo Esteban | *- Reporteria - Mapas Avances - Actas de Biocentros - Fotografias |  | 200000 | 200000 | bar: Meses J to Meses D
24 | Ingreso de Expediente De Reforestación de 10 ha | Cerro San Gil, Biocentro Quebrada del Avila | Ejecucion de las actividades agrícolas establecidas en el plan operativo | [12 empty] | Eduardo Esteban | *- Reporteria - Mapas Avances - Actas de Biocentros - Fotografias |  | 37430.75 | 37430.75 | bar: Meses S
25 | Realizar 2 capacitaciones de Sistemas Agroforestales- Resilencia de la Agricultura | Cerro San Gil, Biocentro Jaras | Capacitar según la metodologia establecida | [12 empty] | Eduardo Esteban | *- Reporteria - Mapas Avances - Actas de Biocentros - Fotografias |  | 12000 | 12000 | Se han desarrollado 2 capaciatciones | [8 empty] | x |  | x | bar: Meses M to Meses J
26 | Establecimiento de 30 has en plantaciones en la modalidad de Saf, sistemas silvopastorilesy/o plantaciones puras | Cerro San Gil | Establecer simbra de especies forestales nativas en 30 has | [12 empty] | Ing. Eddy Ottoniel Palencia Padilla | *- Reporteria - Mapas Avances - Fotografias |  | 400000 | 400000 | Se han desarrollado 2 capaciatciones | [8 empty] | x |  | x | bar: Meses M to Meses J
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Proteccion, Conservacion y Manejo de Recursos Naturales
4. Sub programa: Control y Vigilancia
5. Resultado esperado: Implementar estrategia de control de aprovechamiento de recursos naturales
Monitoreo
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avance POA | % de Avance PM | OBSERVACIONES
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Elaboración del POA de control y vigilancia para el AP | Cerro San Gil | Elaborar Plan Operativo Anual de Control y Vigilancia para el Area Protegida | [12 empty] | Coordinador del Área Protegida | POA de control y vigilancia elaborado |  | 1500 | 15000 | Planificación de actividades de control y vigilancia a realizar durante el año 2021 | bar: Meses F
2 | Patrullajes interinstitucionales de control y vigilancia terrestres | Cerro San Gil | realizar 25 recorridos de control y vigilancia con el acompañamiento de las fuerzas de seguridad | [12 empty] | Coordinador del Área Protegida | Informes, fotografias |  | 100000 | 100000 | Presencia interinstitucional para la proteccion de la diversidad biologica del Área Protegida | bar: Meses E to Meses D
3 | Patrullajes interinstitucionales de control y vigilancia acuáticos | Cerro San Gil | 10 Recorridos de control y vigilancia Acuaticos con el acompañamiento de fuerzas de seguridad | [12 empty] | Coordinador del Área Protegida | informes, fotografias |  | 50000 | 50000 | Presencia interinstitucional para la proteccion de la diversidad biologica del Área Protegida | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O; Meses D
4 | Recorridos diarios de guardarecursos | Cerro San Gil | 1000 Recorridos de monitoreo del personal guardarecursos dentro del área protegida | [12 empty] | Coordinador del Área Protegida | informes mensuales de Guardarecursos |  | 25000 | 25000 | Monitoreo constante de las areas boscosas del Área Protegida | bar: Meses E to Meses D
5 | Presentación de denuncias por ilícitos realizados dentro del Area Protegida | Cerro San Gil | Presentación de 10 denuncias ante el MP y/o DIPRONA | [12 empty] | Coordinador del Área Protegida | Denuncias presentadas |  | 10000 | 10000 | Fortalecer la aplicación de la justicia | bar: Meses E to Meses D
6 | Seguimiento a denuncias presentadas | Cerro San Gil | 12 acciones de seguimiento a denuncias (Declaraciones testimoniales, inspecciones oculares, allanamiento, anticipos de prueba, debates) | [12 empty] | Coordinador del Área Protegida | Declaraciones testimoniales, inspecciones oculares, allanamiento, anticipos de prueba, debates |  | 10000 | 10000 | Fortalecer la aplicación de la justicia | bar: Meses E to Meses D
7 | Realización de reuniones de coordinación | Cerro San Gil | 4 Reuniones de coordinación de acciones de control y vigilancia con DIPRONA, Guardarecursos, CONAP y/o MP | [12 empty] | Coordinador del Área Protegida | Informes de reuniones realizadas |  | 3000 | 3000 | Fortalecimiento de la presencia interinstitucional dentro del área protegida | bar: Meses F; Meses M; Meses A; Meses N
8 | Gestion de consumos familiares | Cerro San Gil | Licencias otorgadas | [16 empty] | 46125 | Licencias otorgadas
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Proteccion, Conservacion y Manejo de Recursos Naturales
4. Sub programa: Investigaciones Biologicas
5. Resultado esperado: Implementar estrategia de control de aprovechamiento de recursos naturales
Monitoreo
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avance POA | % de Avance PM | OBSERVACIONES
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Desarrollar el Plan de Investigaciones Biologicas 2018 de la Reserva | [17 empty] | 102950 | 102950
1.1 | Realizacion Monitoreo Anual de Aves Residentes y Migratorias con redes de captura | Cerro San Gil | Muestreos con Redes en 5 sitios (captura, anillado y recaptura), llenado de base de datos; listado de especies observadas encontradas en el sitio de Monitoreo | [12 empty] | Coordinador de Investigaciones Biologicas | Base de datos e informe final |  |  |  | Una base de datos de aves residentes y migratorias capturadas y recapturadas elaborada; informe de resultados elaborado. | bar: Meses E to Meses A
1.2 | Conteo de Aves residentes y Migratorias en Carreteras y senderos de bosque | Cerro San Gil | Muestreos con Puntos de conteo en 4 rutas en carretera y 2 rutas en senderos dentro del bosque, llenado de base de datos | [12 empty] | Coordinador de Investigaciones Biologicas | Base de datos e informe final |  |  |  | Una base de datos de aves avistadas, informe final de resultados | bar: Meses A to Meses M
1.3 | Conteos de aves en Biocentros Las Jaras y Finca Santa Marta | Cerro San Gil | Puntos de Conteos Aves Residentes y Migratorias | [12 empty] | Coordinador de Investigaciones Biologicas | Base de datos e informe final |  |  |  | Listado de Aves Residentes y migratorias que usan los biocentros | bar: Meses M to Meses A
1.4 | Listados de Aves | Cerro San Gil | Realizar listados de Aves en diferentes areas alrededor del Area Protegida | [12 empty] | Coordinador de Investigaciones Biologicas | Datos se pueden ver en eBird.org |  |  |  | Listado de Aves observadas en diferentes sitios de interes para ecoturismo y Educación ambiental | bar: Meses J to Meses D

## Programa de Administracion
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
RESERVA PROTECTORA DE MANANTIALES CERRO SAN GIL
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Administracion
4. Sub programa: Financiamiento y Recaudacion de Fondos
5. Alcanzar la sostenibilidad financiera del area protegida
Objetivo 3: Alcanzar la sostenibilidad financiera del area protegida
Monitoreo
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avance POA | % de Avance PM | OBSERVACIONES
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Formular y gestionar, ante donantes nacionales e internacionales, un mínimo de tres propuestas anuales por un monto de Q 600,000 cada una | Santo Tomas de Castilla | identificacion de posibles donantes, elaboracion de propuestas, presentacion de propuestas a donantes, gestion de la aprobacion de las propuestas | [12 empty] | Director AP | Propuesta presentada |  | 22425 | 22425 | mas de 3 priopuestas elaboradas y presentadas | bar: Meses E to Meses M; Meses A to Meses O
2 | Implementar mecanismos de pagos por Servicios Ambientales generados por la Reserva | Santo Tomas de Castilla | Dx de servicios ambientales, establecimiento de mecanismos legales, implementacion de los mecanisnos de PSA | [12 empty] | Director AP | Dx de los mecanismos de PSA |  | 46500 | 46500 | 1 dx de servicios ambientales | bar: Meses F to Meses A; Meses J to Meses S
3 | Elaboracion de informes Financieros Anuales | Santo Tomas de Castilla | Recopilar informacion de egresos e ingresos anuales, elaborar informe y presentarlo al CEL | [12 empty] | Asistente Administrativo | Informe Financiero Presentado |  | 22900 | 22900 | 1 informe financiero elebaorado y presentado | bar: Meses D
91825

## Programa Desarrollo Comunitario
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
RESERVA PROTECTORA DE MANANTIALES CERRO SAN GIL
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Desarrollo Comunitario
4. Sub programa: Desarrollo Social
5. Resultado esperado: Fortalecimiento de la organización Comunitaria para el apoyo en el manejo del area protegida
Objetivo 4: Fortalecimiento de la organización Comunitaria para el apoyo en el manejo del area protegida
Monitoreo
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avance POA | % de Avance PM | OBSERVACIONES
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Objetivo General: Promover espacios de concertación y diálogo para la toma de decisión sobre los recursos naturales de la Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil.
1.1 | Objetivo Estratégico No. 1. Generar condiciones socio-políticas para la toma de decisión con enfoque de género y pertinencia cultural en el manejo de la Reserva protectora de Manantiales Cerro San Gil. | [18 empty] | 42000
1.1.2 | Coordinar Foros intercomunitarios (reuniones ordinarias, reuniones extraordinarias, gestiones específicas de proceso) | Reserva de Manantiales Cerro San Gil | Cooridnar con director regional de áreas protegidas de Izabal, envío de convocatorias a lideres y liderasas comunitaria y comité de mujeres | [12 empty] | Coordinador Regional y Asistente de Participación Social y Genero | Libro de Actas, listado de asistencia, fotografias |  | 7000 | 21000 | bar: Meses F; Meses J; Meses O
1.1.3 | Acompañamiento en la conformación de comites de grupos de mujeres y la actualización de la junta directiva del misma. | Reserva de Manantiales Cerro San Gil | Gestionar ante las instacias responsables | [12 empty] | Asistente de Participacion Social y Genero | libro de actas, certificaciones municpales |  | 800 | 9600 | bar: Meses E to Meses D
1.1.4 | Apoyo a junta directiva de asociaciones en actualización de nombramientos de representantes de directiva. | Reserva de Manantiales Cerro San Gil | Gestionara ante el profesional del Derecho (protocolos o Actas notariales). | [12 empty] | Asistente de Participacion Social y Genero | Carta de Solicitud del apoyo, copia del acta notarial |  | 800 | 9600 | bar: Meses E to Meses D
1.1.4 | Gestionar capacitaciones dirigidas a juntas directivas en el manejo de documentación contable entre temas que contribuyan al buen manejo de sus recursos. | Reserva de Manantiales Cerro San Gil | Realizar diagnostico de necesidades | [12 empty] | Asistente de Participacion Social y Genero | Informe de resultados |  | 500 | 1500 | bar: Meses A; Meses J; Meses N
1.1.5 | Desarrollar reuniones con Preseidente de cocodes de 2° nivel del sector San Pedro la cocona. | Reserva de Manantiales Cerro San Gil | Planificar, coordinar | [12 empty] | asistente de Participacion Social y Genero y coordinador interino de capitulo CSG | Informe de coordinaciones |  | 100 | 300 | bar: Meses E; Meses M; Meses S
2 | Objetivo General: Asegurar servicios de SRH diferenciados y sostenibles para mujeres y hombres adolescentes y jóvenes de la Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil, en particular reduciendo cifras de embarazo entre adolescentes; apoyar la educación continuada de mujeres adolescentes y jovenes; asegurando su educación y conciencia sobre SRH; y fortaleciendo su liderazgo para el desarrollo sostenible.
2.1. | Objetivo Estratégico No. 2. Asegurar la operación continuada de 4 Clínicas y 2 botiquines comunitarios de la Mujer, localizadas en comunidades de la Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil | [18 empty] | 12000
2.1.1 | Asegurar la operación continuada de 14 clínicas SRH y 6 botiquínes localizarlos en la zona marinero costero (áreas protegidas), y ampliar la atención focalizada a jóvenes y los adolescentes en 60 comunidades | Cerro San Gil | Registro anual de servicios - digital - Monitoreo en línea | [12 empty] | Asistente de Participacion Social y Genero | Informe de actividades, fotografias, información en linea elecetronica |  | 500 | 6000 | bar: Meses E to Meses D
2.1.2 | Ampliar la cobertura y fortalecer los servicios SRH para adolescentes y jóvenes en pueblos a través de la región, con el apoyo de un equipo de enfermeras y promotores juveniles patrocinados por el proyecto. | Cerro San Gil | Registro anual de servicios - digital - Monitoreo en línea, evidenciando comunidades de cobertura por servicio comunitario | [12 empty] | Asistente de Participacion Social y Genero, | Informes, fotografias | 0 | 0 | 0 | bar: Meses E to Meses D
2.1.3 | Monitoreo de funcionamiento de las Clinicas/botiquínes comunitarios. | Cerro San Gil | Realizar visitas y capacitaciones a prestadores de servicio de salud | [12 empty] | Asistente part. Social y género y enfermera auxiliar | Bitacoras | 0 | 500 | 6000 | bar: Meses E to Meses D
2.2. | Objetivo Estratégico No. 3. Promover y apoyar el desarrollo de liderazgos juveniles, su fortalecimiento y educación continuada para un desarrollo sostenible e integración en redes regionales | [18 empty] | 20000
2.2.1 | Fortalecimiento de liderazgos juveniles (2) en DDSSRR | Cerro San Gil | 2 Convenios de voluntariado | [12 empty] | Asistente de Participacion Social y Genero | 3 Convenios de voluntariado | 0 | 20000 | 20000 | bar: Meses E to Meses F
2.3. | Objetivo Estratégico No. 4. Apoyo a la educación continuada (más allá de escuela primaria) para muchachas rurales residentes dentro de la Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil | [18 empty] | 92982
2.3.1 | Continuación del apoyo jovencitas para su educación formal continuada. | Cerro San Gil | Convenios de voluntariado - Certif. de aprobación año | [12 empty] | Asistente de Participacion Social y Genero | expedientes de estudios realizados |  | 2666 | 71982 | bar: Meses E to Meses D
2.3.2 | Fortalecimiento de los conocimientos sobre DDSSR de las jovencitas que continúan sus estudios formales de básico y diversificado. | Cerro San Gil | Diplomado | [12 empty] | Asistente de Participacion Social y Genero | # de asistentes | 0 | 3000 | 21000 | bar: Meses A to Meses S
3 | Objetivo General. Implementar procesos de educación sexual integral sensible y culturalmente pertinente para la juventud indígena, en comunidades rurales de la Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil
3.1. | Objetivo Estratégico No. 5. Establecimiento de alianzas con OG y ONG, para la optimización de recursos y el abordaje integral de la población encaminados a educar integralmente sobre la salud sexual y reproductiva. | [18 empty] | 31600
3.1.1 | Desarrollo de campañas de la información (ferias informativas) en comunidades. | Cerro San Gil | Coordinar con equipo de logistica | [12 empty] | Asistente part. Social y género | 12 memorias de evento | 0 | 2500 | 20000 | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O
3.1.2 | Educación Sexual y Reproductiva a la Niñez y Adolescencia | Cerro San Gil | Impartir charla a población formal y no formal | [12 empty] | Asistente part. Social y género | Listado de participantes y fotografias | 0 | 300 | 3600 | bar: Meses E to Meses D
3.1.3 | Campaña de sensibilización de dias de la salud de la mujer y VIH/SIDA | Cerro San Gil | Participar en marcha en prevención y erradicación de VIH/SIDA | [12 empty] | Asistente part. Social y género | Fotografias | 0 | 2500 | 5000 | bar: Meses M; Meses D
3.1.4 | Elaboración de plan de emergencia familiar en los casos donde hay Mujeres con embarazo de riesgo. | Cerro San Gil | Realizar coordinación con equipo tecnico | [12 empty] | Personal tecnica | ficha refrencia | 0 | 3000 | 3000 | bar: Meses E to Meses D
198582
mailto:comunitari@s%20capacitados%20por%20sus%20lideres%20comunitarios.

## Coadmon y Manejo Territorial
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
RESERVA PROTECTORA DE MANANTIALES CERRO SAN GIL
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Coadministracion y Manejo Territorial Ambiental
4. Sub programa:Incidencia Politica
5. Resultado esperado:Fortalecer los mecanismos de coadministracion y sostenibilidad financiera del area protegida
Objetivo 5:Fortalecer los mecanismos de coadministracion y sostenibilidad financiera del area protegida
Monitoreo
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avance POA | % de Avance PM | OBSERVACIONES
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Actualización, por parte de CONAP e implementacion del Plan Maestro del Area Protegida. | Santo Tomas de Castilla | Reuniones con actores claves, representantes del CI, CEL, Asociacones comunitarias y autoridades. Talleres para la elaboracion del Plan , incidencia politica para la aprobacion ante Conap. | [12 empty] | Dirctor de Area | Plan Elaborado, y presentado a CONAP |  | 250000 | 250000 | Plan Maestro Elaborado y presentado a CONAP | bar: Meses F to Meses J
2 | Gestionar la contratación de personal guardarecursos ante el CONAP y Municipalidades | Cerro San Gil | Realizar las gestiones para la contratación de personal guarrdarecursos para el área protegida | [12 empty] | Coordinador del Área Protegida | Solicitudes de contratación ante CONAP, Municipalidades |  | 5000 | 2000 | Fortalecimiento a la presencia en el area protegida | bar: Meses F; Meses M; Meses A; Meses D
3 | Gestión ante la municipalidad para la creación de un parque municipal en el nacimiento del Río Las Escobas | Cerro San Gil | Gestionar la creación de un parque municipal para la protección del nacimiento del río Las Escobas | [12 empty] | Coordinador del Área Protegida | Reuniones de coordinación con municipalidad y CEL |  | 2000 | 2000 | Asegurar la conservación de la fuente de agua de Puerto Barrios y Santo Tomas de Castilla | bar: Meses J; Meses O
4 | Incidir en la EMPORNAC, de parte del Consejo Ejecutivo Local y el MARN, para que ésta fortalezca su Unidad Ambiental, con el fin de reducir la descarga de desechos industriales y la contaminación producida por la operación del Puerto. | Santo Tomas de Castilla | Reuniones Empornac, Presentacion de propuestas, Seguimiento a aprobacion de propuestas | [12 empty] | Director de Area Protegida | Propuesta Presentada |  | 5000 | 5000 | Una unidad de Gestion Ambiental Fortalecida | bar: Meses J; Meses O
5 | Resolución de conflictividad agraria del Area Protegida | Puerto Barrios, Livingston y Morales | Reuniones mensuales en la MICAI | [12 empty] | Director del Area Protegida y Sub director de Conservación | Ayudas de memoria y listados de participantes |  | 24000 | 24000 | Disminunir la conflictividad agraria dentro del Area Protegida | bar: Meses E to Meses D
6 | Gestión para la regularización de la tierra en comunidades historicas | Livingston y Morales | Reuniones con SAA, FONTIERRAS y CONAP para dar seguimiento a legalización de tierras | [12 empty] | Coordinador del Área Protegida | Ayudas de memoria y listados de participantes |  | 10000 | 10000 | Cumplir con los compromisos de regularización con comunidades historitas y delimitar el crecimiento de comunidades | bar: Meses J to Meses D
293000
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Coadministracion y Manejo Territorial Ambiental
4. Sub programa: Secretaria Ejecutiva y Consejo Ejecutivo Local
5. Resultado esperado:Fortalecer los organos de coadministracion del area protegida
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avance POA | % de Avance PM | OBSERVACIONES
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Desarrollar un mecanismo formal de acreditación de los miembros del Consejo por parte de las instituciones miembros. | Santo Tomas de Castilla | Realizar Visitas con nuevas autoridades, presentar informacion del CEL y el AP, solicitar la representacion institucional, induccion a representantes nombrados | [12 empty] | Director de Area Protegida | Notas de acreditacion de las instituciones miembros del CEL |  | 30050 | 30050 | 11 Notas de Acreditacion de instituciones | bar: Meses E to Meses F
2 | Desarrollar reuniones del cel | Santo Tomas de Castilla | Elaborar cronograma anual de reuniones, elaborar convocatorias, elaborar agendas de reuniones, levantar actas, seguimiento a acuerdos y compromisos | [12 empty] | Director de Area Protegida | Convocatorias, Agendas, Listados de participantes, Fotografias y Actas de cada reunion |  | 97250 | 97250 | 4 Reuniones | bar: Meses E to Meses D
3 | Insidencia del Consejo Ejecutivo Local en la gestión de mas personal de guardarecursos para la protección y conservación del Área Protegida | Santo Tomas de Castilla | Elaboración de cartas de Solicitud, seguimiento ante las instituciones. | [12 empty] | Secretario Ejecutivo Local | Solicitudes gestionadas o en proceso |  | 25000 | 25000 | Asignación de mas personal guardare cursos | bar: Meses E to Meses D
[19 empty] | 152300 | 152300
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Coadministracion y Manejo Territorial Ambiental
4. Sub programa:Planificacion Territorial
5. Resultado esperado: Fortalecer la coadministracion del area protegida a traves de acciones de ordenamiento territorial y ambiental
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avance POA | % de Avance PM | OBSERVACIONES
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Acuerdos de Conservación con comunidades estrategicas |  | Establecimiento de acuerdo de Conserevación con comunidades | [12 empty] | Director Regional | Acuerdo de conservación Firmado y actas de reuniónes |  | 120000 | 153575 | Convenio de Cooperación y Actas | bar: Meses E to Meses D
2.1 | Establecimientos de Reservas Institucionales para la protección y para manejo de recursos | Cerro San Gil | Compra de Reserva Punta de Palma | [12 empty] | Director Regional | Escritura de Compra |  | 1033575 | 1033575 | Escritura de Compra | bar: Meses J to Meses D
1187150

## Programa de Uso Publico
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
RESERVA PROTECTORA DE MANANTIALES CERRO SAN GIL
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Uso Publico
4. Sub programa: Interpretacion y Educacion Ambiental
5. Resultado esperado: Implementar estrategia de control de aprobechamiento de recursos naturales
Objetivo 2: Contar con una adecuada planificacion para desarrollar actividades de uso publico dentro de la Reserva
Monitoreo
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avance POA | % de Avance PM | OBSERVACIONES
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Sensibilizar ambientalmente a pobladores de la Reserva y personal de FUNDAECO y otras instituciones, a través de desarrollar e implementar el Plan de Educación Ambiental | Sitios ecoturisticos | charlas a visitantes en el visita a Destinos Ecoturisticos, para crear un ambiente de conservacion | [12 empty] | Coordinadora de Educacion Ambiental | Listados de Participantes |  | 79600 | 79600 | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O
1.1 | Establecimiento de campañas de Divulgacion y educacion ambiental | Reserva protectora de Manantiales Cerro San Gil, area urbana y rural del municipio de Pto. Barrios | Elaboracion de Spots, Afiches y Trifoliares, Elaboracion de contratos de trasnmision e impresión, monitoreo de ejecucion del plan | [12 empty] | Coordinadora de Educacion Ambiental | Plan de Divulgacion | bar: Meses E to Meses D
1.2 | Atencion de Establecimientos educativos en los senderos de interpretacion ambiental de la reserva | Reserva protectora de Manantiales Cerro San Gil, area urbana y rural del municipio de Pto. Barrios | Recepccion de solicitudes, atencion a grupos de estudiantes, implementacion de acatividades para concientizar el tema de conservacion | [12 empty] | Coordinadora de Educacion Ambiental | Listados de Participantes | bar: Meses M to Meses O
1.3 | Celebracion de Fechas Alusivas al medio ambiente | Reserva protectora de Manantiales Cerro San Gil, area urbana y rural del municipio de Pto. Barrios | Coordinacion interinstitucional para celebrar fechas, realizacion de Fechas alusivas con estudiantes de escuelas | [12 empty] | Coordinadora de Educacion Ambiental | Fotografias | bar: Meses M to Meses O
1.4 | Interpretacion de senderos ambientales, señalizacion de dos senderos mas en dos destinos ecoturisticos diferentes | Sitios Esocturisticos | Elaboracion de la interpretacion de senderos, rotulacion de senderos, Ensenada verde y casa de la bahia . | [12 empty] | Coordinadora de Educacion Ambiental | Documentos con intepretacion y fotografias | bar: Meses E to Meses M
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Uso Publico
4. Sub programa: Relaciones Publicas, Promocion, Mercadeo e Informacion
5. Resultado esperado: Contar con un Plan de Uso Publico en ejecucion
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Resultados o Productos Obtenidos | Meses | [11 empty] | % de Avance POA | % de Avance PM | OBSERVACIONES
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1 | Reorganizar y Fortalecer los grupos comunitarios en manejo de sitios, fortaleciendolos en la conservacion y manejo de destinos para que se involucren en las actividades de ecoturismo, turismo cultural y otras definidas en el plan de uso público. |  | Apoyo he interaccion con las prestadoras de servicio de las Escobas y jovenes Guias comunitarios para continuar con la formacion, involucrarlos en capacitaciones y talleres para ampliar sus conocimientos. | [12 empty] | Coordinador de sitios ecoturisticos | Diplomas de cursos impartidos. |  | 15000 | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | bar: Meses E to Meses D
1.2 | Forotalecer los sistmas de cobros por ingresos en todos los balnearios públicos, con el fin de mejorar su manejo y generar beneficios para las comunidades vecinas. Se sugiera exonerar el cobro por ingreso a las comunidades locales. |  | Registro y atencion en el sistema de cobro a visitantes nacionales, extranjeros, universidades y escuelas. Dentro de los destinos ecoturisticos | [12 empty] | Coordinador de sitios ecoturisticos | informe de ingresos a sitios |  | 15000 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | bar: Meses E to Meses D
te | Mejorar y fortalecer las condiciones físicas de los sitios de uso público a través del equipamiento e infraestructura necesaria, para la buena atencion de manejo de los mismos |  | Mantenimiento y reparación constante dentro de los sitios, evitando su deterioro, para brindar mejor atencion y seguridad a los visitantes. Mantenimiento en senderos, gradas, barandas, plataformas, aprovechando los recursos que brinda el sitio, mejoras en orquidiario | [12 empty] | Coordinador de sitios ecoturisticos | plan de reparaciones realizado |  | 50725 |  |  | X | X | X | X | bar: Meses E to Meses D
1.4 | Promocionar y mercadear las cualidades de los destinos atraves de la proteccion a la naturaleza dentro de los destinos de uso público de la Reserva. |  | Promosion de sitios y dibulgacion en los medios de comunicación y sitios web. | [12 empty] | Coordinador de sitios ecoturisticos | Rotulacion Instalada |  | 25000 |  |  | X | X | X | X | bar: Meses J to Meses O
105725

## Presupuesto
Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil
RUBROS | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q. | FINANCIANTE |  | COD | CONAP |  | TOTAL
|  |  | No. UNIDAD | COSTO (Q) |  | No. UNIDAD | COSTO (Q)
Programa de Proteccion, Conservacion y Manejo de Recursos Naturales
Objetivo 1:Fortalecer los mecanismos de coadministracion y sostenibilidad financiera del area protegida
Resultado 1.1 Mejorar el acceso de las comunidades al aprovechamiento comercial y de los incentivos de los recursos forestales maderables (carbón, leña, madera), asi como el uso racional y sostenido de la fauna. |  | SUBTOTAL= |  | 46125 |  |  | 0 | 46125 | 4810108.75
Director General | días-per | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Director de AP CSG | días-per | 500 | 5 | 2500 | 6 | 0 | 0 | 2500
Coordinador de Control y Vigilancia | días-per | 300 | 10 | 3000 | 6 | 0 | 0 | 3000
Promotores distritales (5) | días-per | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Viáticos | días-per | 1 | 11250 | 11250 | 1 | 0 | 0 | 11250
Asistente Administrativa | días-per | 100 | 15 | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1500
Guardarecursos | días-per | 100 | 10 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 5248933.75
Material de oficina | Papel y utilies | 150 | 1 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1000
Talleres | taller | 1000 | 4 | 4000 | 1 | 0 | 0 | 4000
Transporte | km/vehic | 1 | 11250 | 11250 | 1 | 0 | 0 | 11250
Impresión | Fotocopias | 1500 | 0.25 | 5000 | 1 | 0 | 0 | 5000
Mapas y datos SIG | Mapas | 75 | 75 | 5625 | 0 | 0 | 0 | 5625
Promover el acceso a incentivos económicos para la conservación y el manejo forestal (PROBOSQUE Y PINPEP) (129 hectáreas de reforestación con sistemas forestales y agroforestales y 500 hectáreas de protección) |  | SUBTOTAL= |  | 211050 |  |  | 0 | 211050
Director General | días-per | 700 | 5 | 3500 | 29 | 0 | 0 | 3500
Director de AP CSG | días-per | 500 | 10 | 5000 | 29 | 0 | 0 | 5000
Jefes distritales (4) | días-per | 300 | 40 | 12000 | 29 | 0 | 0 | 12000
Promotores distritales (5) | días-per | 80 | 15 | 1200 | 29 | 0 | 0 | 1200
Viáticos | días-per | 100 | 696 | 69600 | 29 | 0 | 0 | 69600
Asistente Administrativa | días-per | 20 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0
Coordinador de Manejo Forestal | días-per | 30 | 500 | 15000 | 29 | 0 | 0 | 15000
Material de oficina | Mat. De oficina | 1959 | 12 | 23508 | 29 | 0 | 0 | 23508
Talleres | taller | 5000 | 4 | 20000 | 29 | 0 | 0 | 20000
Transporte | km/vehic | 200 | 179 | 35800 | 29 | 0 | 0 | 35800
Impresión | Fotocopias | 0.25 | 61768 | 15442 | 29 | 0 | 0 | 15442
Mapas y datos SIG | contrato | 10000 | 1 | 10000 | 29 | 0 | 0 | 10000
Establecimiento de Sistemas Agroforestales con sistemas (hule, forestal, cardamomo, pimienta negra, Cacao, xate, canela, Huertos). |  | SUBTOTAL= |  | 4991758.75 |  |  | 0 | 4991758.75
Sub Director de Plantaciones | días-per | 400 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0
Gerente de Producción | días-per | 500 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0
Director de Proyectos LV | dias-per | 500 | 0 | 0 | 29 |  |  | 0
Jefes distritales o Biocentros | días-per | 300 | 360 | 108000 | 29 | 0 | 0 | 108000
Promotores distritales (5) | días-per | 80 | 30 | 2400 | 29 | 0 | 0 | 2400
Viáticos | días-per | 200 | 320 | 64000 | 29 | 0 | 0 | 64000
Asistente Administrativa | días-per | 200 | 20 | 4000 | 29 | 0 | 0 | 4000
Seguimiento en asistencia tecnica a 1,400.00 hectareas de cultivo de hule | has | 1 | 1050000 | 1050000 |  |  |  | 1050000
Seguimiento en asistencia tecnica a 720.00 hectareas de cultivo forestal (especies nativas) | has | 1 | 540000 | 540000 |  |  |  | 540000
Seguimiento en asistencia tecnica a 129.00 hectareas de cultivos SAF (cardamomo, cafe, pimienta negra, cacao) bajo sombras forestal | has | 1 | 141900 | 141900 |  |  |  | 141900
Seguimiento en asistencia tecnica a 135.00 hectareas de Huertos frutales (citricos, rambutan) | has | 1 | 148500 | 148500 |  |  |  | 148500
Compra y secado de 1,500 qq cardamomo cereza en comunidades indigenas del frente norte y nororiente del Cerro San Gil | has | 1 | 750000 | 750000 |  |  |  | 750000
Asistencia tecnica y ingreso de 20 has de cultivo de cardamomo a sistemas agroforestales | has | 1 | 26000 | 26000 |  |  |  | 26000
Acompañamiento en comercializacion de chipa de hule a beneficiarios de 75 has de hule | has | 1 | 67500 | 67500 | 29 | 0 | 0 | 67500
Monitoreo y seguimiento a auditorias carbono de 1,757.59 hectareas de especies forestales, hule, saf, huertos. | has | 1 | 47100 | 47100 |  |  |  | 47100
Mantenimiento de 61 Ha de SAF Forestal-Cardamomo | has | 1 | 560234 | 560234 |  |  |  | 560234
Mantenimiento de 11.72 Ha de Plantacioón de Hule | has | 1 | 62040 | 62040 |  |  |  | 62040
Establecimiento de 12 Ha de Forestal, como reforestación | has | 1 | 58029 | 58029 |  |  |  | 58029
Ingreso de Expediente De Reforestación de 50 ha | has | 1 | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000
Mantenimiento de 16.76 Ha De Canela | has | 1 | 112402 | 112402 |  |  |  | 112402
Mantenimiento de 12.26 Ha De Pimienta Negra | has | 1 | 127623 | 127623 |  |  |  | 127623
Establecimiento de 30 Ha de Forestal , como reforestación | has | 1 | 221790 | 221790 |  |  |  | 221790
Establecimiento de 10 Ha de Forestal, como reforestación | has | 1 | 73830 | 73830 |  |  |  | 73830
Establecimiento de 10 Ha de Forestal, como reforestación | has | 1 | 73230 | 73230 |  |  |  | 73230
Establecimiento de 12 Ha de SAF Forestal - Capccicum | has | 1 | 200000 | 200000 |  |  |  | 200000
Ingreso de Expediente De Reforestación de 10 ha | has | 1 | 6880.75 | 6880.75 |  |  |  | 6880.75
Realizar 2 capacitaciones de Sistemas Agroforestales- Resilencia de la Agricultura | EXP | 1 | 12000 | 12000 |  |  |  | 12000
Establecimiento de 30 has en plantaciones en la modalidad de Saf, sistemas silvopastorilesy/o plantaciones puras | has | 1 | 400000 | 400000 |  |  |  | 400000
Material de oficina | Mat. De oficina | 150 | 12 | 1800 | 29 | 0 | 0 | 1800
Talleres | taller | 1000 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0
Transporte | km/vehic | 200 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0
Impresión | Fotocopias | 0.25 | 10000 | 2500 | 29 | 0 | 0 | 2500
Mapas y datos SIG | contrato | 300 | 100 | 30000 | 29 | 0 | 0 | 30000
Resultado 4.- Implementar estrategia de Control y de aprovechamiento de recursos naturales |  | SUBTOTAL= |  | 259125 | 15 | 0 | 0 | 259125
Director General | días-per | 700 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
Director de AP CSG | días-per | 500 | 2 | 1000 | 15 | 0 | 0 | 1000
Jefes distritales (4) | días-per | 300 | 4 | 1200 | 15 | 0 | 0 | 1200
Coordinador Control y vigilancia | días-per | 400 | 29 | 11600 | 15 | 0 | 0 | 11600
Viáticos | días-per | 175 | 535 | 93625 | 15 | 0 | 0 | 93625
Asistente Administrativa | días-per | 100 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
Guardarecursos | días-per | 100 | 300 | 30000 | 15 | 0 | 0 | 30000
Material de oficina y mapas | mapas | 150 | 15 | 2250 | 15 | 0 | 0 | 2250
Talleres y reuniones | taller | 1000 | 9 | 9000 | 15 | 0 | 0 | 9000
Transporte y patrullajes | km/vehic | 1 | 102950 | 102950 | 15 | 0 | 0 | 102950
Impresión | Fotocopias | 0.25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
Mapas y datos SIG | contrato | 300 | 25 | 7500 | 15 | 0 | 0 | 7500
Resultado 5 Desarrollar el Plan de Investigaciones Biologicas 2020 de la Reserva . |  | SUBTOTAL= |  | 102950 |  |  | 0 | 102950
Director General | días-per | 700 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Director de AP CSG | días-per | 500 | 5 | 2500 | 20 | 0 | 0 | 2500
Coordinador de Investigaciones Biologicas | días-per | 100 | 100 | 10000 | 20 | 0 | 0 | 10000
Promotores distritales (5) | días-per | 60 | 150 | 9000 | 20 | 0 | 0 | 9000
Viáticos | días-per | 100 | 298 | 29800 | 20 | 0 | 0 | 29800
Guardarecursos | días-per | 200 | 70 | 14000 | 20 | 0 | 0 | 14000
Asistente Administrativa | días-per | 100 | 5 | 500 | 20 | 0 | 0 | 500
Material de oficina y mapas | mapas | 300 | 10 | 3000 | 20 | 0 | 0 | 3000
Materiales para realizar bandeos y act. De campo
Talleres | taller | 1000 | 4 | 4000 | 20 | 0 | 0 | 4000
Transporte | km/vehic | 30 | 500 | 15000 | 20 | 0 | 0 | 15000
Impresión | Fotocopias | 0.25 | 600 | 150 | 20 | 0 | 0 | 150
Mapas y datos SIG | contrato | 300 | 50 | 15000 | 20 | 0 | 0 | 15000
Programa de Administracion
Objetivo 1 Alcanzar la sostenibilidad financiera del área protegida
Alcanzar la sostenibilidad financiera del área protegida |  | SUBTOTAL= |  | 91825 |  |  | 0 | 91825
Director General | días-per | 700 | 25 | 17500 | 9 | 0 | 0 | 17500
Director de AP CSG | días-per | 500 | 25 | 12500 | 9 | 0 | 0 | 12500
Jefes distritales (4) | días-per | 300 | 20 | 6000 | 1 | 0 | 0 | 6000
Promotores distritales (5) | días-per | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Viáticos | días-per | 50 | 100 | 5000 | 9 | 0 | 0 | 5000
Contador | días-per | 200 | 20 | 4000 | 1 | 0 | 0 | 4000
Secretaria | días-per | 150 | 20 | 3000 | 1 | 0 | 0 | 3000
Material de oficina y mapas | mapas | 135 | 100 | 13500 | 9 | 0 | 0 | 13500
Talleres | taller | 2000 | 2 | 4000 | 9 | 0 | 0 | 4000
Transporte | km/vehic | 40 | 50 | 2000 | 9 | 0 | 0 | 2000
Impresión | Fotocopias | 0.25 | 17300 | 4325 | 9 | 0 | 0 | 4325
Mapas y datos SIG | contrato | 200 | 100 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000
Programa de Desarrollo Comunitario
Objetivo General: Promover espacios de concertación y diálogo para la toma de decisión sobre los recursos naturales de la Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil.
Objetivo Estratégico No. 1. Generar condiciones socio-políticas para la toma de decisión con enfoque de género y pertinencia cultural en el manejo de la Reserva protectora de Manantiales Cerro San Gil. |  | SUBTOTAL= |  | 42000 |  |  | 0 | 42000
Director General | días-per | 700 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
Director de AP CSG | días-per | 500 | 0 | 0 | 37 | 10 | 0 | 0
Asistente de Participación y genero | días-per | 300 | 12 | 3600 | 37 | 20 | 0 | 3600
Promotores distritales (5) | días-per | 100 | 20 | 2000 | 37 | 60 | 0 | 2000
Viáticos | días-per | 100 | 30 | 3000 | 37 | 50 | 0 | 3000
Contador | días-per | 100 | 0 | 0 | 37 | 10 | 0 | 0
Secretaria | días-per | 100 | 0 | 0 | 37 | 10 | 0 | 0
Material de oficina | mapas | 150 | 10 | 1500 | 37 | 0 | 0 | 1500
Talleres y reuniones | taller | 6600 | 3 | 19800 | 37 | 2 | 0 | 19800
Transporte | km/vehic | 3500 | 2 | 7000 | 37 | 1000 | 0 | 7000
Impresión | Fotocopias | 0.25 | 2000 | 500 | 37 | 3000 | 0 | 500
Mapas y datos SIG | contrato | 300 | 2 | 600 | 37 | 0 | 0 | 600
Huertos comunitarios | Huertos | 1000 | 4 | 4000 |  |  |  | 4000
Objetivo Estratégico No. 2. Asegurar la operación continuada de 4 Clínicas y 2 botiquines comunitarios de la Mujer, localizadas en comunidades de la Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil |  | SUBTOTAL= |  | 12000 |  |  | 0 | 12000
Director General | días-per | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Director de AP CSG | días-per | 500 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
Asistente Participación Social y genero | días-per | 300 | 6 | 1800 | 37 | 0 | 0 | 1800
Promotores distritales (5) | días-per | 60 | 50 | 3000 | 37 | 0 | 0 | 3000
Viáticos | días-per | 25 | 50 | 1250 | 37 | 0 | 0 | 1250
Contador | días-per | 100 | 5 | 500 | 37 | 0 | 0 | 500
Secretaria | días-per | 100 | 5 | 500 | 37 | 0 | 0 | 500
Material de oficina y mapas | mapas | 150 | 10 | 1500 | 37 | 0 | 0 | 1500
Talleres | taller | 1500 | 1 | 1500 | 37 | 0 | 0 | 1500
Transporte | km/vehic | 15 | 100 | 1500 | 37 | 0 | 0 | 1500
Impresión | Fotocopias | 0.25 | 1800 | 450 | 37 | 0 | 0 | 450
Mapas y datos SIG | contrato | 18000 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
Objetivo Estratégico No. 3. Promover y apoyar el desarrollo de liderazgos juveniles, su fortalecimiento y educación continuada para un desarrollo sostenible e integración en redes regionales |  |  |  | 20000 |  |  |  | 20000
Director General | días-per | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Director de AP CSG | días-per | 500 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
Asistente Participación Social y genero | días-per | 300 | 6 | 1800 | 37 | 0 | 0 | 1800
Promotores distritales (5) | días-per | 60 | 50 | 3000 | 37 | 0 | 0 | 3000
Viáticos | días-per | 25 | 50 | 1250 | 37 | 0 | 0 | 1250
Contador | días-per | 100 | 5 | 500 | 37 | 0 | 0 | 500
Secretaria | días-per | 100 | 5 | 500 | 37 | 0 | 0 | 500
Material de oficina y mapas | mapas | 150 | 10 | 1500 | 37 | 0 | 0 | 1500
Talleres | taller | 9500 | 1 | 9500 | 37 | 0 | 0 | 9500
Transporte | km/vehic | 15 | 100 | 1500 | 37 | 0 | 0 | 1500
Impresión | Fotocopias | 0.25 | 1800 | 450 | 37 | 0 | 0 | 450
Mapas y datos SIG | contrato | 18000 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
Objetivo Estratégico No. 4. Apoyo a la educación continuada (más allá de escuela primaria) para muchachas rurales residentes dentro de la Reserva Protectora de Manantiales Cerro San Gil |  | SUBTOTAL= |  | 92982 |  |  | 0 | 92982
Director General | días-per | 700 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
Director de AP CSG | días-per | 500 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
Asistente Participación Social y Genero | días-per | 300 | 4 | 1200 | 16 | 0 | 0 | 1200
Promotores distritales (5) | días-per | 60 | 20 | 1200 | 16 | 0 | 0 | 1200
Viáticos | días-per | 100 | 20 | 2000 | 16 | 0 | 0 | 2000
Contador | días-per | 100 | 5 | 500 | 16 | 0 | 0 | 500
Secretaria | días-per | 100 | 5 | 500 | 16 | 0 | 0 | 500
Material de oficina y mapas | mapas | 150 | 20 | 3000 | 16 | 0 | 0 | 3000
Talleres | taller | 3075 | 6 | 18450 | 16 | 0 | 0 | 18450
Transporte | km/vehic | 2500 | 8 | 20000 | 16 | 0 | 0 | 20000
Impresión | Fotocopias | 0.25 | 2528 | 632 | 16 | 0 | 0 | 632
Mapas y datos SIG | contrato | 300 | 10 | 3000 | 16 | 0 | 0 | 3000
Becas para básico y diversificado | Contrato de con becarias | 4250 | 10 | 42500 |  | 0 | 0 | 42500
Objetivo Estratégico No. 5. Establecimiento de alianzas con OG y ONG, para la optimización de recursos y el abordaje integral de la población encaminados a educar integralmente sobre la salud sexual y reproductiva. |  | SUBTOTAL= |  | 31600 |  |  | 0 | 31600
Director General | días-per | 700 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
Director de AP CSG | días-per | 500 | 10 | 5000 | 37 | 0 | 0 | 5000
Jefes distritales (4) | días-per | 300 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
Promotores distritales (5) | días-per | 60 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
Viáticos | días-per | 100 | 100 | 10000 | 37 | 0 | 0 | 10000
Contador | días-per | 100 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
Secretaria | días-per | 100 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
Material de oficina y mapas | mapas | 150 | 12 | 1800 | 37 | 0 | 0 | 1800
Talleres | taller | 1500 | 2 | 3000 | 37 | 0 | 0 | 3000
Transporte | km/vehic | 200 | 50 | 10000 | 37 | 0 | 0 | 10000
Impresión | Fotocopias | 0.25 | 2400 | 600 | 37 | 0 | 0 | 600
Mapas y datos SIG | contrato | 300 | 4 | 1200 | 37 | 0 | 0 | 1200
Programa de Coadministracion y Manejo Territorial Ambiental
Objetivo 1:Fortalecer los mecanismos de coadministracion y sostenibilidad financiera del area protegida
Fortalecimiento de mecanismos de coadministracion y sostenibilidad financiero de la reserva |  | SUBTOTAL= |  | 293000 |  |  | 0 | 293000
Director General | días-per | 700 | 25 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 17500
Director de AP CSG | días-per | 500 | 20 | 10000 | 1 | 5 | 0 | 10000
Consultor | días-per | 1000 | 75 | 75000 | 1 | 50 | 0 | 75000
Asistente Regional de CELs | días-per | 300 | 30 | 9000 | 1 | 150 | 0 | 9000
Viáticos | días-per | 100 | 200 | 20000 | 1 | 100 | 0 | 20000
Contador | días-per | 200 | 25 | 5000 | 1 | 5 | 0 | 5000
Secretaria | días-per | 100 | 20 | 2000 | 1 | 5 | 0 | 2000
Material de oficina y mapas | mapas | 200 | 30 | 6000 | 9 | 0 | 0 | 6000
Talleres | taller | 4000 | 25 | 100000 | 1 | 2 | 0 | 100000
Transporte | km/vehic | 500 | 20 | 10000 | 9 | 200 | 0 | 10000
Impresión | Fotocopias | 0.25 | 118000 | 29500 | 1 | 20000 | 0 | 29500
Mapas y datos SIG | contrato | 100 | 90 | 9000 | 9 | 0 | 0 | 9000
Fortalecer los organos de Coadministración del Area Protegida |  | SUBTOTAL= |  | 152300 |  |  | 0 | 152300
Director General | días-per | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Director de AP CSG | días-per | 500 | 20 | 10000 | 1 | 5 | 0 | 10000
Asistente Regional de CELs | días-per | 300 | 30 | 9000 | 1 | 150 | 0 | 9000
Viáticos | días-per | 300 | 200 | 60000 | 1 | 100 | 0 | 60000
Contador | días-per | 200 |  | 0 | 1 | 5 | 0 | 0
Secretaria | días-per | 100 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0
Material de oficina y mapas | mapas | 150 | 24 | 3600 | 9 | 0 | 0 | 3600
Reuniones y talleres | taller | 6500 | 10 | 65000 | 1 | 2 | 0 | 65000
Transporte | km/vehic | 500 | 6 | 3000 | 9 | 200 | 0 | 3000
Impresión | Fotocopias | 0.25 | 2000 | 500 | 1 | 20000 | 0 | 500
Mapas y datos SIG | contrato | 300 | 4 | 1200 | 9 | 0 | 0 | 1200
Fortalecer la coadministración del área protegida a traves de acciones de ordenamiento territorial y ambiental |  | SUBTOTAL= |  | 1187150 |  |  | 0 | 1187150
Director General | días-per | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Director de AP CSG | días-per | 500 | 5 | 2500 | 1 | 5 | 0 | 2500
Asistente de Participación Social | días-per | 300 | 20 | 6000 | 1 | 150 | 0 | 6000
Viáticos | días-per | 300 | 167 | 50100 | 1 | 100 | 0 | 50100
Contador | días-per | 200 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0
Secretaria | días-per | 100 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0
Material de oficina y mapas | mapas | 150 | 10 | 1500 | 9 | 0 | 0 | 1500
Talleres | taller | 2500 | 1 | 2500 | 1 | 2 | 0 | 2500
Transporte | km/vehic | 500 | 6 | 3000 | 9 | 200 | 0 | 3000
Impresión | Fotocopias | 0.25 | 1400 | 350 | 1 | 20000 | 0 | 350
Mapas y datos SIG | contrato | 300 | 4 | 1200 | 9 | 0 | 0 | 1200
Compra de Reserva Punta de Palma | Escritura Pública compra de Reserva | 1000000 | 1 | 1000000 |  |  |  | 1000000
Acuerdo de Conservación | Convenio | 10000 | 12 | 120000 |  |  |  | 120000
Programa de Uso Publico
Objetivo 2:Contar con una adecuada planificacion para desarrollar actividades de uso publico dentro de la reserva
Sensibilizar ambientalmente a pobladores de la Reserva y personal de FUNDAECO y otras instituciones, a través de desarrollar e implementar el Plan de Educación Ambiental |  | SUBTOTAL= |  | 79600 |  |  | 0 | 79600
Director General | días-per | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Director de AP CSG | días-per | 500 | 5 | 2500 | 9 | 0 | 0 | 2500
Educadora Ambiental | días-per | 300 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
Administradora de Sitios | días-per | 6000 | 6 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 36000
Viáticos | días-per | 100 | 100 | 10000 | 9 | 0 | 0 | 10000
Contador | días-per | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Secretaria | días-per | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Material de oficina y mapas | mapas | 150 | 6 | 900 | 9 | 0 | 0 | 900
Talleres | taller | 1000 | 2 | 2000 | 9 | 0 | 0 | 2000
Transporte | km/vehic | 500 | 4 | 2000 | 9 | 0 | 0 | 2000
Impresión | Fotocopias | 0.25 | 20000 | 5000 | 9 | 0 | 0 | 5000
Mapas y datos SIG | contrato | 300 | 4 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200
Campañas de promoción y divulgación | Contrato | 20000 | 1 | 20000 |  |  |  | 20000
Desarrollar y ejecutar un Plan de Uso Público para el manejo de los sitios del área protegida. |  | SUBTOTAL= |  | 105725 |  |  | 0 | 105725
Director General | días-per | 700 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Director de AP CSG | días-per | 500 | 5 | 2500 | 30 | 0 | 0 | 2500
Educadora Ambiental | días-per | 300 | 10 | 3000 | 30 | 0 | 0 | 3000
Administradora de sitios ecoturisticos | días-per | 6000 | 6 | 36000 | 30 | 0 | 0 | 36000
Viáticos | días-per | 100 | 50 | 5000 | 30 | 0 | 0 | 5000
Contador | días-per | 100 | 5 | 500 | 30 | 0 | 0 | 500
Secretaria | días-per | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
Material de oficina y mapas | mapas | 150 | 4 | 600 | 30 | 0 | 0 | 600
Talleres | taller | 1000 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
Transporte | km/vehic | 500 | 10 | 5000 | 30 | 0 | 0 | 5000
Impresión | Fotocopias | 0.25 | 500 | 125 | 30 | 0 | 0 | 125
Mapas y datos SIG | contrato | 300 | 10 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000
Campañas de promoción y mercadeo | Contrato | 20000 | 1 | 20000 |  | 0 | 0 | 20000
Mantenimiento de sitios ecoturisticos | Infraestructura | 10000 | 3 | 30000 |  | 0 | 0 | 30000
SUB TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS |  |  |  | 7719190.75 |  |  |  | 7719190.75
Costos de apoyo general |  | SUBTOT. RES.= |  | 719750 |  |  |  | 719750
Vehículo Toyota 4x4 Pickup | unidad | 130000 | 3 | 390000 |  |  |  | 390000
Computadora | unidad | 10200 | 15 | 153000 |  |  |  | 153000
Motor para Lancha | unidad | 32250 | 1 | 32250 |  |  |  | 32250
Teléfono celular con servicio | unidad | 6500 | 3 | 19500 |  |  |  | 19500
Fotocopiadora | unidad | 15000 | 1 | 15000 |  |  |  | 15000
Motocicleta | unidad | 22000 | 5 | 110000 |  |  |  | 110000
SUBTOTAL |  |  |  | 8438940.75 |  |  |  | 8438940.75
Gastos administrativos generales |  | 15% |  | 1265841.1125 |  |  |  | 1265841.1125
GRAN TOTAL |  |  |  | 9704781.8625 |  |  | 0 | 9704781.8625