## MR
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE NACIONAL SIERRA DEL LACANDÓN, RESERVA DE BIOSFERA MAYA
1. Linea de acción: Conservacion del area protegida y su biodiversidad
2. Programa 1: Manejo de Recursos
3. Sub programa: Manejo de Recursos Naturales
4. Resultado esperado: 1. 1 Diseñar y ejecutar actividades que normen, controlen y regulen la extracción de recursos en el área protegida para que las especies o sistemas que dependen de estos elementos, no sean mermados por la actividad humana.
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
1.1 | El Plan de Prevencion y control de Incendios, incluyendo un sistema comunitario de permisos de roza y quema, esta actualizado y ejecutándose. | PNSL | 1.1.1 Actualización del Plan de Prevención y control de Incendios Forestales del PNSL, en coordinación con los miembros de la CIF Municipales. | [12 empty] | Coordinador de Control y Proetcción | Documento del Plan (incluye listado de participantes fotografias) |  | 5648 | 789302 | bar: Meses F to Meses M
|  | La Lucha, UMI, Tecnica. | 1.1.2 Se han fortalecido e impulsado los Sistemas de Alerta Temprana de Incendios Forestales en 03 comunidades del PNSL que han iniciado a implementar y/o que están en proceso de mejora. | [12 empty] | Coordinador de Distrito Usumacinta | Planes comunitarios, Calendarios de quemas, boletas de quemas. |  | 27043 | bar: Meses M to Meses J
|  | Zona Intangible | 1.1.3 Se han implementado 2 campamentos temporales en zonas de alto riesgo de incendios forestales en la ZI. | [12 empty] | Coordinador de Control y Protección | Informes de patrullajes |  | 461224 | bar: Meses F to Meses J
|  | (Pital, Ceibo, La Revancha, Las Ruinas, San Juan Villa Nueva, Pozo Azul, Manantialito, Yaxchilán, UMI, La Técnica, La Lucha, El Retalteco) | 1.1.4 Se han implementado Talleres de sensibilización y organización comunitarias para la Prevencion y Control de incendios forestales en 12 comunidades del PNSL, en el marco de la CIF-M de Las Cruces y La Libertad. | [12 empty] | Coordinador de Desarrollo Comunitario | Informes de eventos realizados. |  | 214501 | bar: Meses F to Meses M; Meses S to Meses N
|  |  | 1.1.5 Se ha brindado mantenimiento y limpieza de 20 kilómetros de brechas corta fuegos en el PNSL, que incluyen polígonos comunitarios y brecha cortafuego al interior de la zona intangible del PNSL. | [12 empty] | Coordinador de Control y Proetcción | Informe de mantenimiento y limpieza de brechas cortafuego. |  | 50531 | bar: Meses E to Meses M
|  | PNSL | 1.1.6 Se ha denunciado y Procurado ante el Ministerio Público los actos ilicitos relacionados con el delito de incendios forestales | [12 empty] | Coordinador de Control y Protección | denuncias interpuestas ante el MP |  | 30355 | bar: Meses E to Meses D
1.2 | El sistema de permisos comunitarios de manejo y aprovechamiento de flora y fauna, a través de contar con personal capacitado y un sistema de monitoreo sistemático, está fortalecido y ejecutándose. | PNSL | 1.2.1 Capacitación al personal técnico sobre normatividad para el aprovechamiento de flora y fauna | [12 empty] | Director PNSL | Listado de participantes y fotografias. |  | 8880 | 35105 | bar: Meses F; Meses J
|  | PNSL | 1.2.2 Emisión de informes de opinión técnica sobre solicitudes de aprovechamiento y/o manejo de flora y fauna, así como de proyectos de inversión social. | [12 empty] | Coordinador de Desarrollo Comunitario | Informes técnicos |  | 26225 | bar: Meses F to Meses N
1.3 | El sistema de autorización para caza y pesca de subsistencia establecido por la normativa vigente de CONAP es aplicado en las Zonas de Uso Especial y de Recuperación. | PNSL | 1.3.1 Emisión de informes técnicos sobre solicitudes licencias de caza y pesca | [12 empty] | Coordinador de Desarrollo Comunitario | Informes técnicos |  | 4295 | 5419 | bar: Meses E to Meses D
|  | PNSL | 1.3.2 Monitoreo de licencias de caza y pesca en PNSL en coordinación con el CONAP, | [12 empty] | Coordinador de Desarrollo Comunitario | Informes de Monitoreo |  | 1124 | bar: Meses E to Meses D
|  | Zona Intangible | 1.4.1 Monitoreo de la dinámica de regeneracion natural en coordinación con CEMEC en poligono de Centro Campesino. | [12 empty] | Coordinador de Monitoreo | Informes de Monitoreo |  | 23075.1 | bar: Meses A; Meses A; Meses N
|  | Distrito Usumacinta | 1.4.2 Ejecución y Monitoreo de las actividades del Proyecto REDD+ en el PNSL, bajo el estándar CCB y VCS, | [12 empty] | Director PNSL/Coordinador de Monitoreo | Informe semestral de actividades |  | 32157 | bar: Meses E to Meses D
TOTAL DEL SUB PROGRAMA | [19 empty] | 829826
1. Linea de acción: Conservacion del area protegida y su biodiversidad
2. Programa: 1.Manejo de Recursos
3. Sub programa: 1.2 Control y Vigilancia
4. Resultado esperado: Mantener presencia de guarda-recursos en áreas críticas del parque para detectar y reaccionar conforme a la Ley de Áreas Protegidas en contra de los infractores dentro del PNSL.
No. | Resultado Esperado 2,017 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto | TOTAL
1.5 | La presencia física permanente en áreas estratégicas del parque está fortalecida | PNSL | 1.5.1Coordinación con el CONAP, BEOS y DIPRONA para mantener la presencia del personal interinstitucional en los COI (Arroyo Lacandón y Arroyo Yaxchilán) y PC (Porvenir, Guayacán, Pocitos) del PNSL. | [12 empty] | Coordinador de Control y Protección | Informes de patrullajes |  | 97224 | 97224 | bar: Meses E to Meses D
1.6 | 1.6 Se han realizado acciones para velar por el cumplimiento de la legislación nacional y convenios internacionales vigentes para la protección del patrimonio natural y cultural | PNSL | 1.6.1 Presentar denuncias ante el Ministerio Público de todos los actos ilícitos detectados dentro del área protegida y su área de influencia. | [12 empty] | Coordinador de Control y Protección | Expedientes legales |  | 22332 | 46228 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 1.6.2 Seguimiento a las ordenes de desalojo para las invasiones La Revancha y San Francisco. | [12 empty] | Coordinador de Control y Protección | Expedientes de ordenes de desalojo |  | 21060 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 1.6.3 Seguimiento a talleres dirigido a personal técnico, Ejército, Diprona y guardarecursos sobre legislación ambiental y procedimiento para el manejo y resguardo de los bienes decomisados (cadena de custodia). | [12 empty] | Director PNSL, Coordinador de Control y Proteccion | Documentos |  | 2836 | bar: Meses M to Meses S
1.7 | 1.7 Existe y se ejecuta un sistema de patrullajes periódicos en las áreas más vulnerables a las amenazas identificadas al patrimonio natural y cultural del parque y en áreas sujetas a procesos de regeneración natural. | PNSL | 1.7.1 Actualización e Implementación de la Estrategia de Control y Vigilancia para el PNSL | [12 empty] | Coordinador de Control y Protección | Documento |  | 8239 | 2830254 | bar: Meses F to Meses M
|  |  | 1.7.2 Se realizan por lo menos 36 patrullajes de largo alcance dentro de la ZI en el PNSL de forma interinstitucional. | [12 empty] | Coordinador de Control y Protección | Informes de patrullajes |  | 184954 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 1.7.3. Nueve (09) sobrevuelos en el PNSL para la detección de actividades ilícitas y monitoreo, en coordinación con el CEMEC, | [12 empty] | Coordinador de Control y Protección | Informes de patrullajes |  | 25304 | bar: Meses F to Meses J; Meses O
|  |  | 1.7.4 Se realizarán por lo menos 264 patrullajes de corto alcance en la ZI del PNSL institucionales | [12 empty] | Coordinador de Control y Protección | Informes de patrullajes |  | 2611757 | bar: Meses E to Meses D
1.8 | 1.8.1 Se han establecido puestos de control conjuntamente entre Ejército, PNC/DIPRONA, CONAP e instituciones mexicanas para control binacional, durante épocas críticas de extracción de flora y fauna. | PNSL | 1.8.1.1 Se han establecido puestos de control conjuntamente entre Ejército, PNC/DIPRONA, CONAP e instituciones mexicanas para control binacional, durante épocas críticas de extracción de flora y fauna. | [12 empty] | Coordinador de Control y Protección | Informes Técnicos |  | 11139 | 11139 | bar: Meses F; Meses A; Meses A to Meses N
1.9 | 1.9 Se evaluará las actividades de control y vigilancias con las fuerzas de seguridad. | PNSL | 1.9.1. Doce (12) Reuniones de coordinación para evaluar y planificar las actividades de control y vigilancia en el PNSL (Brigada de Selva, DIPRONA, CONAP) | [12 empty] | Coordinador de Control y Protección/Director PNSL | Planes de trabajo |  | 9302 | 9302 | bar: Meses E to Meses D
TOTAL DEL SUB PROGRAMA | [19 empty] | 2994147
TOTAL DEL PROGRAMA | [19 empty] | 3823973

## PC
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE NACIONAL SIERRA DEL LACANDÓN, RESERVA DE BIOSFERA MAYA
1. Linea de acción: Conservacion del area protegida y su biodiversidad
2. Programa 2: Patrimonio Cultural
3. Sub programa: Patrimonio Cultural
4. Resultado esperado: 2.1 Identificar, manejar y proteger el patrimonio cultural tangible e intangible que se encuentra relacionado física o historicamente con el PNSL.
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto | TOTAL
2.1 | 2.1. Organización del Comité arqueológico del PNSL para la conservación de los vestigios prehispánicos del área, | Zona Intangible PNSL | 2.1.1 Apoyo y seguimiento a la implementación de la temporada de investigación y conservación arqueológica en el marco del Proyecto Paisaje Piedras Negras | [12 empty] | Director PNSL | Informes |  | 13265 | 13265 | bar: Meses E to Meses D
2.2 | 2.2 El Plan de Ecoturismo del parque es elaborado e implementado , ampliando su alcance bajo el concepto de Uso Público. | PNSL | 2.2.1 Elaboración del Plan de Gestión y Manejo de visitantes del PNSL | [12 empty] | Coordinador de Desarrollo Comunitario | Plan de Uso Publico |  | 101550 | 101550 | bar: Meses E to Meses D
2.3 | 2.3 La visita turística al parque es regulada a través de la coordinación con las comunidades y tour operadores. | Piedras Negras y sitios de interes (Tecolote, Cenotes), PNSL | 2.3.1 Implementacion de un plan de negocios para la actividad turistica en el PNSL, que incluya capacitacion y desarrollo de infraestructura de bajo impacto. | [12 empty] | Coordinador de Desarrollo Comunitario | Libro de registro de visitantes |  | 173389.5 | 177604.5 | bar: Meses E to Meses D
|  | Piedras Negras, PNSL | 2.3.2 Registro de visitantes al sitio Arqueologico Piedras Negras | [12 empty] | Coordinador de Desarrollo Comunitario | Libro de registro de visitantes |  | 4215 | bar: Meses E to Meses D
TOTAL DEL PROGRAMA | [19 empty] | 292419.5

## I&M
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE NACIONAL SIERRA DEL LACANDÓN, RESERVA DE BIOSFERA MAYA
1. Linea de acción: Conservacion del area protegida y su biodiversidad
2. Programa 3: Investigación y Monitoreo
3. Sub programa:Investigación y Monitoreo
4. Resultado esperado: 3.1 Coordinar y realizar investigaciones y medición periódica de parámetros críticos para documentar la situación ecológica del parque y orientar las acciones de conservación de la Co-administración.
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
3.1 | 3.1.2 Una línea de investigación y monitoreo socioeconómico de las comunidades del Parque se ha iniciado y se ejecuta periódicamente. | PNSL | 3.1.1 Actualizar la información socioeconómica básica de las comunidades del PNSL. | [12 empty] | Coordinador de Monitoreo, Coordinador de Desarrollo Comunitario | Base de datos de informacion socioeconomica |  | 8035 | 302413 | bar: Meses F to Meses A
3.4 | 3.4 El Plan de monitoreo natural y cultural se ejecuta y revisa periodicamente | PNSL | 3.4.1 Implementar el Plan de Monitoreo Biológico, Social, de Emisiones de Carbono en el Parque Nacional Sierra de Lacandón (REDD+) | [12 empty] | Coordinador (a) de Investigación y Monitoreo | Informe de monitoreo. |  | 294378 | bar: Meses J to Meses O
3.5 | 3.5 La medición del impacto de alternativas productivas sostenibles en el PNSL, se monitorea para prescribir mejoras en el proceso. | PNSL | 3.5.1 Monitoreo socioambiental del impacto de la implementacion de proyectos productivos como la apicultura, SAF biodiversos, MFS, entre otros, en el PNSL. | [12 empty] | Coordinador de Monitoreo | Informe semestral de monitoreo |  | 133506 | 133506 | bar: Meses J to Meses D
3.6 | 3.6 La efectividad de la Coadminsitración del PNSL es evaluada de forma oportuna y eficiente. | PNSL | 3.6.1 Monitoreo de la ejecución efectiva del Plan Maestro a partir del POA 2020. | [12 empty] | Coordinador de Monitoreo | Informe de monitoreo. |  | 10110 | 10110 | bar: Meses M to Meses J; Meses O to Meses N
TOTAL DEL PROGRAMA | [19 empty] | 446029
Note on D13: Oseas Obed Hoil Bertruy: Monitoreo Bosques Socioeconomico, Impacto de la apicultura (Consultoria)

## RRCC
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE NACIONAL SIERRA DEL LACANDÓN, RESERVA DE BIOSFERA MAYA
1. Linea de acción: Conservacion del area protegida y su biodiversidad
2. Programa 4: Relaciones Comunitarias
3. Sub programa: 4.1 Organización Comunitaria
4. Resultado esperado: Construir aliados y fomentar la organización comunitaria para mejorar el nivel de vida de las mismas y reducir el impacto en los recursos naturales del PNSL.
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
4.1 | 4.1.1 La gestión comunitaria de servicios básicos como salud y educación con base en la organización local y el ordenamiento territorial es apoyada por la Administracion del PNSL. | Comunidades PNSL | 4.1.1.1 Apoyar en la gestión de servicios de salud y educación permanentes en las comunidades del PNSL. | [12 empty] | Coordinador Desarrollo Comunitario | Informes trimestrales |  | 35621.5973 | 35621.5973 | bar: Meses E to Meses D
4.1 | 4.1.2. Los liderazgos comunitarios son fortalecidos por la administración del parque como Representantes de las comunidades y gestores del desarrollo sostenible y la protección del patrimonio natural y cultural | Comunidades PNSL | 4.1.2.1 6 Talleres de capacitación a 10 Comunidades sobre Ley de Consejos de Desarrollo, Saneamiento ambiental, Legislación Ambiental y patrimonio cultural, Código Municipal, Resolución de conflictos, PAH, entre otros, en el marco de las instancias de diálogo. | [12 empty] | Coordinador de Desarrollo Comunitario | Memorias de talleres |  | 79906 | 79906 | bar: Meses A; Meses J; Meses A
|  |  | 4.1.2.2 Identificacion y Formacion de 20 multiplicadores juveniles en temas de salud sexual y reproductiva. | [12 empty] | Coordinador de Desarrollo Comunitario | Memorias de talleres |  | 39950 | 39950 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 4.1.2.3 Identificacion y formacion de 12 promotores distribuidores de metodos de planificacion familiar. | [12 empty] | Coordinador de Desarrollo Comunitario | Memorias de talleres |  | 39950 | 39950 | bar: Meses E to Meses D
|  | Comunidades PNSL | 4.1.2.4 Acompañamiento a los 10 COCODES de las comunidades del PNSL en la gestión de proyectos de desarrollo sostenible. | [12 empty] | Coordinador de Desarrollo Comunitario | Propuestas de proyectos |  | 13342 | 13342 | bar: Meses E to Meses D
|  | Pozo Azul, Villahermosa, San Juan Villanueva, La Lucha, La Tecnica, Union Maya Itza. | 4.1.2.5 Fortalecimiento de grupos de jovenes conformados en PNSL | [12 empty] | Coordinadora Proyecto Jovenes | Informes trimestrales |  | 144792 | 144792 | bar: Meses A to Meses D
4.1 | 4.1.3 Se le brinda atención y seguimiento a los temas de conflictividad socioambiental en el PNSL, en coordinación con el Comité Asesor del PNSL. | San Juan Villanueva, Villahermosa, Poza Azul, Manantialito, Yaxchilán. | 4.1.3.1 Seguimiento, evaluación y/o actualización de los Acuerdos suscritos en el PNSL | [12 empty] | Coordinador de Desarrollo Comunitario | Documento de evaluación |  | 86860 | 86860 | bar: Meses F to Meses D
|  | Pital Guayacán Nueva Jerusalén Paraíso 107 Ceibo-PNSL | 4.1.3.2 Seguimiento al proceso de negociación de Acuerdos de Cooperación por suscribir con las comunidades del PNSL. | [12 empty] | Coordinador Desarrollo Comunitario | Actas comunitarias, acuerdos suscritos |  | 162810 | 162810 | bar: Meses E to Meses D
|  | Guayacán, Nuevo Paraíso, La Revancha y Nueva Jerusalén | 4.1.3.3 Seguimiento al funcionamiento de instancias de diálogo para Prevención y Resolución de conflictos. | [12 empty] | Coordinador Desarrollo Comunitario | Informes trimestrales |  | 90145 | 90145 | bar: Meses E to Meses D
|  | PNSL | 4.1.3.4 Establecimiento de la JD del PNSL. | [12 empty] | Coordinador Desarrollo Comunitario | Informes trimestrales |  | 139165 | 139165 | bar: Meses J to Meses D
TOTAL DEL SUB PROGRAMA | [19 empty] | 832541.5973
1. Linea de acción: Conservacion del area protegida y su biodiversidad
2. Programa: 4. Relaciones Comunitarias
3. Sub programa: 4.2 Proyectos Productivos
4. Resultado esperado: Apoyar el uso de alternativas de producción compatibles con la normativa del PNSL y su área de influencia que coadyuven a la reducción de la pobreza en el área.
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
|  | Villa Hermosa y Cooperativa La Lucha | 4.2.1.4 Establecimiento en 1 vivero institucional en cooperativa La Lucha para la producción de al menos 20,000 plantas que seran utilizadas para establecer y repoblar SAF en poligonos comunitarios del PNSL. | [12 empty] | Coordinadores de Distrito | 4 informes trimestrales de asistencia técnica en viveros, incluir boletas de entrega de plantas. 1 Informe de Producción de plántulas 2018. |  | 130760 | 1410625.25 | bar: Meses E to Meses D
|  | Villa Hermosa, San Juan Villa Nueva, El Pital y Manantialito Pozo Azul, La Lucha, Retalteco, La Tecnica Agropecuaria, UMI, San Miguel Los Angeles | 4.2.1.6 Establecimiento de al menos 45 hectáreas de SAF de (Pimienta, Achiote, Cacao) en 05 Cooperativas y 05 comunidades PNSL. | [12 empty] | Coordinadores de Distrito | Informe de establecimiento de nuevas hectáreas. Mapa de nuevas hectáreas establecidas. |  | 137280 | bar: Meses J to Meses A
|  | Villa Hermosa, San Juan Villa Nueva, El Pital y Manantialito Pozo Azul, La Lucha, Retalteco, La Tecnica Agropecuaria, UMI, San Miguel Los Angeles | 4.2.1.8 Monitoreo de la sobrevivencia de plantas establecidas y replantadas en 10 comunidades. | [12 empty] | Coordinadores de Distrito | Informe de monitoreo de sobrevivencia. |  | 9048 | bar: Meses A to Meses O
|  | Villa Hermosa, San Juan Villa Nueva, El Pital y Manantialito Pozo Azul, La Lucha, Retalteco, La Tecnica Agropecuaria, UMI, San Miguel Los Angeles | 4.2.1.9 Mantenimiento de los sistemas establecidos. (Podas, fertilización, desmalezado, replanteo) en 10 comunidades, 205 hectareas | [12 empty] | Coordinadores de Distrito | 4 Informes trimestrales de asistencia técnica. |  | 55698 | bar: Meses E to Meses D
|  | La Lucha | 4.2.1.13 Manejo de 30 hectáreas de Bosque Secundario en La Lucha. | [12 empty] | Jose Hernandez | Informe trimestral. |  | 61180 | bar: Meses E to Meses D
|  | La Lucha y UMI | 4.2.1.14 Asistencia Tecnica en Manejo Forestal Sostenible, Maderable y No Maderable (3000 hectareas). | [12 empty] | Danny Milian | Informe Trmiestral |  | 13698 | bar: Meses F to Meses D
|  | Villa Hermosa, San Juan Villa Nueva, El Pital y Manantialito Pozo Azul, La Lucha, Retalteco, La Tecnica Agropecuaria, UMI, San Miguel Los Angeles | 4.2.1.15 Elaboración de Planes de Manejo para 200 hectáreas de SAF Biodiverso. | [12 empty] | Coordinadores de Distrito | Documentos de Plan de Manejo. Resolución de CONAP e INAB. |  | 59841 | bar: Meses A to Meses N
|  | Villa Hermosa, San Juan Villa Nueva, El Pital y Manantialito Pozo Azul, La Lucha, Retalteco, La Tecnica Agropecuaria, UMI, San Miguel Los Angeles | 4.2.1.16 Elaboración de Planes de Manejo para 100 hectáreas de Bosque Natural. | [12 empty] | Coordinadores de Distrito | Documentos de Plan de Manejo. Resolución de CONAP e INAB. |  | 17344 | bar: Meses A to Meses N
|  | Villa Hermosa, San Juan Villa Nueva, El Pital y Manantialito Pozo Azul, La Lucha, Retalteco, La Tecnica Agropecuaria, UMI, San Miguel Los Angeles | 4.2.1.17 Seguimiento a la ejecución de proyectos PINPEP y Probosque (100 has. Arroyo Yaxchilán, 100 ZUE, 50 UMI). | [12 empty] | Coordinadores de Distrito | 2 Informes de cumplimiento y montos recibidos por concepto de incentivo. |  | 14820.75 | bar: Meses F to Meses M; Meses A to Meses S
|  | Villahermosa, San Juan Villanueva, Pozo Azul, La Lucha, La Tecnica, UMI | 4.2.1.27 Establecimiento de al menos 3 iniciativas productivas con los grupos de jovenes. | [12 empty] | Coordinadora del proyecto Jovenes | Informes trimestrales |  | 535125.5 | bar: Meses E to Meses J
|  | Cooperativas del PNSL | 4.2.1.28 Financiamiento de al menos 3 iniciativas productivas (miel, cacao, madera) | [12 empty] | Director PNSL | Informes trimestrales |  | 375830 | bar: Meses E to Meses J
TOTAL DEL SUB PROGRAMA | [19 empty] | 1410625.25
1. Linea de acción: Conservacion del area protegida y su biodiversidad
2. Programa: Relaciones Comunitarias
3. Sub programa: 4.3 Educación y Divulgación
4. Resultado esperado: Contar con un sistema de divulgación y transmisión de información desde la co-administración hacia las comunidades que influyen en el PNSL.
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
4.3 | 4.3.1 Se han emprendido acciones de formación cívica, legal, ambiental y cultural en las comunidades del parque y su entorno, enmarcadas en la Estrategia Regional de Educación Ambiental. | PNSL | 4.3.1.1 Al menos 60 Eventos de Educación Ambiental dirigido a las escuelas y grupos organizados en el PNSL (trenes de aseo, huertos escolares, conservación biodiversidad, legislacion ambiental y celebración de días festivos). | [12 empty] | Educador Ambiental PNSL | Fotografias, listado de participantes y documentos de presentación |  | 50869 | 437635.1 | bar: Meses F to Meses S
|  | PNSL | 4.3.1..2 Al menos 4 Eventos de capacitación en 10 comunidades priorizadas del PNSL para informar y sensibilizar a promotores de planificacion familiar, comadronas y jóvenes multiplicadores sobre Salud Sexual y Reproductiva y métodos de planificación familiar. | [12 empty] | Coordinadora de programa de educacion y salud | Listado de participantes y fotografias |  | 33863.5 | bar: Meses E; Meses A; Meses A; Meses N
|  | PNSL | 4.3.1.3 Al menos 2 Eventos de capacitación a 61 maestros de 10 comunidades priorizadas del PNSL para impartir metodología participativa, conocimiento de currilulum nacional base, herramientas de aprendizaje y técnicas de evaluación en el aula. Coordinada con DIDEDUC | [12 empty] | Coordinadora de programa de educacion y salud | Listado de participantes y fotografias |  | 117680 | bar: Meses E; Meses A; Meses A
|  | PNSL | 4.3.1.4 2 Eventos de capacitación a 20 jóvenes multiplicadores de 10 comunidades priorizadas del PNSL sobre temas de educación ambiental las cuales seran replicadas con jovenes no escolarizados del PNSL | [12 empty] | Coordinadora de programa de educacion y salud | Listado de participantes y fotografias |  | 4326.3 | bar: Meses E; Meses J
|  | PNSL | 4.3.1.5 Al menos 10 Eventos de lectura a 180 niños de 10 comunidades priorizadas del PNSL con la finalidad de fomentar la lectoescritura y formas estudiantes con interpretación y análsis critico para un mejor desarrollo a nivel escolar. | [12 empty] | Coordinadora de programa de educacion y salud | Listado de participantes y fotografias |  | 6826.3 | bar: Meses N to Meses D
|  | PNSL | 4.3.1.6 Al menos 400 Charlas de sensibilizacion y formacion dirigida a jovenes no escolarizados en temas de salud sexual y reproductiva | [12 empty] | Coordinadora de programa de educacion y salud | Planillas Fotografias |  | 40735 | bar: Meses E to Meses N
|  | PNSL | 4.3.1.7 Distribución de al menos 2000 metodos anticonceptivos (Depoprovera, Ciclofem, pastillas y condones) a traves de 12 promotores. | [12 empty] | Coordinadora de programa de educacion y salud | Planillas, Carnet, Fotografias. |  | 109925 | bar: Meses E to Meses D
|  | PNSL | 4.3.1.8 Contratación de 2 maestros para atención de 45 estudiantes de nivel básico en comunidad Pozo Azul | [12 empty] | Coordinadora de programa de educacion y salud | Contrato |  | 73410 | bar: Meses E to Meses D
TOTAL DEL SUB PROGRAMA | [19 empty] | 437635.1
TOTAL DEL PROGRAMA | [19 empty] | 2680801.9473

## RRI
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE NACIONAL SIERRA DEL LACANDÓN, RESERVA DE BIOSFERA MAYA
1. Linea de acción: Conservacion del area protegida y su biodiversidad
2. Programa 5: Relaciones Institucionales
3. Sub programa: 5.1 Recaudación
4. Resultado esperado: Establecer alianzas y sinergias con instituciones que influyen directa o indirectamente en la conservación de los recursos del PNSL.
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
5.1. | 5.1 Las alianzas para la recaudación de fondos con base en temas estratégicos, como servicios ambientales, especies carismáticas, desarrollo sostenible, se han fortalecido y se han desarrollado nuevas. | PNSL | 5.1.1 Gestión de financiamiento para fortalecer los programas del PNSL, en conjunto con otras organizacacionese instituciones como Oro Verde, Pastoral Social, ACOFOP, USAC-CECON, MAGA, MARN, Municipalidad de La Libertad y Municipalidad de Las Cruces. | [12 empty] | Edin López/ Director del PNSL | Propuestas elaboradas para cada programa. |  | 160460 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 5.1.2 Gestión de financiamiento para la elaboración del Plan de Gestión y Manejo de visitantes del PNSL | [15 empty] | 30250 | bar: Meses M to Meses D
|  | PNSL | 5.1.3 Suscripción de al menos dos (2) convenios interinstitucionales se concretan o se les brinda el seguimiento debido. | [15 empty] | 26520 | bar: Meses F to Meses D
TOTAL DEL SUB PROGRAMA | [19 empty] | 160460
1. Linea de acción: Conservacion del area protegida y su biodiversidad
2. Programa 5: Relaciones Institucionales
3. Sub programa: 5.2 Incidencia Institucional
4. Resultado esperado: Favorecer la creación o participar en instancias de coordinación interinstitucional ya existentes que puedan apoyar en la aplicación de estrategias de conservación.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
5.2 | 5.2.1 La coordinación interinstitucional entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades, enfocada en la solidaridad comunitaria y la protección del patrimonio natural y cultural se ha fortalecido. | PNSL | 5.2.1.1 Participar en las instancias de coordinación, diálogo e incidencia en temas socioambientales, seguridad, justicia, político, educación, salud y productividad, para la buena administración y protección del PNSL | [12 empty] | Edin López / Director del PNSL | Informes, Cartas, convenios, fotografias. |  | 38080 | 156840 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 5.2.1.2 Instaurar y poner en funcionamiento el Consejo Asesor del Parque Nacional Sierra de Lacandón integrado por actores locales representativos, como la máxima instancia de coordinación interinstitucional entre la Coadministración y organizaciones de la sociedad civil y el Estado. | [12 empty] | Edin López / Director del PNSL | Actas/acuerdos/Reglamento |  | 84660
|  |  | 5.2.1.3 El funcionamiento de al menos dos (2) mesas técnicas o comittés de trabajo interinstitucional, sirven de marco para la coordinación interinstitucional para tratar temas álgidos como gobernabilidad, conflictividad y desarrollo comunitario, en el PNSL. | [12 empty] | Edin López / Director del PNSL | Informes, Cartas, convenios, fotografias. |  | 34100 | bar: Meses E to Meses D
TOTAL DEL SUB PROGRAMA | [19 empty] | 156840
TOTAL DEL PROGRAMA | [19 empty] | 317300

## ADMON
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE NACIONAL SIERRA DEL LACANDÓN, RESERVA DE BIOSFERA MAYA
1. Linea de acción: Conservacion del area protegida y su biodiversidad
2. Programa 6: Administración
3. Sub programa: 6.1 Recursos Humanos
4. Resultado esperado: Asegurar la disponibilidad y bienestar del personal necesario para el cumplimiento de los resultados propuestos en el Plan Maestro.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
6.1. | 6.1 El personal necesario para la ejecución de las actividades de los programas de manejo del parque es contratado y se evalúa su desempeño | PNSL | 6.1.1 Gestión y contratación del recurso humano necesario para el desarrollo de los diversos programas del PNSL. | [12 empty] | Edin López / Director del PNSL | contratos y hojas de evaluacion |  | 34710.52 | 215234.12 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 6.1.2 Evaluación del desempeño del personal técnico-administrativo idóneo, necesario para la buena coadministración del PNSL.. | [12 empty] | Edin López/Director del PNSL | Informe |  | 16663.6
6.2 | 6.2 El personal gerencial, técnico y administrativo tiene la formación y capacitación requerida para la implementacion de las actividades de manejo del parque. | PNSL | 6.2.1 Se facilita al menos tres (3) eventos de capacitación de procedimientos administrativos y políticas institucionales al personal del PNSL. | [12 empty] | Mayra Cruz / Coordinadora Contable Financiera | Documentos de gestion |  | 22180 | bar: Meses E to Meses D
|  | PNSL | 6.2.2 Se facilita al menos tres (3) eventos de capacitación del personal técnico en diversas temáticas en el manejo de áreas protegidas, | [12 empty] | Edin López, Dir. PNSL//Julio Pineda, Técnico de Eduación Ambiental /Diana Cantoral, Asistente de Dirección | Informe de capacitación e informe |  | 22180 | bar: Meses F to Meses N
6.3 | El personal del parque se encuentra bajo un régimen laboral o de servicios profesionales que estimula su buen desempeño. | PNSL | 6.3.1 Se aplican las politicas contractuales de FDN | [12 empty] | Mayra Cruz / Coordinadora Contable Financiera | Contratos |  | 119500 | bar: Meses E to Meses D
TOTAL DEL SUB PROGRAMA | [19 empty] | 215234.12
1. Linea de acción: Conservacion del area protegida y su biodiversidad
2. Programa 6: Administración
3. Sub programa: Infraestructura y equipamiento
4. Resultado esperado: Proporcionar y dar mantenimiento a los recursos fisicos del PNSL al personal asignado para el cumplimiento de resultados.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
6.1 | 6.1.1 La infraestructura basica para mantener presencia fisica en las áreas estrategicas y críticas de conservacion esta construida y recibe mantenimiento continuo. | Puestos de control Porvenir, Arroyo Lacandon, Ceiba de Oro, Bethel, Ceibo, Pocitos, Centro Campesino, y Guayacán. | 6.1.1.2 Mantenimiento de la infraestructura y equipamiento básico para la operativización de al menos cinco (5) COI o puestos de control fijos o temporales en el PNSL, | [12 empty] | Julio Valle/Coordinador de Protección | Bitácoras de Mantenimiento |  | 144880 | 855618 | bar: Meses E to Meses D
|  | PNSL | 6.1.1.3 Mantenimiento a todo el equipo del PNSL, para su buen funcionamiento, | [12 empty] | Myra Cruz / Coordinadora Administrativa Financiera | Bitácoras de Mantenimiento |  | 360918 | bar: Meses E to Meses D
|  | PNSL | 6.1.1.4 Adquisición de equipo para la ejecución de los programas del PNSL | [12 empty] | Myra Cruz / Coordinadora Administrativa Financiera | Inventarios y fotografias |  | 349820 | bar: Meses E to Meses D
TOTAL DEL SUB PROGRAMA | [19 empty] | 855618
1. Linea de acción: Conservacion del area protegida y su biodiversidad
2. Programa 6: Administración
3. Sub programa: 6.2 Manejo Contable
4. Resultado esperado: Organizar, fiscalizar, facilitar los recursos financieros asignados para el cumplimiento del presente Plan Maestro
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
6.2 | 6.2.1 Un sistema administrativo que apoye el desarrollo de las actividades de los demás programas de manejo del parque esta establecido y funcionando | PNSL | 6.2.1.1 Administrar los recursos financieros asignados al PNSL | [12 empty] | Myra Cruz / Coordinadora Administrativa Financiera | Registros contables |  | 219734 | 265905.6667 | bar: Meses E to Meses D
| 6.2.2 Las normas, rutinas y procedimientos para la ejecucion de las actividades del manejo del parque esta claramente definidos | PNSL | 6.2.2.1 Implementación de herramientas administrativas adecuadas para el buen manejo de los recursos para el PNSL | [12 empty] | Myra Cruz / Coordinadora Administrativa Financiera | formatos |  | 46171.6667 | bar: Meses E to Meses D
TOTAL DEL SUB PROGRAMA | [19 empty] | 265905.6667
TOTAL DEL PROGRAMA | [19 empty] | 1336757.7867

## PST
Parque Nacional Sierra del Lacandón
Plan Operativo Anual 2021
RUBROS | Renglón Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q. | CONAP |  | COD | FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA |  | TOTAL
|  |  |  | No. UNIDAD | COSTO (Q) |  | No. UNIDAD | COSTO (Q) | COSTO (Q)
Programa 1: Manejo de Recursos |  |  |  |  | 2390477 |  |  | 1488728.1 | 3879205.1
Sub Programa Manejo de Recursos Naturales |  |  |  |  | 426618 |  |  | 458440.1 | 885058.1
Objetivo 1: Diseñar y ejecutar actividades que normen, controlen y regulen la extracción de recursos en el área protegida para que las especies o sistemas que dependen de estos elementos, no sean mermados por la actividad humana.
1.1.1 Actualización del Plan de Prevención y control de Incendios Forestales del PNSL, en coordinación con los miembros de la CIF Municipales. |  |  |  |  | 0 |  |  | 5648 | 5648
Director PNSL | 11 | días-per | 715 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1430 | 1430
Coordinador de Desarrollo comunitario | 11 | dias-per | 557 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1114 | 1114
Tecnico de Control y Protección | 11 | días-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 2 | 562 | 562
Técnico extensionista distrito ZUE | 029 | dias-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 2 | 562 | 562
Técnico extensionista distrito Usumacinta | 029 | dias-per | 185 | 0 | 0 | 2 | 2 | 370 | 370
Refacciones | 211 | Unidad | 10 | 0 | 0 | 2 | 30 | 300 | 300
Diesel(Galones) | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 36 | 1260 | 1260
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 50 |  | 0 | 2 | 1 | 50 | 50
1.1.2 Se han fortalecido e impulsado los Sistemas de Alerta Temprana de Incendios Forestales en 03 comunidades del PNSL que han iniciado a implementar y/o que están en proceso de mejora. |  |  |  |  | 0 |  |  | 27043 | 27043
Coordinador de Desarrollo comunitario | 29 | dias-per | 557 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2785 | 2785
Técnico Extensionista Distrito ZUE | 011 | días-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4215 | 4215
Técnico extensionista distrito Usumacinta | 011 | días-per | 185 | 0 | 0 | 2 | 30 | 5550 | 5550
Educador Ambiental | 029 | días-per | 267 | 0 | 0 | 2 | 30 | 8010 | 8010
Refacciones(Unidades) | 211 | Unidad | 15 | 0 | 0 | 2 | 72 | 1080 | 1080
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 50 | 0 | 0 | 2 | 8 | 400 | 400
Gasolina(galones) | 262 | Galon | 40 | 0 | 0 | 2 | 90 | 3600 | 3600
Lapices (cajas) | 291 | Caja | 22 | 0 | 0 | 2 | 4 | 88 | 88
Marcadores permanentes (Docena) | 291 | Docena | 60 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60 | 60
Marcadores Indelebles (Docena) | 291 | Docena | 130 | 0 | 0 | 2 | 1 | 130 | 130
Boletas de permisos de quema (talonario) |  | Unidad | 75 | 0 | 0 |  | 15 | 1125 | 1125
1.1.3 Se han implementado 2 campamentos temporales en zonas de alto riesgo de incendios forestales en la ZI. |  |  |  |  | 264900 |  |  | 196324 | 461224
Tecnico de Control y Protección | 011 | días-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 24 | 6744 | 6744
Técnico de Protección | 029 | dias-per | 200 | 0 | 0 | 2 | 60 | 12000 | 12000
Guardarecursos CONAP | 11 | días-per | 88 | 1200 | 105600 | 1 | 0 | 0 | 105600
Guardarecursos FDN | 11 | dias-per | 101 | 150 | 15150 | 2 | 720 | 72720 | 87870
Guardarecursos FDN | 29 | dias-per | 101 | 150 | 15150 | 2 | 720 | 72720 | 87870
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 50
Gasolina(galones) | 262 | Galones | 30 | 0 | 0 | 1 | 200 | 6000 | 6000
Diesel(Galones) | 262 | Galones | 25 | 0 | 0 | 2 | 225 | 5625 | 5625
Aceite 2 tiempos | 262 | litros | 35 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1050 | 1050
Lapiceros (cajas) | 291 | Caja | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 75 | 75
Cartuchos para impresora | 267 | Unidades | 450 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2250 | 2250
Raciones calientes | 211 | dias-per | 32 | 1500 | 48000 | 1 |  | 0 | 48000
Raciones frias | 211 | dias-per | 45 | 1800 | 81000 | 1 |  | 0 | 81000
Rollo Nylon | 268 | Unidad | 700 |  | 0 |  | 2 | 1400 | 1400
Rollo lazos | 268 | Unidad | 300 |  | 0 |  | 2 | 600 | 600
Rollo de pita | 268 | Unidad | 100 |  | 0 |  | 2 | 200 | 200
Batería de cocina | 296 | Unidad | 300 |  | 0 |  | 2 | 600 | 600
Molino de nixtamal (manual) | 296 | Unidad | 250 |  | 0 |  | 2 | 500 | 500
Medicamentos (Botiquín) | 266 | Unidad | 1000 |  | 0 |  | 2 | 2000 | 2000
Sueros antiofídicos | 266 | Unidad | 600 |  | 0 |  | 6 | 3600 | 3600
Canecas para almacenamiento de agua | 268 | Unidades | 30 |  | 0 |  | 8 | 240 | 240
Caja Limas | 286 | Unidades | 125 |  | 0 |  | 6 | 750 | 750
Tarjeta telefónica | 113 | Unidades | 50 |  | 0 |  | 20 | 1000 | 1000
Baterías AA | 297 | Pares | 30 |  | 0 |  | 40 | 1200 | 1200
Equipo GPS | 294 | Unidades | 5000 |  | 0 |  | 1 | 5000 | 5000
1.1.4 Se han implementado Talleres de sensibilización y organización comunitarias para la Prevencion y Control de incendios forestales en 12 comunidades del PNSL, en el marco de la CIF-M de Las Cruces y La Libertad. |  |  |  |  | 144900 |  |  | 69601 | 214501
Director PNSL | 11 | días-per | 715 | 0 | 0 | 2 | 1 | 715 | 715
Coordinador de Desarrollo comunitario | 11 | dias-per | 557 | 0 | 0 | 2 | 15 | 8355 | 8355
Técnico extensionista distrito Usumacinta | 29 | dias-per | 185 | 0 | 0 | 2 | 30 | 5550 | 5550
Técnico extensionista distrito ZUE | 29 | días-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 30 | 8430 | 8430
Promotores Rurales (4) | 29 | dias-per | 105 | 0 | 0 | 2 | 120 | 12600 | 12600
Educador Ambiental | 29 | dias-per | 266.6667 | 0 | 0 | 2 | 30 | 8000 | 8000
Raciones Calientes | 211 | Libras | 29 | 2070 | 60030 | 1 | 270 | 7830 | 67860
Raciones Frías (Unidades) | 211 | Unidad | 41 | 2070 | 84870 | 1 | 81 | 3321 | 88191
Gasolina(galones) | 262 | Galon | 40 | 0 | 0 | 2 | 10 | 400 | 400
Aceite 2 tiempos | 262 | Litros | 40 | 0 | 0 | 2 | 5 | 200 | 200
Diesel(Galones) | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 120 | 4200 | 4200
Refaciones | 211 | Unidad | 10 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 10000 | 10000
1.1.5 Se ha brindado mantenimiento y limpieza de 20 kilómetros de brechas corta fuegos en el PNSL, que incluyen polígonos comunitarios y brecha cortafuego al interior de la zona intangible del PNSL. |  |  |  |  | 15000 |  |  | 35531 | 50531
Coordinador de Desarrollo comunitario | 11 | dias-per | 557 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4456 | 4456
Técnico extensionista distrito Usumacinta | 29 | dias-per | 185 | 0 | 0 | 2 | 30 | 5550 | 5550
Técnico extensionista distrito ZUE | 29 | días-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4215 | 4215
Técnico Distrito ZR | 29 | dias-per | 151.6667 | 0 | 0 | 2 | 30 | 4550 | 4550
Raciones Calientes | 211 | Libras | 29 |  | 0 | 2 | 120 | 3480 | 3480
Raciones Frías (Unidades) | 211 | Unidad | 41 |  | 0 | 2 | 100 | 4100 | 4100
Gasolina(galones) | 262 | Galon | 40 |  | 0 | 2 | 60 | 2400 | 2400
Aceite 2 tiempos | 262 | Litros | 40 |  | 0 | 2 | 12 | 480 | 480
Diesel(Galones) | 262 | Galones | 35 |  | 0 | 2 | 180 | 6300 | 6300
Cuadrillas SIPECIF | 29 | dias-per | 100 | 150 | 15000 |  |  | 0 | 15000
1.1.6 Se ha denunciado y Procurado ante el Ministerio Público los actos ilicitos relacionados con el delito de incendios forestales |  |  |  |  | 0 |  |  | 30355 | 30355
Tecnico de Control y Protección | 011 | días-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 30 | 8430 | 8430
Director PNSL | 11 | días-per | 715 | 0 | 0 | 2 | 30 | 21450 | 21450
Resmas de papel tamaño carta | 241 | Unidades | 50 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 25 | 25
Cartuchos para impresora | 267 | Unidades | 450 | 0 | 0 | 2 | 1 | 450 | 450
1.2.1 Capacitación al personal técnico sobre normatividad para el aprovechamiento de flora y fauna |  |  |  |  | 0 |  |  | 8880 | 8880
Asistente de Dirección | 029 | días-per | 202 |  | 0 | 2 | 6 | 1212 | 1212
Coordinador de Desarrollo comunitario | 11 | días-per | 557 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3342 | 3342
Técnico extensionista distrito Usumacinta | 29 | días-per | 185 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1110 | 1110
Técnico extensionista distrito ZUE | 29 | dias-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1686 | 1686
Promotores Rurales | 29 | dias-per | 105 | 0 | 0 | 2 | 6 | 630 | 630
Refacciones | 211 | Unidad | 15 | 0 | 0 | 2 | 60 | 900 | 900
1.2.2 Emisión de informes de opinión técnica sobre solicitudes de aprovechamiento y/o manejo de flora y fauna, así como de proyectos de inversión social. |  |  |  |  | 0 |  |  | 26225 | 26225
Asistente de Dirección | 29 | dias-per | 202 | 0 | 0 | 2 | 21 | 4242 | 4242
Coordinador de Desarrollo comunitario | 11 | días-per | 557 | 0 | 0 | 2 | 21 | 11697 | 11697
Técnico extensionista distrito Usumacinta | 29 | días-per | 185 | 0 | 0 | 2 | 21 | 3885 | 3885
Técnico extensionista distrito ZUE | 29 | dias-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 21 | 5901 | 5901
Resmas de papel tamaño carta | 241 | Unidades | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 50
Cartuchos para impresora | 267 | Unidades | 450 | 0 | 0 | 2 | 1 | 450 | 450
1.3.1 Emisión de informes técnicos sobre solicitudes licencias de caza y pesca |  |  |  |  | 0 |  |  | 4295 | 4295
Asistente de Dirección | 29 | dias-per | 202 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1010 | 1010
Coordinador de Desarrollo comunitario | 11 | días-per | 557 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2785 | 2785
Resmas de papel tamaño carta | 241 | Unidades | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 50
Cartuchos para impresora | 267 | Unidades | 450 | 0 | 0 | 2 | 1 | 450 | 450
1.3.2 Monitoreo de licencias de caza y pesca en PNSL en coordinación con el CONAP, |  |  |  |  | 0 |  |  | 1124 | 1124
Tecnico de Control y Protección | 11 | dias-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1124 | 1124
1.4.1 Monitoreo de la dinámica de regeneracion natural en coordinación con CEMEC en poligono de Centro Campesino. |  |  |  |  | 1818 |  |  | 21257.1 | 23075.1
Tecnico de Control y Protección | 11 | dias-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 18.25 | 5128.25 | 5128.25
Guardarecursos | 11 | días-per | 101 | 18 | 1818 | 2 | 18.25 | 1843.25 | 3661.25
Técnico de Monitoreo | 29 | dias-per | 152 | 0 | 0 | 2 | 18.25 | 2774 | 2774
Raciones Calientes | 211 | dias-per | 29 |  | 0 | 2 | 50.4 | 1461.6 | 1461.6
Raciones Frías (Unidades) | 211 | Unidad | 41 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1230 | 1230
Gasolina(galones) | 262 | Galon | 40 | 0 | 0 | 2 | 180 | 7200 | 7200
Aceite 2 tiempos | 262 | Litros | 40 | 0 | 0 | 2 | 9 | 360 | 360
Diesel(Galones) | 262 | Galones | 35 |  | 0 | 2 | 36 | 1260 | 1260
1.4.2 Ejecución y Monitoreo de las actividades del Proyecto REDD+ en el PNSL, bajo el estándar CCB y VCS, |  |  |  |  | 0 |  |  | 32157 | 32157
Director PNSL | 11 | días-per | 715 | 0 | 0 | 2 | 15 | 10725 | 10725
Coordinador monitoreo | 11 | días-per | 422 | 0 | 0 | 2 | 21 | 8862 | 8862
Coordinador de Desarrollo comunitario | 11 | días-per | 557 | 0 | 0 | 2 | 15 | 8355 | 8355
Tecnico de Control y Protección | 11 | días-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4215 | 4215
Sub Programa Control y Vigilancia |  |  |  |  | 1963859 |  |  | 1030288 | 2994147
Objetivo 2. Mantener presencia de guarda-recursos en áreas críticas del parque para detectar y reaccionar conforme a la Ley de Áreas Protegidas en contra de los infractores dentro del PNSL.
1.5.1Coordinación con el CONAP, BEOS y DIPRONA para mantener la presencia del personal interinstitucional en los COI (Arroyo Lacandón y Arroyo Yaxchilán) y PC (Porvenir, Guayacán, Pocitos) del PNSL. |  |  |  |  | 0 |  |  | 97224 | 97224
Director PNSL | 11 | días-per | 715 | 0 | 0 | 2 | 24 | 17160 | 17160
Tecnico de Control y Protección | 011 | días-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 72 | 20232 | 20232
Procuradora jurídica | 029 | dias-per | 202 |  | 0 |  | 36 | 7272 | 7272
Diesel(Galones) | 262 | Galon | 25 | 0 | 0 | 2 | 360 | 9000 | 9000
Alimentación | 211 | Unidades | 90 |  | 0 |  | 60 | 5400 | 5400
Alimentación (Refacciones) | 211 | Unidades | 30 |  | 0 |  | 60 | 1800 | 1800
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 50 |  | 0 |  | 1 | 50 | 50
Cartuchos para impresora | 267 | Unidades | 450 |  | 0 |  | 2 | 900 | 900
Boletos aéreos | 133 | Unidades | 1800 |  | 0 |  | 6 | 10800 | 10800
Hospedaje | 133 | Unidades | 300 |  | 0 |  | 6 | 1800 | 1800
Alimentación | 133 | Unidades | 180 |  | 0 |  | 12 | 2160 | 2160
Servicios de taxi | 133 | Unidades | 250 |  | 0 |  | 6 | 1500 | 1500
Mantenimiento de vehículos | 165 | Unidades | 11950 |  | 0 |  | 1 | 11950 | 11950
Compra de llantas | 253 | Unidades | 1200 |  | 0 |  | 4 | 4800 | 4800
Tarjeta telefónica | 113 | Unidades | 200 |  | 0 |  | 12 | 2400 | 2400
1.6.1 Presentar denuncias ante el Ministerio Público de todos los actos ilícitos detectados dentro del área protegida y su área de influencia. |  |  |  |  | 0 |  |  | 22332 | 22332
Tecnico de Control y Protección | 011 | días-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 72 | 20232 | 20232
Diesel(Galones) | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 60 | 2100 | 2100
1.6.2 Seguimiento a las ordenes de desalojo para las invasiones La Revancha y San Francisco. |  |  |  |  | 0 |  |  | 21060 | 21060
Tecnico de Control y Protección | 011 | días-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 60 | 16860 | 16860
Diesel(Galones) | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 120 | 4200 | 4200
1.6.3 Seguimiento a talleres dirigido a personal técnico, Ejército, Diprona y guardarecursos sobre legislación ambiental y procedimiento para el manejo y resguardo de los bienes decomisados (cadena de custodia). |  |  |  |  | 0 |  |  | 2836 | 2836
Tecnico de Control y Protección | 011 | días-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1686 | 1686
Resmas de papel tamaño carta | 011 | unidad | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 50
Cartuchos para impresora | 029 | Unidad | 450 | 0 | 0 | 2 | 1 | 450 | 450
Encuadernados |  | Unidad | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 50 | 50
Refacciones | 211 | Unidad | 15 | 0 | 0 | 2 | 40 | 600 | 600
1.7.1 Actualización e Implementación de la Estrategia de Control y Vigilancia para el PNSL |  |  |  |  | 0 |  |  | 8239 | 8239
Tecnico de Control y Protección | 11 | días-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1405 | 1405
Director PNSL | 11 | dias-per | 715 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1430 | 1430
Técnico de Protección | 29 | dias-per | 200 | 0 | 0 | 2 | 2 | 400 | 400
Alimentos para personas | 211 | unidades | 80 |  | 0 | 2 | 24 | 1920 | 1920
Procuradora jurídica | 29 | días-per | 201 |  | 0 | 2 | 3 | 603 | 603
Director de desarrollo comunitario | 11 | días-per | 560 |  | 0 | 2 | 3 | 1680 | 1680
Técnico de educación ambiental | 29 | días-per | 267 |  | 0 | 2 | 3 | 801 | 801
1.7.2 Se realizan por lo menos 36 patrullajes de largo alcance dentro de la ZI en el PNSL de forma interinstitucional. |  |  |  |  | 58224 |  |  | 126730 | 184954
Tecnico de Control y Protección | 011 | días-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 72 | 20232 | 20232
Técnico de Protección | 029 | dias-per | 200 | 0 | 0 | 2 | 60 | 12000 | 12000
Técnico de Protección CONAP | 029 | dias-per | 200 | 72 | 14400 | 1 | 0 | 0 | 14400
Guardarecursos CONAP | 11 | días-per | 88 | 288 | 25344 | 1 | 0 | 0 | 25344
Guardarecursos FDN | 11 | dias-per | 101 | 0 | 0 | 2 | 144 | 14544 | 14544
Guardarecursos FDN | 29 | dias-per | 101 | 0 | 0 | 2 | 144 | 14544 | 14544
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 50 | 0 | 0 | 2 | 6 | 300 | 300
Gasolina(galones) | 262 | Galones | 30 | 0 | 0 | 2 | 700 | 21000 | 21000
Diesel(Galones) | 262 | Galones | 25 | 0 | 0 | 2 | 90 | 2250 | 2250
Aceite 2 tiempos | 262 | litros | 35 | 0 | 0 | 2 | 140 | 4900 | 4900
Raciones calientes | 211 | dias-per | 32 | 240 | 7680 | 1 | 480 | 15360 | 23040
Raciones frias | 211 | dias-per | 45 | 240 | 10800 | 1 | 480 | 21600 | 32400
1.7.3. Nueve (09) sobrevuelos en el PNSL para la detección de actividades ilícitas y monitoreo, en coordinación con el CEMEC, |  |  |  |  | 0 |  |  | 25304 | 25304
Tecnico de Control y Protección | 11 | días-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2248 | 2248
Técnico de Protección | 11 | días-per | 200 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1600 | 1600
Técnico de Monitoreo | 11 | días-per | 152 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1216 | 1216
Sobrevuelos | 141 | unidad | 10000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20000 | 20000
Impuesto aeropuertuario | 195 | Unidad | 20 |  | 0 | 2 | 12 | 240 | 240
1.7.4 Se realizarán por lo menos 264 patrullajes de corto alcance en la ZI del PNSL institucionales |  |  |  |  | 1905635 |  |  | 706122 | 2611757
Tecnico de Control y Protección | 011 | días-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 132 | 37092 | 37092
Técnico de Protección | 029 | dias-per | 200 | 0 | 0 | 2 | 180 | 36000 | 36000
Técnico de protección conap | 029 | dias-per | 200 | 180 | 36000 | 1 | 0 | 0 | 36000
Guardarecursos CONAP | 11 | días-per | 88 | 14235 | 1252680 | 1 | 0 | 0 | 1252680
Guardarecursos FDN | 11 | dias-per | 101 | 0 | 0 | 2 | 1095 | 110595 | 110595
Guardarecursos FDN | 29 | dias-per | 101 | 0 | 0 | 2 | 1095 | 110595 | 110595
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 50 | 0 | 0 | 4 | 12 | 600 | 600
Gasolina(galones) | 262 | Galones | 40 | 2000 | 80000 | 1 | 2520 | 100800 | 180800
Diesel(Galones) | 262 | Galones | 35 | 600 | 21000 | 1 | 112 | 3920 | 24920
Aceite 2 tiempos | 262 | litros | 40 | 0 | 0 | 2 | 336 | 13440 | 13440
Mantenimiento de vehículos |  | Unidades | 1500 |  | 0 | 2 | 35 | 52500 | 52500
Reparación de vehículos |  | Unidades | 3500 |  | 0 |  | 25 | 87500 | 87500
Compra de llantas |  | Unidades | 1200 |  | 0 |  | 20 | 24000 | 24000
Mantenimiento y reparación de motores marinos |  | Unidades | 3000 |  | 0 |  | 3 | 9000 | 9000
Mantenimiento de lanchas |  | Unidades | 6000 |  | 0 |  | 3 | 18000 | 18000
Motor marino |  | Unidades | 47000 | 1 | 47000 |  | 1 | 47000 | 94000
Colchones |  | Unidades | 260 | 30 | 7800 |  | 30 | 7800 | 15600
Baterías de cocina |  | Unidades | 300 | 6 | 1800 |  | 6 | 1800 | 3600
Medicamentos (Botiquín) |  | Unidades | 2000 | 6 | 12000 |  | 6 | 12000 | 24000
Sueros antiofídicos | 291 | Unidades | 600 | 12 | 7200 | 2 | 12 | 7200 | 14400
Cartuchos para impresora | 267 | Unidades | 450 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1800 | 1800
Raciones calientes | 211 | Unidades | 32 | 8030 | 256960 | 1 |  | 0 | 256960
Raciones frias | 211 | Unidades | 41 | 440 | 18040 | 1 |  | 0 | 18040
Baterías AA |  | Unidades | 30 | 48 | 1440 |  | 6 | 180 | 1620
Cámaras fotográficas |  | Unidades | 4000 | 2 | 8000 |  | 2 | 8000 | 16000
GPS |  | Unidades | 5000 | 2 | 10000 |  | 2 | 10000 | 20000
Generador eléctrico |  | Unidades | 5000 | 1 | 5000 |  |  | 0 | 5000
Molino de nixtamal (manual) |  | Unidades | 250 | 6 | 1500 |  | 6 | 1500 | 3000
Servicio de comunicación de radio satelital |  | Unidades | 11565 | 11 | 127215 |  |  | 0 | 127215
Alquiler PC Bethel |  | Unidades | 1000 | 12 | 12000 |  |  | 0 | 12000
Pago de energía eléctrica Bethel |  | Unidades | 400 |  | 0 |  | 12 | 4800 | 4800
1.8.1.1 Se han establecido puestos de control conjuntamente entre Ejército, PNC/DIPRONA, CONAP e instituciones mexicanas para control binacional, durante épocas críticas de extracción de flora y fauna. |  |  |  |  | 0 |  |  | 11139 | 11139
Director PNSL | 11 | días-per | 715 | 0 | 0 | 2 | 1 | 715 | 715
Tecnico de Control y Protección | 011 | días-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1124 | 1124
Diesel(Galones) | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 60 | 2100 | 2100
Gasolina(galones) | 262 | Galones | 40 | 0 | 0 | 2 | 162 | 6480 | 6480
Aceite 2 tiempos | 262 | Galones | 40 | 0 | 0 | 2 | 18 | 720 | 720
1.9.1. Doce (12) Reuniones de coordinación para evaluar y planificar las actividades de control y vigilancia en el PNSL (Brigada de Selva, DIPRONA, CONAP) |  |  |  |  | 0 |  |  | 9302 | 9302
Director PNSL | 11 | días-per | 715 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1430 | 1430
Tecnico de Control y Protección | 011 | días-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3372 | 3372
Diesel(Galones) | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 60 | 2100 | 2100
Refacciones(Unidades) |  | Unidad | 50 | 0 | 0 | 2 | 16 | 800 | 800
Almuerzos |  | Unidad | 100 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1600 | 1600
Programa 2: Patrimonio Cultural |  |  |  |  | 0 |  |  | 292419.5 | 292419.5
Sub Programa Patrimonio Cultural |  |  |  |  | 0 |  |  | 292419.5 | 292419.5
Objetivo 2. Identificar, manejar y proteger el patrimonio cultural tangible e intangible que se encuentra relacionado física o historicamente con el PNSL.
2.1.1 Apoyo y seguimiento a la implementación de la temporada de investigación y conservación arqueológica en el marco del Proyecto Paisaje Piedras Negras |  |  |  |  | 0 |  |  | 13265 | 13265
Director PNSL | 11 | días-per | 715 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3575 | 3575
Gasolina(galones) | 262 | Galon | 40 |  | 0 | 2 | 180 | 7200 | 7200
Aceite 2 tiempos | 262 | Litros | 40 |  | 0 | 2 | 36 | 1440 | 1440
Diesel(Galones) | 262 | Galones | 35 |  | 0 | 2 | 30 | 1050 | 1050
2.2.1 Elaboración del Plan de Gestión y Manejo de visitantes del PNSL |  |  |  |  | 0 |  |  | 101550 | 101550
Director PNSL | 11 | días-per | 715 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2145 | 2145
Coordinador Monitoreo | 11 | días-per | 422 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4220 | 4220
Consultoria para elaboracion de Plan de Negocios |  | Unidad | 55185 |  | 0 |  | 1 | 55185 | 55185
Talleres actualizacion Plan Maestro |  | Unidad | 10000 |  | 0 |  | 4 | 40000 | 40000
2.3.1 Implementacion de un plan de negocios para la actividad turistica en el PNSL, que incluya capacitacion y desarrollo de infraestructura de bajo impacto. |  |  |  |  | 0 |  |  | 173389.5 | 173389.5
Tecnico de Control y Protección | 011 | días-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 1 | 281 | 281
Coordinador Programa de Investigación y Monitoreo | 011 | días-per | 422 | 0 | 0 | 2 | 1 | 422 | 422
Plan de capacitacion para el grupo de jovenes |  | Unidad | 32686.5 |  | 0 |  | 1 | 32686.5 | 32686.5
Infraestructura basica de bajo impacto |  | Unidad | 35000 |  | 0 |  | 4 | 140000 | 140000
2.3.2 Registro de visitantes al sitio Arqueologico Piedras Negras |  |  |  |  | 0 |  |  | 4215 | 4215
Tecnico de Control y Protección | 011 | días-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4215 | 4215
Programa 3: Investigación y Monitoreo |  |  |  |  | 18480 |  |  | 427549 | 446029
Sub Programa Investigación y monitoreo |  |  |  |  | 18480 |  |  | 427549 | 446029
Objetivo 3: Coordinar y realizar investigaciones y medición periódica de parámetros críticos para documentar la situación ecológica del parque y orientar las acciones de conservación de la Co-administración.
3.1.1 Actualizar la información socioeconómica básica de las comunidades del PNSL. |  |  |  |  | 0 |  |  | 8035 | 8035
Coordinador programa de relaciones comunitarias | 11 | dias-per | 557 |  | 0 | 2 | 5 | 2785 | 2785
Extensionistas de los distritos | 029 | días-per | 150 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2250 | 2250
Promotores del programa relaciones comunitarias | 029 | días-per | 200 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3000 | 3000
3.4.1 Implementar el Plan de Monitoreo Biológico, Social, de Emisiones de Carbono en el Parque Nacional Sierra de Lacandón (REDD+) |  |  |  |  | 7920 |  |  | 286458 | 294378
Coordinador Programa Monitoreo | 011 | días-per | 422 | 0 | 0 | 2 | 219 | 92418 | 92418
Guardarecursos CONAP | 011 | días-per | 88 | 90 | 7920 | 1 | 0 | 0 | 7920
Técnico de Monitoreo | 029 | días-per | 152 | 0 | 0 | 2 | 180 | 27360 | 27360
Técnico de Investigación | 011 | días-per | 186 | 0 | 0 | 2 | 180 | 33480 | 33480
Gasolina(galones) | 262 | Galones | 40 | 0 | 0 | 2 | 1440 | 57600 | 57600
Diesel(Galones) | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 360 | 12600 | 12600
racines frias |  | Unidades | 41 | 0 | 0 | 2 | 900 | 36900 | 36900
raciones calientes |  | Unidades | 29 | 0 | 0 | 2 | 900 | 26100 | 26100
3.5.1 Monitoreo socioambiental del impacto de la implementacion de proyectos productivos como la apicultura, SAF biodiversos, MFS, entre otros, en el PNSL. |  |  |  |  | 10560 |  |  | 122946 | 133506
Coordinador Programa Monitoreo | 011 | días-per | 422 | 0 | 0 | 2 | 73 | 30806 | 30806
Guardarecursos CONAP | 011 | días-per | 88 | 120 | 10560 | 1 | 0 | 0 | 10560
Técnico de Investigación | 011 | días-per | 186 | 0 | 0 | 2 | 90 | 16740 | 16740
Gasolina(galones) | 262 | Galones | 40 | 0 | 0 | 2 | 520 | 20800 | 20800
Diesel(Galones) | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 360 | 12600 | 12600
racines frias |  | Unidades | 41 | 0 | 0 | 2 | 600 | 24600 | 24600
raciones calientes |  | Unidades | 29 | 0 | 0 | 2 | 600 | 17400 | 17400
3.6.1 Monitoreo de la ejecución efectiva del Plan Maestro a partir del POA 2020. |  |  |  |  | 0 |  |  | 10110 | 10110
Coordinador Programa Monitoreo | 011 | días-per | 422 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2110 | 2110
Talleres, eventos |  | Unidad | 2000 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8000 | 8000
Programa 4: Relaciones comunitarias |  |  |  |  | 0 |  |  | 2680801.9473 | 2680801.9473
Sub Programa Organización Comunitaria |  |  |  |  | 0 |  |  | 2243166.8473 | 2243166.8473
Objetivo 4: Construir aliados y fomentar la organización comunitaria para mejorar el nivel de vida de las mismas y reducir el impacto en los recursos naturales del PNSL.
4.1.1.1 Apoyar en la gestión de servicios de salud y educación permanentes en las comunidades del PNSL. |  |  |  |  | 0 |  |  | 35621.5973 | 35621.5973
Coordinador de Desarrollo Comunitario | 11 | días-per | 557.2877 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1114.5753 | 1114.5753
Técnico Agropecuario | 11 | días-per | 280.674 | 0 | 0 | 2 | 3 | 842.022 | 842.022
Educador Ambiental | 29 | días-per | 266.6667 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4000 | 4000
Promotor Rural | 29 | días-per | 105 | 0 | 0 | 2 | 5 | 525 | 525
Alimentos | 211 | Unidad | 70 | 0 | 0 | 2 | 72 | 5040 | 5040
Combustible | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 360 | 12600 | 12600
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 50
Cartucho de impresora | 267 | Unidad | 450 | 0 | 0 | 2 | 1 | 450 | 450
Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 5500 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11000 | 11000
4.1.2.1 6 Talleres de capacitación a 10 Comunidades sobre Ley de Consejos de Desarrollo, Saneamiento ambiental, Legislación Ambiental y patrimonio cultural, Código Municipal, Resolución de conflictos, PAH, entre otros, en el marco de las instancias de diálogo. |  |  |  |  | 0 |  |  | 79906 | 79906
Coordinador Programa de Desarrollo Comunitario | 11 | días-per | 557 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6684 | 6684
Técnico extensionista distrito usumacinta | 029 | días-per | 185 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1850 | 1850
Técnico Agropecuario | 29 | días-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3372 | 3372
Promotor Rural | 29 | días-per | 105 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1575 | 1575
Educador Ambiental | 29 | días-per | 266.6667 | 0 | 0 | 2 | 90 | 24000 | 24000
Combustible | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 100 | 3500 | 3500
Alimentos | 211 | Unidad | 110 | 0 | 0 | 2 | 300 | 33000 | 33000
Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 5500 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5500 | 5500
Marcadores permanentes (Docena) | 291 | Unidad | 60 | 0 | 0 | 2 | 4 | 240 | 240
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 100
Papel manila | 122 | Unidad | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 50 | 25 | 25
Maskin tape | 292 | Unidad | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 60 | 60
4.1.2.2 Identificacion y Formacion de 20 multiplicadores juveniles en temas de salud sexual y reproductiva. |  |  |  |  | 0 |  |  | 39950 | 39950
Coordinadora Programa Salud y Educacion | 11 | dias-per | 450 |  | 0 | 2 | 21 | 9450 | 9450
Talleres, eventos |  | Unidad | 3000 |  | 0 | 2 | 6 | 18000 | 18000
Combustible | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 100 | 3500 | 3500
Alimentos | 211 | Unidad | 30 | 0 | 0 | 2 | 300 | 9000 | 9000
4.1.2.3 Identificacion y formacion de 12 promotores distribuidores de metodos de planificacion familiar. |  |  |  |  | 0 |  |  | 39950 | 39950
Coordinadora Programa Salud y Educacion | 11 | dias-per | 450 |  | 0 | 2 | 21 | 9450 | 9450
Talleres, eventos |  | Unidad | 3000 |  | 0 | 2 | 6 | 18000 | 18000
Combustible | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 100 | 3500 | 3500
Alimentos | 211 | Unidad | 30 | 0 | 0 | 2 | 300 | 9000 | 9000
4.1.2.4 Acompañamiento a los 10 COCODES de las comunidades del PNSL en la gestión de proyectos de desarrollo sostenible. |  |  |  |  | 0 |  |  | 13342 | 13342
Director PNSL | 11 | días-per | 715 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1430 | 1430
Coordinador Programa de Desarrollo Comunitario | 11 | días-per | 557 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4456 | 4456
Técnico extensionista distrito usumacinta | 029 | días-per | 185 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2960 | 2960
Técnico extensionista distrito ZUE | 29 | días-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 16 | 4496 | 4496
4.1.2.5 Fortalecimiento de grupos de jovenes conformados en PNSL |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 144792 | 144792
Coordinador Programa de Desarrollo Comunitario | 11 | días-per | 557 | 0 | 0 | 2 | 146 | 81322 | 81322
Coordinadora Proyecto Jovenes | 29 | dias-per | 385 | 0 | 0 | 2 | 45 | 17325 | 17325
Combustible | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 150 | 5250 | 5250
Alimentos | 211 | Unidad | 50 | 0 | 0 | 2 | 300 | 15000 | 15000
Impresión de materiales | 353 | Unidades | 50 | 0 | 0 | 2 | 80 | 4000 | 4000
Cartucho de impresora | 267 | Unidad | 450 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1350 | 1350
Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 2000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2000 | 2000
Marcadores permanentes (Docena) | 291 | Unidad | 60 | 0 | 0 | 2 | 4 | 240 | 240
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 50 | 0 | 0 | 2 | 4 | 200 | 200
Papel manila | 122 | Unidad | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 50 | 25 | 25
Maskin tape | 292 | Unidad | 20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 80 | 80
Talleres, eventos |  | Unidad | 1500 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18000 | 18000
4.1.3.1 Seguimiento, evaluación y/o actualización de los Acuerdos suscritos en el PNSL |  |  |  |  | 0 |  |  | 86860 | 86860
Director PNSL | 11 | días-per | 715 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3575 | 3575
Coordinador Programa de Desarrollo Comunitario | 11 | días-per | 557 | 0 | 0 | 2 | 30 | 16710 | 16710
Técnico extensionista distrito ZUE | 29 | días-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 50 | 14050 | 14050
Técnico extensionista distrito usumacinta | 29 | dias-per | 185 | 0 | 0 | 2 | 50 | 9250 | 9250
Promotor comunitario | 29 | dias-per | 105 | 0 | 0 | 2 | 30 | 3150 | 3150
Combustible | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 350 | 12250 | 12250
Alimentos | 211 | Unidad | 45 | 0 | 0 | 2 | 375 | 16875 | 16875
Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 5500 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11000 | 11000
4.1.3.2 Seguimiento al proceso de negociación de Acuerdos de Cooperación por suscribir con las comunidades del PNSL. |  |  |  |  | 0 |  |  | 162810 | 162810
Coordinador Programa de Desarrollo Comunitario | 11 | días-per | 557 | 0 | 0 | 2 | 96 | 53472 | 53472
Técnico área social | 29 | dias-per | 385 | 0 | 0 | 2 | 96 | 36960 | 36960
Encargado de Resolución de conflictos | 29 | dias-per | 198 | 0 | 0 | 2 | 96 | 19008 | 19008
Técnico extensionista municipal | 29 | dias-per | 198 | 0 | 0 | 2 | 180 | 35640 | 35640
Combustible | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 192 | 6720 | 6720
Alimentos | 211 | Unidad | 60 | 0 | 0 | 2 | 60 | 3600 | 3600
Impresión de materiales | 353 | Unidades | 50 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1250 | 1250
Cartucho de impresora | 267 | Unidad | 450 | 0 | 0 | 2 | 1 | 450 | 450
Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 5500 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5500 | 5500
Marcadores permanentes (Docena) | 291 | Unidad | 60 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60 | 60
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 100
Papel manila | 122 | Unidad | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10
Maskin tape | 292 | Unidad | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 40
4.1.3.3 Seguimiento al funcionamiento de instancias de diálogo para Prevención y Resolución de conflictos. |  |  |  |  | 0 |  |  | 90145 | 90145
Coordinador Programa de Desarrollo Comunitario | 11 | días-per | 557 | 0 | 0 | 2 | 45 | 25065 | 25065
Técnico área social | 29 | dias-per | 385 | 0 | 0 | 2 | 45 | 17325 | 17325
Combustible | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 600 | 21000 | 21000
Alimentos | 211 | Unidad | 60 | 0 | 0 | 2 | 256 | 15360 | 15360
Impresión de materiales | 353 | Unidades | 50 | 0 | 0 | 2 | 80 | 4000 | 4000
Cartucho de impresora | 267 | Unidad | 450 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1350 | 1350
Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 5500 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5500 | 5500
Marcadores permanentes (Docena) | 291 | Unidad | 60 | 0 | 0 | 2 | 4 | 240 | 240
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 50 | 0 | 0 | 2 | 4 | 200 | 200
Papel manila | 122 | Unidad | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 50 | 25 | 25
Maskin tape | 292 | Unidad | 20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 80 | 80
4.1.3.4 Establecimiento de la JD del PNSL. |  |  |  |  | 0 |  |  | 139165 | 139165
Coordinador Programa de Desarrollo Comunitario | 11 | días-per | 557 | 0 | 0 | 2 | 30 | 16710 | 16710
Coordinadora Proyecto Jovenes | 29 | dias-per | 385 | 0 | 0 | 2 | 30 | 11550 | 11550
Director PNSL | 011 | días-per | 715 | 0 | 0 | 2 | 30 | 21450 | 21450
Combustible | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 120 | 4200 | 4200
Alimentos | 211 | Unidad | 60 | 0 | 0 | 2 | 256 | 15360 | 15360
Impresión de materiales | 353 | Unidades | 50 | 0 | 0 | 2 | 80 | 4000 | 4000
Cartucho de impresora | 267 | Unidad | 450 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1350 | 1350
Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 2000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4000 | 4000
Marcadores permanentes (Docena) | 291 | Unidad | 60 | 0 | 0 | 2 | 4 | 240 | 240
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 50 | 0 | 0 | 2 | 4 | 200 | 200
Papel manila | 122 | Unidad | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 50 | 25 | 25
Maskin tape | 292 | Unidad | 20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 80 | 80
Talleres, eventos |  | Unidad | 5000 | 0 | 0 | 2 | 12 | 60000 | 60000
Objetivo 5. Apoyar el uso de alternativas de producción compatibles con la normativa del PNSL y su área de influencia que coadyuven a la reducción de la pobreza en el área.
4.2.1.4 Establecimiento en 1 vivero institucional en cooperativa La Lucha para la producción de al menos 20,000 plantas que seran utilizadas para establecer y repoblar SAF en poligonos comunitarios del PNSL. |  |  |  |  | 0 |  |  | 130760 | 130760
Coordinador Programa de Desarrollo Comunitario | 11 | dias-per | 557 | 0 | 0 | 2 | 54 | 30078 | 30078
Técnico extensionista distrito ZUE | 29 | dias-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 162 | 45522 | 45522
Promotores Rurales | 29 | dias-per | 105 | 0 | 0 | 2 | 162 | 17010 | 17010
Materiales y suministros |  | Unidad | 30000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30000 | 30000
Material vegetativo (semillas) |  | Libras | 200 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2000 | 2000
Material vegetativo (varetas) |  | unidad | 1 | 0 | 0 | 2 | 3000 | 3000 | 3000
Combustible | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 90 | 3150 | 3150
4.2.1.6 Establecimiento de al menos 45 hectáreas de SAF de (Pimienta, Achiote, Cacao) en 05 Cooperativas y 05 comunidades PNSL. |  |  |  |  | 0 |  |  | 137280 | 137280
Técnico extensionista distrito ZUE | 29 | dias-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 80 | 22480 | 22480
Promotores Rurales | 29 | dias-per | 105 | 0 | 0 | 2 | 120 | 12600 | 12600
Materiales y suministros (fertilizantes) |  | Unidad | 30000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30000 | 30000
Material vegetativo (frutales) |  | unidad | 6 | 0 | 0 | 2 | 10000 | 60000 | 60000
Combustible | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 120 | 4200 | 4200
Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 2000 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8000 | 8000
4.2.1.8 Monitoreo de la sobrevivencia de plantas establecidas y replantadas en 10 comunidades. |  |  |  |  | 0 |  |  | 9048 | 9048
Técnico extensionista distrito ZUE | 29 | dias-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 18 | 5058 | 5058
Promotores Rurales | 29 | dias-per | 105 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1890 | 1890
Combustible | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 60 | 2100 | 2100
4.2.1.9 Mantenimiento de los sistemas establecidos. (Podas, fertilización, desmalezado, replanteo) en 10 comunidades, 205 hectareas |  |  |  |  | 0 |  |  | 55698 | 55698
Coordinador Programa de Desarrollo Comunitario | 11 | dias-per | 557 | 0 | 0 | 2 | 36 | 20052 | 20052
Técnico extensionista distrito ZUE | 29 | dias-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 36 | 10116 | 10116
Promotores Rurales | 29 | dias-per | 105 | 0 | 0 | 2 | 36 | 3780 | 3780
Materiales y suministros (herramientas y fertilizantes) |  | Unidad | 20000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20000 | 20000
Combustible | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1750 | 1750
4.2.1.13 Manejo de 30 hectáreas de Bosque Secundario en La Lucha. |  |  |  |  | 0 |  |  | 61180 | 61180
Coordinador Programa de Desarrollo Comunitario | 11 | dias-per | 557 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5570 | 5570
Técnico extensionista distrito usumacinta | 29 | dias-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2810 | 2810
Promotores Rurales | 29 | dias-per | 105 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1050 | 1050
Materiales y suministros |  | Unidad | 10000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10000 | 10000
Combustible | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1750 | 1750
Mantenimiento y levantamiento de informacion en PPM |  | Jornales | 100 | 0 | 0 |  | 400 | 40000 | 40000
4.2.1.14 Asistencia Tecnica en Manejo Forestal Sostenible, Maderable y No Maderable (3000 hectareas). |  |  |  |  | 0 |  |  | 13698 | 13698
Técnico extensionista Heifer | 29 | dias-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 18 | 5058 | 5058
Promotores Rurales | 29 | dias-per | 105 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1890 | 1890
Materiales y suministros |  | Unidad | 5000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5000 | 5000
Combustible | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1750 | 1750
4.2.1.15 Elaboración de Planes de Manejo para 200 hectáreas de SAF Biodiverso. |  |  |  |  | 0 |  |  | 59841 | 59841
Técnico extensionista distrito usumacinta | 29 | dias-per | 185 | 0 | 0 | 2 | 21 | 3885 | 3885
Técnico extensionista distrito ZUE | 29 | dias-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 21 | 5901 | 5901
Promotores Rurales | 29 | dias-per | 105 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2205 | 2205
Consultoria para elaboracion de planes de manejo |  | dias-per | 18000 | 0 | 0 |  | 1 | 18000 | 18000
Combustible | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 120 | 4200 | 4200
Alimentos | 211 | Unidad | 60 | 0 | 0 | 2 | 200 | 12000 | 12000
Impresión de materiales | 353 | Unidades | 50 | 0 | 0 | 2 | 100 | 5000 | 5000
Cartucho de impresora | 267 | Unidad | 450 | 0 | 0 | 2 | 1 | 450 | 450
Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 2000 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8000 | 8000
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 50 | 0 | 0 | 2 | 4 | 200 | 200
4.2.1.16 Elaboración de Planes de Manejo para 100 hectáreas de Bosque Natural. |  |  |  |  | 0 |  |  | 17344 | 17344
Técnico extensionista distrito usumacinta | 29 | dias-per | 185 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2590 | 2590
Técnico extensionista distrito ZUE | 29 | dias-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3934 | 3934
Promotores Rurales | 29 | dias-per | 105 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1470 | 1470
Combustible | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1050 | 1050
Alimentos | 211 | Unidad | 30 | 0 | 0 | 2 | 25 | 750 | 750
Impresión de materiales | 353 | Unidades | 50 | 0 | 0 | 2 | 100 | 5000 | 5000
Cartucho de impresora | 267 | Unidad | 450 | 0 | 0 | 2 | 1 | 450 | 450
Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 2000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2000 | 2000
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 100
4.2.1.17 Seguimiento a la ejecución de proyectos PINPEP y Probosque (100 has. Arroyo Yaxchilán, 100 ZUE, 50 UMI). |  |  |  |  | 0 |  |  | 14820.75 | 14820.75
Técnico extensionista distrito usumacinta | 29 | dias-per | 185 | 0 | 0 | 2 | 18.25 | 3376.25 | 3376.25
Técnico extensionista distrito ZUE | 29 | dias-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 18.25 | 5128.25 | 5128.25
Promotores Rurales | 29 | dias-per | 105 | 0 | 0 | 2 | 18.25 | 1916.25 | 1916.25
Combustible | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 40 | 1400 | 1400
Alimentos | 211 | Unidad | 30 | 0 | 0 | 2 | 100 | 3000 | 3000
4.2.1.27 Establecimiento de al menos 3 iniciativas productivas con los grupos de jovenes. |  |  |  |  | 0 |  |  | 535125.5 | 535125.5
Coordinador Programa de Desarrollo Comunitario | 11 | dias-per | 557 | 0 | 0 | 2 | 234 | 130338 | 130338
Coordinadora Proyecto Jovenes | 29 | dias-per | 385 | 0 | 0 | 2 | 255.5 | 98367.5 | 98367.5
Promotores Rurales | 29 | dias-per | 105 | 0 | 0 | 2 | 504 | 52920 | 52920
Materiales y suministros |  | Unidad | 50000 | 0 | 0 | 2 | 3 | 150000 | 150000
Combustible | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 900 | 31500 | 31500
Alimentos | 211 | Unidad | 30 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 60000 | 60000
Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 2000 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12000 | 12000
4.2.1.28 Financiamiento de al menos 3 iniciativas productivas (miel, cacao, madera) |  |  |  |  | 0 |  |  | 375830 | 375830
Coordinador Programa de Desarrollo Comunitario | 11 | dias-per | 557 | 0 | 0 | 2 | 90 | 50130 | 50130
Director PNSL | 011 | días-per | 715 | 0 | 0 | 2 | 30 | 21450 | 21450
Promotores Rurales | 29 | dias-per | 105 | 0 | 0 | 2 | 300 | 31500 | 31500
Materiales y suministros |  | Unidad | 100000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 200000 | 200000
Combustible | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 450 | 15750 | 15750
Alimentos | 211 | Unidad | 30 | 0 | 0 | 2 | 1500 | 45000 | 45000
Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 2000 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12000 | 12000
Sub programa Educación y Divulgación |  |  |  |  | 0 |  |  | 437635.1 | 437635.1
4.3.1.1 Al menos 60 Eventos de Educación Ambiental dirigido a las escuelas y grupos organizados en el PNSL (trenes de aseo, huertos escolares, conservación biodiversidad, legislacion ambiental y celebración de días festivos). |  |  |  |  | 0 |  |  | 50869 | 50869
Educador Ambiental | 29 | días-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 80 | 22480 | 22480
Coordinador Programa de Desarrollo Comunitario | 11 | dias-per | 557 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6684 | 6684
Técnico extensionista distrito ZUE | 29 | dias-per | 105 | 0 | 0 | 2 | 80 | 8400 | 8400
Promotores Rurales | 29 | dias-per | 29 | 0 | 0 | 2 | 80 | 2320 | 2320
Alimentos | 211 | Unidad | 10 | 0 | 0 | 2 | 120 | 1200 | 1200
Combustible | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 | 35
Cartucho de impresora | 267 | Unidad | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 100
Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 2000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2000 | 2000
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 50 | 0 | 0 | 2 | 5 | 250 | 250
Técnico extensionista distrito usumacinta | 29 | dias-per | 185 | 0 | 0 | 2 | 40 | 7400 | 7400
4.3.1..2 Al menos 4 Eventos de capacitación en 10 comunidades priorizadas del PNSL para informar y sensibilizar a promotores de planificacion familiar, comadronas y jóvenes multiplicadores sobre Salud Sexual y Reproductiva y métodos de planificación familiar. |  |  |  |  | 0 |  |  | 33863.5 | 33863.5
Educador Ambiental | 29 | días-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 109.5 | 30769.5 | 30769.5
Coordinador Programa de Desarrollo Comunitario | 11 | dias-per | 557 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1114 | 1114
Técnico extensionista distrito ZUE | 29 | dias-per | 105 | 0 | 0 | 2 | 2 | 210 | 210
Promotores Rurales | 29 | dias-per | 150 | 0 | 0 | 2 | 4 | 600 | 600
Combustible | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 20 | 700 | 700
Cartucho de impresora | 267 | Unidad | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 50
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 50
Técnico extensionista distrito usumacinta | 29 | dias-per | 185 | 0 | 0 | 2 | 2 | 370 | 370
4.3.1.3 Al menos 2 Eventos de capacitación a 61 maestros de 10 comunidades priorizadas del PNSL para impartir metodología participativa, conocimiento de currilulum nacional base, herramientas de aprendizaje y técnicas de evaluación en el aula. Coordinada con DIDEDUC |  |  |  |  | 0 |  |  | 117680 | 117680
Educador Ambiental | 29 | días-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 30 | 8430 | 8430
Promotores Rurales | 29 | dias-per | 150 | 0 | 0 | 2 | 30 | 4500 | 4500
Combustible | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 400 | 14000 | 14000
Alimentos | 211 | Unidad | 75 | 0 | 0 | 2 | 1200 | 90000 | 90000
Cartucho de impresora | 267 | Unidad | 50 | 0 | 0 | 2 | 5 | 250 | 250
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 50 | 0 | 0 | 2 | 10 | 500 | 500
4.3.1.4 2 Eventos de capacitación a 20 jóvenes multiplicadores de 10 comunidades priorizadas del PNSL sobre temas de educación ambiental las cuales seran replicadas con jovenes no escolarizados del PNSL |  |  |  |  | 0 |  |  | 4326.3 | 4326.3
Educador Ambiental | 29 | días-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 7.3 | 2051.3 | 2051.3
Promotores Rurales | 29 | dias-per | 150 | 0 | 0 | 2 | 4 | 600 | 600
Combustible | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 45 | 1575 | 1575
Cartucho de impresora | 267 | Unidad | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 50
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 50
4.3.1.5 Al menos 10 Eventos de lectura a 180 niños de 10 comunidades priorizadas del PNSL con la finalidad de fomentar la lectoescritura y formas estudiantes con interpretación y análsis critico para un mejor desarrollo a nivel escolar. |  |  |  |  | 0 |  |  | 6826.3 | 6826.3
Educador Ambiental | 29 | días-per | 281 | 0 | 0 | 2 | 7.3 | 2051.3 | 2051.3
Promotores Rurales | 29 | dias-per | 150 | 0 | 0 | 2 | 4 | 600 | 600
Combustible | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 45 | 1575 | 1575
Cartucho de impresora | 267 | Unidad | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 50
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 50
Alimentos | 211 | Unidad | 10 | 0 | 0 | 2 | 250 | 2500 | 2500
4.3.1.6 Al menos 400 Charlas de sensibilizacion y formacion dirigida a jovenes no escolarizados en temas de salud sexual y reproductiva |  |  |  |  | 0 |  |  | 40735 | 40735
Coordinadora Programa Salud y Educacion | 11 | dias-per | 557 | 0 | 0 | 2 | 30 | 16710 | 16710
Técnico extensionista distrito ZUE | 29 | dias-per | 105 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1575 | 1575
Promotores Rurales | 29 | dias-per | 150 | 0 | 0 | 2 | 109.5 | 16425 | 16425
Combustible | 262 | Galones | 35 | 0 | 0 | 2 | 90 | 3150 | 3150
Cartucho de impresora | 267 | Unidad | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 50
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 50
Técnico extensionista distrito usumacinta | 29 | dias-per | 185 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2775 | 2775
4.3.1.7 Distribución de al menos 2000 metodos anticonceptivos (Depoprovera, Ciclofem, pastillas y condones) a traves de 12 promotores. |  |  |  |  | 0 |  |  | 109925 | 109925
Metodos anticonceptivos |  | unidad | 30 |  | 0 | 2 | 2062 | 61860 | 61860
Combustible |  | Galones | 35 |  | 0 | 2 | 400 | 14000 | 14000
Coordinadora Programa Salud y Educacion | 11 | dias-per | 557 | 0 | 0 | 2 | 45 | 25065 | 25065
Promotores | 29 | dias-per | 150 |  | 0 | 2 | 60 | 9000 | 9000
4.3.1.8 Contratación de 2 maestros para atención de 45 estudiantes de nivel básico en comunidad Pozo Azul |  |  |  |  | 0 |  |  | 73410 | 73410
Maestros nivel basico | 29 | días-per | 100 | 0 | 0 | 2 | 730 | 73000 | 73000
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 50 | 0 | 0 | 2 | 3 | 150 | 150
Marcadores permanentes (Docena) | 291 | Unidad | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 60 | 60
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 50 | 0 | 0 | 2 | 4 | 200 | 200
Programa 5: Relaciones Institucionales |  |  |  |  | 0 |  |  | 567124.12 | 567124.12
Sub programa: Recaudación |  |  |  |  | 0 |  |  | 217230 | 217230
Objetivo:Establecer alianzas y sinergias con instituciones que influyen directa o indirectamente en la conservación de los recursos del PNSL.
5.1.1 Gestión de financiamiento para fortalecer los programas del PNSL, en conjunto con otras organizacacionese instituciones como Oro Verde, Pastoral Social, ACOFOP, USAC-CECON, MAGA, MARN, Municipalidad de La Libertad y Municipalidad de Las Cruces. |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 160460 | 160460
Director PNSL | 011 | días-per | 715 | 0 | 0 | 2 | 146 | 104390 | 104390
Coordinador Programa de Desarrollo Comunitario | 011 | días-per | 557 | 0 | 0 | 2 | 30 | 16710 | 16710 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 | Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000
Alimentos | 211 | Unidad | 10 | 0 | 0 | 2 | 120 | 1200 | 1200
Combustible | 262 | Galones | 36 | 0 | 0 | 2 | 240 | 8640 | 8640
Cartucho de impresora | 267 | Unidad | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 100
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 50 | 0 | 0 | 2 | 4 | 200 | 200
Coordinadora Programa de Investigación y Monitoreo | 011 | días-per | 422 | 0 | 0 | 2 | 30 | 12660 | 12660
Boletos aéreos | 141 | Unidad | 1800 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10800 | 10800
Hospedaje | 196 | Unidad | 320 | 0 | 0 | 2 | 18 | 5760 | 5760
5.1.2 Gestión de financiamiento para la elaboración del Plan de Gestión y Manejo de visitantes del PNSL | [7 empty] | 30250 | 30250
Director PNSL | 11 | dias-per | 715 | 0 | 0 | 2 | 30 | 21450 | 21450
Alimentos | 211 | unidad | 50 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1200 | 1200
Combustible | 262 | Galones | 36 | 0 | 0 | 2 | 40 | 1440 | 1440
Boletos aéreos | 141 | Unidad | 1800 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3600 | 3600
Hospedaje | 196 | Unidad | 320 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2560 | 2560
5.1.3 Suscripción de al menos dos (2) convenios interinstitucionales se concretan o se les brinda el seguimiento debido. | [7 empty] | 26520 | 26520
Director PNSL | 11 | dias-per | 715 | 0 | 0 | 2 | 15 | 10725 | 10725
Coordinador Programa de Desarrollo Comunitario | 11 | dias-per | 557 | 0 | 0 | 2 | 15 | 8355 | 8355
Alimentos | 211 | unidad | 40 | 0 | 0 | 2 | 12 | 480 | 480
Combustible | 262 | Galones | 36 | 0 | 0 | 2 | 40 | 1440 | 1440
Boletos aéreos | 141 | unidad | 1800 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3600 | 3600
Hospedaje | 196 | unidad | 320 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1920 | 1920
Sub programa: Incidencia Institucional |  |  |  |  | 0 |  |  | 349894.12 | 349894.12
Objetivo 9 :Favorecer la creación o participar en instancias de coordinación interinstitucional ya existentes que puedan apoyar en la aplicación de estrategias de conservación.
5.3.1 Participar en las instancias de diálogo e incidencia (Foro Justicia Ambiental, Instancias locales de diálogo, Comité de la RBM, entre otros) para la buena administración y protección del PNSL |  |  |  |  | 0 |  |  | 38080 | 38080
Director PNSL | 011 | días-per | 715 | 0 | 0 | 2 | 48 | 34320 | 34320
Alimentos | 211 | Unidad | 20 | 0 | 0 | 2 | 16 | 320 | 320
Combustible | 262 | Galones | 36 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1080 | 1080
Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 1500 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1500 | 1500
Lapiceros (cajas) | 291 | Unidad | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 40
Block de notas | 268 | Unidad | 20 | 0 | 0 | 2 | 6 | 120 | 120
Cartucho de impresora | 267 | Unidad | 350 | 0 | 0 | 2 | 2 | 700 | 700
5.2.1.2 Instaurar y poner en funcionamiento el Consejo Asesor del Parque Nacional Sierra de Lacandón integrado por actores locales representativos, como la máxima instancia de coordinación interinstitucional entre la Coadministración y organizaciones de la sociedad civil y el Estado. | [7 empty] | 84660 | 84660
Director PNSL | 011 | días-per | 715 | 0 | 0 | 2 | 30 | 21450 | 21450
Coordinadora programa de jóvenes | 29 | dias-per | 475 | 0 | 0 | 2 | 30 | 14250 | 14250
Hospedaje | 196 | Unidad | 380 | 0 | 0 | 2 | 72 | 27360 | 27360
Boletos aéreos | 141 | Unidad | 1800 | 0 | 0 | 2 | 12 | 21600 | 21600
5.2.1.3 El funcionamiento de al menos dos (2) mesas técnicas o comittés de trabajo interinstitucional, sirven de marco para la coordinación interinstitucional para tratar temas álgidos como gobernabilidad, conflictividad y desarrollo comunitario, en el PNSL. |  |  |  |  | 0 |  |  | 34100 | 34100
Director PNSL | 011 | días-per | 715 | 0 | 0 | 2 | 15 | 10725 | 10725
Coordinador Programa de Desarrollo Comunitario | 011 | días-per | 557 | 0 | 0 | 2 | 15 | 8355 | 8355
Alimentos | 211 | Unidad | 110 | 0 | 0 | 2 | 60 | 6600 | 6600
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 50
Combustible | 262 | Galones | 36 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1080 | 1080
Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 1500 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1500 | 1500
Lapiceros (cajas) | 291 | Unidad | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 40
Cartucho de impresora | 267 | Unidad | 350 | 0 | 0 | 2 | 1 | 350 | 350
Boletos aéreos | 141 | Unidad | 1800 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5400 | 5400
Programa 6: Administración |  |  |  |  | 200000 |  |  | 1114577.7867 | 1314577.7867
Sub Programa Recursos Humanos |  |  |  |  | 0 |  |  | 193054.12 | 193054.12
Objetivo 10: Asegurar la disponibilidad y bienestar del personal necesario para el cumplimiento de los resultados propuestos en el Plan Maestro.
6.1.1 Gestión y contratación del recurso humano necesario para el desarrollo de los diversos programas del PNSL. |  |  |  |  | 0 |  |  | 34710.52 | 34710.52
Coordinadora Contable Financiero | 011 | días-per | 397.0073 | 0 | 0 | 2 | 30 | 11910.22 | 11910.22
Coordinador Programa de Desarrollo Comunitario | 011 | días-per | 422.01 | 0 | 0 | 2 | 30 | 12660.3 | 12660.3
Coordinador Programa de Investigación y Monitoreo | 011 | días-per | 201.6667 | 0 | 0 | 2 | 30 | 6050 | 6050
Asistente Administrativo | 029 | dias-per | 100 | 0 | 0 | 2 | 30 | 3000 | 3000
Lapiceros (cajas) | 291 | Unidad | 450 | 0 | 0 | 2 | 1 | 450 | 450
Cartucho de impresora | 267 | Unidad | 70 | 0 | 0 | 2 | 2 | 140 | 140
Alimentos | 211 | Unidad | 50 | 0 | 0 | 2 | 10 | 500 | 500
6.1.2 Evaluación del desempeño del personal técnico-administrativo idóneo, necesario para la buena coadministración del PNSL.. |  |  |  |  | 0 |  |  | 16663.6 | 16663.6
Director PNSL | 11 | días-per | 715 | 0 | 0 | 2 | 20 | 14300 | 14300
Coordinadora Contable Financiero | 011 | días-per | 320.72 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1603.6 | 1603.6
Asistente Administrativo | 029 | días-per | 152 | 0 | 0 | 2 | 5 | 760 | 760
6.2.1 Se facilita al menos tres (3) eventos de capacitación de procedimientos administrativos y políticas institucionales al personal del PNSL. |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 22180 | 22180
Director PNSL | 011 | días-per | 715 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7150 | 7150
Coordinador de Desarrollo Comunitario | 011 | días-per | 561 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5610 | 5610
Coordinadora Contable Financiero | 011 | días-per | 320 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3200 | 3200
Coordinadora Programa de Investigación y Monitoreo | 011 | dias-per | 322 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3220 | 3220
Alimentos | 211 | unidad | 50 | 0 | 0 | 2 | 60 | 3000 | 3000
6.2.2 Se facilita al menos tres (3) eventos de capacitación del personal técnico en diversas temáticas en el manejo de áreas protegidas, |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 22180 | 22180
Director PNSL | 011 | días-per | 715 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7150 | 7150
Coordinador de Desarrollo Comunitario | 011 | días-per | 561 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5610 | 5610
Coordinadora Contable Financiero | 011 | días-per | 320 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3200 | 3200
Coordinadora Programa de Investigación y Monitoreo | 011 | dias-per | 322 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3220 | 3220
Alimentos | 211 | unidad | 50 | 0 | 0 | 2 | 60 | 3000 | 3000
6.3.1 Se aplican las politicas contractuales de FDN |  |  |  |  | 0 |  |  | 119500 | 119500
Director PNSL | 011 | días-per | 715 | 0 | 0 | 2 | 100 | 71500 | 71500
Coordinadora Contable Financiero | 011 | días-per | 320 | 0 | 0 | 2 | 150 | 48000 | 48000
Sub Programa de Infraestructura y Equipamiento |  |  |  |  | 200000 |  |  | 655618 | 855618
Objetivo 11: Proporcionar y dar mantenimiento a los recursos fisicos del PNSL al personal asignado para el cumplimiento de resultados.
6.1.1.2 Mantenimiento de la infraestructura y equipamiento básico para la operativización de al menos cinco (5) COI o puestos de control fijos o temporales en el PNSL, |  |  |  |  | 0 |  |  | 144880 | 144880
Director PNSL | 11 | días-per | 715 | 0 | 0 | 2 | 30 | 21450 | 21450
Coordinador Programa de Desarrollo Comunitario | 011 | días-per | 561 | 0 | 0 | 2 | 30 | 16830 | 16830
Técnico de Control y Protección | 029 | días-per | 200 | 0 | 0 | 2 | 30 | 6000 | 6000
Coordinadora Contable Financiero | 011 | días-per | 320 | 0 | 0 | 2 | 30 | 9600 | 9600
Herramientas menores (escobas, martillo, escobetas, etc) | 286 | Unidad | 500 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2500 | 2500
Útiles, accesorios y materiales eléctricos | 297 | Unidades | 15000 | 0 | 0 | 2 | 5 | 75000 | 75000
Útiles de cocina y comedor | 297 | Unidades | 1200 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6000 | 6000
Productos plásticos, nylon, PVC (cedazos, Nylon, cubetas, etc.) | 268 | Unidades | 1500 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7500 | 7500
6.1.1.3 Mantenimiento a todo el equipo del PNSL, para su buen funcionamiento, |  |  |  |  | 200000 |  |  | 160918 | 360918
Director PNSL | 11 | días-per | 715 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1430 | 1430
Coordinador Programa de Desarrollo Comunitario | 011 | días-per | 397 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1588 | 1588
Coordinadora Contable Financiero | 011 | días-per | 320 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6400 | 6400
Asistente Administrativo | 029 | días-per | 150 | 0 | 0 | 2 | 30 | 4500 | 4500
Mantenimiento de radiocomunicación | 326 | Unidad | 25000 | 8 | 200000 | 2 | 0 | 0 | 200000
Mantenimiento de Vehiculos | 165 | Unidad | 15000 |  | 0 | 1 | 8 | 120000 | 120000
Mantenimiento de Lanchas | 165 | Unidad | 3000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3000 | 3000
Mantenimiento motores marinos | 165 | Unidad | 1000 | 0 | 0 | 2 | 24 | 24000 | 24000
6.1.1.4 Adquisición de equipo para la ejecución de los programas del PNSL |  |  |  |  | 0 |  |  | 349820 | 349820
Director PNSL | 11 | días-per | 571 | 0 | 0 | 2 | 20 | 11420 | 11420
Coordinadora Contable Financiero | 011 | días-per | 320 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6400 | 6400
Uniformes | 233 | Unidades | 500 | 0 | Q | 2 | 45 | 22500 | 22500
Carpas | 294 | Unidad | 900 | 0 | Q | 2 | 10 | 9000 | 9000
Mochilas | 294 | Unidad | 250 | 0 | Q | 2 | 42 | 10500 | 10500
Camión 5 ton | 325 | Unidad | 200000 | 0 | Q | 2 | 1 | 200000 | 200000
Motor marino | 329 | Unidad | 75000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 75000 | 75000
Generador eléctrico | 329 | Unidad | 5500 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5500 | 5500
Páneles solares | 297 | Unidad | 1900 | 0 | Q | 2 | 5 | 9500 | 9500
Sub Programa de Manejo Contable |  |  |  |  | 0 |  |  | 265905.6667 | 265905.6667
Objetivo 12: Organizar, fiscalizar, facilitar los recursos financieros asignados para el cumplimiento del presente Plan Maestro.
6.2.1 Un sistema administrativo que apoye el desarrollo de las actividades de los demás programas de manejo del parque esta establecido y funcionando |  |  |  |  | 0 |  |  | 219734 | 219734
Director PNSL | 011 | días-per | 715 | 0 | 0 | 2 | 146 | 104390 | 104390
Coordinadora Contable Financiero | 011 | días-per | 320 | 0 | 0 | 2 | 328.5 | 105120 | 105120
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 36 | 100 | 0 | 2 | 284 | 10224 | 10224
6.2.2 Las normas, rutinas y procedimientos para la ejecucion de las actividades del manejo del parque esta claramente definidos |  |  |  |  | 0 |  |  | 46171.6667 | 46171.6667
Director PNSL | 11 | días-per | 715 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3575 | 3575
Coordinadora Contable Financiero | 011 | días-per | 320 | 0 | 0 | 2 | 36.5 | 11680 | 11680
Asistente Administrativo | 029 | días-per | 83.3333 | 0 | 0 | 2 | 365 | 30416.6667 | 30416.6667
Hojas Papel Bond T/Carta(Resma) | 241 | Resma | 50 | 0 | 0 | 2 | 10 | 500 | 500
SUBTOTAL
[5 empty] | 2608957 |  |  | 6571200.454 | 9180157.454
GRAN TOTAL
CODIGO DE FUENTE DE FONDOS
CONAP | 1
Fundación Defensores de la Naturaleza | 2
Parque Nacional Sierra del Lacandón
| CONAP | Defensores de la Naturaleza | Total
Manejo de Recursos | 2390477 | 1488728.1 | 3879205.1
Patrimonio Cultural | 0 | 292419.5 | 292419.5
Investigación y Monitoreo | 18480 | 427549 | 446029
Relaciones comunitarias | 0 | 2680801.9473 | 2680801.9473
Relaciones institucionales | 0 | 567124.12 | 567124.12
Administración | 200000 | 1114577.7867 | 1314577.7867
TOTAL | 2608957 | 6571200.454 | 9180157.454

## Planilla PNSL
RUBROS | Reglon Presupuestario | UNIDADES | COSTO UNIDAD/Q.
Director PNSL | 011 | días-per | 720.8333
Coordinador Programa de Desarrollo Comunitario | 011 | días-per | 561.4103
Técnico Distrito Usumacinta | 011 | días-per | 191.3333
Técnico Distrito ZUE | 011 | días-per | 191.3333
Promotor comunitario (4) | 011 | días-per | 111.3333
Promotor Apícola (1) | 011 | días-per | 111.3333
Coordinadora Contable Financiero | 011 | días-per | 325.1
Asistente Administrativo | 011 | días-per | 100
Recepcionista | 029 | días-per
Conserje | 029 | días-per | 121.1383
Coordinador Monitoreo | 011 | días-per | 322.1333
Parataxónomo | 011 | días-per | 186.45
Coordinadora programa jóvenes | 029 | días-per | 474.6667
Técnico jóvenes región usumacinta | 011 | días-per | 174.6667
Técnico jóvenes región Naranjo | 029 | días-per | 174.6667
Guarda Recursos FDN (2) | 011 | días-per | 108.0703
Guarda Recursos FDN | 029 | días-per
Guarda Recursos CONAP (27) | 011 | días-per | 71.6667
Guarda Recursos CONAP (12) | 011 | días-per | 73.59