## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Parque Regional Municipal Astillero Municipal Volcán de Acatenango
2. Linea de acción:Conservacion del area protegida y su biodiversidad
3. Programa: Proteccion y conservacion
4. Sub programa: Proteccion y control
5. Resultado esperado: Implementar estrategia de control de aprovechamiento de recursos naturales
No. | Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo de Donante | Monto | TOTAL
1.1 | Revisión e implementación de la estrategia de control de la extracción de productos y sub-productos
1.1.1 |  | PRMAMVA | Monitoreo del PRMAMVA, por parte de 9 guardabosques municipales (talas ilegales, extracción de flora y fauna, prevención y control de incendios) | [12 empty] | UGAM, Guardabosques municipales | Informes mensuales | MUNI - ICC - FONDO PARA LA CONSERVACION DE LOS BOSQUES | 2500 / mensual / guardabosques | 270000 | bar: Meses E to Meses D
1.1.2 |  | PRMAMVA | Monitoreo y seguimiento a los operativos de control para contrarestar los temas de caseria y extraccion de flora no maderable. Por parte de 9 trabajadores | [12 empty] | UGAM, CONAP, COMUNIDAD | Fotografías, informes | MUNI | 2200 / mensual | 237600 | bar: Meses E to Meses D
1.2 | Se cuenta con un plan de manejo integrado del fuego, implementado para el APs y su área de influencia.
|  | PRMAMVA | Elaboracion del Plan Maestro | [12 empty] | UGAM y Mesa tecnica / Consultor Independiente | Plan Maestro | MUNI | Q.5,000.00 | Q. 15,000.00 | bar: Meses E to Meses M
|  | PRMAMVA | Elaboracion del Plan de Visitantes | [12 empty] | UGAM y Mesa tecnica / Consultor Independiente | Plan de Visitantes | MUNI | Q.5,000.00 | Q. 15,000.00 | bar: Meses E to Meses M
1.2.1 |  | PRMAMVA | Mantenimiento de 1,000 metros lineales (3 metros de ancho) y mantenimiento de rondas corta fuegos | [12 empty] | UGAM, Guardabosques municipales | Fotografias, informes, supervisiones de campo. | MUNI - Otros Socios | 8 dias / Q.75.00 por dia / 10 personas (15 dias de enero y 15 dias de diciembre) | 21000 | bar: Meses E; Meses D
1.2.2 |  | PRMAMVA | Capacitación a cuadrilla municipal para el combate de incendios forestales | [12 empty] | UGAM, MARN, CONAP | Listado de cuadrilla, fotografías | MUNI | Q.1650 / actividad | 6600 | bar: Meses O to Meses N
1.2.3 |  | PRMAMVA | Control de incendios forestales en el PRMAMVA | [12 empty] | UGAM, Cuadrilla,CONRED, comunitarios. | Boletas, fotografías | MUNI | 120 jornales / Q. 75.00 | 9000 | bar: Meses E to Meses A; Meses N to Meses D
1.2.4 |  | PRMAMVA | Capacitación a comunitarios aledaños al PRMAMVA y cuadrilla de control de incendios forestales | [12 empty] | UGAM, MARN, CONAP, CONRED | Lista de asistencia, fotografías | MUNI | 15 personas / Q. 35.00 por persona en cada actividad | 3150 | bar: Meses J to Meses N
1.3 | Monitoreo de actividades realizadas en los años 2019-2020 (reforestación, sistemas agroforestales y conservación de suelos) en áreas de amortiguamiento del Volcán de Acatenango
1.3.1 |  | PRMVA, Cerro Sanay y Cerro Socó | Supervisiones de campo. | [12 empty] | UGAM, CONAP, INAB, COCODE | Informes, boletas de inspección, fotografías. | MUNI | Q. 2100. / mensuales | 50400 | bar: Meses E to Meses D
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Parque Regional Municipal Astillero Municipal Volcán de Acatenango
2. Linea de acción:Gestionar politicas publicas favorables
3. Programa: Fortalecimiento Institucional
4. Sub programa:
5. Resultado esperado: CONAP se inserta en los espacios de toma de decision relacionados con la politica energetica y minera del pais
No. | Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto | TOTAL
2.1 | Coordinar actividades en pro de la conservación del PRMAMVA
2.1.1 |  | UGAM | Fortalecimiento al Equipo técnico de la UGAM y guardabosques (4 capacitaciones) | [12 empty] | MARN, CONAP, INAB, ICC, INGUAT, PNUD | Fotografías, listado de participantes. | VARIOS | Q.300 / actividad | 1200 | bar: Meses E; Meses A; Meses J; Meses O
2.2 | Coordinar Sensibilizar a 60 personas comunitarias en temas ambientales (incendios forestales, agua, bosque)
2.1.1 |  | Area amortiguamiento del PRMAMVA | 3 charlas ambientales con comunitarios de las comunidades La Soledad, Campamento, Quisaché | [12 empty] | UGAM | Fotografías y listado de asistencias. | MUNI | Q. 500 / capacitación | 1500 | bar: Meses E; Meses A; Meses J
2.3 | Coordinar Promosión de actividades realizadas en el PRMAMVA a traves de paginas sociales.
2.3.1 |  | PRMAMVA | Emisión de boletines electronicos de las actividades realizadas en el PRMAMVA y divulgación de actividades del PRMAMVA a través Facebook (Volcán de Acatenango, UGAM Acatenango y Municipalidad de Acatenango). | [12 empty] | UGAM | Documentos electrónicos | MUNI | Q. 200 / MES | 2400 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Asistencia tecnica en informatica para control y registro y varios | [12 empty] | UGAM | Informes, registros unificado | MUNI | Q. 3000.00 / mensual | 36000 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Coordinacion de actividades | [12 empty] | UGAM | Informes y fotografias | MUNI | Q.6000.00 / mensual | 72000 | bar: Meses E to Meses D
2.4 | Producción de 30,000 plantas forestales nativas en el vivero forestal municipal para implementar sistemas agroforestales y reforestación en áreas de amortiguamiento del Volcán de Acatenango
2.4.1 |  | Acatenango | Mezcla de materiales (tierra, broza, arena), llenado de bolsas, elaboración de semilleros, trasplante, riego, deshierbe, fertilización. | [12 empty] | Viverista y tecnico forestal | Arboles producidos | MUNI - ICC | Q.3000 llenado de bolsas / Q.2000.00 insumos / Q.1500.00 moviliario y equipo / Q.1680 mensual encargado del vivero | 26660 | bar: Meses E to Meses S
2.4.2 |  | Areas de amortiguamiento del Volcán de Acatenango | Reforestación en áreas de amortiguamiento del volcán de Acatenango. | [12 empty] | UGAM - COCODE | 4 Hectáreas sembradas | MUNI - ICC | TOTAL | 6000 | bar: Meses M to Meses S
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Parque Regional Municipal Astillero Municipal Volcán de Acatenango
2. Linea de acción:Gestionar politicas publicas favorables
3. Programa: Fortalecimiento Institucional
4. Sub programa:
5. Resultado esperado: CONAP se inserta en los espacios de toma de decision relacionados con la politica energetica y minera del pais
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto | TOTAL
3.1 | Plan de gestión y Manejo de Visitantes del Parque Regional Municipal Astillero Municipal Volcán de Acatenango en ejecución.
3.1.1 |  | PRMAMVA | La Municipalidad, las comunidades y la organización de guías de turismo local implementan acciones conjuntas de desarrollo eco turístico del PRMAMVA | [12 empty] | UGAM - INGUAT - CONAP - COMUNIDAD | Informes mensuales y anuales sobre el desarrollo del ecoturismo y Registro ingresos. Plan de Gestión y Manejo de Visitantes en ejecución y aprobado por CONAP | MUNI - Otros Socios | Q. 1000 / actividad | 6000 | bar: Meses E; Meses M; Meses M; Meses J; Meses S; Meses N
3.1.3 |  |  | Mantenimiento de sendero principal. | [12 empty] | UGAM | Informes, fotografías. | MUNI - Otros Socios | Q. 300 / mes | 3600 | bar: Meses E to Meses D
3.1.4 |  | Chimaltenango | Mantenimiento de la rotulación y señalización de los senderos interpretativos ubicados en el PRMAMVA y áreas de influencia del parque. | [12 empty] | UGAM | Informes, fotografias. | MUNI - Otros Socios | Q. 300 / mes | 3600 | bar: Meses E to Meses D
TOTAL | [19 empty] | 756710