## Hoja1
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
INFORME FINAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
RESRVA NATURAL PRIVADA "LA GLORIA O VEGA DEL SATÁN"
No | Resultado esperado 2021 | Activicad | Verificadores | Cumplimiento de 0-100 % | Descripcion
Resultado 1. Elaboración del plan de control, combate y liquidación de incendios forestales.
| Un plan elaborado y ejecutado para prevención y control de incendios forestales para la RNP La Gloria, | Formulación y ejecución del plan de prevención y control de incendios forestales. | Plan de Contingencia de incendios forestales. | 100% | Se han desarrollado monitoreos constantes para la prevención de incendios en el área, como también el mantenimiento de la ronda cortafuego, por el perímetro del área.
| Autoridades locales de las comunidades son capacitadas sobre prevención, control de incendios | Capacitación a autoridades comunales ( Alcaldes aux. COCODE) | Informe de la actividad (plan, listados y fotos) | 0%
| Se cuenta con un registro de los incendios si existieran | Monitoreo de incendios forestales en las comunidades de influencia al área protegida | Boleta de registro y base de datos | 100% | Las actividades de monitoreo se han desarrollado en su totalidad, pero en ninguna ocasión ha habido presencia de incendios
| Se realizan Monitoreos de control y vigilancia recorriendo senderos estrategicos dentro del área. | Recorridos de asociados dentro del área protegida para controlar la extracción de recursos naturales en forma legal e ilegal | Informes de la actividad | 100% | Se tienen registros de monitoreos dentro del área mediante boletas.
| Se cuenta con informes de los recorridos y sanciones emitidas | Recorridos de Guarda recursos en coordinación con autoridades locales para el control de la extracción de recursos naturales de forma legal e ilegal | Informe de la actividad (plan, listados y fotos) | 100% | Las actividades se han desarrollado con grupos organizados, de lo que se tienen listados y algunas fotografías.
Resultado 1. Conocer e identificar el listado de las especies en peligro de extinción
| Se cuenta con un registro y normativas para el desarrollo eco turístico del área protegida | Monitoreo de las actividades turísticas en las zonas definidas para el efecto | Informe de monitoreo y/o inspección, fotografías,. | 0% | No se logró la presencia de personal especialista en el desarrollo de los procesos necesarios. Por lo que sigue en gestión el apoyo para dicha actividad.
| Existen personas locales con capasidad de acompañar a vicitantes o turiztas que deseen el ingreso al area | Gestion de talleres formativos a personas locales para la atencion a vicitantes | Listado de participantes | 100% | Se logro la capacitación de personal, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales: FUNDAECO Y UTZ CHÉ
Disminuir la caza y mejorar las condiciones del habitat para fauna silvestre
| Turismo en área protegida | Implementacion de turismo dentro del área. | Informes, fotografías o listados | 100% | Se ha dado el acompañamiento a grupos de estudiantes que han ingresado al área, por objeto de investicaciones educativas.
| Mantenimiento de centro turistico | Mantenimiento de senderos y cabañas | Fotografias y listado | 100% | Mantenimiento de un sendero. Construcción de un nuevo sendero. Remozamiento de cabaña: pintura de techo y madera perimetral de la infraestructura.
| Sistemas agroforestales en la comunidad | Implementacion de parcelas demostrativas de sistemas agroforestales. | Informes, fotografías o listados | 100% | Producción de 4,000 Plantas cedro y siembra en parcelas de 100 familias de la comunidad
| Material informativo del area protegida con enfoque turistico. | Elaboración de material informativo para la promoción del turismo. | Ejemplares impresos | 0% | No se logró la gestión correspondiente para la ejecución de la actividad.
Crear las normas necesarias para el manejo de los recursos naturales con énfasis en su capacidad de uso a efecto de mantener la representatividad de flora y fauna silvestre del lugar.
| Se tiene delimitado el área para tener mejor identificacion de los límites | Mantenimiento y limpia de brecha de limite del área | Brecha de limite del area protegida, visible facilmente. | 100% | Se desarrollaron dos actividades de mantenimiento de brecha, una en el mes de marzo y otra en el mes de noviembre
Lograr la concientización a la población sobre la importancia de proteccion de las áreas protegidas y su biodiversidad.
| Autoridades de las comunidades son capacitadas en la conservación y protección de los RRNN | Talleres de capacitación a autoridades locales, escuelas e institutos (alcaldes Auxiliares y Guardabosques) | Lista de participantes, fotografías e informes | 0%
| Ruta dentro y fuera del area protegida, identificada y señalizada. | Rotulación interna y externa del Area Protegida. | Rotulos Instalados, fotografias | 100% | Instalación de dos rótulos, uno en el ingreso de la carretera al camino que conduce al área y otro en el ingreso al área.
| Acceso al area protegida en buen estado | Construcción de brecha para Mejorar el acceso al Área Protegida. | Carretera de terraceria | 0% | El proyecto se ha gestionado ante la municipalidad de Uspantán, pero por cambios al presupuesto, se ha trasladado al siguiente periodo fiscal de inversión municipal.