## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
INFORME DE EJECUCIÓN DEL POA 2021 DE LA RESERVA NATURAL PRIVADA “YAL UNIN YUL WITZ”
1. Línea de acción: Político-Legal
2. Programa: Protección y Control
3. Sub programa: Delimitación y conservación
No. | Resultado Esperado 2021 | Actividades | Verificador | % de cumplimiento | Descripción
1 | Se protegen 764.2041 hectáreas contra problemas de invasión mediante la delimitación del perímetro de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Delimitar y limpiar el perímetro (4,950 metros lineales) de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz | Informe de ejecución (Anexo 1) | 100% | Delimitación y limpieza de rondas cortafuegos en perímetro de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz implementado en el primer semestre, con el apoyo de la mano de obra no calificado de las familias de las comunidades ubicadas alrededor de la reserva, las cuales fueron remunerados por FUNDAECO.
1. Línea de acción: Político-Legal
2. Programa: Protección y Control
3. Sub programa: Control y vigilancia
No. | Resultado Esperado 2021 | Actividades | Verificador | % de cumplimiento | Descripción
1 | Se protegen 764.2041 hectáreas mediante recorridos de control y vigilancia. | 80 recorridos de control y vigilancia en el área de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Informe anual de control y vigilancia (Anexo 2). | 100% | 115 recorridos de control y vigilancia implementados durante el año 2021 en diferentes puntos estratégicos de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz, los cuales contribuyeron a resguardar el hábitat de especies silvestres de interés para su conservación y protección. 805 kilómetros aproximados de distancia recorrido desde la cabaña hacia los puntos de interés, con un estimado de 8 horas laborales por cada recorrido realizado por cuatro guardarecursos (recorridos en parejas).

## Manejo de recurso
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
INFORME DE EJECUCIÓN DEL POA 2021 DE LA RESERVA NATURAL PRIVADA “YAL UNIN YUL WITZ”
1. Línea de acción: Recursos Naturales y Culturales
2. Programa: Manejo de Recursos
3. Sub programa: Educación ambiental y Manejo de recursos naturales.
No. | Resultado Esperado 2021 | Actividades | Verificador | % de cumplimiento | Descripción
1 | Se conserva la biodiversidad en 764.2041 hectáreas mediante la implementación de charlas y educación ambiental en comunidades aledañas a la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Capacitación de educación ambiental a nivel formal e informal a comunidades del sitio de conservación San Isidro Chiblac. (asistencia y participación) | Memoria de capacitación. (Anexo 3) | 100% | Implementación del modulo de capacitación en comunidades ubicadas alrededor de la Reserva Natural Privada

## Investigacion-Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
INFORME DE EJECUCIÓN DEL POA 2021 DE LA RESERVA NATURAL PRIVADA “YAL UNIN YUL WITZ”
1. Línea de acción: Investigación y Monitoreo
2. Programa: Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: Investigación Aplicada y Experimentación.
No. | Resultado Esperado 2021 | Actividades | Verificador | % de cumplimiento | Descripción
1 | Se genera información sobre la biodiversidad de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz | Monitoreo biológico en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Información de especies (Anexo 4) | 100% | Se realizó un monitoreo biológicos dentro del área de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz en el año 2021.
1. Línea de acción: Investigación y Monitoreo
2. Programa: Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: Monitoreo Ambiental.
No. | Resultado Esperado 2021 | Actividades | Verificador | % de cumplimiento | Descripción
1 | Se genera información climática, a través de la estación meteorológica establecida en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Recopilar datos de las variables climáticas en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz | Base de datos de las variables climáticas | 100% | Se cuenta con la información climática generada de la estación meteorológica de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz del primer semestre de informe (enero a diciembre de 2021)

## Fortalecimiento-Participacion
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
INFORME DE EJECUCIÓN DEL POA 2021 DE LA RESERVA NATURAL PRIVADA “YAL UNIN YUL WITZ”
1. Línea de acción: Social
2. Programa: Asistencia y Participación Comunitaria para el Manejo Compartido
3. Sub programa: Capacitación y Extensionismo
No. | Resultado Esperado 2021 | Actividades | Verificador | % de cumplimiento | Descripción
1 | Se fortalece el conocimiento de 4 Guardarecursos de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz, sobre manejo, protección y conservación de los Recursos Naturales. | Capacitar a Guardarecursos de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz acerca de manejo sostenible de los RRNN. | Memoria de capacitación (Anexo 5 | 100% | Dos módulos de capacitación dirigido a guardarecursos de la Reserva Natural Protegida Yal Unin Yul Witz durante el año 2021).
1. Línea de acción: Social
2. Programa: Asistencia y Participación Comunitaria para el Manejo Compartido
3. Sub programa: Organización y Divulgación del Manejo Recursos Naturales y Procesos de Desarrollo Local.
No. | Resultado Esperado 2021 | Actividades | Verificador | % de cumplimiento | Descripción
1 | Se divulga las acciones realizadas en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz mediante la obtención de espacios de información a nivel municipal. | Presentación de acciones realizadas en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz (investigación biológica y climática, control y vigilancia, entre otros) en el municipio de Barillas. | Fotografías (Anexo 6) | 100% | Información presentado durante la Visita del Naturalista y presentador de TV de Animal Planet Nigel Marven, el cual presentará en algún momento información de la reserva, el cual se divulgará la reserva a nivel mundial.

## Administracion
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
INFORME DE EJECUCIÓN DEL POA 2021 DE LA RESERVA NATURAL PRIVADA “YAL UNIN YUL WITZ”
1. Línea de acción: Administrativo
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Personal
No. | Resultado Esperado 2021 | Actividades | Verificador | % de cumplimiento | Descripción
1 | Técnico responsable de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Contratación de un técnico encargado de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Personal permanente | 100% | Un técnico encargado de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz contratado por FUNDAECO, que asesoró y contribuyó a la implantación de acciones de protección y conservación de los recursos naturales del área.
2 | Guardarecursos contratados para Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Contratación de al menos 3 Guardarecursos para realizar acciones de protección en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Contratos laborales | 100% | Cinco guardarecursos fueron responsables para la realización de acciones de control y vigilancia para el resguardo de los recursos naturales presentes en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz.