## Protección y control
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "BOSQUE PALEWITZ"
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Protección y control
3. Sub programas: Prevención y atención de emergencias
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsables | Verificadores | Financiamiento
| Desarrollar acciónes basadas en instrumentos que contribuyan a la proteccion y conservación del área protegida. |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | El perímetro del área protegida con rondas cortafuego, para la proteccion contra incendios Forestales. | Área Protegida | Mantenimiento de rondas corta fuego de los 6 polígonos que conforman el área protegida. | [12 empty] | Comunidad, Oficina Forestal Municipal, CONAP | Fotografías, listado de participantes | Municipalidad | 600 | Comunidad | 7500 | CONAP | 1200 | Otras Instituciones | 0 | 9300 | bar: Meses E to Meses M
2 | Un plan integral para prevenir y controlar los incendios forestales | Municipalidad | Crear un plan de prevencion y control contra incendios forestales | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal | Plan de prevencion y control contra incendios forestales actualizado | Municipalidad | 200 | Comunidad | 0 | CONAP | 200 | Otras Instituciones | 0 | 400 | bar: Meses E
Objetivo 2. Disminuir actividades ilítcitas dentro del Área protegia a tráves de monitoreos constantes de las comunidades aledañas.
3 | Reducción deactividades ilicitas dentreo del Área Protegida. | Área Protegida | Patrullajes de control y vigilancia en el área protegida para prevenir incendios forestales, tala ilegal y cacería | [12 empty] | Comunidad, Oficina Forestal Municipal Y Guardarrecursos de CONAP | Boleta de Patrullaje, Fotografías | Municipalidad | 2400 | Comunidad | 1800 | CONAP | 7200 | Otras Instituciones | 0 | 11400 | bar: Meses E to Meses D
Total | [18 empty] | 3200 |  | 9300 |  | 8600 |  | 0 | 21100

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "BOSQUE PALEWITZ"
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Divulgacion y Relaciones Publicas
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | 2.1. La poblacion local conoce de la importancia del Área Protegida a través de los multiples beneficios socio-ambientales que la misma brinda. | Municipio | 2.1.1. Elaboración y difusion de material radial y audio visual. | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP | Trifoliares Impresos | Municipalidad de Jacaltenango | 3000 | Comunidad | 300 | CONAP | 400 | Otras Instituciones | 0 | 3700 | bar: Meses F to Meses A
2 |  | Municipio | 2.2.1.Actualización de fan-page sobre el Área Protegida. | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal | Fam-page creada con información de las acciónes que se desarrollan en el área protegida | Municipalidad | 600 | Comunidad | 0 | CONAP | 0 | Otras instituciones | 0 | 600 | bar: Meses E to Meses D
3 | 2.2. Se cuenta con rotulos que den a conocer las Áreas Protegida. | Área Protegida | 2.1.1. Diseño, realizacion y colocación de rótulos en lugares estrategicos. | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP | Rotulos establecidos en luagares estrategicos y fotografias | Municipalidad de Jacaltenango | 1000 | Comunidad | 0 | CONAP | 250 | Otras Instituciones | 0 | 1250 | bar: Meses A to Meses O
Total | [18 empty] | 4600 |  | 300 |  | 650 |  | 0 | 5550

## Manejo de Recursos
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "BOSQUE PALEWITZ"
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos Naturales
3. Sub programa: Manejo de ecosistemas y especies de flora y fauna
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Codigo | Monto | Codigo | Monto | TOTAL
1 | 1.1. Disponer de semillas forestales nativas del Área Protegida para su reproducción. | Aldea Buxup | Recolección de semillas nativas | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, Comunidad, CONAP | Inventario de Semillas y Fotografias | Municipalidad | 750 | Comunidad | 300 | CONAP | 0 | Otras Instituciones | 0 | 1050 | bar: Meses E to Meses D
Sub Total | [18 empty] | 750 |  | 300 |  | 0 |  | 0 | 1050
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Manejo de Recursos
3. Sub programa: Actividades productivas
No | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
2 | 2.1. Se cuenta con un espacio para la reproducción de semillas recolectadas dentro del Área Protegida. | Área municipal | Producción de plantas forestales para su utilización en zonas desprovistas de cobertura forestal y aledañas al Área Protegida. | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Total
[16 empty] | Oficina Forestal Municipal | Fotografías, Registros de producción | Municipalidad | 10000 | Comunidad | 0 | CONAP | 0 | Otras Instituciones | 0 | 10000 | bar: E to D
Sub Total | [18 empty] | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10000
Total | [18 empty] | 10750 |  | 300 |  | 0 |  | 0 | 11050

## Asistencia, Orientación y PC
MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "VIEJA CATARINA"
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Asistencia, orientación y participación comunitaria
3. Sub-programa: Participación y generación de proyectos
Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
Objetivo 2. Mantener la participación de las comunidades en las acciónes desarrolladas por el proyecto consolidación del SIGAP |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
2.1 La comunidad participa en el desarrollo del proyecto consolidación del SIGAP | Comunidad | 2.1.1. Un evento para la elaboración del plan de inversion y plan de conservación. | [12 empty] | Consolidación del SIGAP - Oficina Forestal Municipal y Comunidades. | Plan de inversión y conservación, impreso y entregado . | Municipalidad | 2000 | Comunidad | 0 | CONAP (Consolidación del SIGAP) | 3000 | Otras instituciónes | 0 | 5000 | bar: E to A
Sub Total | [17 empty] | 2000 |  | 0 |  | 3000 |  | 0 | 5000
MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "BOSQUE PALEWITZ"
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Asistencia, orientación y participación comunitaria
3. Sub-programa: Capacitación, fortalecimiento local y extensionismo
Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
Objetivo 1. Fortalecer las capacidades comunitarias en temas relacionados a la protección y conservación de la biodiversidad dentro y fuera de áreas protegidas. |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.1. Las personas de las comunidades aledañas al Área Protegida son capacitadas para la atencion de incendios forestales. | Municipio-Área Protegida | 1.1.1. Un taller sobre las tecnicas basicas para el control, combate y liquidación de incendios forestales dirigido a lideres comunitarios de la comunidad | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP-CONRED | Listado de participantes, fotografias. | Municipalidad | 4600 | Comunidad | 1200 | CONAP | 600 | Otras Instituciones (CONRED, INAB) | 1200 | 7600 | bar: O to D
Sub Total | [17 empty] | 4600 |  | 1200 |  | 600 |  | 1200 | 7600
Total | [17 empty] | 6600 |  | 1200 |  | 3600 |  | 1200 | 12600

## RESUMEN_PRESUPUESTO_2020
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "BOSQUE PALEWITZ"
PRESUPUESTO IDEAL
PROGRAMA | MUNICIPALIDAD | COMUNIDAD | CONAP | OTRAS INSTITUCIONES | TOTAL
Protección y Control | 3200 | 9300 | 8600 | 0 | 21100
Manejo de Recursos | 10750 | 300 | 0 | 0 | 11050
Uso Público | 4600 | 300 | 650 | 0 | 5550
Asistencia, Orientación y Participación Ciudadana | 6600 | 1200 | 3600 | 1200 | 12600
Total | 25150 | 11100 | 12850 | 1200 | 50300
Protección y Control | 21100
Manejo de Recursos | 11050
Uso Público | 5550
Asistencia, Orientación y Participación Ciudadana | 12600