## Control y Vigilancia
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
RESERVA NATURAL PRIVADA “AGUAS TERMALES” DE SANTA MARÍA CANDELARIA, MUNICIPIO DE IXCÁN, QUICHÉ.
2. Línea de acción: Conservación del Área Natural y su biodiversidad
3. Programa: Control y vigilancia para la conservación de los recursos naturales
4. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
5. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del área protegida a través de actividades de manejo y monitoreo con el apoyo todos los actores de la comunidad.
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.1 | Resultado 1.1. Monitoreo para el control de talas ilegales y prevención de incendios.
1.1.1 | Propietarios y administradores del AP organizados para la Prevención y Control de Incendios Forestales. | Santa María Candelaria. | Recorridos periódicos para prevenir incendios forestales dentro del AP. | [12 empty] | Asociación Pro Área Protegida, Guardabosques y COCODEs. | Planillas | Comunidad | 9600 |  | 0 | 0 | 9600 |  |  | 2400 | 9600 | bar: Meses E to Meses A
1.1.2. | Autoridades locales capacitados sobre el control y prevención de incendios forestales. | Santa María Candelaria. | Talleres de capacitación a la junta directiva de la Asociación Pro Área Protegida, integrantes de COCODE y Guardabosques | [12 empty] | CONAP, Asociación Pro Área Protegida, Guardabosques y COCODEs. | Informe de la actividad (plan, listados y fotos) | Comunidad | 500 | Proyecto Consolidación del SIGAP -CONAP, ONGs | 1000 | 1000 | 2500 | bar: Meses M; Meses A
1.1.3. | Comunidad organizada para el control y monitoreo de talas ilícitas dentro del área protegida. | Santa María Candelaria. | Recorridos periódicos para el control y monitoreo de talas ilegales dentro del área protegida. | [12 empty] | Asociación Pro Área Protegida, Guardabosques y COCODEs. | Planillas | Comunidad | 3500 | Proyecto Consolidación del SIGAP -CONAP, ONGs | 1500 | 0 | 5000 | bar: Meses E to Meses D
1.1.4 | Brigada comunitaria realizan limpieza en los límites del área de Conservación para prevenir incendios forestales. | RNP "Aguas Termales" | Demarcación y mantenimiento de la brecha contra incendios y del perímetro del área de conservación | [12 empty] | Guarda bosques. | Planillas | Comunidad | 9000 |  | 0 | 0 | 9000 | #REF! | #REF! | bar: Meses F to Meses A
1.1.5 | Mojones delimitados y construidos | RNP "Aguas Termales" | Construcción de Mojones para delimitar e identificar el área de conservación | [12 empty] | Guarda bosques. | Planillas | Comunidad | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | bar: Meses M to Meses J
| subtotal | [17 empty] | 23600 |  | 2500 | 1000 | 27100
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
Resultado 1.2. Control y vigilancia de la diversidad biológica existente en el área protegida.
1.2.1 | Autoridades locales capacitados en temas relacionados al control y vigilancia de la diversidad biológica | Santa María Candelaria. | Talleres de capacitación a la junta directiva de la Asociación Pro Área Protegida, integrantes de COCODE, Guardabosques y personal relacionada al tema de conservación de recursos naturales de la comunidad. | [12 empty] | CONAP, Asociación Pro Área Protegida, Guardabosques y COCODEs. | Fotografías, listados de participantes | Comunidad | 1000 |  | 0 | 2000 | 3000 | bar: Meses F; Meses A
1.2.2 | Control y vigilancia para prevenir y evitar la cacería dentro del área de conservación. | RNP "Aguas Termales" | Monitoreos periódicos dentro del Área Protegida. | [12 empty] | Guarda bosques. | Fotografías, reportes | Comunidad | 21600 |  | 0 | 0 | 21600 | bar: Meses E to Meses D
| subtotal | [17 empty] | 22600 |  | 0 | 2000 | 24600
| Total | [17 empty] | 46200 |  | 2500 | 3000 | 51700

## Manejo de Recursos
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
RESERVA NATURAL PRIVADA “AGUAS TERMALES” DE SANTA MARÍA CANDELARIA, MUNICIPIO DE IXCÁN, QUICHÉ.
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo adecuado de los recursos naturales
3. Sub programa: Formación y planificación estratégica del manejo de áreas protegidas
4. Resultado esperado: Crear las herramientas, capacidades y conocimientos necesarios, a nivel local sobre el manejo adecuado del área protegida.
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.1 | Resultado 1.1. Definir planes para el desarrollo sostenible de los recursos naturales del área protegida.
1.1.1 | Propuesta de un Plan Maestro del área protegida en base a los lineamientos del CONAP | RNP "Aguas Termales" | Recorridos de campo, elaboración de transectos, Talleres de capacitación, socialización y sensibilización. | [12 empty] | Asociación Pro Área Protegida, Guarda bosques, y CONAP | Borrador del documento Plan Maestro del área protegida | Comunidad | 3000 | Proyecto Consolidación del SIGAP -CONAP, ONGs | 0 | 10000 | 13000 | bar: Meses M; Meses J
1.2 | Resultado 1.2. Personal capacitado para el manejo y cuidado del área protegida.
1.2.1. | Autoridades locales capacitados para el manejo de áreas protegidas | Santa María Candelaria. | Talleres de capacitación sobre le manejo de áreas protegidas | [12 empty] | Asociación Pro Área Protegida, Guarda bosques, y CONAP | fotografías, listados de asistencia | Comunidad | 2500 |  | 0 | 1800 | 4300 | bar: Meses A; Meses J
| Total | [17 empty] | 5500 |  | 0 | 11800 | 17300

## Ecoturismo y educ amb
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
RESERVA NATURAL PRIVADA “AGUAS TERMALES” DE SANTA MARÍA CANDELARIA, MUNICIPIO DE IXCÁN, QUICHÉ.
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Fortalecimiento de la educación ambiental y ecoturismo en el área protegida
3. Sub programa: Formación y promoción sobre el manejo de áreas protegidas
4. Resultado esperado: Mejor nivel de conocimiento ambiental en la población, desarrollando charlas en los centros educativos de la comunidad y por diferentes medios audiovisuales, en temas orientados a la gestión ambiental y protección de los recursos naturales y áreas protegidas
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.1. | Resultado 1.1 1. Educación y sensibilización a nivel local sobre los recursos naturales del área protegida.
1.1.1 | Jóvenes y niños con conocimientos básicos sobre la conservación de la diversidad biológica. | Santa María Candelaria. | Desarrollo de charlas educativas en los diferentes niveles educativos en la comunidad. | [12 empty] | Asociación Pro Área Protegida, Guarda bosques, CONAP | Fotografías, Material didáctico. | Comunidad | 2500 | Proyecto Consolidación del SIGAP-CONAP | 1500 | 1500 | 5500 | bar: Meses M; Meses J; Meses S
| subtotal | [17 empty] | 2500 |  | 1500 | 1500 | 5500
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Ecoturismo y Uso Público
3. Sub programa: |  | Divulgación y Relaciones Públicas
4. Resultado esperado: |  | Que el Área Protegida pueda ser conocida en el ámbito local, regional y nacional
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.2. | Resultado 1.2. Diseño y elaboración de material audiovisual para promover el ecoturismo dentro del Área Protegida
1.2.1. | Rótulos instalados en puntos estrategias. | Santa María Candelaria. | Diseño y elaboración de rótulos informativos dentro y fuera de la comunidad para promover el ecoturismo y conservación de la diversidad biológica. | [12 empty] | Asociación Pro Área Protegida, Guarda bosques. | Fotografías | Comunidad | 1000 | Proyecto Consolidación del SIGAP -Life Web - KFW- | 5000 | 0 | 6000 | bar: Meses M; Meses J
1.2.2. | Se cuenta con diferentes materiales audiovisuales para promover el ecoturismo dentro del área protegida. | Santa María Candelaria. | Diseño y reproducción de materiales audiovisuales utilizando los medios sociales. | [12 empty] | Asociación Pro Área Protegida, Guarda bosques. | Fotografías | Comunidad | 1000 | Proyecto Consolidación del SIGAP -Life Web - KFW- | 4500 | 0 | 5500 | bar: Meses A; Meses J; Meses A; Meses O
1.2.3. | Promover el ecoturismo a nivel local. | Santa María Candelaria. | Recorrido anual en el área protegida jóvenes, estudiantes, padres de familia y maestros. | [12 empty] | Asociación Pro Área Protegida, Guarda bosques. | Fotografías, listados de participantes | Comunidad | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | bar: Meses M; Meses J; Meses S
| subtotal | [17 empty] | 3000 |  | 9500 | 0 | 12500
| total | [17 empty] | 5500 |  | 11000 | 1500 | 18000

## Investigacion y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
RESERVA NATURAL PRIVADA “AGUAS TERMALES” DE SANTA MARÍA CANDELARIA, MUNICIPIO DE IXCÁN, QUICHÉ.
1. Línea de acción: |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: |  | Investigaciones
4. Resultado esperado: |  | Contar con estudios apropiados de investigación dentro del Área Protegida, que orienten su administración y manejo
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsables | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.1. | Resultado 1.1 Desarrollo de investigaciones biológicas de a cuerdo a las necesidades del Área Protegida.
1.1.1 | Se cuenta con un plan de actividades para el monitoreo biológico dentro del área protegida. | RNP "Aguas Termales" | Reuniones con líderes locales para la elaboración del plan. | [12 empty] | CONAP, ONGs, comunidad. | Fotografías | Comunidad | 1500 | CONAP, ONGs, Institutos y otros. | 5000 | 3000 | 9500 | bar: Meses M to Meses A
1.1.2 | Se cuenta con un informe técnico sobre la importancia de la diversidad biológica presente en el área protegida. | RNP "Aguas Termales" | Reuniones con líderes locales y recorridos dentro del área protegida.. | [12 empty] | CONAP, ONGs, comunidad. | Borrador del Informe técnico | Comunidad | 2000 | ONGs. | 2500 | 5000 | 9500 | bar: Meses J; Meses S
| Sub total | [17 empty] | 3500 |  | 7500 | 8000 | 19000
3. Sub programa: |  | Monitoreo del estado del Área Protegida
4. Resultado esperado: |  | Monitoreo y evaluación del estado de recuperación y manejo del área degradada, de las fuentes de agua, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN dentro del Área Protegida
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.2 | Resultado 1.2. Monitoreo y evaluación del estado actual del bosque en zonas degradadas, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN
1.2.1 | Elaboración informe técnico anual sobre el estado actual de la cobertura forestal del Área Protegida. | RNP "Aguas Termales" | Recorrido dentro del AP y ánalisis de imágenes satelitales. | [12 empty] | CONAP, ONGs, comunidad. | Informe de investigación o practica de campo. | Comunidad | 2000 | CONAP, ONGs, Institutos y otros. | 6500 | 0 | 8500 | bar: Meses M; Meses J; Meses O
| subtotal | [17 empty] | 2000 |  | 6500 | 0 | 8500
| total | [17 empty] | 5500 |  | 14000 | 8000 | 27500

## Presupuesto Ideal año 2022
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2022
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
RESERVA NATURAL PRIVADA “AGUAS TERMALES” DE SANTA MARÍA CANDELARIA, MUNICIPIO DE IXCÁN, QUICHÉ.
PROGRAMA | Comunidad | CONAP | OTRAS | TOTAL
| total (Q) | total (Q) | total (Q) | total (Q)
Control y vigilancia | 46200 | 3000 | 2500 | 51700
Manejo de recursos naturales | 5500 | 11800 | 0 | 17300
Ecoturismo y Educación Ambiental | 5500 | 1500 | 11000 | 18000
Investigación y monitoreo | 5500 | 8000 | 14000 | 27500
Total | 62700 | 24300 | 27500 | 114500