## Control y Vigilancia
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2,022
Parque Regional Municipal "ASUNLAQ", municipio de Barillas, Huehuetenango
2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
3. Programa: Control y vigilancia para la conservación de los recursos naturales
4. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
5. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del área a través de actividades de manejo y monitoreo con la de todos los actores claves dentro del municipio.
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.1 | Resultado 1.1. Fortalecimiento de actividades de control y vigilancia para la reducción de talas ilegales y prevención de incendios .
1.1.1 | Elaboración y/o actualización del Plan de prevención y control incendios forestales dentro del área protegida | Área Protegida | Reuniones con actores locales y recorridos dentro del área protegida para el control, vigilancia. | [12 empty] | Municipalidad de Barillas, personal técnico asignado, guarda parques municipales, CONAP | Fotografías, reportes, material incautado, denuncias. | Municipalidad | 3500 | ONGs | 1500 | 0 | 5000 | bar: Meses E to Meses A
1.1.2 | Equipo técnico y guarda parques capacitados sobre el control y vigilancia, prevención y control de incendios forestales | Área Protegida | Taller de capacitación a personal designado por la municipalidad para trabajar como guarda parques municipales, miembros de la Municipalidad y personal relacionado al tema (COCDES) | [12 empty] | Equipo técnico Municipal, CONAP, ONGs | Informe de la actividad (plan, listados y fotos) | Municipalidad | 0 | Proyecto Consolidación del SIGAP-CONAP, ONGs | 500 | 500 | 1000 | bar: Meses J
1.1.3 | Límite del área protegida bien demarcada y limpia para prevenir incendios forestales. | Área Protegida | Mantenimiento de la brecha contra incendios y del perímetro del área protegida. | [12 empty] | Guarda parques, personal técnico municipal y trabajadores externos. | Fotografías | Municipalidad | 5625 |  | 0 | 0 | 5625 | bar: Meses M to Meses M
1.1.4 | Mojones visibles para evitar invasiones. | Área Protegida | Limpieza y mantenimiento de monjones para evitar invasiones. | [12 empty] | Guarda parques, personal técnico municipal. | Fotografías | Municipalidad | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | bar: Meses M to Meses A
| Subtotal | [17 empty] | 10125 |  | 2000 | 500 | 12625
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
Resultado 1.2. Control y vigilancia para la conservación de la diversidad biológica existente en el área protegida.
1.2.1 | Control y vigilancia para prevenir y evitar la cacería dentro del área protegida | Área Protegida | Monitoreos periódicos de los guarda parques municipales dentro del área protegida | [12 empty] | Guarda parques, personal técnico municipal. | Fotografías, reportes | Municipalidad | 57600 | Proyecto Consolidación del SIGAP-CONAP | 1500 |  | 59100 | bar: Meses E to Meses D
1.2.2 | Capacitación a guarda parques sobre el control y vigilancia de la diversidad biológica | Municipio de Barillas | Talleres de capacitación a guarda parques municipales, sobre el control y vigilancia de la diversidad biológica en áreas protegidas | [12 empty] | Equipo técnico Municipal, CONAP, ONGs | Fotografías, listados de participantes |  |  | Proyecto Consolidación del SIGAP-CONAP | 500 | 1000 | 1500 | bar: Meses M
1.2.4. | Se cuenta con un registro de la presencia de especies de importancia de flora y fauna en el área protegida | Área Protegida | Recopilación de información y base de datos obtenida por parte de los guarda parques. | [12 empty] | Guarda parques, personal técnico municipal. | Base de datos, fotografías | Municipalidad | 300 | Proyecto Consolidación del SIGAP-CONAP | 2000 |  | 2300 | bar: Meses M; Meses A; Meses N
| Subtotal | [17 empty] | 57900 |  | 4000 | 1000 | 62900
| Total | [17 empty] | 68025 |  | 6000 | 1500 | 75525

## Manejo de Recursos
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2,022
Parque Regional Municipal "ASUNLAQ", municipio de Barillas, Huehuetenango
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo adecuado de los recursos naturales
3. Sub programa: Formación y planificación estratégica del manejo de áreas protegidas
4. Resultado esperado: Crear las herramientas, capacidades y conocimientos necesarios, a nivel municipal, comunal y de la sociedad en general sobre el manejo adecuado del área protegida.
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.1. | Resultado 1.1 . Definir planes para el desarrollo sostenible de los recursos naturales del área protegida.
1.1.1. | Actualización del plan de actividades para la protección de las especies amenazadas y/o en peligro de extinción. | Área Protegida | Reuniones con actores locales para la elaboración del plan. | [12 empty] | Guarda parques, personal técnico municipal, CONAP. | Fotografías, listas de participantes. | Municipalidad | 1500 | Proyecto Consolidación del SIGAP-CONAP | 500 | 2400 | 4400 | bar: Meses F to Meses M
1.2. | Resultado 1.2.2. Personal municipal capacitado para el manejo y cuidado del área protegida
1.2.1. | Equipo técnico y guarda parques capacitados sobre temas relacionados a la conservación del AP. | Municipio de Barillas. | Taller de capacitación a personal municipal, sobre le manejo de áreas protegidas | [12 empty] | CONAP, ONGs | Fotografías, listados de asistencia | Municipalidad | 1500 | Proyecto Consolidación del SIGAP-CONAP | 500 | 1000 | 3000 | bar: Meses O
1.3. | Resultado 1.2.3. Plan estratégico para la recuperación de zonas degradadas dentro del área protegida
1.3.1. | Actualización del plan para la reforestación de áreas degradadas con especies nativas. | Municipio de Barillas. | Analisis de imágenes satelitales, recorridos de campo y reforestación con especies nativas | [12 empty] | Municipalidad, CONAP, ONGs | Fotografías, mapa de ubicación áreas intervenidas. | Municipalidad | 1500 | Proyecto Consolidación del SIGAP-CONAP | 2500 | 0 | 4000 | bar: Meses J to Meses A
| Total | [17 empty] | 3000 |  | 3500 | 3400 | 11400

## Ecoturismo y educ amb
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2,022
Parque Regional Municipal "ASUNLAQ", municipio de Barillas, Huehuetenango
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Fortalecimiento de la educación ambiental y ecoturismo en el área protegida
3. Sub programa: Formación y promoción sobre el manejo de áreas protegidas
4. Resultado esperado: Mejor nivel de conocimiento ambiental en la población, desarrollando jornadas educativas y por diferentes medios radiales y visuales, orientados a la gestión ambiental y protección de los recursos naturales y áreas protegidas
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.1. | Resultado 1.1 1. Definir plan de comunicación, educación y sensibilización a nivel municipal sobre los recursos naturales del área protegida y el ecoturismo.
1.1.1. | Plan actualizado de actividades para la promoción y divulgación del área protegida y sus actividades a nivel municipal. | Municipio de Barillas. | Reuniones personal técnico designado por la municipalidad de Barillas par la administración del AP.. | [12 empty] | Municipalidad | Fotografías, spot radiales, videos, afiches | Municipalidad | 2500 | Proyecto Consolidación del SIGAP-CONAP | 1000 | 0 | 3500 | bar: Meses A to Meses J
1.1.2. | Jóvenes y niños con conocimientos básicos sobre la conservación de la diversidad biológica. | Municipio de Barillas. | Desarrollo de charlas educativas en los diferentes niveles educativos en la cabecera municipal | [12 empty] | Equipo técnico de la Municipalidad, ONGs y CONAP | Fotografías, Material didáctico, listados de participantes | Municipalidad | 1200 | Proyecto Consolidación del SIGAP-CONAP | 1200 | 1200 | 3600 | bar: Meses A; Meses S
| subtotal | [17 empty] | 3700 |  | 2200 | 1200 | 7100
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Ecoturismo y Uso Público
3. Sub programa: |  | Divulgación y Relaciones Públicas
4. Resultado esperado: |  | Que el Área Protegida pueda ser conocida en el ámbito local, regional y nacional
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.2. | Resultado 1.2. Diseño y elaboración de material audiovisual para promover el ecoturismo dentro del Área Protegida.
1.2.1 | Se cuenta con diferentes materiales audiovisuales para promover el ecoturismo dentro del área protegida. | Municipio de Barillas. | Diseño y reproducción de materiales audiovisuales utilizando los medios sociales. | [12 empty] | Equipo técnico de la Municipalidad, ONGs y CONAP |  | Municipalidad | 2500 | Proyecto Consolidación del SIGAP -Life Web - KFW- | 500 | 0 | 3000 | bar: Meses A; Meses A
1.2.2. | Mantenimiento de rótulos de identificación del área protegida. | Municipio de Barillas. | Realizar el mantenimiento de los rótulos de identificación del área protegida, los cuales fueron instalados en puntos estratégicos del municipio de Barillas | [12 empty] | Municipalidad de Barillas. |  | Municipalidad | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | bar: Meses M to Meses J
| subtotal | [17 empty] | 3500 | 0 | 500 | 0 | 4000
| total | [17 empty] | 7200 |  | 2700 | 1200 | 11100

## Investigacion y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2,022
Parque Regional Municipal "ASUNLAQ", municipio de Barillas, Huehuetenango
1. Línea de acción: |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: |  | Investigaciones
4. Resultado esperado: |  | Contar con estudios apropiados de investigación de Área Protegida que orienten su administración y manejo
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.1. | Resultado 1.1. Seguimiento a las investigaciones biológicas de a cuerdo a las necesidades del Área Protegida.
1.1.1 | Se cuenta con un informe preliminar sobre el monitoreo biológicos para comprobar la presencia de especies de fauna dentro del AP. | Área Protegida | Monitoreos de campo, reuniones para la elaboración del informa técnico. | [12 empty] | CONAP, ONGs, Institutos, Universidades, Municipalidad | Fotografías | Municipalidad | 500 | Proyecto Consolidación del SIGAP-CONAP, ONGs. | 2000 | 0 | 2500 | bar: Meses M; Meses J; Meses S
1.1.2 | Se tiene un informe técnico de la presencia de especies de importantes dentro del área protegida. | Área Protegida | Reuniones con autoridades locales y recopilación de información de campo. | [12 empty] | CONAP, ONGs, Institutos, Universidades, Municipalidad | Informe técnico | Municipalidad | 500 | ONGs, Institutos, Universidades | 5000 | 0 | 5500 | bar: Meses M to Meses N
| subtotal | [17 empty] | 1000 | 0 | 7000 | 0 | 8000
3. Sub programa: |  | Monitoreo del estado del Área Protegida
4. Resultado esperado: |  | Monitorear y evaluación del estado de recuperación y manejo del área degradada, de las fuentes de agua, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN utilizados en el PRM
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.2 | Resultado 1.2. Monitoreo y evaluación del estado actual del bosque en zonas degradadas, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN
1.2.1 | Se cuenta con un informe técnico sobre el estado actual de la cobertura forestal del área protegida. | Área Protegida | Recopilación de información de campo y análisis de imágenes satelitales. | [12 empty] | ONGs, CONAP, Institutos, Universidades, Municipalidad | Informe de investigación o practica supervisada, fotografías | Municipalidad | 2000 | ONGs, Institutos, Universidades | 5000 | 0 | 7000 | bar: Meses M to Meses N
| subtotal | [17 empty] | 2000 |  | 5000 | 0 | 7000
| total | [17 empty] | 3000 |  | 12000 | 0 | 15000

## Fortalecimiento Inst.
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2,022
Parque Regional Municipal "ASUNLAQ", municipio de Barillas, Huehuetenango
1. Línea de acción: . |  | Fortalecimiento Institucional
2. Programa: |  | Administración y Gestión del Área Protegida
3. Sub programa: |  | Tecnificación y producción forestal municipal
4. Resultado esperado: |  | Recuperación de la biodiversidad, produciendo especies nativas del área protegida como de la zona de recarga hídrica y zonas aledañas, a través de la tecnificación del área de producción forestal de la municipalidad.
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.1 | Resultado 1.1. Seguimiento a la producción de planta forestal nativa y comercial que contribuya a la recuperación del área protegida y de sostenibilidad a las actividades realizadas dentro de ella
1.1.1 | Producción de planta forestal nativa y comercial en el vivero forestal municipal. | Vivero forestal municipal | Producción de 40 mil plantas forestales, de especies nativas y de importancia en la región. | [12 empty] | Guarda parques, viveristas, personal técnico municipal. | Fotografías y plantas producidas. | Municipalidad | 25000 | ONGs | 15000 | 0 | 40000 | bar: Meses M to Meses D
1.1.3. | Recuperación de zonas degradadas dentro del área protegida | Área protegida | Reforestación con plantas nativas en zonas degradadas del AP | [12 empty] | Guarda parques, personal técnico municipal. |  | Municipalidad | 7500 | ONGs | 1000 | 0 | 8500 | bar: Meses A to Meses O
1.1.4 | Captación de recursos económicos para fortalecer la gestión municipal en el tema de áreas protegidas | Vivero forestal municipal y tesorería municipal | Venta de plantas forestales para uso publico | [12 empty] | Viveristas y tesorería municipal |  | Municipalidad | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | bar: Meses M to Meses D
| Total | [17 empty] | 33500 |  | 16000 | 0 | 49500

## Presupuesto Ideal año 2021
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2022
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
Parque Regional Municipal "ASUNLAQ", municipio de Barillas, Huehuetenango.
PROGRAMA | Municipalidad | CONAP | OTRAS | TOTAL | GRUPO
| total (Q) | total (Q) | total (Q) | total (Q)
Control y vigilancia | 68025 | 1500 | 6000 | 75525 | 0
Manejo de recursos naturales | 3000 | 3400 | 3500 | 9900 | 1
Ecoturismo y Educación Ambiental | 7200 | 1200 | 2700 | 11100 | 2
Investigación y monitoreo | 3000 | 0 | 12000 | 15000
Fortalecimiento institucional | 33500 | 0 | 16000 | 49500
Total | 114725 | 6100 | 40200 | 161025